АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.07.2018 3и в коментаторскойстрации Рузаевского муниципального района (по согласованию);года № 540

Рузаевка

**О проведении муниципального праздника,**

**посвященного Дню семьи, любви и верности**

В целях подготовки к проведению муниципального праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности 08 июля 2018 года администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия п о с т ан о в л я е т:

 1. Провести муниципальный праздник, посвященного Дню семьи, любви и верности 08 июля 2018 года в 17.00 на площади Свято-Троицкого соборного храма:

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к проведению муниципального праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности (далее оргкомитет) (Приложение № 1)

3.Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к проведениюМуниципального праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности (приложение № 2).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам Кострову О.П.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: http:// www. ruzaevka-rm.ru

 Глава Рузаевского

 муниципального района В.Ю. Кормилицын

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению администрации Рузаевского муниципального районаот 03.07.2018 года № 540 |

Состав

оргкомитета по проведениюМуниципального праздника,

посвященного Дню семьи, любви и верности

|  |  |
| --- | --- |
| Кострова О.П. | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам - председатель оргкомитета |
| Родионов В.Н. | - Глава администрации городского поселения Рузаевка, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию) – заместитель председателя |
| Антонов О.Л.  | - директор МАУ «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района» |
| Батин О.В. | Главный врач ГБУЗ РМ «Рузаевская межрайонная больница» (по согласованию) |
| Жаворонкова О.Н. | - и.о.начальника управления культуры администрации Рузаевского муниципального района |
| Карпунькин В.В. | - директор МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района» |
| Кильдюшкин Д.Б. Косынкин В.А. Ларина В.Р. |  -начальник управления поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли- руководитель аппарата администрации городского поселения Рузаевка - начальник организационно-технического отдела (по согласованию)-начальник управления образования администрации Рузаевского муниципального района;  |
| Марчков В.П. | Директор ГКУ РМ «Социальная защита населения по Рузаевскому району» (по согласованию) |
| Протоиерей о.Геннадий | Благочинный 1 округа Рузаевского района (по согласованию) |
| Сундукова Л.Н. | Директор ГКУ РМ «Центр занятости населения «Рузаевский» (по согласованию) |
| Струнова В.И. | Начальник отдела ЗАГС |
| Федянов Е.К. | Начальник управления ПФР в Рузаевском муниципальном районе РМ (по согласованию) |
| Шепелева Е.С. | Руководитель аппарата администрации Рузаевского муниципального района |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Рузаевского муниципального района

от 03.07.2018 года № 540

План мероприятий по проведениюМуниципального праздника,

посвященного Дню семьи, любви и верности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Дата исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовка площади к проведению праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности  | До 8 июля 2018 г. | Родионов В.Н.(по согласованию) |
|  | Подвоз, установка и последующий демонтаж скамеек (50 шт.) на площади Свято-Троицкого соборного храма | 8 июля 2018г. | Родионов В.Н.(по согласованию) |
|  | Подвоз мебели для организации работы площадок (пластиковые столы - 6 шт и стулья- 12 шт) | 8 июля 2018г. | Родионов В.Н.(по согласованию) |
|  | Организация работы торговых точек во время проведения мероприятия | 8 июля 2018г. | Кильдюшкин Д.Б. |
|  | Установка биотуалетов (4 шт.) | До 8 июля 2018г. | Родионов В.Н.(по согласованию) |
|  | Оформление сцены (банеры, воздушные шары) | 8 июля 2018г. | Рузаевское благочиниеПротоиерей о.Геннадий (по согласованию) |
|  | Реклама в СМИ | До 8 июля 2018г. | Жаворонкова О.Н. |
|  | Подготовка сценария праздника, озвучивание мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности | 8 июля 2018г. | Жаворонкова О.Н. |
|  | Проведение концертной и игровой программы | 8 июля 2018г. | Жаворонкова О.Н. |
|  | Работа тематических площадок | 8 июля 2018г. | Жаворонкова О.Н.Антонов О.Л.Сундукова Л.Н. (по согласованию)Марчков В.П. (по согласованию)Батин О.В. (по согласованию)Федянов Е.К. (по согласованию) |
|  | Организация парада колясок | до 8 июля 2018 г. | Родионов В.Н(по согласованию).Карпунькин В.В. |
|  | Организация конкурса рисунков на асфальте | 8 июля 2018 г. | Жаворонкова О.Н. |
|  | Подготовка наградных материалов  | до 8 июля 2018 г. | Шепелева Е.С. |
|  | Приобретение цветов  | 8 июля 2018 г. | Шепелева Е.С. |
|  | Подарки для чествования семей и призы для участников праздника | - | Родионов В.Н.(по согласованию) Шепелева Е.С.Протоиерей о.Геннадий(по согласованию) |
|  | Предоставление транспорта для перевозки участников концертной программы | 8 июля 2018 г. | Матюнин А.Е.  |
|  | Обеспечение безопасности во время проведения мероприятия | 8 июля 2018 г. | Хайров Р.Р.(по согласованию) |