АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.08.2017г.  			                                  	№ 612

г. Рузаевка

О проведении 3 Межрегионального фестиваля национальной культуры «Кургоня» в Рузаевском муниципальном районе

В целях популяризации национальной культуры и уникальных старинных традиций мордовского народа среди населения, проживающего на территории Рузаевского муниципального района, Республики Мордовия и регионов-участников, где проживают представители финно-угорских народов, создания условий для организации досуга, популяризации самобытных местных праздников, повышения общей культуры населения, создания благоприятного образа сельских поселений Рузаевского муниципального района  как привлекательного для инвесторов и туристов, администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

1.​ Провести  3 Межрегиональный фестиваль национальной культуры «Кургоня» в Рузаевском муниципальном районе на территории Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района 19 августа 2017 года.

2.​ Утвердить:

- План мероприятий по проведению 3 Межрегионального фестиваля национальной культуры «Кургоня» в Рузаевском муниципальном районе согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Примерную схему размещения площадок 3 Межрегионального фестиваля национальной культуры «Кургоня», согласно приложения №2 к настоящему постановлению

- Состав организационного комитета по организации 3 межрегионального фестиваля национальной культуры «Кургоня» в Рузаевском муниципальном районе, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

3.​ Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам О.П.Кострову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru

Глава Рузаевского

муниципального района					      		В.Ю. Кормилицын

Приложение №1 к постановлению 
администрации Рузаевского
муниципального района

от 03.08.2017г. № 612

План 
мероприятий по проведению 3 Межрегионального фестиваля национальной культуры «Кургоня» в Рузаевском муниципальном районе

| Дата | Наименование | Описание | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 июля - 17 августа | Подготовка территории | Обкос фестивальной площадки 1 раз - до 1 августа 2 раз 16-17 августа Подготовка двух съездов для автомобилей до 16 августа Очистка и частичная вырубка кустарника на придорожной полосе, на фестивальной площадке | Сетин В.И (по согласованию) Варина Е.Е. (по согласованию) Филатов В.Б. Горшков С.В. Тишкин В.М. |
| До 7 августа Публикация в СМИ – 11 и 18 августа Размещение объявлений 14-19 августа | Автобусное сообщение | Составление расписания основных и дополнительных автобусов по маршруту (П.Левженский – Рузаевка, Рузаевка – п.Левженский). Освещение в СМИ, Интернете, на остановках, в магазинах | Юлин А.Н. Филатов В.Б. |
| До 10 августа | Денежная система «КурБонъ» | Разработка денежной системы фестиваля | Карпунькин В.В. Бакулина А.В. |
| До 10 августа | Награждение, приветственные адреса | Подготовка наградных материалов, приветственных адресов для гостей с других регионов, приглашение почетных гостей | Шепелева Е.С. |
| До 10 августа | Надпись «Кургоня» | Изготовление и монтаж названия фестиваля «Кургоня» на горе | Тишкин В.М. |
| До 10 августа | Димитровград | Приглашение гостей из Димитровграда | Родионов В.Н. (приглашение Главы администрации) (по согласованию) Бакулина А.В. (приглашение коллектива) |
| С 31 июля | Реклама | Размещение афиш в сети Интернет, СМИ (республика, район), дорожное радио, билборды, афиши на улицах города. | Бакулина А.В. Резяпкина Л.Н. (по согласованию) Тренин Е.А. |
| До 15 августа | Дорожные указатели | Установка дорожных указателей к месту проведения фестиваля | Хайров Р.Р. (по согласованию) - уведомление ГИБДД Бакулина А.В. - установка |
| До 17 августа | Подготовка территории | Подготовка территории сельского поселения (обкос площадки, улиц села). Подготовка организаций и прилегающей территории к проведению фестиваля. Подготовка подъездных дорог к фестивальным площадкам Подготовка места для стоянки | Юлин А.Н. Филатов В.Б. Варина Е.Е. (по согласованию) |
| До 17 августа | Подготовка площадок под сбор мусора | Установка мусорных контейнеров на фестивальных площадках, урн на фестивальных площадках | Юлин А.Н. Варина Е.Е. (по согласованию) |
| До 18 августа | Обустройство парковки | Ограждение и разметка парковки | Филатов В.Б. |
| До 18 августа | Раздаточный и сувенирный материал | Изготовление, формирование раздаточного материала для гостей и участников из других регионов Пресс-релизы, программки для СМИ Пакеты сувенирные для гостей Материалы для участников (программки, карта, сувенир) | Карпунькин В.В. Бакулина А.В. |
| До 18 августа | Освещение территории | Установка столбов, подведение электричества к фестивальным площадкам. Подведение 3 фазного провода на 3 площадки – сцена, торговля, прочие площадки. Установка распредкоробки. Дополнительное освещение фестивальных площадок и подъездов к месту проведения мероприятия | Юлин А.Н. Домнин А.Ю. (по согласованию) Ответственные за электробезопасность Скворцов В.Ю. (по согласованию) |
| До 18 августа | Установка туалетов | Привоз, установка, отвоз биотуалетов (4 шт) п.Левженский | Юлин А.Н. Родионов В.Н. (по согласованию) Тишкин В.М. |
| 18-19 августа | Установка палаток | Установка палаток для фестивальных полян Драпировка палаток натуральными материалами (ветки деревьев, солома и т.д.) | Родионов В.Н. (по согласованию Скворцов Ю.В. (по согласованию) Тишкин В.М. |
| 18 августа | Установка памятника Кургоня | Перевоз памятника из с.Сузгарье на фестивальную площадку | Варина Е.Е. (по согласованию) Сетин В.И. (по согласованию) |
| 18-19 августа | Места под торговлю частных лиц | Установка столов, лавочек, шатров | Горшков С.В. Кильдюшкин Д.Б. |
| 18-19 августа | Благоустройство мест для творческих коллективов | Предоставление и установка палаток (4 шт) расстановка автобусов | Холодков А.Н (палатки МЧС) (по согласованию) Филатов В.Б. |
| 19 августа | Транспортное обеспечение | Транспортное обеспечение участников фестиваля из сельских поселений Рузаевского района | Филатов В.Б. Главы с.п. |
| До 15 августа | Надпись Кургоня на кольце на пересечении дорог Маяковского –К.Маркса | Установка надписи «Куроня» | Тишкин В.М. Бакулина А.В. |
| 16-19 августа | Сцена, территория фестивальной площадки | Перевоз сцены от площади Свято Троицкого Храма Оформление сцены | Родионов В.Н. (по согласованию) Бакулина А.В. |
| 18 августа |  | Оформление площадок фестиваля | Карпунькин В.В. |
| 17-18 августа |  | Подготовка, привоз тюков сена (30 штук), снопов | Горшков С.В. |
| 19 августа | Ватрушка Кургоня | Изготовление большой ватрушки «Кургоня» | Кильдюшкин Д.Б. Екатеринин П.А. (по согласованию) |
|  |  | Организация Фотозоны | Карпунькин В.В. Бакулина А.В. |
|  |  | Привоз лавочек на фестивальные площадки (не менее 30 шт) до 9.00 19 августа | Тишкин В.М(по согласованию) Ларина В.Р. |
|  | Пресс-центр | Организация Пресс-центра, размещений информации, изготовление хештегов | Карпунькин В.В |
|  | Торговля (пункты общественного питания) | Организация праздничной торговли с пунктами отдыха. Пункты с горячими блинами, шашлыками, кукурузой и т.д. Дегустация продукции мордовских производителей Торговля, включающая продажу кепок, косынок, дождевиков, зонтов, ковриков для отдыха, с привлечением трикотажных и швейных производств г.Рузаевка Места для отдыха (столы, стулья) | Кильдюшкин Д.Б. Родионов В.Н. (по согласованию) |
|  | Продажа «Кургоня» | Организация палатки по продажи ватрушки «Кургоня» из сельских поселений района и от предприятий | Кильдюшкин Д.Б. Крылова О.Н. Главы с.п |
|  | Ярмарочная поляна | Организация площадки «Ярмарка трех спасов» (ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции, частной продукции, меда) | Горшков С.В. Глухова Е.В. Кильдюшкин Д.Б. |
|  | Экологическая поляна | Организация экологических троп, походов, игр, прочее (расписать по часам работу площадок до 4 августа) | Ларина В.Р. |
|  | Национальные поляны | Организация национальных полян с демонстрацией быта и национальной кухни, игр, мастер-классов Поляна Мордовского народа (Болдово, Левжа, Мордовская Пишля, Палаевка, Перхляй, Огарёво, Сузгарье, Трускляй) Поляна татарского народа (Верхний Урледим, Татарская Пишля) Поляна Русского народа (Архангельское Голицыно, Ключарёво, Красное сельцо, Пайгарма, Плодопитомнический, Приреченский, Русское Баймаково, Стрелецкая Слобода, Хованщина, Шишкеево, Красный Клин) (расписать по часам работу площадок до 4 августа) | Главы сельских поселений (по согласованию) Бакулина А.В. Карпунькин В.В. |
|  | Поляна здоровья | Организации поляны, где каждый желающий сможет проверить свое здоровье, получить советы по здоровому образу жизни, здоровое питание. Работа передвижного медицинского центра. Площадки для массового занятия спортом (расписать по часам работу площадок до 4 августа) | Батин О.В. (по согласованию) Антонов О.Л. |
|  | Литературная поляна | Организация литературной беседки, читального зала под открытым небом (расписать по часам работу площадок до 4 августа) | Бакулина А.В. |
|  | Поляна Занятости | Ярмарка вакансий, центр тестирования и профориентации. Работа передвижного центра. | Сундукова Л.Н. (по согласованию) |
|  | Зоо-поляна | Организация поляны с животными, рыбами и т.д. на поляне должна быть возможность пообщаться с животным, узнать, чем питается животное, как правильно называется. Программа поддержки сельского хозяйства предприятий и частных лиц Выставка собак (расписать по часам работу площадок до 4 августа) | Горшков С.В. Животноводческие предприятия (по согласованию) Терехина Н.С. Жаданов А.И. (по согласованию) |
|  | Выставочная поляна | Выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества | Бакулина А.В. Ларина В.Р. Главы с.п. |
|  | Поляна средств передвижения | Прокат велосипедов. Выставка авиамоделистов Организации перевозок на лошадях | Бакулина А.В. Горшков С.В. Ларина В.Р. |
|  | Игровая поляна | Организация игр, включающая в себя состязания с картофелем (расписать по часам работу площадок до 4 августа) | Карпунькин В.В. |
|  | Детский городок | Организация площадки «детские голоса» аттракционная площадка, включающая батуты, тиры, сани и прочее | Кильдюшкин Д.Б. |
| 19 августа |  | Организации подвоза питьевой воды | Горшков С.В. Юлин А.Н. |
| 19 августа | Веломаршруты | Организация веломаршрутов по Приреченскому сельскому поселению | Карпунькин В.В. |
| 19 августа | Встреча творческих коллективов и почетных гостей | Установка Палатки Регистрации Встреча и регистрация участников и раздача пакетов с сувенирной продукцией. Регистрация СМИ с раздачей пресс-релизов | Бакулина А.В. |
|  |  | Встреча и регистрация почетных гостей и раздача пакетов с сувенирной продукцией (по отдельному графику) | Шепелева Е.С. |
| 19 августа, 11.00 | Начало работы всех площадок |  | В соответствии с закреплением |
| 19 августа 12.00 | Фестиваль | Организация торжественного открытия и проведение фестиваля.Хоровод от лавки мастеров г. Саранск | Федоров А.С. Шепелева Е.С. Бакулина А.В. |
|  |  | Озвучивание фестивальной площадок |  |
|  |  | Организация посадки гостей |  |
|  |  | 12.00 Пролог |  |
|  |  | 12.15 Торжественная часть, выступление гостей, награждение, подписание соглашения о сотрудничестве с администрации Димитровграда Ульяновской области |  |
|  |  | 13.00 -18.00 – Праздничный фестивальный концерт |  |
| 19 августа | Обед | 13.00 Организация обеда для почетных гостей | Вдовина Е.Н. Шепелева Е.С. Кильдюшкин Д.Б |
| 19 августа |  | Организация «Палатка для встречи гостей» | Кильдюшкин Д.Б. |
| 19 августа |  | Организация Полевой кухни для участников фестиваля | Кильдюшкин Д.Б. Родионов В.Н. |
| 19 августа | Этно-дискотека | Организация и проведение Этно-дискотеки | Федоров А.С. |
| 17-19 августа | Охрана правопорядка | Организация круглосуточного дежурства по сохранности фестивальных площадок | Хайров Р.Р. (по согласованию) |
| 19 августа | Охрана здоровья | Обеспечение дежурства бригад "скорой помощи" во время проведения фестиваля | Батин О.В. (по согласованию) |
| 19 августа |  | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения фестиваля | Холодков А.Н. (по согласованию) |
| 19 августа |  | Уборка фестивальной площадки после проведения мероприятий Вывоз мусора | Варина Е.Е. (по согласованию) Старцев В.А. (по согласованию) |

Приложение №2 к постановлению 
администрации Рузаевского
муниципального района

от 03.08.2017г. № 612

Примерная схема размещения площадок 3 Межрегионального фестиваля национальной культуры «Кургоня» в Рузаевском муниципальном районе, 19 августа 2017 года

Приложение №3 к постановлению 
администрации Рузаевского
муниципального района

от 03.08.2017г.  № 612

Состав организационного комитета по организации 3 межрегионального фестиваля национальной культуры «Кургоня» в Рузаевском муниципальном районе

Кормилицын В.Ю .-  Глава Рузаевского муниципального района, председатель

Кострова О.П.-        заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета;

Члены  оргкомитета:

Бакулина А.В. -  		начальник управления культуры администрации Рузаевского муниципального района;

Варина Е.Е. - 	Глава администрации Приреченского сельского поселения (по согласованию);

Горшков С.В. - 		заместитель Главы Рузаевского муниципального района по сельскому хозяйству – начальник управления по работе с АПК, ЛПХ и сельским поселениям;

Карпунькин В.В. -  	директор МАУ «Центр молодёжной политики и туризма» Рузаевского муниципального района;

Кильдюшкин Д.Б. - начальник отдела поддержки предпринимательства и новых форм хозяйствования администрации Рузаевского муниципального района;

Родионов В.Н.-      		Глава администрации городского поселения Рузаевка (по согласованию);

Шепелева Е.С. - 		руководитель аппарата администрации Рузаевского муниципального района;

Юлин А.Н. -    		заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству и коммунальному хозяйству.