АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 25.12.2018г. № 1021

г. Рузаевка

**О мероприятиях по подготовке к празднованию Нового 2019 года**

В целях  подготовки к Новогодним праздникам и организации Новогодних представлений 2019 года администрация Рузаевского муниципального района постановляет:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Нового 2019 года (Приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Нового 2019 года (Приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам Кострову О.П.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети "Интернет" по адресу: [www.ruzaevka-rm.ru.](http://www.ruzaevka-rm.ru.)

Глава Рузаевского

муниципального района В.Ю.Кормилицын

Приложение №1

к постановлению администрации

Рузаевского муниципального района

№ 1021 от 25.12.2018г.

**Состав организационного комитета по подготовке и проведению**

**Нового 2019 года**

Кострова О.П. – заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам, председатель оргкомитета;

Родионов В.Н. – Глава администрации городского поселения Рузаевка, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию);

Антонов О.Л. – директор муниципального автономного учреждения «Центр физической культуры и спорта»;

Батин О.В. – главный врач ГБУЗ РМ «Рузаевская межрайонная больница»

( по согласованию);

Грачева Т.В. – начальник управления культуры администрации Рузаевского муниципального района;

Кильдюшкин Д.Б. – начальник управления поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района;

Ларина В.Р. - начальник управления образования администрации Рузаевского муниципального района;

Марчков В.П. - директор Государственного казенного учреждения «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» (по согласованию);

Резяпкина Л.Н. – главный редактор автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Рузаевская газета» (по согласованию);

Хайров Р.Р. – начальник отдела МВД России по Рузаевскому району (по согласованию);

Холодков А.Н. - начальник ОНД и ПР Рузаевского муниципального района УНД ГУ МЧС России по РМ (по согласованию);

Шепелева Е.С. – руководитель аппарата администрации Рузаевского муниципального района.

Приложение №2

к постановлению администрации

Рузаевского муниципального района

№ 1021 от 25.12.2018г.

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению Нового 2019 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| **Праздничное оформление улиц, зданий и мест проведения новогодних представлений:**  - по городу Рузаевка (по плану мероприятий ГП Рузаевка);  - по сельским поселениям (по отдельным планам сельских поселений) | до 18.12.2018 г. | Родионов В.Н. (по согласованию)  Главы администраций сельских поселений,  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| **Проведение Новогодних театрализованных представлений, вечеров, бал-маскарадов, детских елок, дискотек:**  - в учреждениях культуры (по плану мероприятий управления культуры);  - в образовательных учреждениях (по плану мероприятиях управления образования) | с 24.12.2018 г.  08.01.2019 г.  с 20.12.208 -26.12.2018 г. | Главы администраций сельских поселений,  Главы сельских поселений (по согласованию).  Грачева Т.В.  Ларина В.Р. |
| **Проведение новогодних мероприятий:**  - в библиотеках города и сельских поселений;  - в городском парке культуры и отдыха | с 25.12.2018 г.  09.01.2019 г.  (по плану мероприятий управления культуры) | Грачева Т.В.  Каныгина О.В.(по согласованию) |
| **Организация новогодних поздравлений от Главы Рузаевского муниципального района** | 20.12.2018 г. | Шепелева Е.С. |
| **Вручение Новогодних подарков детям из малообеспеченных семей от** **Главы Республики Мордовия** | до 31.12.2018 г. | Марчков В.П. (по согласованию) |
| **Вручение Новогодних подарков детям, лечащимся в детском отделении ГБУЗ РМ «Рузаевская межрайонная больница»** | 31.12.2018 г. | Кострова О.П.  Батин О.В.  (по согласованию) |
| **Вручение Новогодних подарков детям работников бюджетной сферы от Главы Республики Мордовия** | до 19.12.2018 г. | Ларина В.Р.  Грачева Т.В.  Главы администраций сельских поселений, Главы сельских поселений  (по согласованию) |
| **Вывеска праздничных растяжек на улицах города** | до 20.12.2018 г. | Родионов В.Н.  (по согласованию) |
| **Установка и украшение новогодних елок** | 20.12.2018 г.  (по плану мероприятий ГП Рузаевка и сельских поселений) | Родионов В.Н.  (по согласованию)  Главы администраций сельских поселений, Главы сельских поселений (по согласованию) |
| **Заливка катков для массового катания на придворовых территориях** | до 20.12.2018 г. | Родионов В.Н.  (по согласованию) |
| **Проведение празднования Нового 2019 года у Главной Новогодней елки района на Площади Тысячелетия:**  - транспортировка сцены и монтаж сцены;  - оформление иллюминацией;  - строительство снежных горок;  - установка биотуалетов  - художественное оформление сцены;  - подготовка сценария и проведение новогоднего театрализованного праздника;  - проведение фейерверка | 31.12.2018 г.  31.12.2018 г.  до 25.12.2018 г.  до 31.12.2018 г.  31.12.2018 г.  18.00 час.  31.12.2018 г.  20.00 часа | Кострова О.П.  Карпунькин В.В.  Родионов В.Н. (по согласованию)  Грачева Т.В.  Родионов В.Н. (по согласованию) |
| **Проведение благотворительной елки для детей из малообеспеченных семей с вручением Новогодних подарков от Главы Рузаевского муниципального района** | 06.01.2019 г. | Кострова О.П.  Марчков В.П.  (по согласованию)  Грачева Т.В. |
| **Участие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на Новогодней елке Главы Республики Мордовия** | 26.12.2018 г.  11.00 час. | Марчков В.П.  (по согласованию)  Марочкина Т.Н. |
| **Проведение новогодних огоньков**  **(по отдельному плану)** | до 30.12.2018 г. | Грачева Т.В. |
| **Организация и проведение конкурса «Лучшее новогоднее украшение фасадов зданий, сооружений и дворовых территорий городского поселения Рузаевка»** | до 31.12.2018 г. | Родионов В.Н. (по согласованию) |
| **Организация и проведение конкурса среди образовательных учреждений** «В свете елочных огней» | до 15.12.2018 г. | Ларина В.Р. |
| **Организация и проведение дворовых концертов «Выходи гулять»** | 03.01.2019г.-04.01.2019г. | Грачева Т.В.  Управляющие компании |
| **Проведение спортивных соревнований на первенство Рузаевского муниципального района среди учебных заведений (по отдельному плану по различным видам спорта)** | Период зимних каникул | Антонов О.Л. |
| **Рождественский праздник в Свято-Троицком Соборном Храме** | 07.01.2019 г. | Родионов В.Н. (по согласованию)  Грачева Т.В.  Благочинный по Рузаевскому району - Отец Геннадий (по согласованию) |
| **Организация праздничной торговли** | 31.12.2018 г. | Кильдюшкин Д.Б. |
| **Обеспечение транспортом участников художественной самодеятельности** | 31.12.2018 г.,  07.01.2019 г. | Матюнин А.Е.  (по согласованию) |
| **Спортивный праздник "Рождественская гонка"** | 08.01.2019 г. | Антонов О.Л. (по согласованию)  Глава Арх-Голицынского сельского поселения  Орлова О.Е. (по согласованию) |
| **Освещение в СМИ Новогодних мероприятий** | Весь период проведения мероприятий | Резяпкина Л.Н.  (по согласованию) |
| **Обеспечение безопасности при проведении праздничных мероприятий** | с 24.12.2018 г. по 08.01.2019 г. | Хайров Р.Р.  (по согласованию) |
| **Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий** | с 24.12.2018 г. по 08.01.2019 г. | Холодков А.Н. (по согласованию) |
| **Обеспечение медицинской помощи во время проведения массовых мероприятий** | с 24.12.2018 г. по 08.01.2019 г. | Батин О.В.  (по согласованию) |