АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.03.2021                                                                                                   № 131

г. Рузаевка

# О мероприятиях по подготовке и проведению праздника

# "Широкая масленица - 2021"

В целях подготовки праздника "Широкая масленица - 2021" и организации праздничного представления 14 марта 2021 года на площади Тысячелетия в городе Рузаевка,

Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия                          п о с т а н о в л я е т:

1. Провести праздник «Широкая масленица - 2021» 14 марта 2021 года в 11:00 часов на площади Тысячелетия в городе Рузаевка.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке праздника "Широкая масленица - 2021" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника "Широкая масленица - 2021" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам В.Р. Ларину.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.

И.о. Главы Рузаевского

муниципального района

Республики Мордовия			                                           В.Н. Чудайкин

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия

от  10.03.2021    №  131

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

# праздника "Широкая масленица -2021"

Ларина В.Р. – заместитель Главы района по социальным вопросам, председатель оргкомитета;

Домнин А.Ю. – Глава администрации городского поселения Рузаевка, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию);

Антонов О.Л. – директор муниципального автономного учреждения «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района;

Грачева Т.В.  – начальник управления культуры Администрации Рузаевского муниципального района;

Карпунькин В.В. – директор муниципального автономного учреждения «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района;

Кудашкин А.П. – главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Рузаевская центральная районная больница» (по согласованию);

Матюнин А.Е. – директор муниципального автономного учреждения Рузаевского муниципального района «Специальный центр обслуживания»;

Орехов А.В. - заместитель Главы района - начальник управления экономического анализа и прогнозирования;

Резяпкина Л.Н. – главный редактор автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Рузаевская газета» (по согласованию);

Толмаев С.Н. -  начальник ОНД и ПР Рузаевского муниципального района УНД ГУ МЧС России по РМ (по согласованию);

Уляшкина Е.Г. – начальник управления поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района;

Хайров Р.Р. – начальник отдела МВД России по Рузаевскому району (по согласованию).

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия

от  10.03.2021 №  131

План
мероприятий по подготовке праздника «Широкая масленица -2021»

| N п/п | Мероприятия | Организации и предприятия | Сроки исполнения, ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка площади Тысячелетия в городе Рузаевка к проведению праздничных мероприятий | Администрация городского поселения Рузаевка | до 12.03.2021 г. Домнин А.Ю. (по согласованию) |
|  | Установка центральной горки на площади Тысячелетия в городе Рузаевка | Администрация городского поселения Рузаевка | до 12.03.2021 г. Домнин А.Ю. (по согласованию) |
|  | Транспортировка сцены, монтаж/демонтаж сцены на площади Тысячелетия в городе Рузаевка | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» | до 14.03.2021 г. Карпунькин В.В. |
|  | Установка турникетов для ограждения сцены (10 шт.) | Администрация городского поселения Рузаевка | 14.03.2021 г. Домнин А.Ю. (по согласованию) |
|  | Художественное оформление сцены | Управление культуры | 14.03.2021 г. Грачева Т.В. |
|  | Установка биотуалетов | Администрация городского поселения Рузаевка | до 14.03.2021 г. Домнин А.Ю. (по согласованию) |
|  | Установка бревен для проведения спортивных состязаний | Администрация городского поселения Рузаевка | до 12.03.2021 г. Домнин А.Ю. (по согласованию) |
|  | Изготовление и пошив куклы «Масленица» (1 шт.) Установка куклы «Масленица» | Администрация городского поселения Рузаевка МАУ «Центр молодежной политики и туризма» | до 12.03.2021 г. Домнин А.Ю. (по согласованию) до 12.03.2021 г. Карпунькин В.В. |
|  | Организация работы волонтеров | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» | 14.03.2021 г. Карпунькин В.В. |
|  | Организация торговли | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли | 14.03.2021 г. Орехов А.В. (по согласованию) |
|  | Катание на санях на площади Тысячелетия в городе Рузаевка | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли | 14.03.2021 г. Орехов А.В. (по согласованию) |
|  | Дворовые акции «Веселись честной народ, Масленица идет!» | 08.03.2021г.-12.03.202 г. (по отдельному плану мероприятий) | Домнин А.Ю. (по согласованию) Грачева Т.В. Управляющие компании (по согласованию) |
|  | Организация работы полевой кухни на площади Тысячелетия в городе Рузаевка | Администрация городского поселения Рузаевка | 14.03.2021 г. Домнин А.Ю. (по согласованию) |
|  | Подвоз и расстановка столов и лавок, мусорных контейнеров | Администрация городского поселения Рузаевка | 14.03.2021 г. Домнин А.Ю. (по согласованию) |
|  | Проведение музыкально-театрализованного представления, организация фотозон и выставки-продажи сувенирной продукции | Управление культуры | 14.03.2021 г. Грачева Т.В. |
|  | Проведение спортивных состязаний и конкурсов | МАУ "Центр физической культуры и спорта" | 14.03.2021 г. Антонов О.Л. |
|  | Изготовление рекламы проводимых мероприятий | Управление культуры | до 12.03.2021 г. Грачева Т.В. |
|  | Освещение в СМИ праздничных мероприятий |  | В период проведения мероприятий Резяпкина Л.Н. (по согласованию) |
|  | Выделение автотранспорта для перевозки участников художественной самодеятельности | МАУ «Специальный центр обслуживания» | 14.03.2021 г. Матюнин А.Е. |
|  | Обеспечение доступа к электрощитку для подключения музыкального оборудования. Обеспечения контроля на время проведения праздничного мероприятия | Администрация городского поселения Рузаевка | 14.03.2021 г. Домнин А.Ю. (по согласованию) |
|  | Обеспечение медицинской помощи во время проведения массовых мероприятий | ГБУЗ Республики Мордовия "Рузаевская ЦРБ" | 14.03.2021 г. Кудашкин А.П. (по согласованию) |
|  | Обеспечение безопасности при проведении праздничных мероприятий | Отдел МВД России по Рузаевскому району | 14.03.2021 г. Хайров Р.Р. (по согласованию) |
|  | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий | УНД И ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия | 14.03.2021 г. Толмаев С.Н. (по согласованию) |