|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

от 30.08. 2018 года № 701

г. Рузаевка

**О внесении изменений в муниципальную программу Рузаевского**

**муниципального района «Доступная среда» на 2015-2020 годы,**

**утвержденную постановлением администрации Рузаевского**

**муниципального района от 08.10.2015 г. № 1382**

На основании решения Совета депутатов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 10 августа 2018 г. № 30/250 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Рузаевского муниципального района от 27 декабря 2017 года № 20/205 "О бюджете Рузаевского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" администрация Рузаевского муниципального района постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Рузаевского муниципального района от 08.10.2015 г. № 1382 (с изменениями от 18.10.2016г. №1274, от 19.12.2017г. №1086) следующего содержания:

1.1. в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования Программы | На реализацию Программы предусмотрено 14062, 301 тыс. руб. из них:  - бюджет Рузаевского муниципального района - 2218,914 тыс. руб.  в том числе:  2015 год - 7044,001 тыс. руб.  2016 год - 6311,10 тыс. руб.  2017 год - 377,2 тыс. руб.  2018 год - 110,0 тыс. руб.  2019 год - 110,0 тыс. руб.  2020 год - 110,0 тыс. руб. |

«

»;

1.2. раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:

«**4.** **Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета Рузаевского муниципального района.

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 14062,301 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 7044,001 тыс. руб.;

в 2016 году - 6311,10 тыс. руб.;

в 2017 году - 377,2 тыс. руб.;

в 2018 году - 110,0тыс. руб.;

в 2019 году - 110,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 110,0 тыс. руб.»

1.3. Мероприятия по муниципальной программе Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2015-2020 годы изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам О.П. Кострову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: [www.ruzaevka-](http://www.ruzaevka-)rm.ru и подлежит размещению в закрытой части портала государственной автоматизированной системы «Управление».

Глава Рузаевского

муниципального района В.Ю. Кормилицын

Приложение к постановлению

администрации Рузаевского

муниципального района

от 30.08.2018г. № 701

**«Мероприятия**

**по муниципальной программе**

**Рузаевского муниципального района**

**«Доступная среда» на 2015-2020годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | Ответственные исполнители | |
| Всего  (тыс. руб.) | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | |
| **Раздел 1. «Медицинская реабилитация»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение средств реабилитации коллективного пользования (подъёмники, передвижные умывальники, кресла-стулья с санитарным оснащением, кресла-каталки, медицинские кровати, противопролежневые матрацы для лежачих больных) | 2015-2020гг. | Федеральный бюджет | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ»  (по согласованию) | |
| Республиканский бюджет | - | - | - | - | - |  |  | |  | |
| 1.2 | Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения и обеспечение им лучшего доступа к медицинским объектам как в стационарных, так и в поликлинических условиях(установка пандусов, поручней, подъёмных устройств, расширение дверных проемов, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, создание специально отведенных парковочных мест) | 2015-2020гг. | Федеральный бюджет | 750,0 | 375,0 | 375,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ» (по согласованию) | |
| Республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |  | | |
|  | |
| 1.3 | Создание специальных условий для пребывания инвалидов-колясочников в стационарных отделениях | 2015-2020гг. | Федеральный бюджет | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ГБУЗ РМ  «Рузаевская МБ»  (по согласованию) | | |
| Республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | **Итого по Разделу I:** |  |  | **1300,0** | **650,0** | **650,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | | |
|  | **Федеральный бюджет:** |  |  | **1300,0** | **650,0** | **650,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | | |
|  | **Республиканский бюджет:** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | | |
| **Раздел II «Социальная реабилитация»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка о необходимости выполнения требований действующего законодательства в сфере социальной защиты маломобильных групп населения через средства массовой информации | 2015-2020гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на текущее финансирование | | | | | | | | | Администрация Рузаевского муниципального района | |
| 2.2 | Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения и обеспечения им лучшего доступа к объектам образования | 2015-2020гг. | Республиканский бюджет | 265,767 | 265,767 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | |
| Бюджет Рузаевского муниципального района | 1104,676  148,8 | 125,676  - | -  - | 230,00  37,2 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | | | Администрация Рузаевского муниципальн ого района  Управление образования Рузаевского муниципального района | |
| 2.3 | Приобретение диагностического оборудования и материалов, оборудования для слабовидящих, слабослышащих, интерактивных классов для детей с ОВЗ, рабочих мест педагога-психолога и логопеда | 2015год | Республиканский бюджет | 829,02 | 829,02 | - | - | - | - | - | | | Администрация Рузаевского муниципального района | |
| Бюджет Рузаевского муниципального района | 62,838 | 62,838 | - | - | - | - | - | | |  | |
| 2.4 | Освещение в средствах массовой информации проблем инвалидов | 2015-2020гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на текущее финансирование | | | | | | | | | Администрация Рузаевского муниципального района | |
| 2.5 | Размещение на страницах «Рузаевской газеты» материалов по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемами | 2015-2016гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | 6,0 | 3,0 | 3,0 | В пределах средств, предусмотренных на текущее финансирование | | | | | | Администрация Рузаевского муниципального района совместно с редакцией «Рузаевская газета» (по согласованию) | |
| 2.6 | Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным инвалидам в период декадника инвалидов в том числе:  а) инвалидам, имеющим доход семьи ниже прожиточного минимума по Республике Мордовия; | 2015-2020гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | **ВСЕГО**  **515,0**  95,0 | **115,0**  45,0 | **130,0**  50,0 | **60,0**  0,00 | **70,0**  0,00 | **70,0**  0,00 | **70,0**  0,00 | | | Администрация Рузаевского муниципального района совместно с ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» (по согласованию) | | |
| б) родителям- инвалидам, воспитывающих несовершеннолетних детей; | 210,0 | 35,0 | 40,0 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | | |  | | |
| в) семьям, имеющих детей-инвалидов | 210,0 | 35,0 | 40,0 | 30,0 | 35,0 | 35,00 | 35,00 | | |  | | |
| 2.7 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Ленина «Гимназия «1» (нечетн). | 2015год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 195,8 | 195,8 | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка(по согласованию) | | |
| 2.8 | Устройство пандуса  ул.Ленина «Гимназия №1» | 2015год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка(по согласованию) | | |
| 2.9 | Устройство пандуса ул.Ленина «Вокзал» (нечетн.) | 2015год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка(по согласованию) | | |
| 3.0 | Устройство пандуса ул.Ленина «Вокзал» (четн.) | 2015год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка(по согласованию) | | |
| 3.1 | Устройство пандуса ул.Ленина- ТЦ «Мир» | 2015год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка(по согласованию) | | |
| 3.2 | Устройство пандуса  ул.Ленина –магазин «Елена» | 2015год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка(по согласованию) | | |
| 3.3 | Реконструкция площадки с устройством кармана:  -ул.К.Маркса-«Терешковой» | 2015год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 195,8 | 195,8 | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка(по согласованию) | | |
| 3.4 | Устройство пандуса:  ул.К.Маркса «Пионерская» | 2015год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка(по согласованию) | | |
| 3.5 | Устройство пандуса  ул.К.Маркса «Пионерская» (нечетн.) | 2015год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка(по согласованию) | | |
| 3.6 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.К.Маркса-«Автоколонна» | 2015год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 195,8 | 195,8 | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка(по согласованию) | | |
| 3.7 | Устройство пандуса  ул.Луначарского «Дзержинского»  (нечётн.) | 2015год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка(по согласованию) | |
| 3.8 | Устройство пандуса:  - ул.Луначарского «Дзержинского»  (чётн.) | 2015год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка(по согласованию) | |
| 3.9 | Устройство пандуса  ул.Луначарского «Школа №7» (нечетн.) | 2015год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка(по согласованию) | |
| 4.0 | Устройство пандуса  ул.Луначарского «Школа №7» (четн.) | 2015год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка(по согласованию) | |
| 4.1 | Устройство пандуса  ул.Луначарского  « Маяковского» | 2015год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | | | Администрация г городского посе-  ления Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 4.2 | Реконструкция площадки с устройством кармана  б-р Горшкова «Магазин 555» | 2015год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 195,8 | 195,8 | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 4.3 | Реконструкция площадки с устройством кармана  б-р Горшкова «Лицей №4» | 2015год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 195,8 | 195,8 | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 4.4 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Юрасова,15 | 2015год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 195,8 | 195,8 | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 4.5 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Петрова «АЗС» | 2015год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 195,8 | 195,8 | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 4.6 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Калинина «Горгаз»  (чётн.) | 2016год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 195,8 | - | 195,8 | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 4.7 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Калинина «Горгаз»  (нечётн.) | 2016год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 195,8 | - | 195,8 | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 4.8 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Калинина «Калинина» | 2016год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 195,8 | - | 195,8 | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 4.9 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Калинина «Скорая помощь» | 2016год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 195,8 | - | 195,8 | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 5.0 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Титова «Храм»  (нечётн.) | 2016год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 195,8 | - | 195,8 | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 5.1 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Титова «Храм»  (чётн.) | 2016год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 195,8 | - | 195,8 | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 5.2 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Титова «Магазин 777» | 2016год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 195,8 | - | 195,8 | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 5.3 | Реконструкция площадки с устройством кармана  а/д на Юрьевку «Завод Химмаш»  (нечётн.) | 2016год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 195,8 | - | 195,8 | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 5.4 | Реконструкция площадки с устройством кармана  а/д на Юрьевку «Завод Химмаш»  (чётн.) | 2016год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 195,8 | - | 195,8 | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 5.5 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Филатова «Поликлиника» | 2016год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 195,8 | - | 195,8 | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 5.6 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Филатова» Профилакторий» | 2016год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 195,8 | - | 195,8 | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 5.7 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.40 лет Победы  «40 лет Победы» | 2016год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 195,8 | - | 195,8 | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 5.8 | Устройство пандуса  ул.Петрова  «Рузтекс» | 2016год | Бюджет городского поселения Рузаевка | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 5.9 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Станиславского  «Кирзавод» | 2017год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 6.0 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул. Рубцова  «Завод Пластмасс» | 2017 год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 6.1 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Водокачная  «Красивая» | 2017 год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 6.2 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул. 2-я Мельничная  «РСУ» | 2017 год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 6.3 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.2-я Мельничная  «Военкомат» | 2017 год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 6.4 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.  З.Космодемьянской «Школа №9» | 2017год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 6.5 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Васенко «Лескина» | 2017 год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 6.6 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Васенко «Федосеенко» | 2017 год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 6.7 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Ленина «Тургенева» | 2017 год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 6.8 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Макаренко «Надеждинка» | 2017 год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 6.9 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Луначарского  « Магазин №38» | 2017 год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 7.0 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Луначарского  ООО «Молоко» | 2017 год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 7.1 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Энергетическая  «Юрьевка» | 2018 год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 7.2 | Реконструкция площадки с устройством кармана  а/д на Юрьевку  «Дачи» | 2018 год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 7.3 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Строительная  «СМП» | 2018 год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 7.4 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Строительная  «Жуковского» | 2018 год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 7.5 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Строительная  «ССК» | 2018 год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 7.6 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Мира «ССК» | 2018 год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 7.7 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Станиславского  «ВСП» | 2018 год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 7.8 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Станиславского  «Общежитие» | 2018 год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 7.9 | Реконструкция площадки с устройством кармана  ул.Станиславского  «Завод» | 2018 год | Бюджет городского поселения Рузаевка | - | - | - | - | - | - | - | | | Администрация городского поселения Рузаевка  (по  согласованию) | |
| 8.0 | Создание в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» универсальной безбарьерной среды, позволяюшей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению, расширение дверных проёмов и т.д.) | 2015г. | Федеральный бюджет | **1255,0** | 1255,0 | - | - | - | - | - | | | Управление образования администрации Рузаевского муниципального района | |
| Республиканский бюджет | **1250,0** | 1250,0 | - | - | - | - | - | | |
| Бюджет Рузаевского муниципального района | **100,0** | 100,00 | - | - | - |  |  | | |
| 8.1 | Оснащение специальным оборудованием и инвентарем МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» | 2015-2016гг. | Республиканский бюджет | **500,0** | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | | | Управление образования администрации Рузаевского муниципального района | |
| Бюджет Рузаевского муниципального района | **500,0** | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | | |
| 8.2 | Организация обучения (подготовки, переподготовки, повышения квалификации) педагогических работников с использованием инновационных подходов к организации обучения детей-инвалидов | 2015-2016гг. | Республиканский бюджет | **200,0** | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | | | Управление образования администрации Рузаевского муниципального района | |
| 8.3 | Подготовка и проведение семинаров, конференций, иных форумов по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 2015-2016гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | **100,0** | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | | | Управление образования администрации Рузаевского муниципального района | |
| 8.4 | Освещение опыта работы в СМИ,сети Интернет, работа информационного Портала | 2015-2016гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | **50,0** | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | | | Управление образования администрации Рузаевского муниципального района | |
| 8.5 | Составление адаптированных образовательных программ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 2015-2020гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на текущее финансирование | | | | | | | | | Управление образования администрации Рузаевского муниципального района | |
| 8.6 | Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий (фестивалей, слетов, конкурсов и т.д.) с участием детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 2015-2020гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на текущее финансирование | | | | | | | | | Управление образования администрации Рузаевского муниципального района | |
| 8.7 | Организация и проведение конкурса рисунков, видеорепортажей, формирующих толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья | 2015-2016гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | **30,0** | 15,0 | 15,0 | В пределах средств, предусмотренных на текущее финансирование | | | | | | Управление образования администрации Рузаевского муниципального района | |
| 8.8 | Создание волонтерских групп во всех образовательных организациях муниципалитета, где есть дети-инвалиды и дети с ОВЗ | 2015-2020гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на текущее финансирование | | | | | | | | | Управление образования администрации Рузаевского муниципального района | |
| 8.9 | Проведение среди инвалидов молодого возраста профориентационной работы с целью поступления в учебные заведения для инвалидов | 2015-2020гг. | Республиканский бюджет | В пределах средств, предусмотренных на текущее финансирование | | | | | | | | | ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия»  (по  согласованию) | |
| 9.0 | Оказание инвалидам консультативной, юридической и психологической помощи | 2015-2020гг. | Республиканский бюджет | В пределах средств, предусмотренных на текущее финансирование | | | | | | | | | ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия»  (по  согласованию) | |
| 9.1 | Обеспечение условий пребывания в библиотеках города инвалидов-колясочников, необходимо установка пандусов в Центральной библиотеке по адресу: г.Рузаевка,  ул. Куйбышева, д.89 | 2015г. | Бюджет Рузаевского муниципального района | **100,0** | 100,0 | - | - | - | - | - | | | Управление культуры администрации Рузаевского муниципального района | |
| 9.2 | Установка перил в библиотеках, расположенных по адресам:  Библиотека- филиал №1- пер.Фабричный,д.15 | 2015г. | Бюджет Рузаевского муниципального района | **60,0**  20,0 | 60,0  20,0 | -  - | -  - | -  - | - | - | | | Управление культуры администрации Рузаевского муниципального района | |
| Библиотека- филиал №2- ул.Тухачевского,д.2 |  | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | | |  | |
| Библиотека- филиал №4-ул.Революции 1905года,д.13 |  | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | | |  | |
| 9.3 | Формирование специального книжного фонда:  -рельефно-точечная литература,  -рельефно-графические пособия,  -«говорящие книги»,  -электронные издания | 2016г. | Бюджет Рузаевского муниципального района | **30,0** | - | 30,0 | - | - | - | - | | | Управление культуры администрации Рузаевского муниципального района | |
| 9.4 | Установка специальных стеллажей с наклонными полками.  Установка специальной техники для слепых-тифломагнитофон, позволяющий воспроизводить «говорящие книги».  Установка настольных лампы с жестким закреплением на столе | 2017г. | Бюджет Рузаевского муниципального района | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  -  - | -  -  - | -  -  - | | | Управление культуры администрации Рузаевского муниципального района | |
| 9.5 | Проведение спортивных мероприятий среди инвалидов молодого возраста :  1.1 Соревнования по жиму лежа  1.2 Соревнования по армспорту  1.3 Соревнования по легкой атлетике  1.4 Соревнования по шашкам  1.5 Соревнования по шахматам  1.6 Соревнования по дартсу  1.7 Соревнования по стрельбе из пнев. винтовки  1.8 Соревнования по плаванию | 2015-2020гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | **Всего:**  **202,2**  23,4  25,2  26,0  26,0  26,0  25,2  25,2  25,2 | **21,10**  1,7  2,6  3,0  3,0  3,0  2,6  2,6  2,6 | **21,10**  1,7  2,6  3,0  3,0  3,0  2,6  2,6  2,6 | **40,0**  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0 | **40,0**  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0 | **40,0**  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0 | **40,0**  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0    5,0 | | | МАУ «Центр физической культуры и спорта Рузаевского муниципального района»  ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия»  (по  согласованию) | |
| 9.6 | Приобретение транспортного средства для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2016г. | Федеральный бюджет | 1678,2 | - | 1678,2 | - | - | - | - | | | Администрация Рузаевского муниципального района | |
| Республиканский бюджет | 659,2 | - | 659,2 | - | - | - | - | | |
| Бюджет Рузаевского муниципального района | 60,0 | - | 60,0 | - | - | - | - | | |
|  | **Итого по разделу II:** |  |  | **12762,301** | **6394,001** | **5661,10** | **377,2** | **110,0** | **110,0** | **110,0** | | |  | |
|  | **Федеральный бюджет:** |  |  | **2933,2** | **1255,0** | **1678,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |  | |
|  | **Республиканский бюджет:** |  |  | **3703,987** | **2694,787** | **1009,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |  | |
|  | **Бюджет Рузаевского муниципального района:** |  |  | **2218,914** | **927,614** | **584,1** | **377,2** | **110,0** | **110,0** | **110,0** | | |  | |
|  | **Бюджет городского поселения Рузаевка:** |  |  | **3906,2** | **1516,60** | **2389,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |  | |
| **Раздел III. «Профессиональная реабилитация инвалидов»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Оказание государственной услуги по проф.подготовке, переподготовке, повышение квалификации | 2015-2020гг. | Федеральный бюджет | В пределах средств, предусмотренных на текущее финансирование | | | | | | | | | ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевского района»  (по  согласованию) | |
| 3.2 | Оказание государственной услуги по психологической поддержке, по профессиональной ориентации и по социальной адаптации | 2015-2020гг. | Федеральный бюджет | В пределах средств, предусмотренных на текущее финансирование | | | | | | | | | ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевского района»  (по  согласованию) | |
| 3.3 | Предоставление государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2015-2020гг. | Федеральный бюджет | В пределах средств, предусмотренных на текущее финансирование | | | | | | | | | ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевского района»  (по  согласованию) | |
| 3.4 | Предоставление государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ | 2015-2020 гг. | Федеральный бюджет | В пределах средств, предусмотренных на текущее финансирование | | | | | | | | | ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевского района»  (по  согласованию) | |
|  | **Итого по разделу III:** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | |  | |
|  | **Федеральный бюджет:** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | |  | |
|  | **Всего по программе:** |  |  | **14062,301** | **7044,001** | **6311,10** | **377,2** | **110,00** | **110,0** | | **110,00** | |  | |
|  | **Федеральный бюджет:** |  |  | **4233,2** | **1905,0** | **2328,2** | **0** | **0** | **0** | | **0** | |  | |
|  | **Республиканский бюджет:** |  |  | **3703,987** | **2694,787** | **1009,2** | **0** | **0** | **0** | | **0** | |  | |
|  | **Бюджет Рузаевского муниципального района:** |  |  | **2218,917** | **927,614** | **584,1** | **377,2** | **110,0** | **110,0** | | **110,0** | |  | |
|  | **Бюджет городского поселения Рузаевка:** |  |  | **3906,2** | **1516,60** | **2389,6** | **0** | **0** | **0** | | **0** | |  | |