АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 17.04.2018 г. № 312

г. Рузаевка

**О мероприятиях по подготовке и проведению празднования**

**73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.**

 В целях подготовки и проведения празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

 Администрация Рузаевского муниципального района постановляет:

 1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

 3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам Кострову О.П.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: [www.ruzaevka-rm.ru](http://www.ruzaevka-rm.ru).

Глава Рузаевского

муниципального района В.Ю.Кормилицын

 Приложение № 1

 к постановлению администрации

 Рузаевского муниципального района

 от 17.04.2018г. № 312

План

мероприятий по подготовке и проведению празднования

73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| 1. | Праздничное оформление улиц города и сельских населенных пунктов | до 1 мая | Родионов В.Н.(по согласованию),Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений(по согласованию) |
| 2. | Подготовка Аллеи Славы, обелиска погибшим воинам, памятника воину-победителю по ул.Маяковского, памятников в сельских поселениях, могил погибших воинов, музея под открытым небом | до 9 мая 2018г. | Родионов В.Н. (по согласованию),Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию), Карпунькин В.В.,Ларина В.Р. |
| 3. | Приглашение гостей | до 9 мая 2018г. | Шепелева Е.С. |
| 4. | Подготовка праздничных выступлений для Главы Рузаевского муниципального района. | до 9 мая2018г. | Шепелева Е.С. |
| 5. | Подготовка поздравительных открыток для участников ВОВ, вдов, блокадников, узников концлагерей и составление графика поздравлений от Главы Республики Мордовия и Главы Рузаевского муниципального района. | до 9 мая2018г. | Шепелева Е.С. |
| 6. | Подготовка ведомостей для награждения участников ВОВ от Главы Рузаевского муниципального района. | до 9 мая2018г. | Калашникова А.Н. |
| 7. | Обеспечение электроподпитки:- обелиск на ул. Ленина,- памятник на ул. Маяковского,- памятник В.И.Ленину  | до 3 мая 2018г. | Родионов В.Н. (по согласованию),Ковалев Э.В.(по согласованию) |
| 8. | Подготовка и предоставление 2 бортовые машины и 5 открытых УАЗ. | до 5 мая2018г. | Родионов В.Н.(по согласованию),Филатов В.Б.  |
| 9. | Конкурс рисунков учащихся на асфальте «Я рисую мир»-обелиск на ул. Ленина,-памятник на ул. Маяковского,-аллея Славы | 8 мая2018г. | Ларина В.Р. |
| 10. | Организация фото и видеосъемки праздничных мероприятий  | 8,9 мая2018г. | Шепелева Е.С. |
| 11. | Подготовка и предоставление автобусов-для ЦК им. А.В. Ухтомского – 4, 1- грузовая «Газель»-для ДК «Орион» - 1,-для перевозки выставки - 1,-для сбора участников ВОВ – 2 «Газели». | 9 мая2018г. | Филатов В.Б. |
| 12. | Подготовка пропусков для автомашин и автобусов. | до 7 мая2018г. | Родионов В.Н. (по согласованию),Хайров Р.Р. (по согласованию) |
| 13. | Организация дорожного движения в праздничные дни. | 5,7,9 мая2018г. | Хайров Р.Р. (по согласованию) |
| 14. | Подготовка документов по перекрытию дорожного движения в праздничные дни. | до 9 мая2018г. | Родионов В.Н. (по согласованию) |
| 15. | Установка биотуалетов в районе гаражей ДШИ № 1 на ул. Ленина. | 8 мая2018г. | Родионов В.Н. (по согласованию) |
| 16. | Освещение праздничных мероприятий в средствах массовой информации. | апрель-май2018г. | Резяпкина Л.Н. (по согласованию) |
| 17. | Подготовка группы флагоносцев (юноши) | до 9 мая2018г. | Карпунькин В.В., Хрульков О.Н. (по согласованию),Ирлянов И.Д. (по согласованию),Кечемайкин В.Н.(по согласованию) |
| 18 | Изготовление гирлянд Славы | до 9 мая2018г. | Ларина В.Р. |
| 19. | Акция «Георгиевская ленточка» | 6-9 мая2018г. | Карпунькин В.В.  |
| 20. | Подготовка списков участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые поедут на УАЗах | до 9 мая 2018г. | Марчков В.П. (по согласованию) |
| 21. | Организация праздничного приема участников и ветеранов ВОВ у Главы Рузаевского муниципального района. | 9 мая2018г. | Кильдюшкин Д.Б.Шепелева Е.С.,Марчков В.П. (по согласованию) |
| 22. | Приобретение цветов и корзин к памятникам погибших воинов | до 9 мая2018г. | Шепелева Е.С. |
| 23. | Подготовка автомобилей (УАЗ и бортовые машины) – помывка, покраска шин | до 9 мая 2018г. | Родионов В.Н. (по согласованию) |
| 24. | Подготовка наклеек с логотипом 73-летие Великой Победы на УАЗы, бортовые машины, «Газели» | до 9 мая 2018г. | Карпунькин В.В.  |
| 25. | Оформление УАЗов для участников ВОВ | до 8 мая2018г. | Карпунькин В.В.  |
| 26. | Озвучивание-ул. Ленина-памятник В.И.Ленина-памятник на ул. Маяковского-обелиск на ул. Ленина | 9 мая2018г.с 8.3011.3010.0010.45 | Моржаков А.В. (по согласованию),Грачева Т.В. |
| 27. | Подвоз и расстановка скамеек у памятника на ул. Маяковского, у обелиска, на ул. Ленина, у памятника В.И. Ленину | 9 мая2018г. | Матюнин А.Е.Ларина В.Р. |
| 28. | Рассаживание участников ВОВ в автотранспорт | 9 мая2018г. | Марчков В.П. (по согласованию),Ларина В.Р. |
| 29. | Подготовка военного парада из кадетов и бывших военнослужащих | 9 мая 2018г. | Чичаев В.А.(по согласованию) |
| 30. | Пост № 1 у обелиска на ул. Ленина, у памятника на ул. Маяковского, на аллее Славы. | 9 мая2018г. | Ларина В.Р. |
| 31. | «Живой коридор» на ул. Ленина, ул. Маяковского.  | 9 мая2018г. | Ларина В.Р. |
| 32. | Организация панихиды во всех храмах, церквях Рузаевского муниципального района. | 9 мая2018г. | Благочинные по Рузаевскому району о. Геннадий и о. Григорий (по согласованию) |
| 33. | Построение представителей трудовых коллективов- у памятника на ул. Маяковского- у обелиска на ул. Ленина- на ул. Ленина | 9 мая2018г. | Антонов О.Л. Чичаев В.А. (по согласованию) |
| 34. | Сбор ветеранов и участников ВОВ по микрорайонам города:- пос. Химмаш, элеватор, ст.Базар-пос. Кирзавод, верхняя часть города | 9 мая2018г. | Мокшин М.А.,директора СОШ № 9,10Козлов А.В. (по согласованию),директора СОШ № 4,5,7,8,17  |
| 35. | Георгиевская лента – 1418 дней и ночей | 9 мая2018г. | Карпунькин В.В., Хрульков О.Н. (по согласованию),Ирлянов И.Д. (по согласованию),Кечемайкин В.Н.(по согласованию);Ларина В.Р. |
| 36. | Возложение гирлянды Славы и цветов к памятникам-обелиск на ул. Ленина,-памятник на ул. Маяковского, -аллея Славы | 9 мая2018г. | Шепелева Е.С.,Ларина В.Р. |
| 37. | Предоставление автотранспорта для перевозки людей с ул. Маяковского на ул. Ленина | 9 мая2018г. | Филатов В.Б. |
| 38. | Концертная программа на ул. Ленина, в парке культуры и отдыха. | 9 мая 2018г. | Грачева Т.В. |
| 39. | Организация выставки художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. | 9 мая2018г. | Грачева Т.В. |
| 40. | Организация работы «полевой кухни» в парке культуры и отдыха. | 9 мая2018г. | Родионов В.Н. (по согласованию) |
| 41. | Организация торговли в парке культуры и отдыха. | 9 мая2018г. | Кильдюшкин Д.Б. |
| 42. | Изготовление афиш. | до 1 мая2018г. | Грачева Т.В. |
| 43. | Обеспечение общественной безопасности. | с 1 по 9 мая2018г. | Хайров Р.Р. (по согласованию) |
| 44. | Обеспечение пожарной безопасности. | с 1 по 9 мая2018г. | Холодков А.Н. (по согласованию) |
| 45. | Обеспечение медицинского обслуживания. | 1, 9 мая 2018г. | Батин О.В. (по согласованию) |
| 46. | Организация Бессмертного полка. | 9 мая2018г. | Карпунькин В.В.  |
| 47. | Изготовление фотографий погибших и умерших участников ВОВ для участия в марше Бессмертного полка. | апрель-май2018г. | Карпунькин В.В.  |
| 48. | Работа волонтеров по оказанию помощи участникам ВОВ и труженикам тыла. | апрель-май2018г. | Карпунькин В.В.  |
| 49. | Концертные программы в микрорайонах города. | 9 мая2018г. | Грачева Т.В. |
| 50. | Проведение митингов и праздничных мероприятий в сельских поселениях Рузаевского муниципального района. | 9 мая2018г. | Главы сельских поселений и Главы администраций сельских поселений (по согласованию) |
| 51. | Легкоатлетическая эстафета по улицам города в честь 73-годовщины Победы в ВОВ. | 9 мая2018г. | Антонов О.Л. |
| 52. | Организация праздничного приема военного парада у Главы Рузаевского муниципального района | 9 мая 2018г. | Кострова О.П.Кильдюшкин Д.Б. |

 Приложение №2

 к постановлению администрации

Рузаевского муниципального района

 от 17.04.2018г. № 312

**Состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования**

**73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.**

Кострова О.П. - заместитель Главы Рузаевского муниципального района

по социальным вопросам, председатель оргкомитета;

Родионов В.Н. – Глава администрации городского поселения Рузаевка, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию);

Члены организационного комитета:

Антонов О.Л. – директор муниципального автономного учреждения «Центр физической культуры и спорта Рузаевского муниципального района»;

Батин О.В. – главный врач ГБУЗ РМ «Рузаевская межрайонная больница» (по согласованию);

Грачева Т.В. – начальник управления культуры администрации Рузаевского муниципального района;

Карпунькин В.В. – директор муниципального автономного учреждения «Центр молодежной политики и туризма Рузаевского муниципального района»;

Кильдюшкин Д.Б. - начальник управления поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района;

Ларина В.Р. – начальник управления образования администрации Рузаевского муниципального района;

Марчков В.П. – Председатель Совета депутатов Рузаевского муниципального района, директор государственного казенного учреждения «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия (по согласованию);

Матюнин А.Е. – директор МКУ «Специальный центр обслуживания муниципальных учреждений» (по согласованию);

Резяпкина Л.Н. – главный редактор автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Рузаевская газета» (по согласованию);

Филатов В.Б. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания администрации Рузаевского муниципального района;

Хайров Р.Р. – начальник отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию);

Холодков А. Н. – начальник ОНД и ПР Рузаевского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию);

Чичаев В.А. – военный комиссар Рузаевского района Республики Мордовия (по согласованию);

Шепелева Е.С. – руководитель аппарата администрации Рузаевского муниципального района;

Юлин А.Н. - заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству.