АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.04.2018г. № 307

г. Рузаевка

**Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в 2018 году**

В целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоёмах в 2018 году, в соответствии с Федеральным законом №68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Мордовия №588 от 29 декабря 2006 года «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республики Мордовия», администрация Рузаевского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории Рузаевского муниципального района в 2018 году, далее - План.

2. Рекомендовать- начальнику отдела МВД России по Рузаевскому
муниципальному району совместно с Центром ГИМС ГУ МЧС России по
Республике Мордовия, организовать:

1. Проведение на стационарных и передвижных постах дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району, проверок перевозимых плавательных средств на соответствие Правилам государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ, утвержденным приказом МЧС РФ от 29.06.2005 года № 500;
2. Обеспечение охраны общественного порядка в местах массового отдыха граждан на водных объектах;

2.3. Патрулирование и рейды на водоемах Рузаевского муниципального района;

2.4. Обеспечение общественного порядка в местах, запрещенных для купания.

3. Начальнику управления образования администрации Рузаевского муниципального района, организовать:

3.1. Создание в течение года в образовательных учреждениях уголков безопасности на водоемах;

3.2. Изучение в общеобразовательных учреждениях мер безопасности, предупреждения несчастных случаев и оказания первой медицинской помощи пострадавшим на воде.

4. Предложить Главе администрации городского поселения Рузаевка, Главам администраций сельских поселений и Главам сельских поселений Рузаевского муниципального района:

1. Определить потенциально-опасные для купания водоемы;
2. Организовать учет происшествий на водных объектах;
3. Выполнить все необходимые мероприятия по организации места массового отдыха граждан на водном объекте на восточном берегу Сузгарьевского водоема, расположенного в северо-западной части городского поселения Рузаевка.

5. Начальнику управления поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района - обеспечить в период купального сезона организацию торговли в месте массового отдыха населения на водном объекте.

6. Рекомендовать начальнику отдела ЕДДС
МКУ Рузаевского муниципального района «Специальный центр обслуживания»:

6.1. Обеспечить контроль выполнения Плана организациями и должностными лицами и представлять информацию о выполнении Плана в ГУ МЧС России по Республике Мордовия;

6.2. Осуществлять сбор и обработку информации по выполнению Плана организациями и должностными лицами, проводить систематический анализ причин гибели и травматизма людей на водах, вырабатывать рекомендации по улучшению профилактической работы среди населения.

7. Предложить начальнику Рузаевского поисково-спасательного отряда ГКУ РМ «Мордовская Республиканская спасательная станция»:

7.1. Обеспечить в период купального сезона безопасность людей на водном объекте в месте массового отдыха граждан силами личного состава поисково-спасательного отряда.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Рузаевского муниципального района по
строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству Юлина А.Н.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: ruzaevka-rm.ru.

Глава Рузаевского

муниципального района В.Ю. Кормилицын

Приложение

к постановлению администрации

Рузаевского муниципального района

от 16.04.2018г. № 307

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории

Рузаевского муниципального района в 2018 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | отметка о выполнен |
| 1 | Принять нормативно-правовые акты по обеспечению безопасности людей на водоемах в муниципальных образованиях в 2018 году |  май | Главы сельских поселений, Главы администрации сельских поселений, Глава администрации г.п.Рузаевка (по согласованию) |  |
| 2 | Проведение занятий с учащимися общеобразовательных учебных заведений по мерам безопасности на воде, правилам самоспасения и оказания помощи пострадавшим | май | Управление образования администрации Рузаевского муниципального района | **-** |
| 3 | Заседание КЧС и ОПБ Рузаевского муниципального района по вопросу подготовки к летнему купальному сезону и обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2018 года |  май | Главы сельских поселений, Главы администрации сельских поселений, Глава администрации г.п.Рузаевка (по согласованию) |  |
| 4 | Направление информации в СМИ по темам: Оказание помощи, терпящим бедствие на воде, приемы самоспасения, недопущение пребывания малолетних детей и подростков на водоемах без сопровождения взрослых или родителей. |  май | Отдел ЕДДС МКУ Рузаевского муниципального района «Специальный центр обслуживания», отдел ГО администрации г.п.Рузаевка (по согласованию) |  |
| 5 | Организация проведения Месячника безопасности на водных объектах в летнем периоде | июнь-август, ноябрь-декабрь | ГИМС ГУ МЧС России по РМ (по согласованию) |  |
| 6 | Организация мероприятий в ходе проведения надзорно -профилактической операции «Пляж-2018» | июнь-август | Глава администрации г.п.Рузаевка, ГИМС ГУ МЧС России по РМ (по согласованию) |  |
| 7 | Контроль обстановки и обеспечение правопорядка в местах массового отдыха населения на водных объектах Рузаевского муниципального района | июнь-август | Отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию) |  |
| 8 | Провести совместные рейды в период с 01.05.2018г. по 20.09.2018 года на водоемах Рузаевского муниципального района по очистки водных акваторий от бесхозных рыболовных сетей с последующим их уничтожением. | май-сентябрь | Отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району, общество охотников и рыболовов Рузаевского муниципального района (по согласованию) |  |
| 9 | Предоставить плавательные средства для совместных с отделом МВД России по Рузаевскому району, рейдов. | май-сентябрь | Общество охотников и рыболовов Рузаевского муниципального района (по согласованию). |
| 10 | Организовать медицинское обслуживание населения на официально открытом водном объекте для массового купания и отдыха населения. | июнь-август | Глава администрации г.п.Рузаевка, главный врач ГБУЗ РМ «Рузаевская межрайонная больница» (по согласованию) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | Организовать информирование населения о состоянии дел на водоемах, требованиях обеспечении безопасности на воде, контактных телефонах спасательных и аварийных служб. | постоянно | Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений, Глава администрации г.п.Рузаевка (по согласованию)  |  |
|  | 12 | Постоянно контролировать водные объекты на предмет использования населением для отдыха, спорта, туризма, в том числе стихийного и неорганизованного. | постоянно | Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений, Глава администрации г.п.Рузаевка, ГИМС ГУ МЧС России по РМ (по согласованию) |  |
|  | 13 | Провести мероприятия по обеспечению, безопасности населения при пользовании водоёмами. Запретить купание в не установленных местах путём предупреждения и выставления знаков, запрещающих купание. | июнь-август | Глава администрации г.п.Рузаевка, Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию) |  |
|  | 14 | Приобрести агитационные листовки и плакаты по правилам поведения на воде и оборудовать соответствующие щиты. | май-август | Глава администрации г.п.Рузаевка, Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию) |  |
|  | 15 | Провести техническое освидетельствование пляжей и мест массового отдыха с участием инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Республике Мордовия и органов Федерального надзора. |  май | Глава администрации г.п.Рузаевка, Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию) |  |
|  | 16 | Места массового отдыха оборудовать в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями |  май | Глава администрации г.п.Рузаевка (по согласованию) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Организация проведения месячника безопасности на водных объектах в зимний период | ноябрь-декабрь | ГУ МЧС России по РМ (по согласованию) |  |
| 18 | Отчет администраций муниципальных образований о выполнении мероприятий по охране жизни людей на водных объектах по итогам 2018 года | декабрь | Глава администрации г.п.Рузаевка, Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию) |  |