АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 14.09.2018г. № 748

г. Рузаевка

**О Плане мероприятий**

**(«дорожной карте») по обеспечению участия граждан в охране**

**общественного порядка в составе народных дружин на территории Рузаевского муниципального района на 2018 - 2020 годы**

 Во исполнение Федерального закона от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закона Республики Мордовия от 29 июня 2015 г. № 53-3 «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Мордовия»

Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народных дружин на территории Рузаевского муниципального района

на 2018 - 2020 годы.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Рузаевского муниципального района – начальника отдела общественной безопасности Рогова Е.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: http:// www. ruzaevka-rm.ru.

Глава Рузаевского

муниципального района В.Ю.Кормилицын

**Приложение**

к постановлению администрации

Рузаевского муниципального района

№748 от 14.08.2018 г.

**План мероприятий**

(«дорожная карта») по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народных дружин на территории Рузаевского муниципального района

на 2018 - 2020 годы

1. Общие положения

Настоящий план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народных дружин на территории Рузаевского муниципального района (далее – план мероприятий («дорожная карта») разработан во исполнение Федерального закона от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закона Республики Мордовия от 29 июня 2015 г. № 53-3 «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Мордовия». Важнейшим условием эффективной деятельности органов внутренних дел (полиции) является содействие граждан в охране общественного порядка и их активное участие в оказании помощи правоохранительным органам. На современном этапе МВД России особое внимание уделяется совместной работе органов внутренних дел с общественными объединениями граждан правоохранительной направленности. Среди разнообразных форм коллективного участия граждан в охране общественного порядка, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации, наибольшее распространение в настоящее время получило участие граждан в деятельности народных дружин. Эта форма участия граждан в охране общественного порядка положительно зарекомендовала себя еще во времена СССР. Спектр деятельности народных дружин весьма широк: от патрулирования улиц и общественных мест в городах и населенных пунктах и обеспечения охраны общественного порядка при проведении публичных и массовых мероприятий до участия в совместных с органами внутренних дел (полицией) профилактических операциях. Реализуя полномочия в рамках Федерального закона от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», необходимо объединить все общественные интересы для решения главной задачи – создание необходимых условий для общественных объединений, желающих оказывать содействие органам внутренних дел (полиции) в поддержании правопорядка. Действия, которые выполняются в Республике Мордовия в данном направлении, должны найти дальнейшее развитие, в первую очередь посредством активного привлечения к этой работе молодежи, студенчества, иных граждан, которые по своим деловым и моральным качествам способны оказать содействие укреплению правопорядка.

2. Цели, задачи, сроки реализации мероприятий плана («дорожной карты»)

Основной целью плана («дорожной карты») является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления во взаимодействии с отделом МВД России по Рузаевскому муниципальному районупо привлечению граждан к охране общественного порядка в составе народных дружин и по созданиюусловий для их деятельности, а также повышение уровня общественной безопасности и эффективности борьбы справонарушениями и преступлениями на территории Рузаевского муниципального района.Для достижения целей плана («дорожной карты») необходимо выполнение следующих задач:

- осуществление комплекса организационных мероприятий, направленных на осуществление взаимодействия с общественностью с целью профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений;

- подготовка комплексных предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и привлечению граждан к охране общественного порядка в составе народных дружин на основе детального анализа положения дел в сфере участия граждан в охране общественного порядка и выявления существующих проблем в данной сфере;

- содействие взаимодействию народных дружин с правоохранительными органами;

- выделение средств на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставление народным дружинам помещений, технических и иных материальных средств, необходимых для осуществления их деятельности;

- меры по повышению числа народных дружин и численности их членов, улучшение результатов их работы;

- мероприятия по пропаганде деятельности народных дружин в средствах массовой информации;

- другие необходимые мероприятия.

Сроки реализации: 2018 - 2020 годы.

3. Целевые индикаторы и показатели плана («дорожной карты») по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народных дружин на территории Рузаевского муниципального района на 2018 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Плановые показатели достижения целей** | **Текущее** **значение** | **Плановый показатель на** **2018 г.** | **Плановый показатель на** **2019 г.** | **Целевой показатель на 2020 г.** |
| 1 | Количество народных дружин | 1 | 1 | *2* | 3 |
| 2 | Количество народныхдружинников | 30 | 50 | 80 | 120 |

4. Ожидаемые результаты реализации плана («дорожной карты»)

Реализация плана мероприятий плана («дорожной карты») обеспечит:

- широкое привлечение граждан к участию в работе народных дружин;

- оздоровление оперативной обстановки на территории Рузаевского муниципального района

- повышения эффективности борьбы с преступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, проявлениями терроризма и экстремизма;

- улучшение качества проводимой профилактической работы;

- увеличение степени информированности населения по вопросам профилактики правонарушений. Выполнение мероприятий плана («дорожной карты») позволит во взаимодействии со всеми правоохранительными органами Рузаевского муниципального района и создать условия для:

- продолжения проведения комплекса мероприятий по предупреждению террористических актов;

- повышения качества антитеррористической защищенности объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения, расположенных на территории Рузаевского муниципального района;

- обеспечения экономической безопасности и противодействия преступности экономической направленности;

- повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений, розыска преступников;

- совершенствования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

5. Основные мероприятия плана («дорожной карты») по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народных дружин на территории Рузаевского муниципального района на 2018 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация мониторинга ианализа состояния правопорядка иобщественной безопасности | Ежегодно | Сокращение правонарушенийи преступлений на территории Рузаевскогомуниципального района | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона  |
| 2 | Разработка и принятиенормативных правовых актовСоветом депутатов Рузаевского муниципального района, устанавливающихграницы территорий, на которыхмогут быть созданы народныедружины | III-IV квартал2018 года | Сокращение правонарушенийи преступлений на территории Рузаевскогомуниципального района | Совет депутатов Рузаевскогомуниципальногорайона  |
| 3 | Создание коллегиальногосовещательного органа,обеспечивающего взаимодействиеи координацию деятельностинародных дружин (штаб народныхдружин) | III квартал2018 года | Анализ деятельностинародных дружин, поискпутей решения проблем повзаимодействию приосуществлении мероприятийпо охране общественногопорядка | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона  |
| 4 | Привлечение граждан кдеятельности в народныхдружинах на добровольнойбезвозмездной основе, которые посвоим деловым и моральнымкачествам способны оказатьпомощь в укреплении правопорядка | В течение срокареализациимероприятийплана(«дорожнойкарты») | Сокращение правонарушенийи преступлений на территорииРузаевского муниципальногорайона ипоселений, входящих в егосостав  | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона и администрации поселенийРузаевского муниципального района |
| 5 | Рассмотрение на совещаниях спредпринимателями сруководителями предприятийвопросов о возможности созданиянародных дружин на базе крупныхпредприятий и организаций,действующих на территорииРузаевскогомуниципального образования | Ежегодно(IV квартал) | Создание новых народныхдружин на базе крупныхпредприятий и организаций | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона  |
| 6 | Проведение работы в учрежденияхвысшего и среднего специальногообразования, на предприятиях, ворганизациях по привлечениюинициативных граждан имолодежи в общественныеформированияправоохранительнойнаправленности | 1 раз в полугодие | Формирование новыхнародных дружин | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона  |
| 7 | Организация проведениясеминаров, круглых столов ивстреч на предприятиях, ворганизациях и учрежденияхобразования по разъяснению нормфедерального и региональногозаконодательства,регламентирующих деятельностьнародных дружин | 1 раз в полугодие | Правовое воспитаниенаселения и привлечениеактивных и неравнодушныхграждан к охранеобщественного порядка | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона  |
| 8 | Организация работы пораспространению листовок,плакатов (наглядной агитации),рекламирующих деятельностьнародных дружин, а также поразмещению информации нарекламных баннерах | Ежеквартально | Повышение популяризациидеятельности народныхдружин и привлечениябольшего числа граждан кучастию в охранеобщественного порядка всоставе общественных объединенийправоохранительнойнаправленности | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона  |
| 9 | Заключение соглашения овзаимодействии АдминистрацииРузаевского муниципальногорайона сотделом МВД России по Рузаевскому муниципальному, Мордовской региональнойобщественной организацией«Отряд правопорядка» и народнойдружиной | август2018 года | Укрепление взаимодействиязаинтересованных лиц привовлечении граждан в охрануобщественного порядка всоставе народных дружин | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона,отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию),МРОО «Отрядправопорядка» (по согласованию |
| 10 | Установление нормативнымиправовыми актамипредставительных органовместного самоуправления натерритории соответствующихмуниципальных образованийдополнительных льгот икомпенсаций, гарантий правовой исоциальной защиты для народныхдружинников:-освобождение от уплаты (илильгота по уплате) земельногоналога;-освобождение от уплаты (илильгота по уплате) налога наимущество физических лиц | IV квартал2018 года | Оказание поддержкигражданам, участвующим вохране общественногопорядка в составе народныхдружин | Советы депутатовпоселений Рузаевского муниципального района |
| 11 | Организация работыадминистрации Рузаевского муниципальногорайона по оказанию методическойпомощи при установлении впоселениях, входящих в егосостав, льгот и компенсаций,гарантий правовой и социальной защиты для народныхдружинников | IV квартал2018 года | Оказание поддержкигражданам, участвующим вохране общественногопорядка в составе народныхдружин | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона  |
| 12 | Создание механизмавнеочередного обеспечения детейнародных дружинников,состоящих в народных дружинахне менее одного года, местами вдошкольных образовательныхорганизациях | ноябрь2018 года | Оказание поддержкигражданам, участвующим вохране общественногопорядка в составе народныхдружин | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона и администрации поселений Рузаевского муниципального района |
| 13 | Создание условий для льготногооздоровительного отдыха(внедрение льготного посещенияспортивных комплексов и иныхобъектов спорта), в том числечленам семей народныхдружинников | IV квартал2018 года | Оказание поддержкигражданам, участвующим вохране общественногопорядка в составе народныхдружин | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона и администрации поселений Рузаевского муниципального района |
| 14 | Внесение изменений всоответствующие нормативныеакты, регулирующие установлениетарифов на платные услуги,оказываемые муниципальнымибюджетными учреждениямидополнительного образованияфизкультурно-спортивной сферы сцелью предоставлениясоциальных абонементов членамнародных дружин, участвующим вохране общественного порядка | IV квартал2018 года | Предоставление членамнародных дружин социальныхабонементов на посещениевсех муниципальныхфизкультурно-спортивныхучреждений | Совет депутатов Рузаевского муниципального района,АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона и администрации поселений Рузаевского муниципального района |
| 15 | Осуществление охраныобщественного порядка припроведении массовых испортивных мероприятий (9 мая, 4июня, 22 июня, день города, деньрайона и др.) с привлечениемчленов народных дружин | Согласнокалендарномуплану | Недопущениеправонарушений ипреступлений при проведениипубличных и массовыхмероприятий | АдминистрацияАдминистрацияРузаевского муниципальногорайона и администрации поселений Рузаевского муниципального района,отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию) |
| 16 | Осуществление охраныобщественного порядка спривлечением членов народныхдружин на период проведенияфутбольных матчей | Согласнокалендарномуплану | Недопущениеправонарушений ипреступлений при проведениипубличных и массовыхмероприятий | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона и администрации поселений Рузаевского муниципального района,отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию) |
| 17 | Согласование планов работынародных дружин в сфере охраныобщественного порядка натерритории Рузаевского муниципальногорайона и поселений, входящих вего состав  | Ежеквартально | Предупреждениепреступлений, совершаемыхна улицах и в иныхобщественных местах,обеспечение охраныобщественного порядка припроведении массовыхмероприятий | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона и администрации поселений Рузаевского муниципального района,отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию) |
| 18 | Организация проведения учебныхзанятий по профессиональнойподготовке народных дружин | Ежеквартально | Знакомство народныхдружинников с нормативнымидокументами, повышениепрофессионального уровня | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона и администрации поселений Рузаевского муниципального района,отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию) |
| 19 | Организация учебных занятий пофизической подготовке народныхдружин | Еженедельно | Укрепление физическогоздоровья | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона и администрации поселений Рузаевского муниципального района,отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию) |
| 20 | Методическое обеспечениедеятельности народных дружин | Ежегодно | Создание памяток длянародных дружин, проведениеинформационно-методическихсборов исовещаний | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона и администрации поселений Рузаевского муниципального района,отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию) |
| 21 | Создание на официальных сайтахадминистраций соответствующихмуниципальных образованийразделов о народных дружинахдля освещения их деятельности споддержанием разделов вактуальном состоянии | IV квартал2018 года, актуализация -ежеквартально | Информирование ипропаганда деятельностинародных дружин | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона и администрации поселений Рузаевского муниципального района |
| 22 | Осуществление информированиянаселения в печатных средствахмассовой информации орезультатах деятельности иположительном опыте работынародных дружин на территориисоответствующегомуниципального образования | Ежеквартально | Обеспечение общественногопризнания и распространенияположительного опытадеятельности народныхдружин, участвующих вохране общественногопорядка | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона и администрации поселений Рузаевского муниципального района |
| 23 | Освещение в печатных средствахмассовой информациипроблематики состоянияправопорядка и общественнойбезопасности | Ежеквартально | Информирование населения осостоянии преступности натерритории города | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона и администрации поселений Рузаевского муниципального района |
| 24 | Проведение заседаний штабанародных дружин | Согласнокалендарномуплану | Анализ деятельностинародных дружин, путирешения проблем повзаимодействию и охранеобщественного порядка | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона, штабнародных дружин |
| 25 | Изучение передового опытадеятельности народных дружинРеспублики Мордовия | Ежегодно | Внедрение в работу народныхдружин эффективных методовработы | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона, штабнародных дружин |
| 26 | Подведение итогов работынародных дружин и постановказадач на следующий год | IV кварталежегодно | Поощрение отличившихсядружинников | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона, штабнародных дружин |
| 27 | Внесение изменений впостановления администрацииРузаевского муниципальногорайона о создании штабовнародных дружин в частикорректировки персональногосостава штабов народных дружин | 1 раз в полугодие | Обеспечение деятельностидействующих штабовнародных дружин | АдминистрацияРузаевского муниципальногорайона, штабнародных дружин |