АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 14.09.2018г. № 748

г. Рузаевка

**О Плане мероприятий**

**(«дорожной карте») по обеспечению участия граждан в охране**

**общественного порядка в составе народных дружин на территории Рузаевского муниципального района на 2018 - 2020 годы**

Во исполнение Федерального закона от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закона Республики Мордовия от 29 июня 2015 г. № 53-3 «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Мордовия»

Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народных дружин на территории Рузаевского муниципального района

на 2018 - 2020 годы.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Рузаевского муниципального района – начальника отдела общественной безопасности Рогова Е.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: http:// www. ruzaevka-rm.ru.

Глава Рузаевского

муниципального района В.Ю.Кормилицын

**Приложение**

к постановлению администрации

Рузаевского муниципального района

№748 от 14.08.2018 г.

**План мероприятий**

(«дорожная карта») по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народных дружин на территории Рузаевского муниципального района

на 2018 - 2020 годы

1. Общие положения

Настоящий план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народных дружин на территории Рузаевского муниципального района (далее – план мероприятий («дорожная карта») разработан во исполнение Федерального закона от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закона Республики Мордовия от 29 июня 2015 г. № 53-3 «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Мордовия». Важнейшим условием эффективной деятельности органов внутренних дел (полиции) является содействие граждан в охране общественного порядка и их активное участие в оказании помощи правоохранительным органам. На современном этапе МВД России особое внимание уделяется совместной работе органов внутренних дел с общественными объединениями граждан правоохранительной направленности. Среди разнообразных форм коллективного участия граждан в охране общественного порядка, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации, наибольшее распространение в настоящее время получило участие граждан в деятельности народных дружин. Эта форма участия граждан в охране общественного порядка положительно зарекомендовала себя еще во времена СССР. Спектр деятельности народных дружин весьма широк: от патрулирования улиц и общественных мест в городах и населенных пунктах и обеспечения охраны общественного порядка при проведении публичных и массовых мероприятий до участия в совместных с органами внутренних дел (полицией) профилактических операциях. Реализуя полномочия в рамках Федерального закона от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», необходимо объединить все общественные интересы для решения главной задачи – создание необходимых условий для общественных объединений, желающих оказывать содействие органам внутренних дел (полиции) в поддержании правопорядка. Действия, которые выполняются в Республике Мордовия в данном направлении, должны найти дальнейшее развитие, в первую очередь посредством активного привлечения к этой работе молодежи, студенчества, иных граждан, которые по своим деловым и моральным качествам способны оказать содействие укреплению правопорядка.

2. Цели, задачи, сроки реализации мероприятий плана («дорожной карты»)

Основной целью плана («дорожной карты») является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления во взаимодействии с отделом МВД России по Рузаевскому муниципальному районупо привлечению граждан к охране общественного порядка в составе народных дружин и по созданиюусловий для их деятельности, а также повышение уровня общественной безопасности и эффективности борьбы справонарушениями и преступлениями на территории Рузаевского муниципального района.Для достижения целей плана («дорожной карты») необходимо выполнение следующих задач:

- осуществление комплекса организационных мероприятий, направленных на осуществление взаимодействия с общественностью с целью профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений;

- подготовка комплексных предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и привлечению граждан к охране общественного порядка в составе народных дружин на основе детального анализа положения дел в сфере участия граждан в охране общественного порядка и выявления существующих проблем в данной сфере;

- содействие взаимодействию народных дружин с правоохранительными органами;

- выделение средств на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставление народным дружинам помещений, технических и иных материальных средств, необходимых для осуществления их деятельности;

- меры по повышению числа народных дружин и численности их членов, улучшение результатов их работы;

- мероприятия по пропаганде деятельности народных дружин в средствах массовой информации;

- другие необходимые мероприятия.

Сроки реализации: 2018 - 2020 годы.

3. Целевые индикаторы и показатели плана («дорожной карты») по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народных дружин на территории Рузаевского муниципального района на 2018 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Плановые показатели достижения целей** | **Текущее**  **значение** | **Плановый показатель на**  **2018 г.** | **Плановый показатель на**  **2019 г.** | **Целевой показатель на 2020 г.** |
| 1 | Количество народных дружин | 1 | 1 | *2* | 3 |
| 2 | Количество народных  дружинников | 30 | 50 | 80 | 120 |

4. Ожидаемые результаты реализации плана («дорожной карты»)

Реализация плана мероприятий плана («дорожной карты») обеспечит:

- широкое привлечение граждан к участию в работе народных дружин;

- оздоровление оперативной обстановки на территории Рузаевского муниципального района

- повышения эффективности борьбы с преступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, проявлениями терроризма и экстремизма;

- улучшение качества проводимой профилактической работы;

- увеличение степени информированности населения по вопросам профилактики правонарушений. Выполнение мероприятий плана («дорожной карты») позволит во взаимодействии со всеми правоохранительными органами Рузаевского муниципального района и создать условия для:

- продолжения проведения комплекса мероприятий по предупреждению террористических актов;

- повышения качества антитеррористической защищенности объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения, расположенных на территории Рузаевского муниципального района;

- обеспечения экономической безопасности и противодействия преступности экономической направленности;

- повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений, розыска преступников;

- совершенствования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

5. Основные мероприятия плана («дорожной карты») по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народных дружин на территории Рузаевского муниципального района на 2018 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация мониторинга и  анализа состояния правопорядка и  общественной безопасности | Ежегодно | Сокращение правонарушений  и преступлений на территории Рузаевского  муниципального района | Администрация  Рузаевского муниципального  района |
| 2 | Разработка и принятие  нормативных правовых актов  Советом депутатов Рузаевского муниципального района, устанавливающих  границы территорий, на которых  могут быть созданы народные  дружины | III-IV квартал  2018 года | Сокращение правонарушений  и преступлений на территории Рузаевского  муниципального района | Совет депутатов Рузаевского  муниципального  района |
| 3 | Создание коллегиального  совещательного органа,  обеспечивающего взаимодействие  и координацию деятельности  народных дружин (штаб народных  дружин) | III квартал  2018 года | Анализ деятельности  народных дружин, поиск  путей решения проблем по  взаимодействию при  осуществлении мероприятий  по охране общественного  порядка | Администрация  Рузаевского муниципального  района |
| 4 | Привлечение граждан к  деятельности в народных  дружинах на добровольной  безвозмездной основе, которые по  своим деловым и моральным  качествам способны оказать  помощь в укреплении правопорядка | В течение срока  реализации  мероприятий  плана  («дорожной  карты») | Сокращение правонарушений  и преступлений на территории  Рузаевского муниципального  района  и  поселений, входящих в его  состав | Администрация  Рузаевского муниципального  района  и администрации поселений  Рузаевского муниципального района |
| 5 | Рассмотрение на совещаниях с  предпринимателями с  руководителями предприятий  вопросов о возможности создания  народных дружин на базе крупных  предприятий и организаций,  действующих на территории  Рузаевского  муниципального образования | Ежегодно  (IV квартал) | Создание новых народных  дружин на базе крупных  предприятий и организаций | Администрация  Рузаевского муниципального  района |
| 6 | Проведение работы в учреждениях  высшего и среднего специального  образования, на предприятиях, в  организациях по привлечению  инициативных граждан и  молодежи в общественные  формирования  правоохранительной  направленности | 1 раз в полугодие | Формирование новых  народных дружин | Администрация  Рузаевского муниципального  района |
| 7 | Организация проведения  семинаров, круглых столов и  встреч на предприятиях, в  организациях и учреждениях  образования по разъяснению норм  федерального и регионального  законодательства,  регламентирующих деятельность  народных дружин | 1 раз в полугодие | Правовое воспитание  населения и привлечение  активных и неравнодушных  граждан к охране  общественного порядка | Администрация  Рузаевского муниципального  района |
| 8 | Организация работы по  распространению листовок,  плакатов (наглядной агитации),  рекламирующих деятельность  народных дружин, а также по  размещению информации на  рекламных баннерах | Ежеквартально | Повышение популяризации  деятельности народных  дружин и привлечения  большего числа граждан к  участию в охране  общественного порядка в  составе общественных объединений  правоохранительной  направленности | Администрация  Рузаевского муниципального  района |
| 9 | Заключение соглашения о  взаимодействии Администрации  Рузаевского муниципального  района  с  отделом МВД России по Рузаевскому муниципальному, Мордовской региональной  общественной организацией  «Отряд правопорядка» и народной  дружиной | август  2018 года | Укрепление взаимодействия  заинтересованных лиц при  вовлечении граждан в охрану  общественного порядка в  составе народных дружин | Администрация  Рузаевского муниципального  района,  отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию),  МРОО «Отряд  правопорядка» (по согласованию |
| 10 | Установление нормативными  правовыми актами  представительных органов  местного самоуправления на  территории соответствующих  муниципальных образований  дополнительных льгот и  компенсаций, гарантий правовой и  социальной защиты для народных  дружинников:  -освобождение от уплаты (или  льгота по уплате) земельного  налога;  -освобождение от уплаты (или  льгота по уплате) налога на  имущество физических лиц | IV квартал  2018 года | Оказание поддержки  гражданам, участвующим в  охране общественного  порядка в составе народных  дружин | Советы депутатов  поселений Рузаевского муниципального района |
| 11 | Организация работы  администрации Рузаевского муниципального  района по оказанию методической  помощи при установлении в  поселениях, входящих в его  состав, льгот и компенсаций,  гарантий правовой и социальной защиты для народных  дружинников | IV квартал  2018 года | Оказание поддержки  гражданам, участвующим в  охране общественного  порядка в составе народных  дружин | Администрация  Рузаевского муниципального  района |
| 12 | Создание механизма  внеочередного обеспечения детей  народных дружинников,  состоящих в народных дружинах  не менее одного года, местами в  дошкольных образовательных  организациях | ноябрь  2018 года | Оказание поддержки  гражданам, участвующим в  охране общественного  порядка в составе народных  дружин | Администрация  Рузаевского муниципального  района  и администрации поселений Рузаевского муниципального района |
| 13 | Создание условий для льготного  оздоровительного отдыха  (внедрение льготного посещения  спортивных комплексов и иных  объектов спорта), в том числе  членам семей народных  дружинников | IV квартал  2018 года | Оказание поддержки  гражданам, участвующим в  охране общественного  порядка в составе народных  дружин | Администрация  Рузаевского муниципального  района  и администрации поселений Рузаевского муниципального района |
| 14 | Внесение изменений в  соответствующие нормативные  акты, регулирующие установление  тарифов на платные услуги,  оказываемые муниципальными  бюджетными учреждениями  дополнительного образования  физкультурно-спортивной сферы с  целью предоставления  социальных абонементов членам  народных дружин, участвующим в  охране общественного порядка | IV квартал  2018 года | Предоставление членам  народных дружин социальных  абонементов на посещение  всех муниципальных  физкультурно-спортивных  учреждений | Совет депутатов Рузаевского муниципального района,  Администрация  Рузаевского муниципального  района  и администрации поселений Рузаевского муниципального района |
| 15 | Осуществление охраны  общественного порядка при  проведении массовых и  спортивных мероприятий (9 мая, 4  июня, 22 июня, день города, день  района и др.) с привлечением  членов народных дружин | Согласно  календарному  плану | Недопущение  правонарушений и  преступлений при проведении  публичных и массовых  мероприятий | Администрация  Администрация  Рузаевского муниципального  района  и администрации поселений Рузаевского муниципального района,  отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию) |
| 16 | Осуществление охраны  общественного порядка с  привлечением членов народных  дружин на период проведения  футбольных матчей | Согласно  календарному  плану | Недопущение  правонарушений и  преступлений при проведении  публичных и массовых  мероприятий | Администрация  Рузаевского муниципального  района  и администрации поселений Рузаевского муниципального района,  отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию) |
| 17 | Согласование планов работы  народных дружин в сфере охраны  общественного порядка на  территории Рузаевского муниципального  района и поселений, входящих в  его состав | Ежеквартально | Предупреждение  преступлений, совершаемых  на улицах и в иных  общественных местах,  обеспечение охраны  общественного порядка при  проведении массовых  мероприятий | Администрация  Рузаевского муниципального  района  и администрации поселений Рузаевского муниципального района,  отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию) |
| 18 | Организация проведения учебных  занятий по профессиональной  подготовке народных дружин | Ежеквартально | Знакомство народных  дружинников с нормативными  документами, повышение  профессионального уровня | Администрация  Рузаевского муниципального  района  и администрации поселений Рузаевского муниципального района,  отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию) |
| 19 | Организация учебных занятий по  физической подготовке народных  дружин | Еженедельно | Укрепление физического  здоровья | Администрация  Рузаевского муниципального  района  и администрации поселений Рузаевского муниципального района,  отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию) |
| 20 | Методическое обеспечение  деятельности народных дружин | Ежегодно | Создание памяток для  народных дружин, проведение  информационно-методических  сборов и  совещаний | Администрация  Рузаевского муниципального  района  и администрации поселений Рузаевского муниципального района,  отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию) |
| 21 | Создание на официальных сайтах  администраций соответствующих  муниципальных образований  разделов о народных дружинах  для освещения их деятельности с  поддержанием разделов в  актуальном состоянии | IV квартал  2018 года,  актуализация -  ежеквартально | Информирование и  пропаганда деятельности  народных дружин | Администрация  Рузаевского муниципального  района  и администрации поселений Рузаевского муниципального района |
| 22 | Осуществление информирования  населения в печатных средствах  массовой информации о  результатах деятельности и  положительном опыте работы  народных дружин на территории  соответствующего  муниципального образования | Ежеквартально | Обеспечение общественного  признания и распространения  положительного опыта  деятельности народных  дружин, участвующих в  охране общественного  порядка | Администрация  Рузаевского муниципального  района  и администрации поселений Рузаевского муниципального района |
| 23 | Освещение в печатных средствах  массовой информации  проблематики состояния  правопорядка и общественной  безопасности | Ежеквартально | Информирование населения о  состоянии преступности на  территории города | Администрация  Рузаевского муниципального  района  и администрации поселений Рузаевского муниципального района |
| 24 | Проведение заседаний штаба  народных дружин | Согласно  календарному  плану | Анализ деятельности  народных дружин, пути  решения проблем по  взаимодействию и охране  общественного порядка | Администрация  Рузаевского муниципального  района, штаб  народных дружин |
| 25 | Изучение передового опыта  деятельности народных дружин  Республики Мордовия | Ежегодно | Внедрение в работу народных  дружин эффективных методов  работы | Администрация  Рузаевского муниципального  района, штаб  народных дружин |
| 26 | Подведение итогов работы  народных дружин и постановка  задач на следующий год | IV квартал  ежегодно | Поощрение отличившихся  дружинников | Администрация  Рузаевского муниципального  района, штаб  народных дружин |
| 27 | Внесение изменений в  постановления администрации  Рузаевского муниципального  района о создании штабов  народных дружин в части  корректировки персонального  состава штабов народных дружин | 1 раз в полугодие | Обеспечение деятельности  действующих штабов  народных дружин | Администрация  Рузаевского муниципального  района, штаб  народных дружин |