АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 24.04.2019г. № 250

г. Рузаевка

**О мероприятиях по подготовке и проведению празднования**

**74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.**

В целях подготовки и проведения празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Администрация Рузаевского муниципального района постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам Кострову О.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: [www.ruzaevka-rm.ru](http://www.ruzaevka-rm.ru).

Глава Рузаевского

муниципального района В.Ю.Кормилицын

Приложение № 1

к постановлению администрации

Рузаевского муниципального района

от 24.04.2019г. № 250

План

мероприятий по подготовке и проведению празднования

74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
|  | Организация в городском и сельских поселениях, предприятиях, организациях и учреждениях чествования участников и ветеранов Великой Отечественной войны | апрель – май 2019 г. | Родионов В.Н.  (по согласованию),  Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий, организаций и учреждений |
|  | Благотворительные акции «Чистые окна», «Помощь ветерану» | апрель – май 2019 г. | Карпунькин В.В. |
|  | Кинопоказ художественных и документальных фильмов | апрель – май 2019 г. | Карпунькин В.В. |
|  | Проведение уроков Мужества, направленных на духовно – нравственное и патриотическое воспитание молодежи, повышение интереса к отечественной истории | апрель – май 2019 г. | Ларина В.Р. |
|  | Праздничное оформление улиц городского и сельских поселений | до 1 мая 2019 г. | Родионов В.Н.  (по согласованию),  Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений  (по согласованию) |
|  | Подготовка Аллеи Славы, обелиска погибшим воинам, памятника воину-победителю по ул. Маяковского, памятников в сельских поселениях, могил погибших воинов, музея под открытым небом | до 9 мая 2019г. | Родионов В.Н. (по согласованию),  Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию),  Карпунькин В.В.  Ларина В.Р. |
|  | Приглашение гостей | до 9 мая 2019г. | Шепелева Е.С. |
|  | Подготовка праздничных выступлений для Главы Рузаевского муниципального района. | до 9 мая  2019г. | Шепелева Е.С. |
|  | Подготовка поздравительных открыток для участников Великой Отечественной войны, вдов, блокадников, узников концлагерей и составление графика поздравлений от Главы Республики Мордовия и Главы Рузаевского муниципального района. | до 9 мая  2019г. | Шепелева Е.С. |
|  | Подготовка ведомостей для награждения участников Великой Отечественной войны от Главы Рузаевского муниципального района. | до 9 мая  2019г. | Калашникова А.Н. |
|  | Обеспечение электроподпитки:  - обелиск на ул. Ленина,  - памятник на ул. Маяковского,  - памятник В.И.Ленину | до 3 мая  2019г. | Родионов В.Н. (по согласованию)  Ковалев Э.В.(по согласованию) |
|  | Конкурс рисунков учащихся на асфальте «Я рисую мир»  -обелиск на ул. Ленина,  -памятник на ул. Маяковского,  -аллея Славы | 8 мая  2019г. | Ларина В.Р. |
|  | Подготовка пропусков для автомашин и автобусов. | до 7 мая  2019г. | Родионов В.Н. (по согласованию)  Хайров Р.Р. (по согласованию) |
|  | Предоставление автотранспорта для перевозки людей с ул. Ленина до ул. Маяковского | 9 мая  2019г. | Филатов В.Б. |
|  | Подготовка документов по перекрытию дорожного движения в праздничные дни. | до 9 мая  2019г. | Родионов В.Н. (по согласованию) |
|  | Установка биотуалетов на стадионе «Локомотив» | 8 мая  2019г. | Родионов В.Н. (по согласованию) |
|  | Подготовка группы флагоносцев (юноши) | до 9 мая  2019г. | Карпунькин В.В.  Ларина В.Р.  Хрульков О.Н.  (по согласованию),  Ирлянов И.Д. (по согласованию)  Кечемайкин В.Н.  (по согласованию) |
|  | Изготовление гирлянд Славы | до 9 мая  2019г. | Ларина В.Р. |
|  | Акция «Георгиевская ленточка» | 6-9 мая  2019г. | Карпунькин В.В. |
|  | Подготовка списков участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые поедут на УАЗах | до 9 мая 2019г. | Марчков В.П.  (по согласованию) |
|  | Приобретение цветов и корзин к памятникам погибших воинов | до 9 мая  2019г. | Шепелева Е.С. |
|  | Подготовка автомобилей (5 УАЗов)– помывка, покраска шин | до 9 мая 2019г. | Родионов В.Н.  (по согласованию) |
|  | Подготовка наклеек с логотипом 74-летие Великой Победы на УАЗы, «Газели» | до 9 мая 2019г. | Карпунькин В.В. |
|  | Оформление УАЗов для участников Великой Отечественной войны | до 8 мая  2019г. | Карпунькин В.В. |
|  | Изготовление афиш. | до 1 мая  2019г. | Грачева Т.В. |
|  | Информационное и рекламное сопровождение мероприятий по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | апрель – май 2019г. | Резяпкина Л.Н. (по согласованию) |
|  | Изготовление фотографий погибших и умерших участников Великой Отечественной войны для участия в марше Бессмертного полка. | апрель - май  2019г. | Карпунькин В.В. |
|  | Работа волонтеров по оказанию помощи участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. | апрель -май  2019г. | Карпунькин В.В. |
|  | Установка мобильных ограждений на ул. Ленина и стадионе «Локомотив» | 9 мая  2019г. | Родионов В.Н. (по согласованию) |
|  | Подвоз и расстановка скамеек у памятника на ул. Маяковского, у обелиска на ул. Ленина, у памятника В.И. Ленину | 9 мая  2019г. | Матюнин А.Е. |
|  | Рассаживание участников Великой Отечественной войны в автотранспорт и у памятника В.И. Ленину | 9 мая  2019г. | Марчков В.П.  (по согласованию)  Ларина В.Р. |
|  | Организация фото и видеосъемки праздничных мероприятий | 8,9 мая  2019г. | Шепелева Е.С. |
|  | Озвучивание  -ул. Ленина  -памятник В.И. Ленина  -обелиск на ул. Ленина  -памятник на ул. Маяковского | 9 мая  2019г.  с 8.30  10.00  10.45  11.30 | Моржаков А.В.  (по согласованию)  Грачева Т.В. |
|  | Организация и подготовка военного парада из кадетов, бывших военнослужащих и воспитанников детских садов | 9 мая 2019г. | Кострова О.П.  Чичаев В.А.  (по согласованию) |
|  | «Живой коридор» на ул. Ленина,  ул. Маяковского. | 9 мая  2019г. | Ларина В.Р. |
|  | Организация панихиды во всех храмах, церквях Рузаевского муниципального района, чтение молитв в мечетях Рузаевского муниципального района | 9 мая  2019г. | Благочинные по Рузаевскому району  (по согласованию), имамы Рузаевского муниципального района (по согласованию) |
|  | Построение представителей трудовых коллективов  - на ул. Ленина  - у памятника на ул. Маяковского  - у обелиска на ул. Ленина | 9 мая  2019г. | Антонов О.Л.  Чичаев В.А. (по согласованию) |
|  | Сбор ветеранов и участников Великой Отечественной войны по микрорайонам города:  - пос. Химмаш, элеватор, ст.Базар  -пос. Кирзавод,  верхняя часть города | 9 мая  2019г. | Старцев П.С.  директора СОШ № 9,10  Козлов А.В.  (по согласованию),  директора СОШ  № 4,5,7,8,17 |
|  | Георгиевская лента – 1418 дней и ночей | 9 мая  2019г. | Карпунькин В.В.  Хрульков О.Н. (по согласованию)  Ирлянов И.Д. (по согласованию)  Кечемайкин В.Н.(по согласованию)  Ларина В.Р. |
|  | Возложение гирлянды Славы и цветов к памятникам  -аллея Славы,  -обелиск на ул. Ленина,  -памятник на ул. Маяковского | 9 мая  2019г. | Шепелева Е.С.,  Ларина В.Р. |
|  | Пост № 1 у обелиска на ул. Ленина, у памятника на ул. Маяковского, на аллее Славы. | 9 мая  2019г. | Ларина В.Р. |
|  | Проведение митинга – реквиема у памятника на ул. Маяковского | 9 мая  2019г. | Грачева Т.В. |
|  | Организация Бессмертного полка. | 9 мая  2019г. | Карпунькин В.В. |
|  | Организация праздничного приема ветеранов и участников Великой Отечественной войны у Главы Рузаевского муниципального района | 9 мая  2019г. | Коленченко А.А.  Шепелева Е.С.  Марчков В.П.  (по согласованию) |
|  | Концертная программа на стадионе «Локомотив», в парке культуры и отдыха. | 9 мая 2019г. | Грачева Т.В. |
|  | Организация выставки художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. | 9 мая  2019г. | Грачева Т.В. |
|  | Организация работы «полевой кухни» в парке культуры и отдыха. | 9 мая  2019г. | Родионов В.Н. (по согласованию) |
|  | Организация торговли в парке культуры и отдыха. | 9 мая  2019г. | Коленченко А.А. |
|  | Организация дорожного движения в праздничные дни | 9 мая 2019г. | Хайров Р.Р. (по согласованию) |
|  | Обеспечение общественной безопасности. | с 1 по 9 мая  2019г. | Хайров Р.Р. (по согласованию) |
|  | Обеспечение пожарной безопасности. | с 1 по 9 мая  2019г. | Холодков А.Н. (по согласованию) |
|  | Обеспечение медицинского обслуживания. | 9 мая 2019г. | Батин О.В. (по согласованию) |
|  | Концертные программы в микрорайонах города. | 9 мая  2019г. | Грачева Т.В. |
|  | Проведение митингов и праздничных мероприятий в сельских поселениях Рузаевского муниципального района. | 9 мая  2019г. | Главы сельских поселений и Главы администраций сельских поселений  (по согласованию) |
|  | Легкоатлетическая эстафета по улицам города в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. | 9 мая  2019г. | Антонов О.Л. |

Приложение №2

к постановлению администрации

Рузаевского муниципального района

от 24.04.2019г. № 250

**Состав организационного комитета по**

**подготовке и проведению празднования**

**74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.**

Кострова О.П. - заместитель Главы Рузаевского муниципального района

по социальным вопросам, председатель оргкомитета;

Родионов В.Н. – Глава администрации городского поселения Рузаевка, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию);

Члены организационного комитета:

Антонов О.Л. – директор МАУ «Центр физической культуры и спорта Рузаевского муниципального района»;

Батин О.В. – главный врач ГБУЗ РМ «Рузаевская межрайонная больница» (по согласованию);

Богомолова С.В. - Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по финансовым вопросам - начальник финансового управления

Грачева Т.В. – начальник управления культуры администрации Рузаевского муниципального района;

Карпунькин В.В. – директор МАУ «Центр молодежной политики и туризма

Рузаевского муниципального района»;

Ковалев Э.В. – генеральный директор АО «Мордовская электросетевая компания» (по согласованию);

Коленченко А.А. - начальник управления поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района;

Ларина В.Р. – начальник управления образования администрации Рузаевского муниципального района;

Марчков В.П. – Председатель Совета депутатов Рузаевского муниципального района, директор ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия (по согласованию);

Матюнин А.Е. – директор МКУ «Специальный центр обслуживания муниципальных учреждений» (по согласованию);

Моржаков А.В. – директор ОАО «Ростелеком» филиала в РМ (по согласованию)

Резяпкина Л.Н. – главный редактор АНО «Редакция газеты «Рузаевская газета» (по согласованию);

Филатов В.Б. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания администрации Рузаевского муниципального района;

Хайров Р.Р. – начальник отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию);

Холодков А. Н. – начальник ОНД и ПР Рузаевского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию);

Чичаев В.А. – военный комиссар Рузаевского района Республики Мордовия (по согласованию);

Шепелева Е.С. – руководитель аппарата администрации Рузаевского муниципального района;

Юлин А.Н. - заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству.