АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.03.2019г.                                                                                                  № 100

г. Рузаевка

# О мероприятиях по подготовке и проведению праздника

# "Широкая масленица"

В целях подготовки праздника "Широкая масленица" и организации праздничного представления 10 марта 2019 года на площади Тысячелетия и на площади перед ДК «Орион», администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

1. Провести праздник «Широкая масленица» 10 марта 2019 года в 11:00 часов на площади Тысячелетия и на площади перед ДК «Орион».

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению праздника "Широкая масленица" (Приложение № 1).

3.​ Утвердить  состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника "Широкая масленица" (Приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам О.П. Кострову

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.

Глава Рузаевского

муниципального района 			                                       В.Ю.Кормилицын

Приложение № 1

к постановлению администрации

Рузаевского муниципального района

от  04.03.2019г. № 100

# План
мероприятий по подготовке и проведению праздника "Широкая масленица"

| N п/п | Мероприятия | Организации и предприятия | Сроки исполнения, ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка площади Тысячелетия, площади перед ДК «Орион» к проведению праздничных мероприятий | Администрация городского поселения Рузаевка | До 09.03.2019 г. Родионов В.Н. (по согласованию) |
|  | Установка горок | Администрация городского поселения Рузаевка | До 09.03.2019 г. Родионов В.Н. (по согласованию) |
|  | Транспортировка сцены и монтаж сцены на площади Тысячелетия | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» | До 09.03.2019 г. Карпунькин В.В. |
|  | Художественное оформление сцены | Управление культуры | 10.03.2019 г. Грачева Т.В. |
|  | Установка биотуалетов | Администрация городского поселения Рузаевка | До 10.03.2019 г. Родионов В.Н. (по согласованию) |
|  | Установка столбов, бревен для проведения спортивных состязаний | Администрация городского поселения Рузаевка | До 09.03.2019 г. Родионов В.Н. (по согласованию) |
|  | Изготовление каркаса и установка чучел (2 шт.), доставка соломы для изготовления чучел | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Управление по работе с отраслями АПК, ЛПХ и сельскими поселениями | До 09.03.2019 г. Карпунькин В.В. Глухова Е.В. |
|  | Пошив кукол «Масленица» (2 шт.) | Администрация городского поселения Рузаевка | До 09.03.2019 г. Родионов В.Н. (по согласованию) |
|  | Организация торговли | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли | 10.03.2019 г. Кильдюшкин Д.Б. |
|  | Катание на санях на площади Тысячелетия | Управление по работе с отраслями АПК, ЛПХ и сельскими поселениями | 10.03.2019 г. Глухова Е.В. |
|  | Организация озвучивания праздничного шествия по ул. Маяковского (машина «Тесла») до начала праздничного мероприятия | Администрация городского поселения Рузаевка | 10.03.2019 г. Родионов В.Н. (по согласованию) |
|  | Перекрытие движения по ул. Маяковского от магазина «Магнит» до площади Тысячелетия. Создание безопасности движения праздничного шествия | ОМВД России по Рузаевскому району | 10.03.2019 г. Хайров Р.Р. (по согласованию) |
|  | Организация праздничного шествия участников художественной самодеятельности и волонтеров «ЦМПиТ» | Управление культуры, МАУ «Центр молодежной политики и туризма» | 10.03.2019 г. Грачева Т.В. Карпунькин В.В. |
|  | Организация работы полевой кухни на площади Тысячелетия | Администрация городского поселения Рузаевка | 10.03.2019 г. Родионов В.Н. (по согласованию) |
|  | Проведение спортивных состязаний и конкурсов | МАУ "Центр физической культуры и спорта" | 10.03.2019 г. Антонов О.Л. |
|  | Проведение музыкально-театрализованного представления, работа игровых зон | Управление культуры | 10.03.2019 г. Грачева Т.В. |
|  | Изготовление рекламы проводимых мероприятий | Управление культуры | До 06.03.2019 г. Грачева Т.В. |
|  | Освещение в СМИ праздничных мероприятий |  | В период проведения мероприятий Резяпкина Л.Н. (по согласованию) |
|  | Выделение автотранспорта для перевозки участников художественной самодеятельности | МКУ «Специальный центр обслуживания» | 10.03.2019 г. Матюнин А.Е. |
|  | Обеспечение доступа к электрощитку для подключения музыкального оборудования. Обеспечения контроля на время проведения праздничного мероприятия | Администрация городского поселения Рузаевка | 10.03.2019 г. Родионов В.Н. (по согласованию) |
|  | Подвоз и расстановка столов и лавок | Администрация городского поселения Рузаевка Управляющие компании | 10.03.2019 г. Управляющие компании |
|  | Обеспечение медицинской помощи во время проведения массовых мероприятий | ГБУЗ РМ "Межрайонная больница" | 10.03.2019 г. Батин О.В. (по согласованию) |
|  | Обеспечение безопасности при проведении праздничных мероприятий | ОМВД России по Рузаевскому району | 10.03.2019 г. Хайров Р.Р. (по согласованию) |
|  | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий | УНД И ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия | 10.03.2019 г. Холодков А.Н. (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Рузаевского муниципального района

от 04.03.2019г. № 100

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

# праздника "Широкая масленица"

Кострова О.П. – заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам, председатель оргкомитета;

Родионов В.Н. – Глава администрации городского поселения Рузаевка, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию);

Антонов О.Л. – директор муниципального автономного учреждения «Центр физической культуры и спорта»;

Батин О.В. – главный врач ГБУЗ РМ «Рузаевская межрайонная больница»                       (по согласованию).

Грачева Т.В.  – начальник управления культуры администрации Рузаевского муниципального района;

Карпунькин В.В. – директор МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Администрации Рузаевского муниципального района;

Кильдюшкин Д.Б. – начальник управления поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района;

Матюнини А.Е. – директор МКУ «Специальный центр обслуживания» Администрации Рузаевского муниципального района;

Резяпкина Л.Н. – главный редактор автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Рузаевская газета» (по согласованию);

Хайров Р.Р. – начальник отдела МВД России по Рузаевскому району (по согласованию);

Холодков А.Н. -  начальник ОНД и ПР Рузаевского муниципального района УНД  ГУ МЧС России по РМ (по согласованию);