АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.03.2022                                                                                                             № 118

г. Рузаевка

# О мероприятиях по подготовке и проведению праздника

# "Широкая масленица"

В целях подготовки праздника "Широкая масленица" и организации праздничного представления 6 марта 2022 года на площади Тысячелетия администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия                          п о с т а н о в л я е т:

1. Провести праздник «Широкая масленица» 6 марта 2022 года в 11:00 на аллее Машиностроителей и в 12:00 часов на площади Тысячелетия

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению праздника "Широкая масленица".

3.​ Утвердить оргкомитет по проведению праздника "Широкая масленица".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам В.Р. Ларину.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.

Глава Рузаевского

муниципального района 			                                                  А. Б. Юткин

Приложение №1

к постановлению Администрации

Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия

от 04.03.2022    № 118

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

# праздника "Широкая масленица"

Юткин А.Б. –Глава Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, председатель оргкомитета;

Ларина В.Р. - заместитель Главы района по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета;

Домнин А.Ю.– Глава администрации городского поселения Рузаевка, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию);

Члены организационного комитета:

Антонов О.Л. – директор муниципального автономного учреждения «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района;

Вотякова К.В. – директор муниципального автономного учреждения «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района;

Грачева Т.В. – начальник управления культуры Администрации Рузаевского муниципального района;

Ерофеев В.Ф. - заместитель Главы района - начальник финансового управления;

Зоткин А.Н. – начальник ОНД и ПР Рузаевского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию);

Киреев Д.В. – директор МАУ «Специальный центр обслуживания»;

Кудашкин А.П. - главный врач ГБУЗ РМ «Рузаевская центральная районная больница» (по согласованию);

Орехов А.В. - заместитель Главы района - начальник управления экономического анализа и прогнозирования;

Рогов Е.В. – начальник управления общественной безопасности Администрации Рузаевского муниципального района;

Рузманова О.А. – начальник отдела по связям с общественностью Администрации Рузаевского муниципального района;

Хайров Р.Р. – начальник отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию);

Приложение № 2                                                                                                                                         к постановлению 
Администрации Рузаевского
муниципального района

Республики Мордовия

от 04.03.2022    № 118

# План
мероприятий по подготовке праздника «Широкая масленица»

| N п/п | Мероприятия | Организации и предприятия | Сроки исполнения, ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка площади Тысячелетия, аллеи Машиностроителей к проведению праздничных мероприятий | Администрация городского поселения Рузаевка | До 04.03.2022 г. Домнин А.Ю. (по согласованию) |
|  | Установка горок | Администрация городского поселения Рузаевка | До 04.03.2022 г. Домнин А.Ю. (по согласованию) |
|  | Транспортировка сцены, монтаж/демонтаж сцены на площади Тысячелетия | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» | До 06.03.2022 г. Вотякова К.В. |
|  | Установка турникетов для ограждения сцены и горки на площади Тысячелетия | Администрация городского поселения Рузаевка | 06.03.2022 г. Домнин А.Ю. (по согласованию) |
|  | Установка палаток для организации площадки «Масленичная мастерская» (выставка-продажа сувенирной продукции) | Администрация городского поселения Рузаевка МАУ «Специальный центр обслуживания» МАУ «Центр молодежной политики и туризма» | До 06.03.2022 г. Домнин А.Ю. (по согласованию) Киреев Д.В. Вотякова К.В. |
|  | Художественное оформление сцены на площади Тысячелетия | Управление культуры | 06.03.2022 г. Грачева Т.В. |
|  | Установка биотуалетов | Администрация городского поселения Рузаевка | До 06.03.2022 г. Домнин А.Ю. (по согласованию) |
|  | Установка снарядов для проведения спортивных состязаний | Администрация городского поселения Рузаевка | До 06.03.2022 г. Домнин А.Ю. (по согласованию) |
|  | Изготовление и пошив куклы «Масленица» (2 шт.) Установка куклы «Масленица» (площадь Тысячелетия, аллея Машиностроителей) | Администрация городского поселения Рузаевка МАУ «Центр молодежной политики и туризма» | До 05.03.2022 г. Домнин А.Ю. (по согласованию) До 06.03.2022 г. Вотякова К.В. |
|  | Организация работы волонтеров | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» | 06.03.2022 г. Вотякова К.В. |
|  | Организация торговли | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли | 06.03.2022 г. Орехов А.В. (по согласованию) |
|  | Катание на лошадях, пони (площадь Тысячелетия) | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли | 06.03.2020 г. Орехов А.В. (по согласованию) |
|  | Обеспечение транспортом участников художественной самодеятельности | МАУ «Специальный центр обслуживания» | 06.03.2022 г. Киреев Д.В. |
|  | Организация работы полевой кухни на площади Тысячелетия | Администрация городского поселения Рузаевка | 06.03.2022 г. Домнин А.Ю. (по согласованию) |
|  | Подвоз и расстановка столов и лавок, мусорных контейнеров | Администрация городского поселения Рузаевка | 06.03.2022 г. Домнин А.Ю. (по согласованию) |
|  | Проведение музыкально-театрализованных представлений, организация фотозон и выставки-продажи сувенирной продукции | Управление культуры | 06.03.2022 г. Грачева Т.В. |
|  | Проведение спортивных состязаний и конкурсов | МАУ "Центр физической культуры и спорта" | 06.03.2022 г. Антонов О.Л. |
|  | Изготовление рекламы проводимых мероприятий | Управление культуры | До 04.03.2022 г. Грачева Т.В. |
|  | Освещение в СМИ праздничных мероприятий |  | Рузманова О.А. Резяпкина Л.Н. (по согласованию) |
|  | Обеспечение доступа к электрощитку для подключения музыкального оборудования. Обеспечения контроля на время проведения праздничного мероприятия | Администрация городского поселения Рузаевка | 06.03.2022 г. Домнин А.Ю. (по согласованию) |
|  | Обеспечение медицинской помощи во время проведения массовых мероприятий | ГБУЗ РМ "Рузаевская центральная районная больница" | 06.03.2022 г. Кудашкин А.П. (по согласованию) |
|  | Обеспечение безопасности при проведении праздничных мероприятий | ОМВД России по Рузаевскому району Управление общественной безопасности | 06.03.2022 г. Хайров Р.Р. (по согласованию) Рогов Е.В. |
|  | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий | УНД И ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия | 06.03.2022 г. Зоткин А.Н. (по согласованию) |