АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.12.2018                                                                                                      № 1200

г. Рузаевка

О мероприятиях по подготовке к празднованию Нового 2019 года

В целях подготовки к Новогодним праздникам и организации          Новогодних   представлений 2019 года администрация городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

- перечень поручений по подготовке мероприятий, посвященных празднованию Нового 2019 года (приложение 1);

- состав рабочей группы по подготовке мероприятий, посвященных празднованию Нового 2019 года (приложение 2).

2. Рабочей группе представить в срок до 3 декабря 2018 года Главе администрации городского поселения Рузаевка для утверждения перечень новогодних мероприятий, план новогоднего оформления городского поселения Рузаевка.

3. Рекомендовать руководителям всех сфер деятельности и форм собственности, расположенных на территории городского поселения Рузаевка, принять активное участие в подготовке празднования Нового 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации - начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Рузаевка.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка в сети Интернет по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.

Первый заместитель

Главы администрации городского

поселения Рузаевка                                                                        А.В. Алмазов

Приложение 1

к постановлению администрации

городского поселения Рузаевка

«03» декабря 2018 г. № 1200

Перечень

поручений по подготовке мероприятий, посвященных празднованию Нового 2019 года

| № п/п | Наименование работ | Ответственный | Срок исполнения | Срок демонтажа (отключения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение праздничного фейерверка | Каныгина О.В. (по согласованию) Косынкин В.А. Драгунов Е.И. | 31.12.2018 г. |  |
| 2. | Разработка эскизов светового оформления фасадов зданий, сооружений, рекламных конструкций и др. | Паршин А.С. Батракова М.В. Антонова Т.Г. (по согласованию) Кильдюшкин Д.Б. (по согласованию) Евдокимова Н.Д. (по согласованию) | 05.12.2018 г. |  |
| 3. | Организация работ совместно с руководителями государственных и муниципальных бюджетных учреждений, промышленных и торговых предприятий, учебных заведений по световому оформлению зданий, сооружений, витрин объектов торговли | Алмазов А.В. Паршин А.С. Батракова М.В. Калявин Н.А. (по согласованию) Косынкин В.А. Ниденталь М.Г. (по согласованию) Кильдюшкин Д.Б. (по согласованию) | 05.12.2018 г. | 15.01.2019 г. |
| 4. | Разработка эскизов новогоднего оформления улиц, скверов и территорий города: - улица Ленина, - улица Карла Маркса, - улица Маяковского, - улица Калинина, - улица Титова, - сквер перед ДК им. Ухтомского, - сквер на Привокзальной площади, - «Аллея славы», - памятники погибшим воинам в ВОВ по улице Ленина и по улице Маяковского, - парк культуры и отдыха, - велодром. | Алмазов А.В. Паршин А.С. Батракова М.В. Калявин Н.А. (по согласованию) Антонова Т.Г. (по согласованию) Каныгина О.В. (по согласованию) Руководители предприятий, организаций (по согласованию) | 05.12.2018 г. |  |
| 5. | Определение рекламных поверхностей под рекламу социальной направленности (новогодней и рождественской тематике) на рекламных конструкциях и на остановках общественного транспорта на территории города | Паршин А.С. Батракова М.В. Евдокимова Н.Д. (по согласованию) Калявин Н.А. (по согласованию) | 12.12.2018 г. | 15.01.2019 г. |
| 6. | Установка новогодних елок, световое оформление, изготовление и расстановка сказочных элементов, малых архитектурных форм: - площадь «Тысячелетия», - парк культуры и отдыха, - в районе ДК «Орион», - в районе ДК им. Ухтомского, - на территории соборного храма, - в кварталах многоэтажной жилой застройки | Алмазов А.С. Плотников А.В. Антонова Т.Г. (по согласованию) Калявин Н.А. (по согласованию) Руководители управляющих организаций (по согласованию) | 05.12.2018 г. | 15.01.2019 г. |
| 7. | Подсветка елей на Привокзальной площади, у памятников погибшим воинам в ВОВ по улице Ленина и по улице Маяковского, и деревьев у здания администрации городского поселения Рузаевка | Калявин Н.А. (по согласованию) Плотников А.В. | 05.12.2018 г. | 15.01.2019 г. |
| 8. | Световое оформление фасадов зданий - администрации Рузаевского муниципального района, - школы искусств, - администрации городского поселения Рузаевка | Калявин Н.А. (по согласованию) Матюнин А.Е. (по согласованию) Бакулина А.В. (по согласованию) | 05.12.2018 г. | 15.01.2019 г. |
| 9. | Организация работ по праздничному оформлению улиц города: - улица Ленина, - улица Карла Маркса, - улица Маяковского, - улица Калинина, - улица Луначарского, - улица Титова, - сквер по улице Куйбышева. Праздничное освещение путепровода через железную дорогу по улице Бедно – Демьяновской и мостов | Алмазов А.В. Плотников А.В. Калявин Н.А. (по согласованию) | 05.12.2018 г. | 15.01.2019 г. |

Приложение 2

к постановлению администрации

городского поселения Рузаевка

«03» декабря 2018 г. № 1200

Состав

рабочей группы по подготовке мероприятий, посвященных празднованию

Нового 2019 года

| Алмазов Андрей Валентинович | Первый заместитель Главы администрации городского поселения Рузаевка – председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Плотников Андрей Викторович | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации городского поселения Рузаевка – зам. председателя рабочей группы |
| Паршин Антон Сергеевич | Заместитель Главы администрации - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Рузаевка – секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| Антонова Татьяна Геннадьевна | Архитектор МБУ ГП Рузаевка «Градпроект» (по согласованию) |
| Батракова Майя Владимировна | Заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Рузаевка – секретарь рабочей группы |
| Драгунов Евгений Иванович | Начальник отдела ГО администрации городского поселения Рузаевка |
| Евдокимова Наталья Дмитриевна | Инженер МБУ ГП Рузаевка «Градпроект» (по согласованию) |
| Калявин Николай Алексеевич | Заместитель руководителя МБУ «Городское хозяйство» (по согласованию) |
| Кильдюшкин Дмитрий Борисович | Начальник управления поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района (по согласованию) |
| Косынкин Виктор Александрович | Руководитель аппарата – начальник организационно-технического отдела администрации городского поселения Рузаевка |
| Ниденталь Михаил Генрихович | Председатель Совета предпринимателей при Главе Рузаевского муниципального района (по согласованию) |