АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДВИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.12.2017                                                                                                 № 1657    
Рузаевка

О мероприятиях по подготовке к празднованию Нового 2018 года

        В целях подготовки к Новогодним праздникам и организации Новогодних   представлений 2018 года администрация городского поселения Рузаевка 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

- перечень поручений по подготовке мероприятий, посвященных празднованию Нового 2018 года (приложение 1);

- состав рабочей группы по подготовке мероприятий, посвященных празднованию Нового 2018 года (приложение 2).
2. Рабочей группе представить в срок до 5 декабря 2017 года Главе администрации городского поселения Рузаевка для утверждения перечень новогодних мероприятий, план новогоднего оформления городского поселения Рузаевка.

3. Рекомендовать руководителям всех сфер деятельности и форм собственности, расположенных на территории городского поселения Рузаевка, принять активное участие в подготовке празднования Нового 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы администрации – начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Рузаевка. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.       

Первый заместитель Главы

администрации городского

поселения Рузаевка                                                                           В.Г. Соколов
        Приложение 1

        к постановлению администрации

        городского поселения Рузаевка

        04.12.2017г. №1657
Перечень

поручений по подготовке мероприятий, посвященных празднованию Нового 2018 года
	№ п/п
	Наименование работ
	Ответственный 
	Срок исполнения
	Срок демонтажа

(отключения)

	1.
	Организация и проведение праздничного фейерверка.
	Каныгина О.В.
(по согласованию)

Косынкин В.А.
Козлов А.В.
	31.12.2017 г.
	

	2.
	Разработка эскизов светового оформления фасадов зданий, сооружений, рекламных конструкций и др.

	Батракова М.В.

Антонова Т.Г.
(по согласованию)

Кильдюшкин Д.Б. (по согласованию)
Евдокимова Н.Д.

(по согласованию)
	05.12.2017 г.
	

	3.
	Организация работ совместно с руководителями государственных и муниципальных бюджетных учреждений, промышленных и торговых предприятий, учебных заведений по световому оформлению зданий, сооружений, витрин объектов торговли.
	Соколов В.Г.
Батракова М.В.

Скворцов Ю.В.
(по согласованию)

Косынкин В.А.

Ниденталь М.Г.

(по согласованию)

Кильдюшкин Д.Б.

(по согласованию)
	05.12.2017 г.
	15.01.2018 г.

	4.
	Разработка эскизов новогоднего оформления улиц, скверов и территорий города:

- улица Ленина,

- улица Карла Маркса,

- улица Маяковского,

- улица Калинина,

- улица Титова,

- сквер перед ДК им. Ухтомского,

- сквер на Привокзальной площади,

- «Аллея славы»,

- памятники погибшим воинам в ВОВ по улице Ленина и по улице Маяковского,

- парк культуры и отдыха,

- велодром.
	Соколов В.Г.
Батракова М.В. 
Скворцов Ю.В.
(по согласованию)

Антонова Т.Г. 

(по согласованию)

Каныгина О.В.
(по согласованию)

Руководители предприятий, организаций 

(по согласованию)


	05.12.2017 г.
	

	5.
	Определение рекламных поверхностей под рекламу социальной направленности (новогодней и рождественской тематике) на рекламных конструкциях и на остановках общественного транспорта на территории города.
	Батракова М.В.
Евдокимова Н.Д. (по согласованию)
Скворцов Ю.В.
(по согласованию)
	12.12.2017 г.
	15.01.2018 г.

	6.
	Установка новогодних елок, световое оформление, изготовление и расстановка сказочных элементов, малых архитектурных форм:

- площадь «Тысячелетия»,

- парк культуры и отдыха,

- в районе ДК «Орион»,

- в районе ДК им. Ухтомского,

- на территории соборного храма,

- в кварталах многоэтажной жилой застройки.
	Соколов В.Г.
Антонова Т.Г.
(по согласованию)

Плотников А.В.

Скворцов Ю.В.
(по согласованию)
Руководители управляющих организаций 

(по согласованию)


	05.12.2017 г.
	15.01.2018 г.

	7.
	Подсветка елей на Привокзальной площади, у памятников погибшим воинам в ВОВ по улице Ленина и по улице Маяковского, и деревьев у здания администрации городского поселения Рузаевка.
	Плотников А.В.
Скворцов Ю.В.
(по согласованию)
	05.12.2017 г.
	15.01.2018 г.

	8.
	Световое оформление фасадов зданий

- администрации Рузаевского муниципального района,

- школы искусств,

- администрации городского поселения Рузаевка.
	Скворцов Ю.В.
(по согласованию)

Матюнин А.Е.
(по согласованию)

Бакулина А.В.
(по согласованию)
	05.12.2017 г.
	15.01.2018 г.

	9.
	Организация работ по праздничному оформлению улиц города:

- улица Ленина,

- улица Карла Маркса,

- улица Маяковского,

- улица Калинина,

- улица Луначарского,

- улица Титова, 
- сквер по улице Куйбышева.

Праздничное освещение путепровода через железную дорогу по улице Бедно – Демьяновской и мостов.
	Соколов В.Г.
Плотников А.В.

Скворцов Ю.В.
(по согласованию)


	05.12.2017 г.
	15.01.2018 г.


        Приложение 2

        к постановлению администрации

        городского поселения Рузаевка

        «___» _________ 2017 г. № ____
Состав

рабочей группы по подготовке мероприятий, посвященных празднованию Нового 2018 года
	Соколов Виктор Григорьевич 
	Первый заместитель Главы администрации городского поселения Рузаевка – председатель рабочей группы 

	Плотников Андрей Викторович
	Начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации городского поселения Рузаевка – зам. председателя рабочей группы  

	Батракова Майя Владимировна
	Заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Рузаевка – секретарь рабочей группы  

	Члены рабочей группы:
	

	Антонова Татьяна Геннадьевна
	Архитектор МБУ ГП Рузаевка «Градпроект» (по согласованию)

	Евдокимова Наталья Дмитриевна
	Инженер МБУ ГП Рузаевка «Градпроект» (по согласованию)

	Кильдюшкин Дмитрий Борисович
	Начальник отдела администрации Рузаевского муниципального района по работе с ИП (по согласованию)

	Козлов Александр Васильевич
	Начальник отдела ГО администрации городского поселения Рузаевка

	Косынкин Виктор 

Александрович
	Руководитель аппарата – начальник организационно-технического отдела администрации городского поселения Рузаевка  

	Ниденталь Михаил Генрихович
	Председатель Совета предпринимателей при Главе администрации Рузаевского муниципального района (по согласованию)

	Скворцов Юрий 
Васильевич
	Начальник МБУ ГП Рузаевка «Городское хозяйство» (по согласованию)


