Утвержден

Решением Совета депутатов

Красносельцовского сельского поселения

Рузаевского муниципального района РМ

от 28.12. 2018 года   № 34/104

| План дорожных работ на территории Красносельцовского сельского поселения на 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наличие ПСД, экспертиза | Протяженность, км |  | Сметная стоимость, тыс.руб | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  | Дата начала - окончания работ |
|  |  |  |  |  |  | РБ | МБ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| НАЛИЧИЕ ПСД ДЛЯ ЗАЯВКИ В ДОРОЖНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ (ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Набережная, ул. Зеленая, ул. Школьная, пер. Заводской в поселке совхозе «Красное сельцо» Рузаевского муниципального района Республики Мордовия" | ПСД имеется 2018 г. | 1,75 |  | 5606,85 | 5606,85 | ----------------- |  | август 2019 г. - октябрь 2019 г. |
| ИТОГО: |  |  | 1,75 |  | 5606,85 | 5606,85 |  |  |  |
| СРЕДСТВА ДОРОЖНОГО ФОНДА РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (акцизы, субсидии и иные поступления в соответствии с Положением) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ямочный ремонт проезжей части подьездной дороги в поселке совхозе «Красное сельцо» | не требуется |  | 0,9 | 200,0 | - | 200,0 | 01 мая 2019 г.- 08 июля 2019 г. |  |
| 2. | Ямочный ремонт проезжей части в поселке совхозе «Красное сельцо» ул. Гагарина ориентир дома № 9, 10 | не требуется |  | 0,4 | 200,0 | - | 200,0 | 15 июня 2019 г.- 16 июля 2019 г. |  |
| 3. | Ямочный ремонт проезжей части по ул. Пролетарская, с. Татарский Шебдас | не требуется |  | 0,5 | 200,0 | - | 200,0 | 16 июля 2019 г.- 20 августа 2019 г. |  |
| 4. | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 по ул. Родниковая к | не требуется |  | 0,15 | 400,0 | - | 400,0 | 01 мая 2019 г- 08 июля 2019 г. |  |
| 5. | Ямочный ремонт проезжей части по ул. Рабочая, д. Русский Шебдас | не требуется |  | 0,6 | 200,0 | - | 200,0 | 16 июля 2019 г.- 20 августа 2019 г. |  |
| 6. | Подтверждение сметной стоимости проектной документации «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Набережная, ул. Зеленая, ул. Школьная, пер. Заводской в поселке совхозе «Красное сельцо» Рузаевского муниципального района Республики Мордовия" с инженерными изысканиями | в стадии |  |  | 30,0 | - | 30,0 | 20 марта2019 г.- 30 июня 2019 г. |  |
| 7. | Прохождение государственной экспертизы и инженерных изысканий на прохождение достоверности сметной стоимости проектной документации «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Набережная, ул. Зеленая, ул. Школьная, пер. Заводской в поселке совхозе «Красное сельцо» Рузаевского муниципального района Республики Мордовия" | в стадии |  |  | 30,0 | - | 30,0 | 01 июля 2019 г. - 01 августа 2019 г. |  |
| 8. | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимнее время | не требуется |  | 3,5 | 100,0 | - | 100,0 | 01 декабря 2019г. - 15 марта 2020 г. |  |
| 9. | Содержание автомобильных дорог местного значения в летнее время | не требуется |  | 3,5 | 50,0 | - | 50,0 | 01 мая 2019 г. – 15 сентября 2019г |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 9,5 | 1410,00 | - | 1410,00 |  |  |