СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРасносельцовского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**Решение**

06.09.2022 № 17/74

**О принятии решения об изменении сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в поселке Совхозе "Красное сельцо", Рузаевского муниципального района Республики Мордовия»**

В целях реализации мероприятий Соглашения о предоставлении субсидии из Дорожного фонда Республики Мордовия бюджету Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году от «24» февраля 2022 года №89643000-1-2022-011, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

**Совет депутатов Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия**

**РЕШИЛ:**

1. Внести изменения в сметную документацию в соответствии с рыночной средой и по соответствующим технико-экономическим параметрам, отраженным в экспертизе достоверности определения сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в поселке Совхозе "Красное сельцо", Рузаевского муниципального района Республики Мордовия».

2. При исполнении муниципальных контрактов по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в поселке Совхозе "Красное сельцо", Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» принять во внимание сметную документацию (приложение 1,2 к Решению) и не исключать условия пункта 1.3 части 1 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также части 65.1 статьи 112, частью 1.3 пункта 1 статьи 95, в случае возникновения обстоятельств, независящих от сторон.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района на странице Красносельцовского сельского поселения в сети "Интернет" по адресу: [www.ruzaevka-rm.ru](http://www.ruzaevka-rm.ru).

Глава Красносельцовского

ельского поселения С.И.Плотников

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Приложение 1**  **к Решению**  **от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.**  **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-1** | | |
| «Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в поселке Совхозе "Красное сельцо", Рузаевского муниципального района Республики Мордовия»  (участок существующей автодороги протяженностью 125 м., шириной 4,0 м.) | | |
|  | | |
| Сметная стоимость: | **509.524** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.049** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **11.564** | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2022-1 квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". | | |
| Республика Мордовия. Текущие цены для ТСНБ-2001 в редакции 2014 г. за 1 квартал 2022 г. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость в текущих ценах | |
| Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Е27-06-007-01**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Устройство швов в асфальтобетоне** | **100 м шва** |  | **0.15** | **28 929.91** | **4 339** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | |
| 1. 1. | З1-1021 | Рабочий строитель среднего разряда 2,1 | чел.-ч | 9.775 | 1.46625 | 144.070 | 211 |
| *1. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *23.25* | *3.4875* | *211.374* | *737* |
| 1. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0075 | 614.66 | 5 |
| (1) | *218.04* | *2* |
| 1. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.425 | 0.06375 | 596.24 | 38 |
| (1) | *218.04* | *14* |
| 1. 5. | Х12-0600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.-ч | 2.325 | 0.34875 | 1 370.06 | 478 |
| (1) | *208.74* | *73* |
| 1. 6. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0.2375 | 0.035625 | 176.45 | 6 |
| 1. 7. | Х12-1201 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне | маш.-ч | 19.3 | 2.895 | 1 015.37 | 2 939 |
| (1) | *208.74* | *604* |
| 1. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.15 | 0.1725 | 904.62 | 156 |
| (1) | *258.16* | *45* |
| 1. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.001875 | 1 005.40 | 2 |
| (1) | *258.16* |  |
| 1. 10. | С101-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная, марки МББП-65 <ЛИЛО-1> | т | 0.04 | 0.006 | 39 987.43 | 240 |
| 1. 11. | С101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0.00008 | 0.000012 | 62 415.90 | 1 |
| 1. 12. | С101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.06 | 0.009 | 19 740.57 | 178 |
| 1. 13. | С408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1 | 0.15 | 484.00 | 73 |
| 1. 14. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.31 | 0.4965 | 26.51 | 13 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 147% | 1 394 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 81% | 768 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 500 |
|  | | | | | | | |
| **2.** | **Е27-04-001-04**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** |  | **0.396** | **190 720.94** | **75 525** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | |
| 2. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 27.8185 | 11.016126 | 183.060 | 2 017 |
| *2. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *25.75* | *10.197* | *297.900* | *3 038* |
| 2. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.075 | 1.2177 | 614.66 | 748 |
| (1) | *218.04* | *266* |
| 2. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.2375 | 1.28205 | 774.31 | 993 |
| (1) | *310.27* | *398* |
| 2. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.875 | 1.1385 | 1 132.07 | 1 289 |
| (1) | *310.27* | *353* |
| 2. 6. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 15.2625 | 6.04395 | 1 392.72 | 8 418 |
| (1) | *312.42* | *1 888* |
| 2. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.3 | 0.5148 | 904.62 | 466 |
| (1) | *258.16* | *133* |
| 2. 8. | с408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 126 | 49.896 | 1 234.48 | 61 596 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 147% | 7 431 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 81% | 4 095 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 87 050 |
|  | | | | | | | |
| **3.** | **Е27-06-020-01**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (6 см)** | **1000 м2 покрытия** |  | **0.33** | **615 681.83** | **203 175** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | |
| 3. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 44.045 | 14.53485 | 218.040 | 3 169 |
| *3. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *23.85* | *7.8705* | *300.046* | *2 362* |
| 3. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.012375 | 759.20 | 9 |
| (1) | *310.27* | *4* |
| 3. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.75 | 0.5775 | 49.67 | 29 |
| 3. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 4.95 | 1.6335 | 874.39 | 1 428 |
| (1) | *258.16* | *422* |
| 3. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 14.3875 | 4.747875 | 985.26 | 4 678 |
| (1) | *312.42* | *1 483* |
| 3. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.4875 | 0.160875 | 904.62 | 146 |
| (1) | *258.16* | *42* |
| 3. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.9875 | 1.315875 | 1 191.59 | 1 568 |
| (1) | *312.42* | *411* |
| 3. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0165 | 1 005.40 | 17 |
| (1) | *258.16* | *4* |
| 3. 10. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.003564 | 23 216.00 | 83 |
| 3. 11. | с410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 96.6 | 31.878 | 6 024.49 | 192 049 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 147% | 8 131 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 81% | 4 480 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 215 786 |
|  | | | | | | | |
| **4.** | **Е27-06-021-01**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01** | **1000 м2 покрытия** |  | **1.32** | **72 962.57** | **96 311** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | |
| 4. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.1035 | 0.13662 | 218.040 | 30 |
| 4. 2. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.225 | 0.297 | 49.67 | 15 |
| 4. 3. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0014 | 0.001848 | 23 216.00 | 43 |
| 4. 4. | с410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 12.1 | 15.972 | 6 024.49 | 96 223 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 147% | 44 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 81% | 24 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 96 379 |
|  | | | | | | | |
| **5.** | **Т03-21-01-030**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км** | **1 т груза** |  | **-112.7148** | **153.00** | **-17 245** |
|  | | | | | | | |
| **6.** | **Т03-21-01-060**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 60 км** | **1 т груза** |  | **112.7148** | **246.69** | **27 806** |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | |  |  |  |  | **389 911** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **379 350** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=147 - по стр. 1-4)** | |  |  |  |  | **16 999** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-4)** | |  |  |  |  | **9 367** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **405 716** |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | |  |  |  |  | **405 716** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | |  |  |  |  | **16 999** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | |  |  |  |  | **9 367** |
|  | **Автотранспорт** | |  |  |  |  | **10 561** |
|  | **Сметная заработная плата** | |  |  |  |  | **11 564** |
|  | **Сметная стоимость материалов** | |  |  |  |  | **350 497** |
|  | **Нормативная трудоемкость** | |  |  |  |  | **48.708846** |
|  | **Всего с перевозкой** | |  |  |  |  | **416 277** |
|  | **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | |  |  |  | **2** | **8 326** |
|  | **НДС** | |  |  |  | **20** | **84 921** |
|  | **ВСЕГО С НДС** | |  |  |  |  | **509 524** |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Исполнитель: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |

**Приложение 2**

**к Решению**

**от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стройка:** «Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в поселке Совхозе "Красное сельцо",  Рузаевского муниципального района Республики Мордовия  **Объект:** Ремонт площадки для стоянки  **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-2** | | | | | | | | | | |
| на ремонт площадки для стоянки | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **276.036** | | тыс. руб. | |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.026** | | тыс.чел.ч | |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **6.252** | | тыс. руб. | |
| Составлена в текущих ценах на 2022-1 квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". | | | | | | | | | | |
| Республика Мордовия. Текущие цены для ТСНБ-2001 в редакции 2014 г. за 1 квартал 2022 г. | | | | | | | | | | |
| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущих ценах | | | |
| Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | | на единицу измерения | | общая | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Е27-06-007-01**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Устройство швов в асфальтобетоне** | **100 м шва** |  | **0.08** | **28 929.91** | **2 314** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | |
| 1. 1. | З1-1021 | Рабочий строитель среднего разряда 2,1 | чел.-ч | 9.775 | 0.782 | 144.070 | 113 |
| *1. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *23.25* | *1.86* | *211.374* | *393* |
| 1. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.004 | 614.66 | 2 |
| (1) | *218.04* | *1* |
| 1. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.425 | 0.034 | 596.24 | 20 |
| (1) | *218.04* | *7* |
| 1. 5. | Х12-0600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.-ч | 2.325 | 0.186 | 1 370.06 | 255 |
| (1) | *208.74* | *39* |
| 1. 6. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0.2375 | 0.019 | 176.45 | 3 |
| 1. 7. | Х12-1201 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне | маш.-ч | 19.3 | 1.544 | 1 015.37 | 1 568 |
| (1) | *208.74* | *322* |
| 1. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.15 | 0.092 | 904.62 | 83 |
| (1) | *258.16* | *24* |
| 1. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.001 | 1 005.40 | 1 |
| (1) | *258.16* |  |
| 1. 10. | С101-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная, марки МББП-65 <ЛИЛО-1> | т | 0.04 | 0.0032 | 39 987.43 | 128 |
| 1. 11. | С101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0.00008 | 0.0000064 | 62 415.90 |  |
| 1. 12. | С101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.06 | 0.0048 | 19 740.57 | 95 |
| 1. 13. | С408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1 | 0.08 | 484.00 | 39 |
| 1. 14. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.31 | 0.2648 | 26.51 | 7 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 147% | 744 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 81% | 410 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 468 |
|  | | | | | | | |
| **2.** | **Е27-04-001-04**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** |  | **0.2139435** | **190 720.94** | **40 804** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | |
| 2. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 27.8185 | 5.9515872548 | 183.060 | 1 089 |
| *2. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *25.75* | *5.509045125* | *297.900* | *1 641* |
| 2. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.075 | 0.6578762625 | 614.66 | 404 |
| (1) | *218.04* | *143* |
| 2. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.2375 | 0.6926420813 | 774.31 | 536 |
| (1) | *310.27* | *215* |
| 2. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.875 | 0.6150875625 | 1 132.07 | 696 |
| (1) | *310.27* | *191* |
| 2. 6. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 15.2625 | 3.2653126688 | 1 392.72 | 4 548 |
| (1) | *312.42* | *1 020* |
| 2. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.3 | 0.27812655 | 904.62 | 252 |
| (1) | *258.16* | *72* |
| 2. 8. | с408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 126 | 26.956881 | 1 234.48 | 33 278 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 147% | 4 013 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 81% | 2 211 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 47 028 |
|  | | | | | | | |
| **3.** | **Е27-06-020-01**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (6 см)** | **1000 м2 покрытия** |  | **0.17897** | **615 681.83** | **110 189** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | |
| 3. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 44.045 | 7.88273365 | 218.040 | 1 719 |
| *3. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *23.85* | *4.2684345* | *300.046* | *1 281* |
| 3. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.006711375 | 759.20 | 5 |
| (1) | *310.27* | *2* |
| 3. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.75 | 0.3131975 | 49.67 | 16 |
| 3. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 4.95 | 0.8859015 | 874.39 | 775 |
| (1) | *258.16* | *229* |
| 3. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 14.3875 | 2.574930875 | 985.26 | 2 537 |
| (1) | *312.42* | *804* |
| 3. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.4875 | 0.087247875 | 904.62 | 79 |
| (1) | *258.16* | *23* |
| 3. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.9875 | 0.713642875 | 1 191.59 | 850 |
| (1) | *312.42* | *223* |
| 3. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0089485 | 1 005.40 | 9 |
| (1) | *258.16* | *2* |
| 3. 10. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.001932876 | 23 216.00 | 45 |
| 3. 11. | с410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 96.6 | 17.288502 | 6 024.49 | 104 154 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 147% | 4 410 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 81% | 2 430 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 117 029 |
|  | | | | | | | |
| **4.** | **Е27-06-021-01**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01** | **1000 м2 покрытия** |  | **0.71588** | **72 962.57** | **52 232** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | |
| 4. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.1035 | 0.07409358 | 218.040 | 16 |
| 4. 2. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.225 | 0.161073 | 49.67 | 8 |
| 4. 3. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0014 | 0.001002232 | 23 216.00 | 23 |
| 4. 4. | с410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 12.1 | 8.662148 | 6 024.49 | 52 185 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 147% | 24 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 81% | 13 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 52 268 |
|  | | | | | | | |
| **5.** | **Т03-21-01-030**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км** | **1 т груза** |  | **-61.1289932** | **153.00** | **-9 353** |
|  | | | | | | | |
| **6.** | **Т03-21-01-060**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 60 км** | **1 т груза** |  | **61.1289932** | **246.69** | **15 080** |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | |  |  |  |  | **211 266** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **205 539** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=147 - по стр. 1-4)** | |  |  |  |  | **9 190** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-4)** | |  |  |  |  | **5 064** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **219 793** |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | |  |  |  |  | **219 793** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | |  |  |  |  | **9 190** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | |  |  |  |  | **5 064** |
|  | **Автотранспорт** | |  |  |  |  | **5 727** |
|  | **Сметная заработная плата** | |  |  |  |  | **6 252** |
|  | **Сметная стоимость материалов** | |  |  |  |  | **189 954** |
|  | **Нормативная трудоемкость** | |  |  |  |  | **26.327895** |
|  | **Всего с перевозкой** | |  |  |  |  | **225 520** |
|  | **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | |  |  |  | **2** | **4 510** |
|  | **НДС** | |  |  |  | **20** | **46 006** |
|  | **ВСЕГО С НДС** | |  |  |  |  | **276 036** |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |