Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Рузаевка

от 05.09.2016г. №709

**Порядок  
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Рузаевка**

**1. Общие положения**

1. Настоящий порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (далее -Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, а также осуществления контроля за ходом их реализации.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (далее -муниципальная программа) -система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), направленных на решение задач в сфере социально-экономического развития городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

подпрограмма муниципальной программы -взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной программы -отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, муниципальное учреждение городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, определенные администрацией городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия ответственными за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, обеспечивающие взаимодействие соисполнителей и участников муниципальной программы;

соисполнитель муниципальной программы -отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, муниципальное учреждение, являющиеся ответственными за разработку, реализацию и оценку эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы;

участник муниципальной программы -отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия и учреждение, предприятие, организация, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальных программ, не являющиеся соисполнителями.

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) -цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), конечные результаты реализации, сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

цель -планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

задача -результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

мероприятие муниципальной программы -совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

основное мероприятие муниципальной программы -комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей муниципальной программы (подпрограммы);

целевой показатель (индикатор) -количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

конечный результат -характеризуемое количественными и качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, которое отражает выгоды от реализации Программы (подпрограммы);

непосредственный результат -характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

мониторинг реализации муниципальной программы -процесс наблюдения за ходом выполнения основных мероприятий муниципальной программы и реализации в целом;

план реализации муниципальной программы -перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов, разрабатываемый на очередной финансовый год и плановый период.

3. Муниципальная программа может включать в себя ранее разработанные и принятые муниципальные программы, реализуемые в соответствующей сфере социально-экономического развития городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

4. Муниципальные программы городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, направленные на решение конкретных задач в рамках конкретной муниципальной программы, формируют отдельные подпрограммы муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

5. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, содержащие, в том числе, основные мероприятия и мероприятия подпрограмм, проводимые ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы.

6. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

7. Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.

8. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется отраслевым (функциональным) органом, структурным подразделением администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, муниципальным учреждением городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, определенным администрацией городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в качестве ответственного исполнителя (далее -ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, иными главными распорядителями средств местного бюджета, определенными администрацией в качестве соисполнителя (далее -соисполнители).

Муниципальные программы утверждаются администрацией городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

9. Администрация городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в случае необходимости может привлекать в соответствии с положениями действующего законодательства о заказах к разработке муниципальной программы научно-исследовательскую и (или) иную компетентную организацию, которая будет являться разработчиком муниципальной программы.

10. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть не менее трех лет и не более срока реализации муниципальной программы комплексного социально-экономического развития городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Срок реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм, а также отдельных мероприятий муниципальной программы должен быть не более срока реализации муниципальной программы в целом.

**2. Требования к содержанию муниципальной программы**

11. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений муниципальной программы социально-экономического развития городского поселения Рузаевка на 2013-2018 годы и перспективу до 2025 года, государственных программ Республики Мордовия и на принципах непрерывного планирования.

12. Муниципальная программа должна содержать:

паспорт муниципальной программы городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, формулировку основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

описание целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы и целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы (требования, которым должны соответствовать индикаторы указаны в Методических рекомендациях по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия, утверждены приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года №117-П);

прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности), сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы, а также иные сведения в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия;

перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы;

информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств местного бюджета, а также при наличии средств федерального и республиканского бюджетов и внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм, мероприятиям подпрограмм, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации муниципальной программы);

описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

методику оценки эффективности муниципальной программы;

механизм реализации муниципальной программы -порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программ;

прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания муниципальными учреждениями государственных и муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам);

обоснование необходимости применения налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации (в случае их использования);

объем ассигнований, имеющий документальное подтверждение участников муниципальной программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования (в случае реализации отдельных мероприятий муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования).

13. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения поставленных задач и реализации муниципальной программы;

отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия;

рассчитываться на основе данных статистического наблюдения.

14. Программные мероприятия должны быть сгруппированы и характеризоваться конкретным планом действий по их реализации, объемом и структурой финансирования, результатами реализации с точки зрения обеспечения потребностей населения.

**3. Основание и этапы разработки муниципальной программы**

15. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ (который утверждается Постановлением администрации городского поселения Рузаевка ежегодно), формируемого и утверждаемого администрацией городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в соответствии с приоритетами социально-экономического развития городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Проект перечня муниципальных программ формируется финансово-экономическим отделом администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия во исполнение отдельных решений Совета депутатов городского поселения Рузаевка и администрации городского поселения Рузаевка, а также с учетом предложений функциональных (отраслевых) органов городского поселения Рузаевка.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики до 10 декабря года, предшествующего текущему финансовому году, на основании предложений финансово-экономического отдела администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, а также во исполнение отдельных решений Совета депутатов городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия и администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

16. Перечень муниципальных программ должен содержать:

наименование муниципальной программы;

ответственных исполнителей муниципальных программ;

основные направления реализации муниципальных программ.

17. Решение о целесообразности разработки муниципальной программы принимается администрацией городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия по результатам оценки планируемой эффективности муниципальной программы, которая проводится ответственным исполнителем в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

18. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также мероприятий.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада в экономическое развитие городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

19. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия.

20. Общая процедура разработки муниципальной программы представляет собой совокупность последовательно выполняемых этапов:

организационно-подготовительный этап;

формирование информационно-аналитической базы данных, группировка данных;

обобщение и первичный анализ информации;

формирование и обоснование целей и задач, основных приоритетов социально-экономического развития, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы на плановый период;

определение размеров и источников ресурсного обеспечения муниципальной программы;

определение ожидаемых социально-экономических результатов реализации муниципальной программы;

разработка механизмов реализации и контроля за исполнением муниципальной программы.

21. Процедура осуществления организационно - подготовительного этапа может состоять из следующих под этапов:

отбор проблемы для программной разработки;

принятие администрацией городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия решения о разработке муниципальной программы;

определение разработчика муниципальной программы;

формирование рабочей группы, определение ответственного исполнителя и соисполнителей и распределение между ними обязанностей по разработке муниципальной программы;

составление и утверждение календарного плана разработки муниципальной программы, отражающего все стадии ее формирования, сроки выполнения конкретных работ и ответственных лиц.

22. Отбор проблем для программной разработки и решения на муниципальном уровне определяется следующими факторами:

значимостью проблемы для перспективного развития городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

невозможностью комплексного решения проблемы в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимостью муниципальной поддержки для ее решения;

новизной и высокой эффективностью технических, организационных и

иных мероприятий, предлагаемых для реализации и обеспечивающих структурные сдвиги в экономике, значительный социальный, культурный, экономический, экологический эффект.

При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, направления структурной и производственно-технической политики, прогнозы развития потребностей и финансовых ресурсов городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, результаты анализа экономического, социального, культурного и экологического состояния городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, возможности привлечения внебюджетных источников финансирования.

23. При разработке муниципальной программы ответственным исполнителем обеспечивается соблюдение требований о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

24. Внесение изменений (далее -корректировка) в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем.

25.Корректировка муниципальной программы согласовывается с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия и направляется на рассмотрение Совета депутатов городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

**4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ**

26. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств местного бюджета и может осуществляться за счет средств федерального и республиканского бюджетов (за счет субсидий, предоставляемых местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей государственных программ) и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Совета депутатов городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия о бюджете городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета.

Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения Совета депутатов городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия о внесении изменений в бюджет городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в соответствии с [бюджетным законодательством](garantF1://12012604.20001) Российской Федерации.

27. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению администрацией городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия до 1 сентября текущего финансового года.

28. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия о бюджете городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

**5. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ**

29. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями;

формирует в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет сведения (с учетом информации, предоставленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) о реализации муниципальной программы;

30. Соисполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие;

вносит предложения Главе администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия об изменениях в муниципальную программу, согласованные с ответственным исполнителем муниципальной программы;

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы в рамках своей компетенции;

предоставляет ответственному исполнителю сведения о реализации мероприятий подпрограммы (с учетом информации, предоставленной участниками муниципальной программы);

предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

предоставляет ответственному исполнителю информацию, подтверждающую сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, информацию о выполненных работах и иные сведения, подтверждающие исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

31. Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

предоставляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

предоставляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

предоставляет соисполнителю информацию, подтверждающую сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, информацию о выполнении работ и иные сведения, подтверждающие исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско - правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

**6. Управление и контроль реализации муниципальной программы**

32. Реализация и текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителем.

33. В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют ответственный исполнитель и соисполнители.

34. Мониторинг хода реализации муниципальной программы должен предполагать мониторинг каждого мероприятия и оценку влияния степени его выполнения на взаимосвязанные с ним другие мероприятия муниципальной программы.

35. Руководитель отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Руководитель отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, определенного соисполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Руководитель участника муниципальной программы, являющегося отраслевым (функциональным) органом структурного подразделения администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, муниципальным учреждением, несёт персональную ответственность за реализацию основного мероприятия, мероприятия программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

36. Заместители главы администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, по курируемым направлениям, в случае, если ответственным исполнителем, соисполнителем или участником муниципальной программы является подведомственное структурное подразделение администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, несут персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы, подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

37. Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляется администрацией городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

38. В конце года подводится итог (годовой отчет):

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей (индикаторов) реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия.

39. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия.

40. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ администрацией городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия может быть принято решение о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, необходимости досрочного прекращения реализации муниципальных программ (досрочного прекращения реализации отдельных мероприятий) или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных муниципальных программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ.

41. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем).

42. Актуализация муниципальной программы должна производиться ответственным исполнителем по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ. Причинами внесения изменений являются:

исключение из муниципальной программы мероприятий (как неактуальных либо исполненных);

включение в муниципальную программу новых мероприятий;

уточнение мероприятий;

изменение сроков реализации мероприятий и объемов финансирования, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

пересмотр плановых значений индикаторов, показателей и запланированных мероприятий исходя из достигнутых итогов социально-экономического развития городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия за предыдущий период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к [порядку](#sub_1000) разработки,

реализациии оценки эффективности

муниципальных программ

городского поселения Рузаевка

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт муниципальной программы городского поселения Рузаевка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (название программы) | |
| Наименование муниципальной программы |  |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы, дата утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы, основные разработчики муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Программно-целевые инструменты |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |
| Система организации управления и контроль за исполнением муниципальной программы |  |