АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.08.2022                                                                                                  № 517

г. Рузаевка

О проведении VIII Фестиваля мордовского гостеприимства «КУРГОНЯ»

в Рузаевском муниципальном районе

В целях единения народов Республики Мордовия для популяризации своей культуры, быта и традиций гостеприимства, создания позитивного образа Рузаевского муниципального района как привлекательной территории для инвесторов и туристов, Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

1.​ Провести VIII Фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня» в Рузаевском муниципальном районе на территории Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района 28 августа 2022 года.

2.​ Утвердить:

- План мероприятий по подготовке VIII Фестиваля мордовского гостеприимства «Кургоня» в Рузаевском муниципальном районе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- Состав организационного комитета по проведению VIII Фестиваля мордовского гостеприимства «Кургоня» в Рузаевском муниципальном районе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.​ Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru

Глава Рузаевского

муниципального района

Республики Мордовия 								        А.Б.Юткин

Приложение №1 к постановлению 
Администрации Рузаевского
муниципального района Республики Мордовия

от 15.08.2022 г. №  517

План мероприятий

по подготовке VIII Фестиваля мордовского гостеприимства «Кургоня»

в Рузаевском муниципальном районе

| № п/п | Дата | Наименование | Описание | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | июль-август | Продвижение и работа со СМИ | Организация рекламной и PR – кампании. Работа со СМИ и интернет блогерами. Работа с официальными страницами и сайтом. | Ларина В.Р. Грачева Т.В. Рузманова О.А. |
|  | до 15 августа | Подготовка площадки | Очистка и частичная вырубка кустарника; Выравнивание площадки с использованием специальной техники; Постоянный обкос фестивальной площадки . | Чавкин В.Г. Горшков С.В. Домнин А.Ю. (по согласованию) Киреев Д.В. |
|  | до 15 августа | Организация парковок для автотранспорта | Очистка и частичная вырубка кустарника. Выравнивание парковочных площадок с использованием специальной техники. Постоянный обкос парковочных площадок. Укрепление подъездных дорог к парковкам щебнем, песком, старым асфальтом или строительным мусором. Разметка парковок. Организация работы волонтеров на парковках во время проведения фестиваля. | Чавкин В.Г. Горшков С.В. Домнин А.Ю. (по согласованию) Киреев Д.В. Рогов Е.В. Вотякова К.В. |
|  | до 15 августа | Организация съездов с автотрассы | Строительство временных съездов на площадку фестиваля. Согласование съездов на временные парковочные площадки. | Чавкин В.Г. Домнин А.Ю. (по согласованию) Ларин Р.Р. Киреев Д.В. |
|  | до 15 августа | Транспортная навигация | Установка дорожных указателей к месту проведения фестиваля. | Чавкин В.Г. Домнин А.Ю. (по согласованию) Киреев Д.В. |
|  | до 20 августа | Техническое обеспечение площадки | Энергообеспечение и резервные источники питания. Водообеспечение. Звуковое и светомузыкальное обеспечение. Сцена. Временные конструкции и арт-объекты. Рекламные и информационные конструкции. Навигация на площадке. Торговые шатры и павильоны. Навесы и укрытия в случае плохой погоды. Ограждение площадки. | Чавкин В.Г. Домнин А.Ю. (по согласованию) Ларин Р.Р. Горшков С.В. Орехов А.В. Киреев Д.В. Грачева Т.В. Вотякова К.В. Уляшкина Е.Г. |
|  | до 20 августа | Награждение, приглашение почетных гостей | Подготовка наградных материалов, приглашение почетных гостей. | Шепелева Е.С. |
|  | до 20 августа | Изготовление официальной символики и сувениров фестиваля | Изготовление и формирование раздаточного материала для гостей и участников фестиваля. | Ларина В.Р. Грачева Т.В. Вотякова К.В. |
|  | 28 августа | Ватрушка «Кургоня» | Изготовление большой ватрушки «Кургоня». | Уляшкина Е.Г. Екатеринин П.А. (по согласованию) |
|  | 28 августа | Встреча творческих коллективов и почетных гостей | Встреча и регистрация участников фестиваля и раздача пакетов с сувенирной продукцией. Регистрация СМИ с раздачей пресс-релизов. | Грачева Т.В. Рузманова О.А. |
|  | 28 августа |  | Встреча и регистрация почетных гостей и раздача пакетов с сувенирной продукцией (по отдельному графику). | Плиско Е.С. Орехов А.В. Уляшкина Е.Г. |
|  | 28 августа | Подготовка и организация торжественного открытия Фестиваля | Сценарий торжественного открытия на Главной сцене. | Ларина В.Р. Грачева Т.В |
| Организация Фестивальных площадок |
|  | 28 августа | Многонациональная поляна | Организация национальных зон с демонстрацией быта, игр и мастер-классов Зона мордовского народа (Болдово, Левжа, Мордовская Пишля, Палаевка, Перхляй, Огарёво, Сузгарье, Трускляй) Зона татарского народа (Верхний Урледим, Татарская Пишля) Зона русского народа (Архангельское Голицыно, Ключарёво, Красное сельцо, Пайгарма, Плодопитомнический, Русское Баймаково, Стрелецкая Слобода, Хованщина, Шишкеево, Красный Клин) Казачий курень (Приреченский) | Ларина В.Р. Грачева Т.В. Горшков С.В. Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию) |
|  | 28 августа | Инсталляции-фотозоны | Подготовка, привоз тюков, снопов, установка. | Горшков С.В. Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию) |
|  | 28 августа | Зоо-поляна | Организация поляны с животными, рыбами и др. | Горшков С.В. Глухова Е.В. Животноводческие предприятия (по согласованию) |
|  | 28 августа | Ярмарка трех спасов | Зона презентации сельских поселений (выставки-дегустации: «Кулинарные шедевры от хозяюшки», «Удачный урожай», «Домашние разносолы»). | Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию) |
|  | 28 августа | Богатырские забавы | Организация национальных игр, соревнований и состязаний | Антонов О.Л. |
|  | 28 августа | Игровая поляна | Организация игр, интерактивных программ. Квесты, головоломки, робототехника, экологический игры и интерактивы. | Грачева Т.В. Бурдинова Н.А. |
|  | 28 августа | Детский городок | Организация аттракционной площадки (батуты, тиры и т.п.). | Уляшкина Е.Г. |
|  | 28 августа | Организация зоны питания |  | Орехов А.В. Уляшкина Е.Г. Киреев Д.В. |
|  | 28 августа | Организация работы полевой кухни для творческих делегаций Фестиваля |  | Орехов А.В. Домнин А.Ю. (по согласованию) Уляшкина Е.Г. |
|  | 28 августа | Организация продажи изделий народных промыслов и сувенирной продукции |  | Ларина В.Р. Грачева Т.В. Уляшкина Е.Г. |
|  | 28 августа | Организация ярмарки по продаже продуктов фермерских хозяйств и сельхозпредприятий |  | Орехов А.В. Горшков С.В. Уляшкина Е.Г. |
|  | 28 августа | Организация автобусных маршрутов и транспортного обеспечения |  | Чавкин В.Г. |
|  | 28 августа | Обеспечение безопасности на площадке фестиваля | Обеспечение безопасности во время проведения фестиваля: - ограждение площадки; - организация пропускных пунктов и пунктов досмотра; - дежурство сотрудников ОМВД и ЧОП; - дежурство сотрудников ГИБДД; Проведение противопожарных мероприятий. Обеспечение первой медицинской помощи. Организация охраны площадки в периоды монтажа и демонтажа оборудования. | Рогов Е.В. Домнин А.Ю. (по согласованию) Киреев Д.В. Кудашкин А.П. (по согласованию) Зоткин А.Н. (по согласованию) Яшин В.А. (по согласованию) |
|  | 28 августа | Санитарное обеспечение площадки | Установка биотуалетов, заключение договора на обслуживание биотуалетов. Установка мусорных контейнеров, урн на фестивальных площадках. | Чавкин В.Г. Домнин А.Ю. (по согласованию) Киреев Д.В. |

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации Рузаевского
муниципального района Республики Мордовия

от 15.08.2022 года  № 517

Состав организационного комитета по проведению

VIII Фестиваля мордовского гостеприимства

«Кургоня» в Рузаевском муниципальном районе

Юткин А.Б. – Глава Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, председатель оргкомитета;

Чавкин В. Г. – Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района,

заместитель председателя оргкомитета.

Ларина В.Р. – заместитель Главы района по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета;

Члены организационного комитета:

Антонов О.Л. – директор МАУ «Центр физической культуры и спорта»;

Архипов Н. В. – индивидуальный предприниматель, председатель Совета предпринимателей Рузаевского муниципального района (по согласованию);

Варина Е.Е. - Глава администрации Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района (по согласованию);

Вотякова К.В. – директор МАУ «Центр молодежной политики и туризма»;

Горшков С.В. - заместитель Главы района- начальник управления по работе с АПХ, ЛПХ и сельскими поселениями;

Грачева Т.В. – начальник управления культуры Администрации Рузаевского муниципального района;

Домнин А.Ю. – Глава администрации городского поселения Рузаевка (по согласованию);

Ерофеев В.Ф. – заместитель Главы района - начальник финансового управления;

Зоткин А.Н. – начальник ОНД и ПР Рузаевского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию);

Киреев Д.В. – директор МАУ «Специальный центр обслуживания»;

Ковырева Л.Н. – начальник управления образования Администрации Рузаевского муниципального района;

Кудашкин А.П. - главный врач ГБУЗ РМ «Рузаевская центральная районная больница» (по согласованию);

Орехов А.В. - заместитель Главы района-начальник управления экономического анализа и прогнозирования;

Рогов Е.В. – начальник управления общественной безопасности Администрации Рузаевского муниципального района;

Рузманова О.А. – начальник отдела по связям с общественностью Администрации Рузаевского муниципального района;

Уляшкина Е.Г. - начальник управления поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района;

Шепелева Е.С. – руководитель аппарата Администрации Рузаевского муниципального района;

Яшин В.А. – и.о. начальника отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию).