АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.11. 2021 года                                                                                       №  721

г. Рузаевка

Об утверждении

муниципальной программы Рузаевского муниципального района

«Доступная среда» на 2022-2025 годы

На основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, утвержденного постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 30 ноября 2015 г. № 1868, Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2022-2025 годы.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам В.Р. Ларину.

3.  Признать утратившими силу:

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 8 октября 2015 г. № 1382 «Об утверждении муниципальной программы Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2015 - 2018 годы»;

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 18 октября 2016 г. № 1274 «О внесении изменений в муниципальную программу Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2015 - 2018 годы, утвержденную постановлением администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 08.10.2015 г. № 1382»;

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 19 декабря 2017 г. № 1086 «О внесении изменений в постановление администрации Рузаевского муниципального района от 08.10.2015 года № 1382 «Об утверждении муниципальной программы Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2015 - 2018 годы»;

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 30 августа 2018 г. № 701 «О внесении изменений в муниципальную программу Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Рузаевского муниципального района от 08.10.2015 г. № 1382»;

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 21 ноября 2018 г. № 906 «О внесении изменений в постановление Администрации Рузаевского муниципального района от 08.10.2015 года № 1382 «Об утверждении муниципальной программы Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 16 сентября 2019 г. № 615 «О внесении изменений в постановление Администрации Рузаевского муниципального района от 08.10.2015 года № 1382 «Об утверждении муниципальной программы Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2015 - 2021 годы»;

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 31 августа 2020 г. № 436 «О внесении изменений в постановление администрации Рузаевского муниципального района от 08.10.2015 года № 1382 «Об утверждении муниципальной программы Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2015 - 2022 годы»

4. Настоящее постановление вступает в силу с после его официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru с 01 января 2022 года и подлежит размещению в закрытой части государственной автоматизированной системы «Управление».

Глава Рузаевского

муниципального района

Республики Мордовия 							          А.И. Сайгачев

Приложение

к постановлению Администрации

Рузаевского муниципального

района Республики Мордовия

от 18.11. 2021г. №721

Муниципальная программа

Рузаевского муниципального района

«Доступная среда»

на 2022-2025 годы

Паспорт

муниципальной программы Рузаевского муниципального района

«Доступная среда» на 2022-2025 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2022-2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 декабря 2012 г. № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»; Закон Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З «О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года»; Постановление Правительства Республики Мордовия от 29 августа 2006 г. № 384 «О разработке и реализации республиканских и межрегиональных целевых программ, в осуществлении которых участвует Республика Мордовия» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| Соисполнители Программы | Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; Муниципальное автономное учреждение «Центр физической культуры и туризма» Рузаевского муниципального района; Редакция «Рузаевской газеты» (по согласованию); ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» (по согласованию) |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Количество граждан, получивших адресную помощь и поддержку в рамках проведения декадника инвалидов, в том числе: 1.родители-инвалидов, воспитывающих несовершеннолетних детей: 2022г.- 20 (чел.), 2023г.- 22 (чел.), 2024г.- 24 (чел.), 2025г.- 26 (чел.) 2. семьи, имеющих детей-инвалидов: 2022г.- 25 (чел.), 2023г.- 26 (чел.), 2024г.- 26 (чел.), 2025г.- 27 (чел.) |
| Цель Программы | обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, получение услуг, необходимой информации в Рузаевском муниципальном районе |
| Задачи Программы | совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузаевском муниципальном районе; повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузаевском муниципальном районе; информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Рузаевском муниципальном районе; преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузаевском муниципальном районе; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузаевском муниципальном районе; обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузаевском муниципальном районе; сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузаевском муниципальном районе; формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Рузаевском муниципальном районе; создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения; преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе. |
| Сроки реализации Программы | Реализация Программы рассчитана на 2022-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | На реализацию Программы предусмотрено 966,0 тыс. руб., из них: -бюджет Рузаевского муниципального района- 966,0 тыс. руб. в том числе: 2022 год - 224,0 тыс. руб.; 2023 год - 238,0 тыс. руб.; 2024 год - 248,0 тыс. руб.; 2025 год - 256,0 тыс. руб. |

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

В силу различных причин в России наблюдается рост инвалидности, характерно как для Республики Мордовия, так и для Рузаевского муниципального района. Согласно статистическим данным по состоянию на 1 января 2020 года численность населения Рузаевского муниципального района составляет 61543 чел., в том числе 4324 инвалидов, что составляет почти 7,0 % от всей численности Рузаевского муниципального района. Из общей численности инвалидов количество инвалидов 1 группы составляет - 426 человек, 2 группы - 1630 человека, 3 группы - 2062 человек, детей-инвалидов - 206 человек.

Следует отметить, что, начиная с 2010 года в Рузаевском муниципальном районе наблюдается устойчивое снижение численности инвалидов.

Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет увеличивается и составляла в 2019 - 206 детей, в 2020 году - 209.  Вместе с тем проблемы детской инвалидности являются актуальными. Вызывает беспокойство то, что самой большой группой среди причин болезней, по которым впервые устанавливается инвалидность, остаются врожденные аномалии.  Таким образом, анализ статистических данных свидетельствует о масштабности проблемы инвалидности. Необходимость комплексного подхода к решению проблемы создания доступной среды жизнедеятельности в Рузаевском муниципальном районе и её решения программно-целевым методом. Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения программно-целевым методом определяется:

- её масштабностью, высокой социально-экономической значимостью (решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование значительной части существующих объектов социальной транспортной, информационной инфраструктур, а также организацию строительства новых объектов с учетом требований доступности);

- инновационным характером (для её решения потребуется выработка новых нормативных, методических решений, создание и внедрение механизмов формирования доступной среды, повышение эффективности реабилитационных услуг);

- комплексностью (необходимо решение различных задач правового, финансового, информационного характера, затрагивающих интересы различных групп собственников, а также реализация соответствующего комплекса мероприятий);

- межведомственным характером (потребуется консолидация усилий исполнительных органов государственной власти, администрации Рузаевского муниципального района, общественных организаций инвалидов);

- длительностью решения (проблема может быть решена в течении ряда лет путем реализации комплекса мероприятий).

Программа должна стать продолжением проводимых в Рузаевском муниципальном районе комплексных мероприятий по созданию условий для реабилитации и интеграции инвалидов в обществе, обеспечению доступности объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также повышению уровня и качества их жизни.

Ежегодно укрепляется и расширяется лечебная база стационарных учреждений ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ». Для оказания медицинской помощи в ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ» оборудованы кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, стоматологические кабинеты, лаборатории.

Приобретается необходимое медицинское, технологическое оборудование, автотранспорт, средства реабилитации. При ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ» созданы запасы лекарственных средств.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является обеспечение доступности образовательных учреждений с целью создания условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному образованию.

Инфраструктура действующих образовательных учреждений не позволяет детям-инвалидам учиться вместе со своими сверстниками в общеобразовательных школах, т.к. большинство образовательных учреждений были построены в советские времена и не приспособлены под потребности маломобильных групп населения.

По состоянию на 1 января 2021года в органах службы занятости населения Рузаевского района в качестве безработных было зарегистрировано 81 инвалид, из них 37 инвалидов трудоустроен на условиях организации временной занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, с оказанием им материальной помощи.

Одним из направлений работы службы занятости населения с инвалидами является организация профессионального обучения в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации, позволяющая этой категории граждан быть конкурентоспособными на рынке труда.

Развитие спорта среди инвалидов, вовлечение их в каждодневные занятия физической культурой являются одними из основных направлений социальной реабилитации. Для этой категории граждан проводятся различные соревнования. Тем не менее следует отметить, что не все спортивные сооружения обеспечены специальными техническими средствами, оборудованием для проведения учебно-тренировочного процесса. Поэтому в целях удовлетворения потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом необходимо создать в детской спортивной школе или отделения при общеобразовательных школах с закреплением штатных тренеров-преподавателей по работе с инвалидами. Чтобы предоставить инвалидам возможность вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизнедеятельности, в Программе предусмотрены мероприятия по обеспечению инвалидам доступа к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры, учреждениям культуры, к другим объектам социальной инфраструктуры, а также приспособление отдельных жилых помещений для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения. Количество людей, нуждающихся в специально оборудованном транспорте возрастает, что ставит проблему доступности транспортной инфраструктуры в ряд актуальных задач. В рамках мероприятий Программы планируется обеспечение специальными транспортными средствами учреждений социального обслуживания населения, спорта, пассажирских транспортных предприятий. Также для создания условий свободного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к значимым объектам культуры и посещения культурных мероприятий будет осуществляться работа по устройству пандусов, поручней, входных групп, подъездных путей к историческим памятникам и объектам культуры.

Раздел 2. Основные цели, задачи и важнейшие целевые

индикаторы Программы

Цель Программы – обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Рузаевском муниципальном районе.

Основные задачи Программы, направленные на реализацию цели Программы:

- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузаевском муниципальном районе;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузаевском муниципальном районе;

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Рузаевском муниципальном районе;

- информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Рузаевском муниципальном районе;

- Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузаевском муниципальном районе.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа разработана на 2022-2025 годы.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета Рузаевского муниципального района.

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 966,0                           тыс. рублей, из них:

в 2022 году- 224,0 тыс. руб.;

в 2023 году- 238,0 тыс. руб.;

в 2024 году- 248,0 тыс. руб.;

в 2025 году- 256,0 тыс. руб.

Раздел 5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом её

выполнения.

Общее руководство и контроль за реализацией мероприятий Программы, целевым расходованием выделенных финансовых средств и эффективностью их использования осуществляется Администрацией Рузаевского муниципального района.

Организация исполнения мероприятий соисполнителями Программы Рузаевского муниципального района осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной	 системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление Программой, координацию работ основных исполнителей и контроль выполнения Программы осуществляет Администрация Рузаевского муниципального района во взаимодействии с Государственным казенным учреждением «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» с представителями общественных организаций.

Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, являющиеся соисполнителями своих мероприятий Программы, организуют их исполнение, а также представляют информацию об исполнении мероприятий Программы Государственному Казенному Учреждению «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» 1 раз в квартал (по согласованию).

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы

и ожидаемые результаты.

Реализация мероприятий Программы позволяет:

обеспечить поступательное развитие в Рузаевском муниципальном районе безбарьерной среды среди инвалидов и других маломобильных групп населения;

оптимизировать расходы бюджета Рузаевского муниципального района, направляемых на приспособление действующих объектов для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения.

Реализация практических мер Программы будет способствовать:

повышению уровня и качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения;

преодолению изоляции и снижению социальной зависимости инвалидов;

стимуляции социальной и трудовой активности инвалидов;

повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

развитию системы реабилитационных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

развитию экскурсионного туризма.

«Мероприятия

по муниципальной программе

Рузаевского муниципального района

«Доступная среда» на 2022-2025годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел I. «Социальная реабилитация» |
| 1.1 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка о необходимости выполнения требований действующего законодательства в сфере социальной защиты маломобильных групп населения через средства массовой информации | 2022-2025гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | Финансирование не требуется | Администрация Рузаевского муниципального района |
| 1.2 | Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения и обеспечения им лучшего доступа к объектам образования | 2022-2025гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Администрация Рузаевского муниципальн ого района |
| 1.3 | Освещение в средствах массовой информации проблем инвалидов | 2022-2025гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | Финансирование не требуется | Администрация Рузаевского муниципального района |
| 1.4 | Размещение на страницах «Рузаевской газеты» материалов по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемами | 2022-2025гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | Финансирование не требуется | Администрация Рузаевского муниципального района совместно с редакцией «Рузаевская газета» (по согласованию) |
| 1.5 | Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным инвалидам в период декадника инвалидов в том числе: а) инвалидам, имеющим доход семьи ниже прожиточного минимума по Республике Мордовия; | 2022-2025гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | 366,00 | 80,0 | 90,0 | 96,00 | 100,0 | Администрация Рузаевского муниципального района совместно с ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» (по согласованию) |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | б) родителям- инвалидам, воспитывающих несовершеннолетних детей; |  |  | 183,00 | 40,00 | 45,00 | 48,0 | 50,0 |  |
|  | в) семьям, имеющих детей-инвалидов |  |  | 183,00 | 40,00 | 45,00 | 48,0 | 50,0 |  |
| 1.6 | Организация обучения (подготовки, переподготовки, повышения квалификации) педагогических работников с использованием инновационных подходов к организации обучения детей-инвалидов | 2022-2025гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | Финансирование не требуется | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района |
| 1,7 | Подготовка и проведение семинаров, конференций, иных форумов по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 2022-2025гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | Финансирование не требуется | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района |
| 1.8 | Освещение опыта работы в СМИ,сети Интернет, работа информационного Портала | 2022-2025гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | Финансирование не требуется | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района |
| 1.9 | Составление адаптированных образовательных программ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 2022-2025гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | Финансирование не требуется | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района |
| 2.0 | Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий (фестивалей, слетов, конкурсов и т.д.) с участием детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 2022-2025гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | Финансирование не требуется | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района |
| 2.11 | Организация и проведение конкурса рисунков, видеорепортажей, формирующих толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья | 2022-2025гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | Финансирование не требуется | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района |
| 2.12 | Создание волонтерских групп во всех образовательных организациях муниципалитета, где есть дети-инвалиды и дети с ОВЗ | 2022-2025гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | Финансирование не требуется | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района |
| 2.13 | Проведение среди инвалидов молодого возраста профориентационной работы с целью поступления в учебные заведения для инвалидов | 2022-2025гг. | Республиканский бюджет | Финансирование не требуется | ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» (по согласованию) |
| 2.14 | Оказание инвалидам консультативной, юридической и психологической помощи | 2022-2025гг. | Республиканский бюджет | Финансирование не требуется | ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» (по согласованию) |
| 2.15 | Обеспечение условий пребывания в библиотеках города инвалидов-колясочников, необходимо установка пандусов в Центральной библиотеке по адресу: г.Рузаевка, ул. Куйбышева, д.89 | 2022-2025гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | Финансирование не требуется | Управление культуры администрации Рузаевского муниципального района |
| 2.16 | Установка перил в библиотеках, расположенных по адресам: Библиотека- филиал №1- пер.Фабричный,д.15 | 2022-2025гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | Финансирование не требуется | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района |
|  | Библиотека- филиал №2- ул.Тухачевского,д.2 |  |  |  |  |
|  | Библиотека- филиал №4-ул.Революции 1905года,д.13 |  |  |  |  |
| 2.17 | Проведение спортивных мероприятий среди инвалидов молодого возраста : | 2022-2025гг. | Бюджет Рузаевского муниципального района | 200,00 | 44,0 | 48,0 | 52,0 | 56,0 | ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» (по согласованию) |
|  | 1.1 Соревнования по жиму лежа |  |  | 25,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |  |
|  | 1.2 Соревнования по армспорту |  |  | 25,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |  |
|  | 1.3 Соревнования по легкой атлетике |  |  | 25,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |  |
|  | 1.4 Соревнования по шашкам |  |  | 25,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |  |
|  | 1.5 Соревнования по шахматам |  |  | 25,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |  |
|  | 1.6 Соревнования по дартсу |  |  | 25,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |  |
|  | 1.7 Соревнования по плаванию |  |  | 25,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |  |
|  | 1.8 Соревнования по настольному теннису |  |  | 25,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |  |
|  | Итого по разделу I: |  |  | 966,0 | 224,0 | 238,0 | 248,0 | 256,0 |  |
|  | Федеральный бюджет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Республиканский бюджет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет Рузаевского муниципального района: |  |  | 966,0 | 224,0 | 238,0 | 248,0 | 256,0 |  |
| Раздел II. «Профессиональная реабилитация инвалидов» |
| 3.1 | Оказание государственной услуги по проф.подготовке, переподготовке, повышение квалификации | 2022-2025гг. | Федеральный бюджет | Финансирование не требуется | ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» (по согласованию) |
| 3.2 | Оказание государственной услуги по психологической поддержке, по профессиональной ориентации и по социальной адаптации | 2022-2025гг. | Федеральный бюджет | Финансирование не требуется | ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» (по согласованию) |
| 3.3 | Предоставление государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2022-2025гг. | Федеральный бюджет | Финансирование не требуется | ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» (по согласованию) |
| 3.4 | Предоставление государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ | 2022-2025гг. | Федеральный бюджет | Финансирование не требуется | ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» (по согласованию) |
|  | Итого по разделу III: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по программе: |  |  | 966,0 | 224,0 | 238,0 | 248,0 | 256,0 |  |
|  | Федеральный бюджет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Республиканский бюджет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет Рузаевского муниципального района: |  |  | 966,0 | 224,0 | 238,0 | 248,0 | 256,0 |  |