Проект размещен на сайте 21.09.2022. Срок приема заключений независимых экспертов до 26.09.2022 на электронный адрес [economic\_ruz@e-mordovia.ru](mailto:economic_ruz@e-mordovia.ru). Разработчик проекта – управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

АДМИНИСТРАЦИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Рузаевка

**О внесении изменений в Муниципальную программу «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 30 сентября 2020г. № 549**

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Республики Мордовия от 02 июня 2017г. № 38-З «О регулировании отдельных вопросов в сфере стратегического планирования на территории Республики Мордовия», постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 30 декабря 2015г. №1868 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» и в целях обеспечения долгосрочного устойчивого развития Рузаевского муниципального района Республики Мордовия Администрация Рузаевского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 30 сентября 2020г. №549 (с изменениями от 22 марта 2021г. №176, от 04 июня 2021г. №341, от 20 июля 2021г. №441, от 22 сентября 2021г. №575, от 30 ноября 2021г. №748, от 14 декабря 2021г. №782, от 30 декабря 2021г. №870, от 08 апреля 2022г. №251, от 05 мая 2022г. №285, от 10 августа 2022г. №493), следующего содержания:

1) в наименовании слова «на 2020-2025 годы» заменить словами «на 2020-2026 годы»;

2) в пункте 1 слова «на 2020-2025 годы» заменить словами «на 2020-2026 годы»;

3) муниципальную программу Рузаевского муниципального района «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы» изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района – начальника управления экономического анализа и прогнозирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru и подлежит размещению в закрытой части портала государственной автоматизированной системы «Управление».

Глава Рузаевского

муниципального района

Республики Мордовия А.Б.Юткин

Приложение к постановлению

Администрации Рузаевского

муниципального района

Республики Мордовия

от \_\_\_\_\_\_\_\_года № \_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа «Экономическое развитие**

**Рузаевского муниципального района Республики Мордовия**

**на 2020-2026 годы»**

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПАСПОРТ** |  | 5 |
| **РАЗДЕЛ I.** | Характеристика текущего состояния экономики Рузаевского муниципального района | 9 |
| **РАЗДЕЛ II.** | Приоритеты, цели и задачи реализуемой политики в Рузаевском муниципальном районе | 19 |
| **РАЗДЕЛ III** | Общая характеристика основных мероприятий муниципальной программы | 21 |
| **Подраздел 3.1.** | Развитие промышленного комплекса | 21 |
| **Подраздел 3.2.** | Формирование благоприятной инвестиционной среды | 22 |
| **Подраздел 3.3.** | Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг | 27 |
| **Подраздел 3.4.** | Развитие конкуренции | 29 |
| **Подраздел 3.5.** | Стратегическое планирование | 30 |
| **РАЗДЕЛ** I**V.** | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 30 |
| **РАЗДЕЛ V.** | Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы | 32 |
| **РАЗДЕЛ VI.** | Механизм реализации муниципальной программы | 35 |
| **РАЗДЕЛ VII.** | Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы | 37 |
| **Приложение 1** | «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2026 годы» | 40 |
| **Приложение 2** | «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2026 годы» | 43 |
| **Приложение 3** | «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2026 годы» | 60 |
| **Приложение 4** | План мероприятий, направленный на сопровождение и продвижение перспективных инвестиционных ниш Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 78 |

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | Муниципальная программа «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2026 годы» (далее — муниципальная программа) |
| **Заказчик** | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| **Основной**  **разработчик** | Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| **Ответственный исполнитель** | Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| **Соисполнители** | Структурные подразделения Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия: Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания; Управление [муниципального заказа, строительства и целевых программ](javascript:void(0);); [Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли](javascript:void(0);); Отдел ЗАГС; [Отдел по управлению муниципальным имуществом](javascript:void(0);) городского поселения Рузаевка. Муниципальные учреждения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия: МБУ «Земельный вектор». |
| **Участники мероприятий** | — Администрации городского и сельских поселений Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;  — промышленные предприятия (организации); сельскохозяйственные предприятия (организации); крестьянские (фермерские) хозяйства; личные подсобные хозяйства населения Рузаевского муниципального района, предприятия жилищно-коммунального хозяйства Рузаевского муниципального района, Совет предпринимателей Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. |
| **Цель Муниципальной программы** | Создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. |
| **Задачи Муниципальной программы** | Формирование благоприятного инвестиционного климата в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия, увеличение притока инвестиционных ресурсов в район. |
| **Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы** | Увеличение значений:  - объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности к 2026 г. — 59,0 млрд. руб.;  - рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по району к уровню 2018 года в 4,6 раза;  - оборота розничной торговли к 2026 г. — 9,0 млрд. руб.;  - числа субъектов малого и среднего предпринимательства к 2026 г. — 1305 ед.;  - средней обеспеченности населения общей торговой площадью (на конец года) к 2026 г. – 411,28 м2 на 1000 чел.;  - средней обеспеченности количеством посадочных мест предприятий общественного питания общедоступной сети 23,8 места на 1000 жителей;  - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района к 2026 г. — 85%;  - объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за период действия программы – 2,0 млрд. рублей; |
| **Сроки реализации программы** | Программа реализуется с 2020г. по 2026г. |
| **Перечень**  **подразделов**  **и основных**  **мероприятий** | Муниципальная программа предусматривает реализацию программных мероприятий по следующим основным направлениям:  **Подраздел №1.** Развитие промышленного комплекса.  **Подраздел №2.** Формирование благоприятной инвестиционной среды.  **Подраздел №3.** Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг.  **Подраздел №4.** Развитие конкуренции.  **Подраздел №5.** Стратегическое планирование. |
| **Объемы**  **и источники**  **финансирования** | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020-2026 гг. составит 20115,37 млн. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 927,69 млн. руб.  2021 год – 1 650,99 млн. руб.  2022 год – 3 027,5 млн. руб.  2023 год – 3 336,4 млн. руб.  2024 год – 4 191,97 млн. руб.  2025 год – 5 436,88 млн. руб.  2026 год – 1 543,89 млн. руб.  Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году – 927,69 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0 млн. рублей;  - республиканский бюджет – 0 млн. рублей;  - местный бюджет – 0 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 927,69 млн. руб.;  Объем финансирования муниципальной программы в 2021 году – 1 650,99 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0 млн. рублей;  - республиканский бюджет – 0 млн. рублей;  - местный бюджет – 0 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 1 650,99 млн. руб.;  Объем финансирования муниципальной программы в 2022 году – 3 027,5 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0 млн. рублей;  - республиканский бюджет – 0 млн. рублей;  - местный бюджет – 0 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 3 027,5 млн. руб.;  Объем финансирования муниципальной программы в 2023 году – 3336,4 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0 млн. рублей;  - республиканский бюджет – 0 млн. рублей;  - местный бюджет – 0 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 3 336,4 млн. руб.;  Объем финансирования муниципальной программы в 2024 году – 4 191,97 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0 млн. рублей;  - республиканский бюджет – 0 млн. рублей;  - местный бюджет – 0 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 4 191,97 млн. руб.;  Объем финансирования муниципальной программы в 2025 году – 5 436,88 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0 млн. рублей;  - республиканский бюджет – 0 млн. рублей;  - местный бюджет – 0 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 5 436,88 млн. руб.;  Объем финансирования муниципальной программы в 2026 году – 1 543,89 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0 млн. рублей;  - республиканский бюджет – 0 млн. рублей;  - местный бюджет – 0 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 1 543,89 млн. руб.;  Объемы и источники финансирования Муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней носят предельный (прогнозный) характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов на очередной год и плановый период. |
| **Ожидаемые**  **результаты реализации Муниципальной программы** | При выходе на полную мощность (к 2026 г.) реализуемые в рамках Муниципальной программы инвестиционные проекты позволят увеличить объем выпускаемой продукции собственного производства до 59,0 млрд. рублей.  *Социальный эффект* муниципальной программы – это дополнительные рабочие места в количестве 2740 единиц. Рост среднемесячной (номинальной) заработной платы к 2026 году по району по сравнению с 2020 годом в 1,6 раза. |
| **Система**  **организации управления**  **и контроль**  **за исполнением** | Контроль за практической реализацией мероприятий муниципальной программы осуществляет заместитель Главы района — начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. Контроль за ходом реализации показателей муниципальной программы по соответствующим направлениям осуществляют следующие структурные подразделения Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия: [управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли](javascript:void(0);); [отдел по управлению муниципальным имуществом](javascript:void(0);) городского поселения Рузаевка. Муниципальные учреждения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия: МБУ «Земельный вектор».  Основной разработчик муниципальной программы ведет отчетность по ее реализации. Ежегодно до 1 мая предоставляет Главе Рузаевского муниципального района Республики Мордовия информацию о ходе выполнения и эффективности использования финансовых средств по муниципальной программе, а также подробную пояснительную записку.  Основной разработчик муниципальной программы с учетом выделенных на реализацию ее мероприятий финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав исполнителей. Мониторинг ее реализации проводится для обеспечения реализации и поддержания постоянной ее актуальности. Мониторинг основан на анализе и сопоставлении статистических показателей и значений индикаторов по конкретным подразделам и мероприятиям. |

**РАЗДЕЛ I. Характеристика текущего состояния экономики**

**Рузаевского муниципального района Республики Мордовия**

Демографическая ситуация в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия характеризуется снижением численности населения. Снижение численности характерно, как для сельского, так и для городского населения. Фактором снижения численности населения на территории района являются естественная убыль и миграция населения.

На формирование численности населения значительное влияние оказывает естественная убыль населения. В Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия величина естественной убыли превышает показатель миграционного оттока населения, в частности в 2020 году величина рассматриваемых показателей составили 711 и 216 чел. соответственно.

Численность населения района по состоянию на 1 января 2022 года составляет 59638 чел., из них 43071 городских жителей и 16567 сельских. Плотность населения – 54,3 чел. на 1 км2. Основное население - русские (60%), мордва (31%) и татары (7%).

В районе наблюдается процесс старения населения. Кроме того свыше 5000 людей трудоспособного возраста выезжают на работу вахтовым методом в другие регионы и г. Москва.

Социально-экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия за 2019-2021гг.характеризуется положительной динамикой основных экономических показателей, что обеспечивается реализацией мероприятий за счет развития и модернизации производства, создания условий для привлечения инвестиций, решения социальных задач, направленных на улучшение качества жизни населения.

На территории района осуществляют свою деятельность 10 крупных и средних современных промышленных предприятий. Промышленное развитие района за период 2019-2021гг. сопровождалось разнонаправленной динамикой объемов отгрузки обрабатывающих производств.

**Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятия, осуществляющим деятельность на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия**

**за период 2019-2021гг. (млн. руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование предприятий** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| *Обрабатывающие производства* | | | |
| АО «Рузхиммаш» | 36 378,0 | 36147,6 | 30289,0 |
| ООО «НПО«НефтехГазМаш» | 492,4 | 302,5 | 3719,6 |
| ООО «Рузаевский завод керамических изделий» | 202,1 | 221,4 | 316,8 |
| ЗАО «РузОво» | 944,0 | 1051,6 | 1585,5 |
| АО «Типография «Рузаевский печатник» | 21,9 | 0 | 0 |
| ООО «ВКМ-Сервис» | 578,0 | 621,1 | 717,9 |
| ООО «СК «Развитие» | 0 | 0 | 2719,6 |
| *Производство и распределение электроэнергии, газа и воды* | | | |
| АО «Мордовская электросетевая компания» | 587,6 | 683,6 | 776,5 |
| Филиал АО "ФСК ЕЭС Ср.-Волжский ПМЭС | 0,433 | 0 | 0 |
| ООО «Рузаевские электрические сети» | 101,5 | 116,0 | 113,0 |
| Рузаевский ПУ Куйбышевской дирекции тепловодоснабжения ЦДТ ОАО «РЖД» |  | 18,0 | 19,0 |
| *Водоснабжение, водоотведение, организация и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений* | | | |
| ТОСП в г.Саранск ООО «ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЮГ» |  | 380,8 | 607,8 |
| **ИТОГО:** | **39306** | **39542,6** | **37562,8** |

За период 2019-2021гг. объемы отгруженной продукции снизились с 39,3 млрд. руб. до 37,5 млрд. руб. в год, промышленными предприятиями района отгружено товаров собственного производства на сумму более 116,3 млрд. руб. В 2021 году наблюдается незначительное снижение объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, производимых на промышленных предприятиях района. Индекс физического объема отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств составил в действующих ценах в 2021 году –95,5%. В расчете на 1 жителя за 2021 год отгружено товаров собственного производства промышленными предприятиями Рузаевского муниципального района на 619,5 тыс. руб.

Основу промышленной отрасли района составляет тяжелое машиностроение. Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства 2021 года занимает предприятие АО «Рузхиммаш» - 81%. Это самое крупное градообразующее предприятие, являющееся поставщиком оборудования для химической, нефтяной и газовой промышленности, производителем грузовых вагонов, железнодорожных цистерн для транспортировки газа, нефтепродуктов и кислот. За 2021 год на АО «Рузхиммаш» произведено 8803 единицы железнодорожных вагонов. На предприятии занято 3298 человек, среднемесячная заработная плата – 49493 рублей.

Сохраняется положительная динамика основных показателей, характеризующих уровень жизни населения. Основным источником доходов населения по-прежнему остаются заработная плата и пенсии.

Номинальная среднемесячная заработная плата в 2021 году, по кругу крупных и средних организаций района, к уровню 2020 г. возросла на 10,3 % и составила 41512,7 рублей. Средний размер назначенных месячных пенсий на 1 января 2022 года достиг уровня 15801,4 рубля. Уровень заработной платы в районе на 14,7% выше среднереспубликанского показателя (36191,6 руб.). По данному показателю за 2021 год район находится на 1 месте среди муниципальных образований Республики Мордовия. Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2022г. ликвидирована. Отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.

За 3 последних года (2019-2021гг.) в консолидированный бюджет района поступило собственных доходов в сумме свыше 1,2 млрд. руб. Относительно уровня 2019 года объем собственных доходов увеличился на 111%, с 399,2 млн. руб. до 443,2 млн. рублей. В экономику района привлечено более 6,3 млрд. руб. внебюджетных средств - инвестиций.

Объем инвестиций в основной капитал, за счет всех источников финансирования в 2021 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 17,5%. Инвестиции в основной капитал за счет внебюджетных источников финансирования возрос по сравнению с 2019 годом на 35%.

**Инвестиции в основной капитал, за счет всех источников финансирования**

( млн.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид деятельности** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** |
|
| Рузаевский муниципальный район, всего | 2 598,5 | 2331,5 | 2211,3 |
| в том числе по видам деятельности |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 128,1 | 392,4 | 519,0 |
| Обрабатывающие производства | 464,0 | 639,9 | 669,7 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 26,3 | 751,3 | 406,5 |
| Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 1,5 | - | - |
| Строительство | 55,1 | - | - |
| Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 40,1 | 27,2 | 12,8 |
| Транспортировка и хранение | 1 808,5 | 74,7 | - |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 0,6 | - | - |
| Деятельность в области информатизации и связи | 0,3 | - | - |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 14,2 | 9,7 | 50,3 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 5,2 | 53,8 | 193,2 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 2,3 | - | - |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 22,7 | 180,2 | 187,0 |
| Образование | 12,2 | 13,5 | 36,2 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 14,5 | 180,4 | 94,2 |
| Культура, спорт, организация досуга и развлечений | 2,9 | 3,8 | 11,7 |

Анализ вложения инвестиций за 2021 год по отраслям показывает, что 30% капитальных вложений в 2020 году направлены на развитие организаций по виду деятельности «обрабатывающие производства». Более 84% инвестиционных вложений осуществлено за счет средств внебюджетных источников.

В целях решения поставленных задач и достижения целевых индикаторов по направлению «Экономическое развитие, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности» ключевым является создание в моногороде Рузаевка «Территории социально-экономического развития».



27 сентября 2017 года решением Правительства Российской Федерации моногород Рузаевка получил статус территории опережающего социально-экономического развития «Рузаевка», что влечет за собой новые возможности развития района в привлечении на территорию города инвесторов.

По состоянию на 01.01.2022г. резидентами ТОСЭР «Рузаевка» зарегистрировано 22 предприятия:

1. На базе бывшего завода ОАО «Висмут» компанией ООО «Прогресс» (статус резидента получили 13 декабря 2017 г) создано производство корпусной мебели, на котором сейчас трудится 87 человек. В проект инвестировано 423,5 млн. рублей, объем выручки за 2021 год составил 313,8 млн. рублей.

2. ООО «НПО Промышленная Микробиология» (статус резидента получили 13 декабря 2017г.) Проект – «Организация и создание предприятия по производству пищевых добавок для сельскохозяйственных животных». Планируется создать 17 рабочих мест. Объем капитальных вложений 38,3 млн. руб. На сегодняшний день работает 11 человек. Объем выручки за 2021 год составил 5,8 млн. рублей.

3. ООО «УФ-ТЕХНОЛОГИИ» (статус резидента получили 17 декабря 2018г.). Проект – «Создание и развитие производства медико-профилактических и санитарно-гигиенических проборов на основе УФ-излучения». Объем капитальных вложений составил 12,2 млн. руб. Объем выручки за 2021 год составил 42,0 млн. руб. На сегодняшний день на предприятии работает 19 человек.

4. ООО «Нефтехиммаш» (статус резидента получили 19 декабря 2018г.). Проект – «Организация сборочного производства и механической обработки металлических изделий на территории опережающего развития г.Рузаевка». Планируемый объем капитальных вложений 8,5 млн. руб., выполнены в полном объеме. Объем выручки за 2021 год составил 11,3 млн. руб. На сегодняшний день на предприятии работает 10 человек.

5. ООО «Завод инновационных тепловых энергетических систем» (статус резидента получили 13 марта 2019г.). Проект «Строительство завода по производству блочно-модульных котельных». Планируемый объем капитальных вложений 108,1 млн. руб. Создано 11 новых рабочих мест. Объем капитальных вложений составил 12,1 млн. руб.

6. ООО «Стекольная компания «Развитие» (статус резидента получили 16 мая 2019г.). Проект – «Запуск завода по производству бесцветной стеклянной тары для пищевой промышленности и создание современного конкурентоспособного производства в г. Рузаевка Республики Мордовия. Планируемый объем капитальных вложений 1257,5 млн. руб. Объем выручки за 2021 год составил 2263,8 млн. руб. На сегодняшний день трудоустроено 556 человек. Объем капитальных вложений составил 20,2 млн. рублей.

7. ООО «Модуль» (резидент - с 3 сентября 2019г.). Проект: «Организация сборочного производства электрощитовой продукции и шкафов». Планируемый объем капитальных вложений – 6,5 млн. руб. Общий объем капитальных вложений – 4,5 млн. руб. На сегодняшний день создано 16 новых рабочих мест. Планируется создать 127 новых рабочих мест. Объем выручки за 2021 год составил 16,8 млн. рублей.

8. ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» (резидент - с 10 сентября 2019г.). Проект «Организация завода по производству металлической стренги». Планируемый объем капитальных вложений – 182,5 млн. руб. Планируется создание 67 новых рабочих мест. Предоставлен в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта. Общий объем капитальных вложений 40,2 млн. рублей. Создано 21 новое рабочее место. За 2021 год общий объем выручки составил 24,3 млн. рублей.

9. ОАО «Рузхимнефтемаш» (резидент – с 26 декабря 2019г.). Инвестиционный проект - «Производство металлоконструкций и нефтехимической продукции». Планируемый объем капитальных вложений 500,0 млн. рублей. Планируется создать 339 новых рабочих мест. Объем капитальных вложений 3,2 млн. рублей. Создано 10 рабочих мест. Общий объем выручки за 2021 год составил 4,5 млн. рублей.

10. ООО «Конструкционные композиты» (резидент - с 26 декабря 2019 года). Инвестиционный проект - «Создание производства конструкционных композитов». Планируемый объем капитальных вложений 133,33 млн. рублей, планируется создать 153 новых рабочих места. Объем капитальных вложений 116,9 млн. рублей. Создано 38 новых рабочих мест

11. ООО «ФАСТ-САЙД» (резидент – с 3.06.2020г.). Инвестиционный проект - «Создание производства по выпуску из ДВП декоративных панелей с тиснением». Планируемый объем капитальных вложений 10,0 млн. рублей, планируется создать 24 новых рабочих места. Общий объем капитальных вложений 8,1 млн. рублей. Создано 12 рабочих мест. Общий объем выручки за 2021 год составил 9,0 млн. рублей.

12. ООО «Фуксвудрус» (резидент – с 17.08.2020г.). Инвестиционный проект - «Создание производства высококачественных изделий ручной работы из натуральных материалов». Объем капитальных вложений 3,7 млн. рублей, планируется создать 92 новых рабочих места. Создано 45 новых рабочих мест. Общий объем выручки за 2021 год составил 53,2 млн. рублей.

13. ООО «Овотех» (Резидент – с 17.08.2020г.). Инвестиционный проект «Производство пищевых и косметических продуктов». Планируемый объем капитальных вложений 50,0 млн. рублей, планируется создать 90 новых рабочих места.

14. ООО «РУЗПРОМПРОДУКТ» (резидент – с 17.08.2020г.). Инвестиционный проект - «Производство лосьона (антисептических средств) для индивидуальной защиты». Планируемый объем капитальных вложений, 3,3 млн. рублей, планируется создать 13 новых рабочих места. Общий объем капитальных вложений 0,2 млн. рублей. Общий объем выручки за 2021 год 2,3 млн. рублей. Создано 8 рабочих мест.

15. ООО «Экспонента» (резидент – с 22.09.2020г.). Инвестиционный проект - «Реализация производства химической продукции для строительной и сельскохозяйственной отрасли». Планируемый объем капитальных вложений 133,33 млн. рублей, планируется создать 153 новых рабочих места. Общий объем капитальных вложений 0,8 млн. рублей. Общий объем выручки за 2021 год составил 13,0 млн. рублей. Создано 14 новых рабочих мест.

16. ООО «Полимерные композиты» (резидент – с 22.09.2020г.). Инвестиционный проект - «Создание производства полимерных композитов». Планируемый объем капитальных вложений 31,3 млн. рублей, планируется создать 21 новое рабочее место. Общий объем капитальных вложений 0,3 млн. рублей.

17. ООО «Овер-Фарма» (резидент – с 22.09.2020г.). Инвестиционный проект - «Организация производства пищевых продуктов (мясных изделий и полуфабрикатов, компаундов на основе яичных продуктов) и розлива безалкогольных напитков». Планируемый объем капитальных вложений 55 млн. рублей, планируется создать 85 новых рабочих места. Общий объем капитальных вложений 5,4 млн. рублей. Общий объем выручки за 2021 год составил 0,4 млн. рублей. Создано 5 рабочих мест.

18. ООО «ЦПИ «НОВА» (резидент – с 24.09.2020г.). Инвестиционный проект - «Производство изделий и оснастки с использованием технологий мехообработки, литья и штамповки». Планируемый объем капитальных вложений 52,3 млн. рублей, планируется создать 95 новых рабочих места. Общий объем выручки за 2021 год составил 0,7 млн. рублей. Общий объем капитальных вложений 1,8 млн. рублей. Создано 3 рабочих места.

19. ЗАО ТД «Машкомплект» (резидент – с 24.09.2020г.). Инвестиционный проект - «Организация производства металлических конструкций, пластмассовых изделий, производства машин и оборудования для сельского хозяйства, автотранспортных средств специального назначения, прицепов и полуприцепов, организация работ по металлообработке». Планируемый объем капитальных вложений 41,7 млн. рублей, планируется создать 40 новых рабочих места.

20. ООО «РСК «Гласс-Декор» (резидент – с 22.09.2020г.). Инвестиционный проект - «Строительство завода по производству бесцветной стеклянной тары для пищевой промышленности в г. Рузаевка Республики Мордовия». Планируемый объем капитальных вложений 1220,8 млн. рублей, планируется создать 209 новых рабочих места.

21. ООО «Офис-Люкс» (резидент – с 25.09.2020г.). Инвестиционный проект - «Создание предприятия по производству мебели». Планируемый объем капитальных вложений 4,2 млн. рублей, планируется создать 21 новое рабочее место.

22. ООО «Я-БЛОК» (резидент – с 4 августа 2022 г.). Инвестиционный проект - «Завод по производству газобетона неавтоклавного твердения в г. Рузаевка». Планируемый объем капитальных вложений 70,4 млн. рублей, планируется создать 20 новых рабочих мест.

За 2021 год резидентами ТОСЭР создано 58 новых рабочих мест, проинвестировано 359 млн. рублей. Объем выручки за 2021 год составил 2774 млн. рублей. За весь период действия ТОСЭР «Рузаевка» резидентами создано 931 новое рабочее место, проинвестировано 1284 млн. рублей, объем выручки составил 6290 млн. рублей. Объем инвестиций по этим проектам в соответствии с бизнес-планами оценивается в размере более пяти миллиардов рублей, а общее число планируемых новых рабочих мест – 2474.

Продолжились вложения инвестиций и в сельскохозяйственную отрасль района. В настоящее время реализовался инвестиционный проект ООО «Исток» строительство молочного комплекса на 1120 голов КРС в с.Болдово. Строительство началось в 2018 году, завершилось – в 2021 году. Общая стоимость инвестиционного проекта – 321,0 млн. руб. Ввод в эксплуатацию данного объекта позволил дополнительно создать 25 новых рабочих мест. При выходе на полную проектную мощность: производство молока на предприятии увеличится на 13000 тонн в год.

Строится с 2019 года в поселке Совхоз "Красное сельцо" животноводческий комплекс на 1000 голов дойного стада со шлейфом (ООО «Агросоюз – Красное сельцо»). Общая стоимость инвестиционного проекта – 765,6 млн. руб. Ввод в эксплуатацию данного объекта – 2023 год. Планируется дополнительно создать 60 новых рабочих мест. При выходе на полную проектную мощность (к 2024г.): производство молока на предприятии увеличится на 6000 тонн в год, производство мяса на 200 тонн в год.

В Республике Мордовия успешно работают механизмы государственной поддержки бизнеса - получение льготных займов, гарантийная и имущественная поддержка бизнеса, методическая помощь при составлении бизнес планов:

В результате подачи ЗАО «Рузово» в 2018г. заявки на софинансирование строительства локальных очистных сооружения на общую сумму 69,8 млн. руб., в начале 2020 года получен беспроцентный займ на модернизацию предприятия по глубокой переработке яиц. По итогам реализации проекта создано 15 новых рабочих мест.

Оказание имущественной поддержки для представителей бизнеса муниципалитета - еще одно перспективное направление. В переданном летом 2016 года помещении под Центр поддержки предпринимательства Рузаевского района по адресу ул. Менделеева д.8, разместили свой бизнес ряд предпринимателей, производственной сферы и сферы услуг. На начало 2021 года занято 50% площадей здания. В 2019 году в Центре поддержки предпринимательства разместили свой офис один из резидентов ТОСЭР «Рузаевка» – ООО «РМР «Цифровые технологии».

Успешно осуществляют свою деятельность существующие производства и предприятия МСП:

– ООО «Экспонента» – предприятие по производству реологических добавок для сухих строительных смесей. Добавки помогают снизить расход смесей и уменьшить себестоимость выполняемых работ. Объем производства за год составил около 20 тонн, на сумму 12,0 млн. рублей. Потребителями инновационной продукции являются предприятия России, производители строительных смесей.

– ООО «ЛоджиКолл». Работа направлена на поддержку систем дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов ПАО Сбербанк. В рамках проекта оборудовано 70 рабочих мест, проведена модернизация телекоммуникационного оборудования, оборудовано пространство для обучения, работы и отдыха сотрудников.

– Швейное предприятие ООО «Рузаевская фабрика–РВ». Фабрика занимается производством швейных изделий для Министерства обороны Российской Федерации.

– ООО «Мордовская трубная компания», производящая полиэтиленовые водопроводные, канализационные трубы и трубы для подогрева полов.

Потребительский рынок Рузаевского района является одной из важнейших сфер экономической деятельности, обеспечивающей жизнедеятельность и благополучие населения муниципального образования, основными составными элементами которого являются: сфера торговли, общественное питание и платные услуги населению.

Оборот розничной торговли за 2021 год составил более 5,9 млрд. рублей. Оборот розничной торговли на душу населения Рузаевского района в минувшем году –95 тысячи рублей, что к уровню 2019 года составляет 108,4 %.

Торговля Рузаевского района, пройдя определенные этапы своего развития за последние годы, стабилизировалась и сформировалась в инфраструктуру, состоящую более чем из 450 объектов торговли с торговой площадью 34 тыс. кв. метров.

В последние два года взят курс на новое строительство стационарных объектов торговли и реконструкцию имеющихся торговых объектов. В результате, во многих торговых точках заметно преобразились интерьеры, стали ярче и выразительнее вывески и фасады их зданий, расширилась сеть предприятий самообслуживания. Кроме того, значительно расширился ассортимент реализуемых товаров, особенно строительных и отделочных материалов.

В настоящее время у населения более востребованными являются крупные торговые центры и сетевые магазины.

Для горожан в магазинах применяются различные методы стимулирования: выпуск дисконтных карт, акции и системы скидок. Все это нацелено на создание полноценной социально ориентированной рыночной среды.

Сфера общественного питания - еще одно из направлений деятельности предпринимателей. В районе функционируют 21 предприятий общественного питания, на 1356 посадочных мест.

Администрацией района проводится постоянная работа, направленная на стимулирование развития торговой деятельности и сферы платных услуг на территории района, деловой активности хозяйствующих объектов. Принимаемые  меры по устойчивому развитию потребительского рынка позволили за 2021 год реализовать потребительские товары на сумму 5,9 миллиарда рублей, в расчете на одного жителя – 97665 рублей. Прогноз розничного товарооборота выполнен на 96,6%, темп роста в сопоставимых ценах к уровню 2020 года – 95,5 %. Оборот общественного питания составил 51 млн. рублей, что больше уровня 2020 года в 4,7 раза.

Положительным фактом в торговле является наличие широкого ассортимента товаров продовольственной группы. Круглый год имеются в продаже свежие фрукты и овощи.

Предприятия потребительского рынка, наряду со своей основной деятельностью, активно участвуют в общественной жизни района, принимают участие в конкурсах на звание «Лучшего предприятия».

Одним из основных показателей, отражающих состояние конкурентной среды в районе является число зарегистрированных организаций.

По данным Территориального органа Федеральной статистики по Республике Мордовия по состоянию на 01.01.2021 зарегистрировано 579 предприятий (организаций) различной формы собственности, 1018 индивидуальных предпринимателя и Глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

**Количество хозяйствующих субъектов всего**

(по состоянию на 1 января, единиц)

|  | на 1 января  2019 г. | на 1 января  2020 г. | на 1 января  2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество хозяйствующих субъектов | 1 751 | 1 738 | 1 597 |
| в том числе: |  |  |  |
| предприятий и организаций | 645 | 611 | 579 |
| индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств | 1 106 | 1 127 | 1 018 |
| Численность населения Рузаевского района, чел. | 62 186 | 61 543 | 60 686 |
| Количество хозяйствующих субъектов на 1000 жителей | 28,2 | 28,2 | 26,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| предприятий и организаций | 10,4 | 9,9 | 9,5 |
| индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств | 17,8 | 18,3 | 16,8 |

С целью развития конкуренции в Рузаевском муниципальном районе разработана и утверждена «дорожная карта» по содействию развития конкуренции. Выделено 17 социально-значимых рынка, из них - 8 приоритетных рынка: рынок услуг дошкольного образования детей, рынок услуг дополнительного образования детей, рынок медицинских услуг, рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, рынок ритуальных услуг, рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, рынок производства сельскохозяйственной продукции, рынок производства. По каждому рынку намечены мероприятия. Анализ реализации мероприятий показал, что конкретных результатов достигла работа по развитию конкурентной среды на всех рынка, что подтверждается положительной динамикой целевых индикаторов «дорожной карты».

В 2021 году проведено анкетирование (опрос) потребителей товаров и услуг «Удовлетворенность потребителей качеством товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках Рузаевского муниципального района Республики Мордовия». В результате выяснено, что 100% опрошенных считают, что уровень доступности, понятности и получения официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Республики Мордовия и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе – удовлетворительное. Большинство опрошенных отметили, что в первую очередь работа по развитию конкуренции в Республике Мордовия должна быть направлена на контроль за ростом цен, на обеспечение качества продукции, а также на то, чтобы одна компания не начинала полностью диктовать свои условия на рынке.

Основные направления цели и приоритеты социально-экономического развития Рузаевского муниципального района определены в Стратегии социально-экономического развития Рузаевского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года, утвержденной решением совета депутатов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия №31/255 от 28 сентября 2018 года.

Как и определено ст. 8 Федерального Закона 172 «О Стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 года в разработке стратегии развития района до 2025 года приняли участие предприятия и организации всех форм собственности, бизнес- сообщество, жители района. Были созданы все условия, обеспечивающие вовлечение граждан и хозяйствующих субъектов в процесс стратегического планирования.

При разработке и утверждении Стратегии определены источники финансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий, предусмотренных этими документами.

Основной целью стратегии  является долгосрочное  формирование приоритетов, целей и задач социально-экономического развития района и способов их реализации. Принципы, на основании которых базировалась разработка стратегии, таковы:

-единство и целостность (методологии, иных документов стратегического планирования, форм отчетности и пр.);

-разграничение полномочий;

-преемственность и непрерывность;

-сбалансированность (по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации);

-результативность и эффективность;

-ответственность участников стратегического планирования;

-прозрачность стратегического планирования;

-реалистичность;

-ресурсная обеспеченность;

-измеримость целей;

-соответствие показателей Стратегии ее целям.

Другим документом стратегического планирования на муниципальном уровне являются муниципальные программы. На территории Рузаевского муниципального района постановлением Администрации № 558 от 05 октября 2020 года утвержден перечень муниципальных программ, предлагаемых к разработке и реализации в 2021 году. В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в целях внедрения программно-целевых принципов организации бюджетного процесса, повышения эффективности использования бюджетных средств на территории Рузаевского муниципального района реализуются 26 районные муниципальные программы.

Отчет о реализации и эффективности муниципальных программа размещается на официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия <https://ruzaevka-rm.ru/>.

**РАЗДЕЛ II. Приоритеты, цели и задачи реализуемой**

**политики в Рузаевском муниципальном районе**

Муниципальная программа «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2026 годы» разработана с учетом основных направлений, предлагаемых в Стратегии социально-экономического развития Рузаевского муниципального района до 2025 года.

Стратегической целью социально-экономического развития Рузаевского муниципального района на долгосрочную перспективу является: создание благоприятных условий жизнедеятельности жителей района, повышение экономической конкурентоспособности муниципального образования, развитие агропромышленного комплекса и специализированного туризма и отдыха.

Приоритетными направлениями муниципальной программы в свою очередь будут являться: развитие промышленного комплекса, формирование благоприятной инвестиционной среды, развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг, конкуренции и стратегическое планирование. В рамках данных направлений органам местного самоуправления необходимо решить задачи по следующим приоритетам:

***Направление № 1 «Развитие промышленного комплекса».***

**Цель:** формирование конкурентоспособного инновационного промышленного комплекса, ориентированного на создание новых рабочих мест, конкурентоспособной продукции и рост производительности труда.

**Задачи:** модернизация и техническое перевооружение промышленных предприятий: АО «Рузхиммаш», ООО «НПО«Нефтехгазмаш», ООО «ВКМ-Сервис», ЗАО «Рузово», ООО «Новомилк» и ООО «Рузаевский трикотаж»; повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции; рост производительности труда.

***Направление № 2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды».***

**Цель:** формирование условий для мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику Рузаевского муниципального района.

**Задачи:** регулирование правовых основ инновационно-инвестиционной деятельности; активизация инвестиционной деятельности на территории муниципального района; информационное обеспечение потенциальных инвесторов; формирование положительного инвестиционного имиджа; стимулирование эффективного использования ресурсного блока инновационного потенциала района: производственно-технологической базы, кадрового потенциала, информации и финансов.

***Направление № 3 « Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг».***

**Цель:** создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары, работы и услуги в широком ассортименте, по доступным ценам при гарантированном качестве и безопасности.

**Задачи:** совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка, развитие инфраструктуры потребительского рынка, содействие развитию сети социально-ориентированных предприятий торговли и сферы услуг, формирование конкурентной среды на внутреннем потребительском рынке и реализация комплекса мер по обеспечению приоритетного продвижения на районный рынок товаров отечественного производства.

***Направление № 4. « Развитие конкуренции».***

**Цель:** реализация государственной конкурентной политики, направленной на улучшение конкурентоспособности предприятий, создание условий для появления новых участников рынках района.

**Задачи:** сокращение административных барьеров, препятствующих началу и ведению предпринимательской деятельности; обеспечение поддержки развития малого и среднего предпринимательства; создание транспортной, энергетической, информационной инфраструктуры, реализация мер развития конкуренции в приоритетных для района сферах деятельности.

***Направление 5 «Стратегическое развитие»***

**Цель:** формирование системы стратегического планирования на муниципальном уровне.

**Задачи:** повышение активности коллективов предприятий, организаций, бизнес-сообщества и граждан при разработке документов стратегического планирования района; создание условий для реализации документов стратегического планирования; контроль и мониторинг документов стратегического планирования.

**РАЗДЕЛ III Общая характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на полное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия с целью повышения благосостояния его жителей, обеспечения комплексности решения проблем экономического и социального развития района, проведения активной инновационной и инвестиционной политики, увеличения доходов бюджета Рузаевского муниципального района и рационального их расходования.

Основные мероприятия муниципальной программы сгруппированы по задачам с выделением приоритетных проектов по сферам деятельности (прил. 2).

**Подраздел 3.1.** **Развитие промышленного комплекса**

Промышленность района представлена:

1. Предприятия обрабатывающего производства:

АО «Рузхиммаш» - поставщик оборудования для химической, нефтяной и газовой промышленности, производитель грузовых вагонов, железнодорожных цистерн для транспортировки газа, нефтепродуктов и кислот.

ООО «СК «РАЗВИТИЕ» - производство бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности.

ООО «Рузаевский трикотаж» - производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды.

ООО «Рузаевская Швейная фабрика» - производство спецодежды.

ООО «НПО«Нефтегазмаш» - производство частей железнодорожного подвижного состава, производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей.

ООО «ВКМ-Сервис» - ремонт железнодорожного транспорта, производство запчастей для железнодорожного подвижного состава.

ООО «Прогресс» - производство корпусной мебели.

ОАО «Рузаевский печатник» - полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области.

ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» - распределение электроэнергии, производство пара и горячей воды (тепловой энергии).

Рузаевские районные электрические сети – реализация электрической энергии, включающих в себя комплекс мероприятий по качественному, бесперебойному, надежному снабжению.

ЗАО «Рузаевский полимер» - производство изделий из пластмассы.

2. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности:

ООО «Новомилк» - переработка молока, производство кисломолочной продукции и животного масла.

ЗАО «Рузово» - переработка куриного яйца, производство прочих пищевых продуктов.

Главным направлением хозяйственной деятельности предприятий в прогнозируемом периоде будет увеличение объемов выпускаемой продукции ежегодно на 106%.

Два предприятия района осуществляют отгрузку продукции на экспорт, имеют сертификаты соответствия международным стандартам качества:

- АО «Рузхиммаш» производят продукцию для России, Казахстана, Кубы, Ирана, Гвинеи, Польши.

- на ЗАО «Рузово» эффективно внедрено в производство современные методы обеспечения безопасности пищевых продуктов на основе принципов HACCP, требования международного стандарта ISO 22000:2005. География продаж охватывает более 30 регионов России, страны СНГ и Евросоюза, а так же Японию.

Развитие экспортоориентированных производств и внедрение международных стандартов качества на предприятиях являются важными предпосылками роста экономики, модернизации и обновления производственных мощностей, создания новых рабочих мест, увеличения доходов бюджетов всех уровней.

**Подраздел 3.2.** **Формирование благоприятной инвестиционной среды.**

Одним из наиболее важных факторов развития экономики являются инвестиции. Формирование благоприятной инвестиционной среды способствует, как увеличению объемов инвестиций, так и их диверсификации по секторам экономики и изменению структуры экономики, улучшению инвестиционной привлекательности Рузаевского муниципального района.

Инвестиции в основной капитал – это вложения, которые способствуют приобретению, созданию, а также расширению основных фондов предприятия. Результатом данного процесса может стать сооружение новых объектов и модернизация оборудования, покупка необходимых транспортных средств и инструментов.

В прогнозируемом периоде необходимо проводить активную политику по привлечению инвестиций в промышленность, сельскохозяйственную и перерабатывающую отрасли района, в развитие туризма и отдыха.

На сегодняшний день информация о свободных промышленных площадках и земельных участках района представлена в сводном реестре и размещена на сайте «Корпорации развития Республики Мордовия». Данная информация регулярно обновляется и пополняется.

Важнейшим вектором инвестиционной политики района является *повышение инвестиционной привлекательности* территории. В целях привлечения потенциальных инвесторов совместно с администрациями поселений района разработаны и утверждены Схема территориального планирования района и Генеральные планы сельских поселений, которые выложены в открытый доступ на официальном сайте Администрации.

Земля – один из важнейших ресурсов доходности местного бюджета, социально-экономического и градостроительного развития. Для становления земельного рынка необходимо завершить процессы разграничения и регистрации прав собственности на землю. Развитие земельно-рыночных отношений увеличат заинтересованность во вложении средств в земельные ресурсы и объекты недвижимости, тем самым повысят инвестиционную привлекательность Рузаевского муниципального района.

**Перспективные стратегические инвестиционные проекты Рузаевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование инвестпроекта | Стоимость, млн руб. | Инвестор | Отрасль | Место реализации | Срок реализации | Количество рабочих мест |
| 1 | Запуск завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности и создание современного конкурентоспособного производства в г.Рузаевка. | 1257,5 | ООО «СК «РАЗВИ-ТИЕ» | промышленность | г.Рузаевка | 2019-2027гг. | 495 |
| 2 | Производство электрической распределительной аппаратуры, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования и прочих металлических изделий, монтаж и ремонт промышленного оборудования (машин) и электрооборудования и обработка металлических изделий. | 6,5 | ООО "Модуль" | промышленность | г.Рузаевка | 2019-2021гг. | 127 |
| 3 | Производство металлоконструкций и нефтехимической продукции. | 500,0 | ООО «РузХимНефтеМаш» | промышленность | г.Рузаевка | 2024-2029гг. | 339 |
| 4 | Создание производства конструкционных композитов. | 133,3 | ООО «Конструкционные композиты» | промышленность | г.Рузаевка | 2020-2023гг. | 153 |
| 5 | Строительство завода по производству бесцветной декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности в г.Рузаевка. | 1377,9 | ООО «РСК «Гласс Декор» | промышленность | г.Рузаевка | 2020-2027гг. | 203 |
| 6 | Реализация производства химической продукции для строительной и сельскохозяйственной отраслей. | 43,5 | ООО "Экспонента" | промышленность | г.Рузаевка | 2020-2027гг. | 107 |
| 7 | Модернизация сферы электро- и теплоснабжения. | 201,4 | АО "Мордовская электросетевая компания" | промышленность | г.Рузаевка | 2020-2026гг. | - |
| 8 | Модернизация производственных мощностей. | 2753,5 | АО "Рузхиммаш" | промышленность | г.Рузаевка | 2020-2026гг. | - |
| 9 | Модернизация производственных мощностей. | 25,0 | ЗАО "Рузово" | промышленность | г.Рузаевка | 2020-2024гг. | 30 |
| 10 | Модернизация производственных мощностей. | 58,0 | ООО "Новомилк" | промышленность | г.Рузаевка | 2020-2026гг. | - |
| 11 | Производство влажных и сухих кормов для домашних животных | 11453,5 | ООО «Рузаевские пищевые технологии» | промышленность | г.Рузаевка | 2023-2026гг. | 600 |
| 12 | Строительство в г. Рузаевка производственно-складского комплекса по производству стабилизационных смесей (компаундов) на основе яичных продуктов. | 230,0 | ЗАО «Рузово» | промышленность | г.Рузаевка | 2023-2024гг. | 15 |
| 13 | Модернизация яйцеперерабатывающей фабрики по глубокой переработке яйца (2 этап) | 144,0 | ЗАО «Рузово» | промышленность | г.Рузаевка | 2022г. | 10 |
| 14 | Расширение производства керамического кирпича в Мордовии | 315,5 | ООО «РЗКИ» | промышленность | Г.Рузаевка | 2022-2031гг. | 15 |
| 15 | Цифровые технологии для производства. | 9,9 | ООО «РМР Цифровые Технологии» | информационно-вычислительное обслуживание | г.Рузаевка | 2018-2027гг. | 50 |
| 16 | Организация завода по производству металлической стренги. | 182,5 | ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» | промышленность | г.Рузаевка | 2019-2020гг. | 67 |
| 18 | Создание производства по выпуску из ДВП декоративных панелей с тиснением. | 10,0 | ООО «ФАСТ-САЙД» | промышленность | г.Рузаевка | 2020-2021гг. | 24 |
| 19 | Создание производства высококачественных изделий ручной работы из натуральных материалов. | 2,7 | ООО «Фоксвудрус» | промышленность | г.Рузаевка | 2020-2021гг. | 92 |
| 20 | Производство пищевых и косметических продуктов | 50,0 | ООО «ОВЕР ФАРМА» | промышленность | г.Рузаевка | 2020-2025гг. | 90 |
| 21 | Создание производства лосьона (антисептических средств) для индивидуальной защиты. | 3,3 | ООО «РУЗПРОМПРОДУКТ» | промышленность | г.Рузаевка | 2020-2021гг. | 13 |
| 22 | Создание производства полимерных композитов. | 160,0 | ООО "Полимерные композиты" | промышленность | г.Рузаевка | 2020-2027гг. | 48 |
| 23 | Организация производства пищевых продуктов (мясных изделий и полуфабрикатов, компаундов на основе яичных продуктов) и розлива безалкогольных напитков. | 55,1 | ООО "Овотех" | промышленность | г.Рузаевка | 2020-2027гг. | 30 |
| 24 | Производство изделий и оснастки с использованием технологий мехобработки, литья и штамповки | 52,25 | ООО «Центр промышленных инноваций «НОВА» | промышленность | г.Рузаевка | 2020-2027гг. | 66 |
| 25 | Организация производства металлических конструкций, пластмассовых изделий, производства машин и оборудования для сельского хозяйства, автотранспортных средств специального назначения, прицепов и полуприцепов, организация работ по металлообработке | 41,6 | ЗАО ТД «Машкомплект» | промышленность | г.Рузаевка | 2020-2027гг. | 40 |
| 26 | Создание предприятия по производству мебели | 6,17 | ООО «Офис-Люкс» | промышленность | г.Рузаевка | 2020-2027гг. | 21 |
| 27 | Строительство в г.Рузаевка комплекса на 25 тыс. тонн по приемке, очистке и, сушке, хранению и отгрузке зерновых культур | 540,0 | ООО «МордовАгроХим» | промышленность | г.Рузаевка | 2021-2023гг. | 51 |
| 28 | Производство газоблока неавтоклавного твердения | 70,4 | ООО «Я –БЛОК» | промышленность | г.Рузаевка | 2022-2028гг. | 20 |
| 29 | Строительство газонаполнительной компрессорной станции в г.Рузаевка | 160,0 | ООО «Газомоторные комплексы» | промышленность | г.Рузаевка | 2023-2024гг. | 13 |
| 30 | Расширение и модернизация производства ООО"Рузаевская фабрика -РВ" | 50,0 | ООО"Рузаевская фабрика -РВ" | промышленность | г.Рузаевка | 2022-2035 | 20 |
| 31 | Строительство торгового центра в г. Рузаевка, ул. Юрасова. | 30,0 | ИП Денисов Н.П. | торговля и общественное питание | г.Рузаевка | 2018-2027гг. | - |
| 32 | Реконструкция помещения по адресу: г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д. 16 Д, для реализации проекта по предоставлению в аренду торговых мест (открытие торгового центра). | 7,0 | ИП Табунин Д.А. | торговля и общественное питание | г.Рузаевка | 2020-2023гг. | - |
| 33 | Обновление транспортных средств для перевозки пассажиров в количестве 8 единиц (такси «Тройка»). | 14,0 | ИП Кураева В.В. | транспорт и связь | г.Рузаевка | 2019-2027гг. | - |
| 34 | Организация велопроката и проката детских автомобилей на территории Парка культуры и отдыха в г. Рузаевка. | 1,6 | ИП Кураева В.В. | услуги | г.Рузаевка | 2019-2027гг. | - |
| 35 | Реконструкция водонапорной башни под кафе на 100 мест. | 8,0 | ИП Давыдов Ю.В. | торговля и общественное питание | г.Рузаевка | 2020-2022гг. | - |

**Содержание предлагаемых мероприятий.** Администрацией Рузаевского муниципального района во взаимодействии с бизнес-сообществом, в рамках муниципальной программы будет реализован комплекс мероприятий, ориентированных на формирование условий для мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику муниципального района.

Для решения *задачи № 1* «Регулирование правовых основ инновационно-инвестиционной деятельности» предполагается реализация следующих мероприятий:

— разработка регламента взаимодействия органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов при подготовке и реализации инвестиционных проектов на территории района;

— создание коллегиального органа — координационного научно-технического Совета (НТС), способного внедрять научно-технические разработки и инновационные технологии в реальном секторе экономики района.

В рамках реализации *задачи № 2* «Активизация инвестиционной деятельности на территории муниципального района» будут проведены:

— подготовка бюджетных заявок для включения инвестиционных проектов Рузаевского муниципального района в перечень федеральных, республиканских целевых и адресных программ;

— оказание консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности по формированию пакета документов на получение льгот и субсидий;

— оказание консультационной поддержки по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов для реализации на территории муниципального района;

— вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности (формирование реестра инвестиционных площадок);

— мониторинг инвестиционных процессов в разрезе видов экономической деятельности, в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов.

В рамках реализации *задачи № 3* «Информационное обеспечение инвесторов» будет осуществлено:

— ведение и обновление электронного реестра инвестиционных проектов, реализуемых в муниципальном районе (на официальном сайте Администрации района);

— ежемесячное обновление реестра инвестиционных площадок района, в котором будут отражены: свободные производственные площади по состоянию на начало текущего месяца;

— организация и проведение тематических выставок, ярмарок-презентаций инвестиционных проектов в муниципальном районе.

В рамках реализации *задачи № 4* «Формирование положительного инвестиционного имиджа» целесообразно формировать имидж региона, как благоприятной площадки для открытия четко определенного вида производств (отраслевого кластера). Определив базовые направления развития территории, необходимо провести:

— подготовку и размещение в СМИ, на сайтах ведущих информационных агентств материалов об экономических процессах и инвестиционных возможностях муниципального района;

— объявления об инвестиционных проектах или конкурсах, об изменениях в инвестиционном муниципальном и региональном законодательстве;

— изготовление презентационного фильма, флеш-презентации.

В целях реализации *задачи № 5* «Стимулирование эффективного использования ресурсного блока инновационного потенциала района: производственно-технологической базы, кадрового потенциала, информации и финансов» необходимы следующие мероприятия:

— сформировать и регулярно обновлять базу данных с внесением в нее, как наиболее перспективных компаний и предприятий, обладающих высоким потенциалом развития, так и компаний, не занимающихся инновационной деятельностью, аутсайдеров, а также проанализировать сложившуюся в компаниях ситуацию, потребности, проблемы, основные причины, препятствующие развитию;

— сформировать банк данных о разработках, проводимых и завершенных на предприятиях, о полученных патентах, свидетельствах.

— выбрать наиболее эффективное направление работы района (создание специализированных сельскохозяйственных кооперативов; производства, направленные на переработку сельскохозяйственной продукции; производство строительных материалов; формирование специализированной сбытовой сети с учетом особенностей производимой продукции) и основные предприятия, которым будет обеспечена постоянная поддержка со стороны научно-технического, образовательного комплекса, органов местного самоуправления по всем видам ресурсов: финансам, квалифицированным кадрам, поиску партнеров, по спросу на продукцию и др.

**Подраздел 3.3.** **Развитие инфраструктуры потребительского рынка**

**товаров, работ и услуг**

Вопросам потребительского рынка уделяется большое внимание, так как это одна из важнейших сфер экономической деятельности, обеспечивающая жизнедеятельность жителей, своего рода, индикатор благополучия населения.

В целях привлечения покупателей и увеличения товарооборота предприятиями торговли принимаются меры по проведению реконструкции торговых площадей, улучшению эстетического вида, приданию торговым точкам облика современных торговых предприятий. Укрепление материально-технической базы торговли осуществляется за счет частного капитала.

Несмотря на благополучное развитие сферы потребительского рынка, в этой сфере имеются следующие недостатки:

- нарушения прав потребителей, особенно в части продажи и гарантийного ремонта товаров ненадлежащего качества (обувь, сложная бытовая техника, мебель и др.), предоставления жилищно-коммунальных, образовательных и медицинских услуг.

- недостаточная информированность и правовая слабость потребителей, особенно пожилых и малообеспеченных.

- дефицит подготовленных кадров в сферах торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

- недостаточная территориальная доступность объектов торговли и бытового обслуживания, особенно в сельской местности;

- вытеснение малого торгового бизнеса торговыми сетями;

-высокие затраты организаций малого бизнеса, работающих на условиях ЕНВД, на контрольно-кассовую технику, особенно на ее обслуживание и обновление.

-дискриминация крупными торговыми сетями поставщиков продукции, особенно отечественных производителей.

-неразвитость механизмов взаимодействия производителей, продавцов и потребителей в целях выработки единой позиции по актуальным проблемам потребительского рынка и ее продвижению в органах государственной власти.

**Содержание предлагаемых мероприятий.** Для повышения социально-экономической эффективности функционирования торгово-бытового обслуживания населения Рузаевского муниципального района необходимо решение следующих основных задач.

*Задача № 1* «Совершенствование системы предприятий розничной торговли и бытового обслуживания населения» планируется реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий Рузаевского района:

- приобретение транспортных средств в количестве 8 единиц для перевозки пассажиров в г.Рузаевка, ИП Кураева В.В.;

- организация велопроката и проката детских автомобилей на территории Парка культуры и отдыха в г. Рузаевка, ИП Кураева В.В.

*Задача №2*. «Создание условий для реализации в районном центре сельскохозяйственной продукции, производимой гражданами, ведущими крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородническом, животноводством»:

- организация сельскохозяйственных ярмарок и ярмарок выходного дня в г.Рузаевка;

- организация и проведение выставок товаров и услуг товаропроизводителей Рузаевского муниципального района.

Задача № 3. «Создание современной инфраструктуры сферы обслуживания, удовлетворяющей запросам населения»:

- реконструкция водонапорной башни под кафе на 100 мест в г.Рузаевка, ИП Давыдов Ю.В.;

- строительство торгового центра в г.Рузаевка по ул.Юрасова, ИП Денисов Н.П.;

- реконструкция помещения для реализации проекта по предоставлению в аренду торговых мест (открытие торгового центра) в г.Рузаевка, ИП Табунин Д.А.

*Задача № 4* «Содействие в подготовке кадров в сфере розничной торговли и бытового обслуживания»

- планируется участие предприятий и организаций Рузаевского муниципального района в республиканских конкурсах профессионального мастерства среди работников сферы потребительского рынка и услуг.

**Подраздел 3.4.** **Развитие конкуренции.**

Развитая конкурентная среда, в которой преобладают положительные факторы, обеспечивает сочетание конкурентоспособного, эффективного и инновационного бизнеса с защитой экономических интересов потребителей, установление минимально возможных рыночных цен, обеспечивающих, вместе с тем, долгосрочную финансовую стабильность наиболее эффективных предприятий.

Политика в области конкуренции является ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность и эффективность предприятий с одной стороны, и уровень жизни граждан, с другой.

Конкурентная политика представляет собой комплекс последовательных мер, осуществляемых органом местного самоуправления и направленных на обеспечение условий для состязательности хозяйствующих субъектов.

За основу формирования мероприятий были взяты принципы, направленные на увеличение количества участников рынка товаров и услуг, выпуск новых видов продукции, расширение ассортимента и улучшение качественных характеристик. Значительная часть мероприятий направлена на создание и освоение в производстве новой продукции (строительных материалов, сыров широкого ассортимента), развития новых технологий в перерабатывающих отраслях.

**Содержание мероприятий:** для реализации государственной конкурентной политики, направленной на улучшение конкурентоспособности предприятий, создание условий для появления новых участников рынках района необходимо решение следующих задач:

*Задача № 1* «Развитие сферы муниципальных закупок на территории Рузаевского муниципального района»:

- увеличить Среднее количество участков на торгах;

- сократить долю несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов;

*Задача № 2* «Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на территории Рузаевского муниципального района»:

- создание необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке Рузаевского муниципального района.

*Задача №3* «Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции в Рузаевском муниципальном районе»:

- сокращение административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности;

- повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления, включая публикацию основных процедур и результатов их деятельности;

- создание условий для равного доступа потребителей и производителей к информации о ведении бизнеса.

**Подраздел 3.5. Стратегическое планирование.**

Формирование системы стратегического планирования на муниципальном уровне является одним из приоритетных направлений развития экономики района. Преодоление кризисной ситуации, повышение конкурентоспособности напрямую связано с разработкой и последующей реализацией эффективных долгосрочных стратегий социально-экономического развития как на государственном, региональном, так и на муниципальном уровнях.

Полномочия органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования - определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития РФ и субъектов РФ, разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализации документов стратегического планирования, а также мониторинг и контроль документов стратегического планирования.

**Содержание мероприятий:**

- повышение эффективности стратегического планирования на муниципальном уровне;

- разработка и реализация муниципальных стратегий на уровне сельских поселений;

- мониторинг и своевременное внесение изменений в документы стратегического планирования.

**РАЗДЕЛ IV. Ожидаемые результаты реализации**

**муниципальной программы.**

1. *Развитие промышленного комплекса*:

- рост объемов отгруженной продукции собственного производства на крупных и средних предприятиях промышленной отрасли Рузаевского муниципального района в 3 раза к 2026 году;

- привлечение инвестиций за период реализации программы (2020-2026гг.) в сумме – 5,3 млрд. руб.;

- создание дополнительных рабочих мест – 2700 ед.;

- повышение производительности труда на крупных и средних предприятиях промышленной отрасли Рузаевского муниципального района на 8% к 2026 году;

- обеспечение достойных условий и оплаты работников, занятых на производстве;

- увеличение доходности районного бюджета;

- увеличение оборота малых и средних промышленных предприятий.

2. *Формирование благоприятной инвестиционной среды*:

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику района

- создание условий для реализации инвестиционных проектов;

- повышение инвестиционной привлекательности района;

3. *Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг*:

- обеспечение комплексного развития сферы торговли, формирование единого информационного пространства;

- обеспечение территориальной доступности товаров и услуг;

- удовлетворение потребности торговых предприятий в продукции местных товаропроизводителей;

- повышение инвестиционной активности организаций малого и среднего бизнеса;

- создание новых рабочих мест;

- совершенствование системы товародвижения;

- обеспечение роста объема товарооборота и общественного питания во всех каналах реализации;

- обеспечение населения района торговыми площадями, посадочными местами в организациях общественного питания общедоступной сети;

- расширение рынка сбыта и насыщение его качественными товарами;

- повышение роли малого и среднего предпринимательства в формировании доходов бюджетов различных уровней и обеспечении занятости населения;

- улучшение качества и спектра услуг, оказываемых населению;

- снижение количества нарушений на потребительском рынке района.

4. *Развитие конкуренции*:

- стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка и услуг,

- сокращение предельного срока прохождения процедур по предоставлению инвесторам земельных участков;

- сокращение количества и предельного срока прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство объектов капитального строительства промышленного и непроизводственного назначения;

- обеспечение канала прямой связи инвесторов с органами власти Рузаевского муниципального района и гарантий соблюдения прав инвесторов;

- подготовка полного комплекта градостроительной документации, необходимой для оперативного выделения земельных участков инвесторам;

- эффективное использование и вовлечение земель в рыночный оборот;

- создание развитой конкурентной среды на территории района;

- создание условий для оперативного пресечения фактов недобросовестной конкуренции;

- повышение уровня информированности субъектов потребительского рынка.

5. *Стратегическое планирование*:

- формирование системы стратегического планирования на муниципальном уровне;

- создание полноценной системы стратегического планирования, способствующей социально-экономическому развитию района;

- развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития района;

- внедрение в органах местного самоуправления района принципов и процедур управления по результатам;

- обеспечение доступности органов исполнительной власти к муниципальным документам стратегического планирования.

**РАЗДЕЛ V. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы.**

На эффективность реализации муниципальной программы могут оказать влияние внутренние и внешние риски, способные повлиять на ход выполнения основных мероприятий.

К внутренним рискам относятся: несоблюдение сроков реализации программы, неэффективное расходование денежных средств, не освоение выделенных денежных средств. Их реализация может привести к не достижению целевых значений показателей и ожидаемых результатов муниципальной программы. Однако ответственный исполнитель может управлять этими рисками, минимизируя возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключая негативные последствия, что позволит осуществить рациональное управление реализацией программы. Меры по управлению этими рисками приведены в таблице.

**Риски реализации муниципальной программы и меры управления рисками**

| Вид риска | Меры по управлению рисками |
| --- | --- |
| Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной программы | Определение приоритетных направлений реализации муниципальной программы, оперативное внесение соответствующих корректировок в муниципальную программу |
| Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой | Организационно-методическая поддержка подведомственных учреждений, участвующих в реализации муниципальной программы |
| Возможное изменение федерального и республиканского законодательства | Оперативное внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов Рузаевского муниципального района, касающихся сферы действия данной муниципальной программы |
| Возникновение социально-экономической напряженности в муниципальном образовании из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, субъективные факторы в социальной и экономической сферах (изменение числа исполнителей и участников муниципальной программы, изменение демографической ситуации, уровня жизни населения района) | Открытость и прозрачность планов мероприятий и практических действий, информационное сопровождение муниципальной программы |

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей и соисполнителей муниципальной программы, применения технологии решения актуальных проблем в социальной и экономической сферах Рузаевского муниципального района.

Внешние риски могут быть связаны с ухудшением макроэкономических условий в Республике Мордовия и России, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми. Они могут возникнуть при:

— ухудшении внутренней и внешней конъюнктуры, затрудняющем реализацию дополнительных объемов продукции, сырья и продовольствия местного производства;

— росте цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, что снижает уровень инвестиционной активности значительной части товаропроизводителей;

— ухудшении состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

— росте конкуренции на рынках высокотехнологичной продукции, связанным с динамичным развитием инновационных секторов экономики в регионах с относительными конкурентными преимуществами в сфере рынка труда и условий ведения бизнеса, что может ограничить эффект от реализации мероприятий муниципальной программы, направленных на стимулирование внедрения инноваций в экономику;

— сокращении уровня бюджетного финансирования, а также сокращении уровня финансирования из внебюджетных источников, по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

— несоответствии квалификации работников потребностям экономики, оттоком квалифицированных кадров в другие регионы, в том числе по причинам социально-экономического характера;

— недостаточном уровне развития транспортной и социальной инфраструктуры;

Инертность органов местного самоуправления, распространенность формального подхода к внедрению управленческих новаций могут привести к неполному достижению цели муниципальной программы по повышению эффективности муниципального управления, а также снизить эффект от реализации других направлений программы.

Минимизация указанных рисков может быть обеспечена за счет:

— реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата;

— совершенствования муниципального управления;

— повышения доступности и качества муниципальных услуг;

— механизмов государственной поддержки развития отраслей реального сектора экономики на основе муниципально-частного партнерства, рационального использования бюджетных средств, в том числе приоритетных, наиболее перспективных направлений инноваций и стимулирования их внедрения.

Важными направлениями являются создание инновационной инфраструктуры для развития новых отраслей, поддержка высокотехнологичных отраслей, ориентированных на инвестиционный спрос, обновление технологической базы традиционных секторов экономики, выявление рыночных ниш, в которых производимая в районе продукция может успешно конкурировать с наиболее развитыми аналогами, производимыми в республике и в целом по стране:

— создание условий для повышения предпринимательской активности и развития малого и среднего предпринимательства, снижения административных барьеров, препятствующих развитию бизнеса;

— совершенствование методов прогнозирования социально-экономического развития, повышения надежности и оперативности предоставления статистических данных для формирования краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития;

— внедрение механизмов мониторинга и корректировок планов реализации муниципальной программы с учетом параметров краткосрочного прогноза социально-экономического развития с целью принятия мер, упреждающих возникновение кризисных явлений в экономике и социальной сфере.

Управление рисками будет осуществляться на основе:

— систематического мониторинга реализации муниципальной программы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия на экономику района;

— подготовки для Главы Рузаевского муниципального района доклада о ходе реализации муниципальной программы, в который будут включаться в необходимых случаях предложения о ее корректировке;

— кадровой политики, включающей подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации муниципальной программы.

**РАЗДЕЛ VI. Механизм реализации муниципальной программы экономического развития, мониторинг и организация управления программой**

Базовым принципом построения механизма реализации муниципальной программы является принцип баланса интересов, подразумевающий обеспечение соблюдения интересов всех участников.

Формы и методы организации управления муниципальной программы определяются заказчиком – администрацией Рузаевского муниципального района Республики Мордовия и обеспечивают эффективное целевое использование выделяемых средств на реализацию муниципальной программы.

Элементы механизма реализации муниципальной программы - постановления (распоряжения) Правительства Республики Мордовия по отдельным вопросам, постановления (распоряжения) Совета депутатов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, включение государственных ассигнований на реализацию муниципальной программы отдельной строкой в консолидированный бюджет Республики Мордовия, заключение контрактов между сторонами, заинтересованными в реализации муниципальной программы, использование властными и управленческими структурами рычагов экономического стимулирования и материальной (финансовой) заинтересованности хозяйствующих субъектов.

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых администрацией Рузаевского муниципального района со всеми исполнителями программных мероприятий. Муниципальный контракт определяет права и обязанности муниципального заказчика и поставщика по обеспечению муниципальных нужд, в том числе предусматривает контроль за ходом работ по выполнению муниципального контракта.

Ответственный исполнитель, в лице управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Рузаевского муниципального района:

- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность ее соисполнителей и участников, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование и утверждение;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;

- готовит отчеты о реализации муниципальной программы;

- разрабатывает меры по привлечению средств федерального, республиканского и местного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы.

Соисполнители и участники муниципальной программы:

- осуществляют реализацию основных мероприятий, распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;

- формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу;

- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации основных мероприятий.

Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации ее мероприятий. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации.

Соисполнители муниципальной программы в срок до 1 марта, следующего за отчетным, формируют и представляют в управление экономического анализа и прогнозирования ежегодный отчет о реализации мероприятий за отчетный год для составления сводного отчета эффективности реализации муниципальной программы.

Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

- отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы, отчет о финансировании муниципальной программы;

- сведения об оценке эффективности реализации программы;

- пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы представляется ответственным исполнителем в качестве информации Главе Рузаевского муниципального района, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района.

Управление экономического анализа и прогнозирования, по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, не позднее, чем за один месяц до внесения проекта решения о бюджете Рузаевского муниципального района на очередной финансовый год вносит предложение Главе района о сокращении, начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы. Указанное решение оформляется постановлением Администрации Рузаевского муниципального района.

В случае принятия данного решения и при заключенных во исполнение муниципальной программы муниципальных контрактов в местном бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

**РАЗДЕЛ VII. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Разработка и принятие муниципальной программы «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района на 2020-2026 годы» способствуют закреплению приоритетов социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики; определению последовательности и сроков решения существующих проблем.

В процессе реализации программных мероприятий по решению данных проблем важное значение имеет систематическая оценка положительного и отрицательного воздействия с целью повышения качества принимаемых решений. Такая оценка позволяет обеспечить структурную последовательность и целенаправленный характер программных мероприятий. В основе оценки их эффективности лежат пять основных принципов: целенаправленность, соответствие, пропорциональность, ответственность, прозрачность.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает алгоритм установления пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение периода реализации муниципальной программы не реже, чем один раз в год.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

1) оценка степени реализации основных мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ/М, где:

СРМ – степень реализации основных мероприятий;

МВ – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

ССУЗ = ФФ/ ФП, где:

ССУЗ – уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется по формуле:

ЭС = СРМ/ССУЗ

3) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

4) общей оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭГП) рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

53. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным. Результаты оценки муниципальной программы предоставляются ответственным исполнителем Главе Рузаевского муниципального района в составе годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

При необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы может привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации муниципальной программы и подготовки предложений по повышению эффективности реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | **ПРИЛОЖЕНИЕ 1** | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | **к муниципальной программе "Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2026 годы"** | | | | | | | | | |
| **Сведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подразделов муниципальной программы и их значениях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| **№п/п** | | **Показатель (индикатор) (наименование)** | | **Единица измерения** | | | **Значения показателей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2017 г.** | | | | | | | **2018 г.** | | | **2019 г.** | | **2020 г.** | | | | **2021 г.** | | | | | **2022 г. (оценка)** | | | **2023 г.** | | | | **2024 г.** | | **2025 г.** |
| **Подраздел 1 "Развитие промышленного комплекса"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | | тыс. руб. | | | 12 767 556 | | | | | | | 23 606 924 | | | 39 306 077 | | 39542991 | | | | 37562866 | | | | | 42783257 | | | 47631924 | | | | 53048721 | | 59096275 |
| 2 | | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | | % к пред. году в сопоставимых ценах | | | 103,9 | | | | | | | 184,9 | | | 166,5 | | 100,6 | | | | 95 | | | | | 113,9 | | | 111,3 | | | | 111,4 | | 111,4 |
| 3 | | Производительность труда в обрабатывающих производствах | | тыс. руб. | | | 3 634,0 | | | | | | | 5 990,8 | | | 9 045,8 | | 8017 | | | | 7616 | | | | | 8674 | | | 9526 | | | | 10203 | | 10745 |
| 4 | | Темп роста производительности труда в обрабатывающих производствах к соответствующему периоду прошлого года | | % | | | 117,8 | | | | | | | 164,9 | | | 151,0 | | 88,6 | | | | 95 | | | | | 113,9 | | | 110 | | | | 107 | | 105,3 |
| **Подраздел 2 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Наличие актуального инвестиционного паспорта | | | да/нет | | | | | да | | | да | | | да | | | | да | | да | | | | | да | | | да | | | | да | | да | |
| 6 | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | | | тыс. руб. | | | | | 918 442 | | | 480 925 | | | 2 532 066 | | | | 1975529 | | 1877111 | | | | | 1736026 | | | 1857780 | | | | 2023122 | | 2033500 | |
| 7 | | Количество рабочих мест, созданных (планируемых к созданию) за счет реализации инвестиционных проектов | | | единиц | | | | | 523 | | | 572 | | | 797 | | | | 385 | | 377 | | | | | 230 | | | 250 | | | | 260 | | 270 | |
| **Подраздел 3 "Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации | | | тыс. руб. | | | | | 5080581 | | | | | 5115498 | | | 5397294 | | 5788763 | | | | 5921750 | | | 6611212 | | | 7460409 | | | | 8217267 | | 9038994 | |
| % к пред. году в сопостав ценах | | | | | 93,8 | | | | | 100,7 | | | 105,5 | | 107,3 | | | | 102,3 | | | 111,6 | | | 112,8 | | | | 110 | | 110 | |
| 9 | | Оборот общественного питания | | | тыс.руб. | | | | | 71 403,0 | | | | | 66 853,0 | | | 66 280,0 | | 26691 | | | | 43 211,0 | | | 43 773,0 | | | 44 605,0 | | | | 45 497,0 | | 46 500,0 | |
| % к пред. году в сопостав ценах | | | | | 97,3 | | | | | 93,6 | | | 99,1 | | 40,3 | | | | 161,8 | | | 101,3 | | | 101,9 | | | | 102,0 | | 102,2 | |
| **Подраздел 4 "Развитие конкуренции"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | % | | | | 15 | | | | | 15 | | | 15 | | 15 | | | | 15 | | | | | 15 | | | 15 | | | | 15 | | 15 |
| 11 | | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | | | единиц | | | | 2,3 | | | | | 2,5 | | | 2,5 | | 2,6 | | | | 2,6 | | | | | 2,7 | | | 2,7 | | | | 2,8 | | 2,8 |
| **Подраздел 5 "Стратегическое планирование"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований | | | % | | | 84 | | | | | | 85 | | | 86 | | 88 | | | | 90 | | | | | 92 | | | 94 | | | | 96 | | 96 |
| 13 | | Отклонение основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития Рузаевского муниципального района от их фактических значений | | | % | | | не более 10 % | | | | | | не более 10 % | | | не более 10 % | | не более 10 % | | | | не более 10 % | | | | | не более 10 % | | | не более 10 % | | | | не более 10 % | | не более 10 % |
|  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | **ПРИЛОЖЕНИЕ 2** | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | **к муниципальной программе "Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2026 годы"** | | | | |
| **Перечень** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **основных мероприятий, мероприятий подразделов муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование основного мероприятия, мероприятия подраздела** | | | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | | | | | | | | | | | | | | | **Срок** | | | | | | | | | | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | | | | | |
| **начала реализации** | | | | | **окончания реализации** | | | | | |
| **1** | | **Подраздел 1 "Развитие промышленного комплекса"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | *Основное мероприятие:* «Развитие представленных в экономике района видов экономической деятельности и создание условий для формирования новых высокотехнологичных производств» | | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 1.1.1 | | Мероприятие 1: Запуск завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности и создание современного конкурентоспособного производства в г.Рузаевка. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «СК «РАЗВИТИЕ» (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | 2027 | | | | | | Позволит увеличить объем производства и реализации продукции в промышленной отрасли района, создать 495 дополнительных рабочих мест, увеличить доходную часть консолидированного бюджета Республики Мордовия и Рузаевского района, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 1257,5 млн.руб. | | | | | |
| 1.1.2 | | Мероприятие 2: Производство электрической распределительной аппаратуры, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования и прочих металлических изделий, монтаж и ремонт промышленного оборудования (машин) и электрооборудования и обработка металлических изделий. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Модуль" (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | 2021 | | | | | | Позволит увеличить объем производства и реализации продукции в промышленной отрасли района, создать 121 дополнительных рабочих мест, увеличить доходную часть консолидированного бюджета Республики Мордовия и Рузаевского района, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 6,5 млн.руб. | | | | | |
| 1.1.3 | | Мероприятие 3: Производство металлоконструкций и нефтехимической продукции. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «РузХимНефтеМаш» (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | 2029 | | | | | | Позволит увеличить объем производства и реализации продукции в промышленной отрасли района, создать 339 дополнительных рабочих мест, увеличить доходную часть консолидированного бюджета Республики Мордовия и Рузаевского района, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 500,0 млн.руб. | | | | | |
| 1.1.4 | | Мероприятие 4: Создание производства конструкционных композитов. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Конструкционные композиты» (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | 2023 | | | | | | Позволит увеличить объем производства и реализации продукции в промышленной отрасли района, создать 153 дополнительных рабочих мест, увеличить доходную часть консолидированного бюджета Республики Мордовия и Рузаевского района, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 133,3 млн.руб. | | | | | |
| 1.1.5 | | Мероприятие 5: Строительство завода по производству бесцветной декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности в г.Рузаевка. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «РСК «Гласс Декор» (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | 2027 | | | | | | Позволит увеличить объем производства и реализации продукции в промышленной отрасли района, создать 203 дополнительных рабочих мест, увеличить доходную часть консолидированного бюджета Республики Мордовия и Рузаевского района, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 1377,9 млн.руб. | | | | | |
| 1.1.6 | | Мероприятие 6: Реализация производства химической продукции для строительной и сельскохозяйственной отраслей. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Экспонента" (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | 2027 | | | | | | Позволит увеличить объем производства и реализации продукции в промышленной отрасли района, создать 107 дополнительных рабочих мест, увеличить доходную часть консолидированного бюджета Республики Мордовия и Рузаевского района, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 43,5 млн.руб. | | | | | |
| 1.1.7 | | Мероприятие 7: Модернизация сферы электро- и теплоснабжения. | | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, АО "Мордовская электросетевая компания" (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | 2024 | | | | | | Рост объемов производства и распределения электро- и теплоэнергии к 2025 году в 1,5 раза, повышение производительности труда, повышение доходности районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 166,6 млн.руб. | | | | | |
| 1.1.8 | | Мероприятие 8: Модернизация производственных мощностей. | | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, АО "Рузхиммаш" (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | 2024 | | | | | | Рост объемов отгруженных товаров собственного производства, повышение производительности труда, повышение доходности районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 1375,0 млн.руб. | | | | | |
| 1.1.9 | | Мероприятие 9: Модернизация производственных мощностей. | | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, ЗАО "Рузово" (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | 2024 | | | | | | Рост объемов переработанного яйца к 2025 году в 1,7 раза, повышение производительности труда, создание 30 дополнительных рабочих мест, повышение доходности районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 45,0 млн.руб. | | | | | |
| 1.1.10 | | Мероприятие 10: Модернизация производственных мощностей. | | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Новомилк" (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | 2024 | | | | | | Рост производства молочной продукции к 2025 году в 1,6 раза, повышение производительности труда, повышение доходности районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 43,0 млн.руб. | | | | | |
| 1.1.11 | | Мероприятие 11. АО «Рузхиммаш» - Производство грузовых железнодорожных вагонов, ориентированных на экспорт | | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, АО"Рузхиммаш" (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2024 | | | | | | В рамках проекта планируется разработка и производство новых моделей грузовых железнодорожных вагонов, ориентированных на экспортные рынки СНГ и Африки, иные страны дальнего зарубежья.Проектная мощность - 2000 шт. / 2047,0 млн. рублей. Планируемое количество рабочих мест - 93. | | | | | |
| 1.1.12 | | Мероприятие 12: ООО «Рузаевские пищевые технологии» - Производство влажных и сухих кормов для домашних животных. | | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, ООО"Рузаевские пищевые технологии" (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | 2025 | | | | | | Позволит увеличить объем производства и реализации продукции в промышленной отрасли района, создать 600 дополнительных рабочих мест, увеличить доходную часть консолидированного бюджета Республики Мордовия и Рузаевского района, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 11453,5 млн.руб. | | | | | |
| 1.2.13 | | Мероприятие 13: Строительство в г. Рузаевка производственно-складского комплекса по производству стабилизационных смесей (компаундов) на основе яичных продуктов общей проектной мощностью 200 тонн в месяц, площадью 5 774 кв.м. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ЗАО "Рузово" (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | Создать дополнительные возможности для переработки избытка яиц, производимых в Республике Мордовия и реализуемых в настоящее время за её пределы;  создать дополнительные рабочие места в количестве 15 единиц; | | | | | |
| 1.2.14 | | Мероприятие 14: " Модернизация яйцеперерабатывающей фабрики по глубокой переработке яйца ЗАО "Рузово", расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Надежды, д. 1а (2-й этап строительства)" | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ЗАО "Рузово" (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | 2022 | | | | | | Позволит увеличить качество выпускаемой продукции и нарастить объемы реализации, как на внутреннем рынке, так и при экспорте; создать дополнительно рабочие места в количестве 10 единиц привлечь инвестиции за период реализации проекта 144,0 млн.руб. | | | | | |
| 1.2.15 | | Мероприятие 15: Расширение производства керамического кирпича в Мордовии | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, (ООО «Рузаевский завод керамических изделий») (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | 2031 | | | | | | Позволит увеличить объем производства и реализации продукции в промышленной отрасли района, создать 15 дополнительных рабочих мест, увеличить доходную часть консолидированного бюджета Республики Мордовия и Рузаевского района, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 315,5 млн.руб. | | | | | |
| 1.2 | | *Основное мероприятие:* «Развитие представленных в экономике района видов экономической деятельности субъектов МСП» | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 1.2.1 | | Мероприятие 1: Цифровые технологии для производства. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «РМР Цифровые Технологии» (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | 2027 | | | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 9,3 млн.руб. | | | | | |
| 1.2.2 | | Мероприятие 2: Организация завода по производству металлической стренги. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, среднесписочную численность занятых на предприятии до 67 чел., увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 182,5 млн.руб. | | | | | |
| 1.2.3 | | Мероприятие 3: Создание производства по выпуску из ДВП декоративных панелей с тиснением. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «ФАСТ-САЙД» (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 24 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за приод реализации инвестпроекта в сумме - 10,0 млн.руб. | | | | | |
| 1.2.4 | | Мероприятие 4: Создание производства высококачественных изделий ручной работы из натуральных материалов. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Фоксвудрус» (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 41 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 2,7 млн.руб. | | | | | |
| 1.2.5 | | Мероприятие 5: Производство пищевых и косметических продуктов. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «ОВЕР ФАРМА» (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | 2023 | | | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 69 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 20,8 млн.руб. | | | | | |
| 1.2.6 | | Мероприятие 6: Создание производства лосьона (антисептических средств) для индивидуальной защиты. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «РУЗПРОМПРОДУКТ» (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 13 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 3,3 млн.руб. | | | | | |
| 1.2.7 | | Мероприятие 7: Создание производства полимерных композитов. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Полимерные композиты" (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | 2027 | | | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 48 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 160,0 млн.руб. | | | | | |
| 1.2.8 | | Мероприятие 8: Организация производства пищевых продуктов (мясных изделий и полуфабрикатов, компаундов на основе яичных продуктов) и розлива безалкогольных напитков. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Овотех" (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | 2027 | | | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 30 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 55,1 млн.руб. | | | | | |
| 1.2.9 | | Мероприятие 9: Производство изделий и оснастки с использованием технологий мехобработки, литья и штамповки. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Центр промышленных инноваций «НОВА» (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | 2027 | | | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 66 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 52,25 млн. руб. | | | | | |
| 1.2.10 | | Мероприятие 10: Организация производства металлических конструкций, пластмассовых изделий, производства машин и оборудования для сельского хозяйства, автотранспортных средств специального назначения, прицепов и полуприцепов, организация работ по металлообработке. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ЗАО ТД «Машкомплект» (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | 2027 | | | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 40 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 41,66 млн.руб. | | | | | |
| 1.2.11 | | Мероприятие 11: Создание предприятия по производству мебели. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Офис-Люкс» (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | 2027 | | | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 21 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 4,17 млн.руб. | | | | | |
| 1.2.12 | | Мероприятие 12: Строительство в г.Рузаевка (Республики Мордовия) комплекса на 25 тыс. тонн по приемке, очистке, сушке, хранению и отгрузке зерновых культур". | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "МордовАгроХим"" (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2023 | | | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 51 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 540,0 млн.руб. | | | | | |
| 1.2.13 | | Мероприятие 13: Производство газоблока неавтоклавного твердения в г.Рузаевка (Республики Мордовия). | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Я-БЛОК" (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | 2027 | | | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 20 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 70,4 млн.руб. | | | | | |
| 1.2.14 | | Мероприятие 14: Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в г. Рузаевка. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, (ООО «Газомоторные комплексы») (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 13 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 160 млн.руб. | | | | | |
| 1.2.15 | | Мероприятие 15: Расширение и модернизация производства ООО"Рузаевская фабрика -РВ" | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, (ООО «ООО Рузаевская фабрика-РВ») (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | 2035 | | | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 20 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 50 млн.руб. | | | | | |
| **2** | | **Подраздел 2 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | *Основное мероприятие:* «Организация взаимодействия с потенциальными инвесторами с целью презентации инвестиционных возможностей Рузаевского муниципального района и формирования персональных предложений по размещению предприятий на территории района» | | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2026 | | | | | | Создание условий для реализации инвестиционных проектов | | | | | |
| 2.1.1 | | Мероприятие 1: «Оказание содействия инвесторам в ходе реализации инвестиционных проектов на территории Рузаевского муниципального района" | | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2026 | | | | | | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | | | | | |
| 2.1.2 | | Мероприятие 2: «Публикации информации об инвестиционной ситуации в Рузаевском муниципальном районе на официальном сайте Рузаевского муниципального района в разделе "Инвестиционная привлекательность и развитие конкуренции». | | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2026 | | | | | | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | | | | | |
| 2.1.3 | | Мероприятие 3: «Актуализация и размещение в открытом доступе на официальном сайте Рузаевского муниципального района и на инвестиционном портале Корпорации Развития Республики Мордовия информации об инвестиционных площадках на территории Рузаевского муниципального района" | | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2026 | | | | | | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | | | | | |
| 2.1.4 | | Мероприятие 4: "Обеспечение инвесторов доступной инфраструктурой для размещения производственных и иных объектов" | | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2026 | | | | | | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | | | | | |
| **3** | | **Подраздел 3 "Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Содействие формированию на потребительском рынке комфортной среды для всех участников торговой деятельности путем беспрепятственного развития отдельных форматов торговли без ограничения количества предприятий | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | Обеспечение комплексного развития сферы торговли на территории Рузаевского района, формирование единого информационного пространства | | | | | |
| 3.1 | | *Основное мероприятие 1*: «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка". | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 3.1.1 | | Мероприятие 1: Строительство торгового центра в г. Рузаевка, ул. Юрасова. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | 2027 | | | | | | Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг, создание новых рабочих мест, совершенствование системы товародвижения, улучшение качества и спектра услуг, оказываемых населению | | | | | |
| 3.1.2 | | Мероприятие 2: Реконструкция помещения по адресу: г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д. 16 Д для реализации проекта по предоставлению в аренду торговых мест (открытие торгового центра). | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | 2023 | | | | | | Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг, создание новых рабочих мест, совершенствование системы товародвижения, улучшение качества и спектра услуг, оказываемых населению | | | | | |
| 3.2 | | *Основное мероприятие 2:* «Развитие сферы услуг» | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 3.2.1 | | Мероприятие 1: Обновление транспортных средств для перевозки пассажиров в количестве 8 единиц (такси «Тройка»). | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | 2027 | | | | | | Повышение качества и безопасности товаров и услуг на предприятиях потребительского рынка и сферы услуг. | | | | | |
| 3.2.2 | | Мероприятие 2: Организация велопроката и проката детских автомобилей на территории Парка культуры и отдыха в г. Рузаевка. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | 2027 | | | | | | Повышение качества и безопасности товаров и услуг на предприятиях потребительского рынка и сферы услуг. | | | | | |
| 3.2.3 | | Мероприятие 3: Реконструкция водонапорной башни под кафе на 100 мест. | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | 2022 | | | | | | Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг, создание новых рабочих мест, совершенствование системы товародвижения, улучшение качества и спектра услуг, оказываемых населению | | | | | |
| **4** | | **Подраздел 4 "Развитие конкуренции"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Основное мероприятие Содействие формированию на потребительском рынке комфортной среды для всех участников торговой деятельности путем беспрепятственного развития отдельных форматов торговли без ограничения количества предприятий | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2026 | | | | | | Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка и услуг, повышение уровня информированности субъектов потребительского рынка | | | | | |
| 4.1.1 | | Мероприятие 1 «Организация мониторингов и обследований организаций и объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения Рузаевского района». | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2026 | | | | | | Реализация Плана мероприятий (дорожная карта) по содействию развития конкуренции Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | | | | | |
| 4.1.2 | | Мероприятие 2 «Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг с участием товаропроизводителей Рузаевского района». | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2026 | | | | | | Реализация Плана мероприятий (дорожная карта) по содействию развития конкуренции Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | | | | | |
| 4.1.3 | | Мероприятие 3 «Размещение информации о выполнении требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации и мероприятий «дорожной карты», а также документов, принимаемых для их исполнения и в целях содействия развитию конкуренции в Рузаевском районе на официальном сайте Рузаевского района в разделе «Инвестиционная привлекательность и развитие конкуренции». | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2026 | | | | | | Реализация Плана мероприятий (дорожная карта) по содействию развития конкуренции Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | | | | | |
| 4.2 | | Мероприятие 4 "Организация семинаров, проводение заседаний «круглых столов» по вопросам предпринимательской деятельности" | | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2026 | | | | | | Реализация Плана мероприятий (дорожная карта) по содействию развития конкуренции Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | | | | | |
| **5** | | **Подраздел 5 "Стратегическое планирование"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | *Основное мероприятие:* "Создание комплексной системы стратегического планирования Рузаевского муниципального района" | | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2025 | | | | | | Создание полноценной системы стратегического планирования, способствующей социально-экономическому развитию Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | | | | | |
| 5.1.1 | | Мероприятие 1 "Организация и координация реализации Стратегии социально-экономического развития Рузаевского муниципального района" | | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2025 | | | | | | Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | | | | | |
| 5.1.2 | | Мероприятие 2 "Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития Рузаевского муниципального района и контроль ее выполнения" | | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2025 | | | | | | Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | | | | | |
| 5.1.3 | | Мероприятие 3 "Ежегодная разработка комплексного Плана мероприятий администрации Рузаевкого муниципального района по реализации Стратегии социально- экономического развития на очередной год и контроль его выполнения" | | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2025 | | | | | | Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | | | | | |
| 5.2 | | *Основное мероприятие:* "Организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития территорий" | | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2025 | | | | | | Внедрение в органах местного самоуправления Рузаевского муниципального района Республики Мордовия принципов и процедур управления по результатам | | | | | |
| 5.2.1 | | Мероприятие 1 "Разработка краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития муниципального образования, отдельных отраслей и секторов экономики" | | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2025 | | | | | | Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | | | | | |
| 5.2.2 | | Мероприятие 2 "Подготовка доклада Главы Рузаевского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации Рузаевского муниципального района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период" | | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2025 | | | | | | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | | | | | |
| 5.2.3 | | Мероприятие 3 "Размещение документов стратегического планирования в автоматизированной информационной системе "Управление" (ГАС Управление)" | | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | 2025 | | | | | | Обеспечение доступности органов исполнительной власти к муниципальным документам стратегического планирования. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | **ПРИЛОЖЕНИЕ 3** | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | **к муниципальной программе "Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2026 годы"** | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | |
| **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы "Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2026 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | |
|  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | |
| **№п/п** | **Статус** | | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | | **Источники финансирования** | **Прогнозная оценка расходов (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | | **2023 г.** | | | **2024 г.** | | | **2025 г.** | | | | | **2026г.** | | |
|  | **Муниципальная программа "Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2026 годы** | | **Управление экономического анализа и прогнозирования, управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, предприятия (организации) Рузаевского муниципального района** | | **всего** | **927 687,0** | **1 650 988,7** | **3 027 494,0** | | **3 336 459,0** | | | **4 191 970,0** | | | **5 436 882** | | | | | **1 543 896** | | |
| **республиканский бюджет** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | |  | | |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | |  | | |
| **местный бюджет** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | |  | | |
| **внебюджетные источники** | **927 687,0** | **1 650 988,7** | **3027494** | | **3 336459,0** | | | **4 191 970,0** | | | **5 436 882** | | | | | **1 543 896** | | |
| в т. ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| ***1*** | ***Подраздел 1 "Развитие промышленного комплекса"*** | | ***Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района*** | | ***всего*** | ***912 787,0*** | ***1 641 188,7*** | | ***3014844*** | ***3328309*** | | | ***4 190 820,0*** | | | ***5 435 732*** | | | | | ***1 543 896*** | | |
| ***республиканский бюджет*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** | | | ***0,00*** | | | | |  | | |
| ***федеральный бюджет*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** | | | ***0,00*** | | | | |  | | |
| ***местный бюджет*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** | | | ***0,00*** | | | | |  | | |
| ***внебюджетные источники*** | ***912 787*** | ***1 641 188,7*** | | ***3014844*** | ***3 3228309*** | | | ***4 190 820*** | | | ***5 435 732*** | | | | | ***1 543 896*** | | |
| 1.1 | *Основное мероприятие:* «Развитие представленных в экономике района видов экономической деятельности и создание условий для формирования новых высокотехнологичных производств» | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | всего | **764 296,0** | **1 609 781,0** | | **2777414,0** | **2 605 989,0** | | | **4 056 717,0** | | | **5 402 534** | | | | | **1 540 896** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 764 296,0 | 1 609 781,0 | | 2777414 | 2 605 989,0 | | | 4 056 717,0 | | | 5 402 534 | | | | | 1 540 896 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Запуск завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности и создание современного конкурентоспособного производства в г.Рузаевка, Республики Мордовия. Общая стоимость - 1257500 тыс.руб. Период реализации 2019-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «СК «РАЗВИТИЕ» (по согласованию) | | всего | **5 970,0** | **0,0** | | **1248450,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 5 970,0 |  | | 1248450,0 |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: Производство электрической распределительной аппаратуры, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования и прочих металлических изделий, монтаж и ремонт промышленного оборудования (машин) и электрооборудования и обработка металлических изделий. Общая стоимость - 6456 тыс.руб. Период реализации 2019-2021гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Модуль (по согласованию) | | всего | **3 747,0** | **7 000,0** | | **34 000,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 3 747,0 | 7 000,0 | | 34 000,0 |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: Производство металлоконструкций и нефтехимической продукции. Общая стоимость - 500000 тыс.руб. Период реализации 2020-2029гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «РузХимНефтеМаш» (по согласованию) | | всего | **60 000,0** | **390 000,0** | | **50 000,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 60 000,0 | 390 000,0 | | 50 000,0 |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: Создание производства конструкционных композитов. Общая стоимость - 133333 тыс.руб. Период реализации 2020-2023гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Конструкционные композиты» (по согласованию) | | всего | **133 333,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 133 333,0 |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1.1.5 | Мероприятие 5: Строительство завода по производству бесцветной декорированной стекляной тары для пищевой промышленности в г.Рузаевка Республики Мордовия. Общая стоимость - 1377900 тыс.руб. Период реализации 2020-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «РСК «Гласс Декор» (по согласованию) | | всего | **0,0** | **877 100,0** | | **500 800,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  | 877 100,0 | | 500 800,0 |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1.1.6 | Мероприятие 6: Реализация производства химической продукции для строительной и сельскохозяйственной отраслей. Общая стоимость - 43500 тыс.руб. Период реализации 2020-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Экспонента" (по согласованию) | | всего | **3 600,0** | **17 900,0** | | **22 000,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 3 600,0 | 17 900,0 | | 22 000,0 |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1.1.7 | Мероприятие 7: Модернизация сферы электро- и теплоснабжения. Общая стоимость - 201454 тыс.руб. Период реализации 2020-2026гг. | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, АО "Мордовская электросетевая компания" (по согласованию) | | всего | **40 800,0** | **47 858,0** | | **49 397,0** | **15 876,0** | | | **15 841,0** | | | **15 841,0** | | | | | **15 841,0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 40 800,0 | 47 858,0 | | 49 397,0 | 15 876,0 | | | 15 841,0 | | | 15 841,0 | | | | | 15 841,0 | | |
| 1.1.8 | Мероприятие 8: Модернизация производственных мощностей. Общая стоимость - 2753507 тыс.руб. Период реализации 2020-2026гг. | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, АО "Рузхиммаш" (по согласованию) | | всего | **501 846,0** | **250 923,0** | | **200 738,0** | **450 000,0** | | | **450 000,0** | | | **450 000,0** | | | | | **450 000,0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 501 846,0 | 250 923,0 | | 200 738,0 | 450 000,0 | | | 450 000,0 | | | 450 000,0 | | | | | 450 000,0 | | |
| 1.1.9 | Мероприятие 9: Модернизация производственных мощностей. Общая стоимость - 25000,0 тыс.руб. Период реализации 2020-2025гг. | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, ЗАО "Рузово" (по согласованию) | | всего | **5 000,0** | **10 000,0** | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 5 000,0 | 10 000,0 | | 144 000,0 |  | | |  | | | 10 000,0 | | | | |  | | |
| 1.1.10 | Мероприятие 10: Модернизация производственных мощностей. Общая стоимость - 58000,0 тыс.руб. Период реализации 2020-2026гг. | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Новомилк" (по согласованию) | | всего | **10 000,0** | **9 000,0** | | **11 000,0** | **7 000,0** | | | **7 000,0** | | | **7 000,0** | | | | | **7 000,0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 10 000,0 | 9 000,0 | | 11 000,0 | 7 000,0 | | | 7 000,0 | | | 7 000,0 | | | | | 7 000,0 | | |
| 1.1.11 | Мероприятие 11:  АО «Рузхиммаш» - Производство грузовых железнодорожных вагонов, ориентированных на экспорт. Общая стоимость - 222714,0 тыс.руб. Период реализации 2021-2024гг. | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, АО"Рузхиммаш" (по согласованию) | | всего | **0,0** | **0,0** | | **201 529,0** | **21 185,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | | 201 529,0 | 21 185,0 | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1.1.12 | Мероприятие 12:  ООО «Рузаевские пищевые технологии» - Производство влажных и сухих кормов для домашних животных. Общая стоимость - 11453552,0 тыс.руб. Период реализации 2023-2026гг. | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, ООО"Рузаевские пищевые технологии" (по согласованию) | | всего | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **2 033 928,0** | | | **3 431 876,0** | | | **4 919 693** | | | | | **1 068 055** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | |  | 2 033 928,0 | | | 3 431 876,0 | | | 4 919 693 | | | | | 1 068 055 | | |
| 1.2.13 | Мероприятие 13: Строительство в г.Рузаевка производственно-складского комплекса по производству стабилизационных смесей (компаундов) на основе яичных продуктов общей проектной мощностью 200 тонн в месяц, площадью 5 774 кв.м. Общая стоимость 230000 тыс.руб. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ЗАО "Рузово" (по согласованию) | | всего |  |  | |  | **78 000,0** | | | **152 000,0** | | |  | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | |  | 78 000,0 | | | 152 000,0 | | |  | | | | |  | | |
| 1.2.14 | Мероприятие 14: " Модернизация яйцеперерабатывающей фабрики по глубокой переработке яйца ЗАО "Рузово", (2-й этап строительства)".Общая стоимость 144000 тыс.руб. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ЗАО "Рузово" (по согласованию) | | всего |  |  | | **144 000,0** |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | | 144 000,0 |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1.2.15 | Мероприятие 15: Расширение производства керамического кирпича в Мордовии | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, (ООО «Рузаевский завод керамических изделий») (по согласованию) | | всего |  |  | | **315 500,0** |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | | 315 500,0 |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| ***1.2*** | ***Основное мероприятие: «Развитие представленных в экономике района видов экономической деятельности субъектов МСП»*** | | ***Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района*** | | внебюджетные источники | ***148 491,0*** | ***31 407,7*** | | ***237430*** | ***722320*** | | | ***134 103,0*** | | | ***33 198,0*** | | | | | ***3 000,0*** | | |
| ***республиканский бюджет*** |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| ***федеральный бюджет*** |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| ***местный бюджет*** |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| ***внебюджетные источники*** | ***148 491,0*** | ***31 407,7*** | | ***237430*** | ***722320*** | | | ***134 103,0*** | | | ***33 198,0*** | | | | | ***3 000,0*** | | |
| 1.2.1 | Мероприятие 1: Цифровые технологии для производства. Общая стоимость - 9294 тыс.руб. Период реализации 2018-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «РМР Цифровые Технологии» (по согласованию) | | всего | **563,0** | **719,0** | | **775,0** | **853,0** | | | **937,0** | | | **1 031,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 563,0 | 719,0 | | 775,0 | 853,0 | | | 937,0 | | | 1 031,0 | | | | |  | | |
| 1.2.2 | Мероприятие 2: Организация завода по производству металлической стренги. Общая стоимость - 182450 тыс.руб. Период реализации 2019-2020гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» (по согласованию) | | всего | **132 450,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 132 450,0 |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1.2.3 | Мероприятие 3: Создание производства по выпуску из ДВП декоративных панелей с тиснением. Общая стоимость - 10000 тыс.руб. Период реализации 2020-2021гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «ФАСТ-САЙД» (по согласованию) | | всего | **10 000,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 10 000,0 |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1.2.4 | Мероприятие 4: Создание производства высококачественных изделий ручной работы из натуральных материалов. Общая стоимость - 2718 тыс.руб. Период реализации 2020-2021гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Фоксвудрус» (по согласованию) | | всего | **1 855,0** | **863,0** | | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 1 855,0 | 863,0 | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1.2.5 | Мероприятие 5: Производство пищевых и косметических продуктов. Общая стоимость - 50000 тыс.руб. Период реализации 2020-2025гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «ОВЕР ФАРМА» (по согласованию) | | всего | **0,0** | **4 167,0** | | **8 333,0** | **0,0** | | | **8 333,0** | | | **29 167,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  | 4 167,0 | | 8 333,0 |  | | | 8 333,0 | | | 29 167,0 | | | | |  | | |
| 1.2.6 | Мероприятие 6: Создание производства лосьона (антисептических средств) для индивидуальной защиты. Общая стоимость - 3298 тыс.руб. Период реализации 2020-2021гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «РУЗПРОМПРОДУКТ» (по согласованию) | | всего | **3 298,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 3 298,0 |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1.2.7 | Мероприятие 7: Создание производства полимерных композитов. Общая стоимость - 160000 тыс.руб. Период реализации 2020-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Полимерные композиты" (по согласованию) | | всего | **0,0** | **12 000,0** | | **88 000,0** | **40 000,0** | | | **20 000,0** | | | **0,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  | 12 000,0 | | 88 000,0 | 40 000,0 | | | 20 000,0 | | |  | | | | |  | | |
| 1.2.8 | Мероприятие 8: Организация производства пищевых продуктов (мясных изделий и полуфабрикатов, компаундов на основе яичных продуктов) и розлива безалкогольных напитков. Общая стоимость - 55120 тыс.руб. Период реализации 2020-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Овотех" (по согласованию) | | всего | **325,0** | **9 492,0** | | **18 485,0** | **18 485,0** | | | **8 333,0** | | | **0,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 325,0 | 9 492,0 | | 18 485,0 | 18 485,0 | | | 8 333,0 | | |  | | | | |  | | |
| 1.2.9 | Мероприятие 9: Производство изделий и оснастки с использованием технологий мехообработки, литья и штамповки. Общая стоимость – 52250 тыс.руб. Период реализации 2020-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Центр промышленных инноваций «НОВА» (по согласованию) | | всего | **0,0** | **0,0** | | **20 500,0** | **31 750,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | | 20 500,0 | 31 750,0 | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1.2.10 | Мероприятие 10: Организация производства металлических конструкций, пластмассовых изделий, производства машин и оборудования для сельского хозяйства, автотранспортных средств специального назначения, прицепов и полуприцепов, организация работ по металлообработке. Общая стоимость – 41667 тыс.руб. Период реализации 2020-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ЗАО ТД «Машкомплект» (по согласованию) | | всего | **0,0** | **0,0** | | **16 667,0** | **12 500,0** | | | **12 500,0** | | | **0,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | | 16 667,0 | 12 500,0 | | | 12 500,0 | | |  | | | | |  | | |
| 1.2.11 | Мероприятие 11: Создание предприятия по производству мебели. Общая стоимость капитальных вложений – 41,667 тыс.руб. Период реализации 2020-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Офис-Люкс» (по согласованию) | | всего | **0,0** | **4 166,7** | | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  | 4 166,7 | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1.2.12 | Мероприятие 12: Строительство в г.Рузаевка (Республики Мордовия) комплекса на 25 тыс. тонн по приемке, очистке, сушке, хранению и отгрузке зерновых культур". Общая стоимость – 540000 тыс.руб. Период реализации 2021-2023гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "МордовАгроХим" (по согласованию) | | всего | **0,0** | **0,0** | | **10 000,0** | **530 000,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | | 10 000,0 | 530 000,0 | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1.2.13 | Мероприятие 13: Производство газоблока неавтоклавного твердения в г.Рузаевка (Республики Мордовия) . Общая стоимость – 70402 тыс.руб. Период реализации 2022-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Я-БЛОК" (по согласованию) | | всего | **0,0** |  | | **66670** | **3732** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | | 66670 | 3732 | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1.2.14 | Мероприятие 14: Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в г. Рузаевка.Общая стоимость объекта 160,0 млн.руб.Период реализации 2023-2024 годы (14 месяцев) | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, (ООО «Газомоторные комплексы») (по согласованию) | | всего |  |  | |  | **80 000,0** | | | 80 000,0 | | |  | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | |  | 80 000,0 | | | 80 000,0 | | |  | | | | |  | | |
| 1.2.15 | Мероприятие 15: Расширение и модернизация производства ООО"Рузаевская фабрика -РВ".Общая стоимость-50000 тыс.руб.Период реализации-2022-2035 г.г. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Рузаевская фабрика -РВ" (по согласованию) | | всего | 0,0 | 0,0 | | 8 000,0 | 5 000,0 | | | 4 000,0 | | | 3 000,0 | | | | | 3 000,0 | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 0,0 |  | | 8 000,0 | 5 000,0 | | | 4 000,0 | | | 3 000,0 | | | | | 3 000,0 | | |
| ***2*** | ***Подраздел 2 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"*** | | ***Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района*** | | ***всего*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | | | ***0*** | | | ***0*** | | | | | ***0*** | | |
| ***республиканский бюджет*** |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| ***федеральный бюджет*** |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| ***местный бюджет*** |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| ***внебюджетные источники*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | | | ***0*** | | | ***0*** | | | | | ***0*** | | |
| 2.1 | *Основное мероприятие:* «Организация взаимодействия с потенциальными инвесторами с целью презентации инвестиционных возможностей Рузаевского муниципального района и формирования персональных предложений по размещению предприятий на территории района» | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | всего | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2.1.1 | Мероприятие 1: «Оказание содействия инвесторам в ходе реализации инвестиционных проектов на территории Рузаевского муниципального района" | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | всего | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2.1.2 | Мероприятие 2: «Публикации информации об инвестиционной ситуации в Рузаевском муниципальном районе на официальном сайте Рузаевского муниципального района в разделе "Инвестиционная привлекательность и развитие конкуренции». | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | всего | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2.1.3 | Мероприятие 3: «Актуализация и размещение в открытом доступе на официальном сайте Рузаевского муниципального района и на инвестиционном портале Корпорации Развития Республики Мордовия информации об инвестиционных площадках на территории Рузаевского муниципального района" | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | всего | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2.1.4 | Мероприятие 4: "Обеспечение инвесторов доступной инфраструктурой для размещения производственных и иных объектов" | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | всего | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | |  | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| ***3*** | ***Подраздел 3 наименование "Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг"*** | | ***Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района*** | | ***всего*** | ***14900*** | ***9800*** | | ***12650*** | ***8150*** | | | ***1150*** | | | ***1150*** | | | | | ***0*** | | |
| ***республиканский бюджет*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | | | ***0*** | | | ***0*** | | | | |  | | |
| ***федеральный бюджет*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | | | ***0*** | | | ***0*** | | | | |  | | |
| ***местный бюджет*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | | | ***0*** | | | ***0*** | | | | |  | | |
| ***внебюджетные источники*** | ***14900*** | ***9800*** | | ***12650*** | ***8150*** | | | ***1150*** | | | ***1150*** | | | | | ***0*** | | |
|  | Содействие формированию на потребительском рынке комфортной среды для всех участников торговой деятельности путем беспрепятственного развития отдельных форматов торговли без ограничения количества предприятий | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | всего | **14900** | **9800** | | **12650** | **8150** | | | **1150** | | | **1150** | | | | | **0** | | |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |  | | |
| местный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 14900 | 9800 | | 12650 | 8150 | | | 1150 | | | 1150 | | | | | 0 | | |
| **3.1.** | ***Основное мероприятие 1:* «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка".** | |  | | всего | **12000** | **4500** | | **8500** | **7000** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 12000 | 4500 | | 8500 | 7000 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 3.1.1 | Мероприятие 1: Строительство торгового центра в г. Рузаевка, ул. Юрасова. Общая стоимость - 30000 тыс.руб. Период реализации 2018-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ИП Денисов Н.П., г.Рузаевка (по согласованию) | | всего | **10000** | **3000** | | **7000** | **5000** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 10000 | 3000 | | 7000 | 5000 | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 3.1.2 | Мероприятие2: Реконструкция помещения по адресу: г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д. 16 Д для реализации проекта по предоставлению в аренду торговых мест (открытие торгового центра). Общая стоимость - 7000 тыс.руб. Период реализации 2020-2023гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ИП Табунин Д.А., г.Рузаевка (по согласованию) | | всего | **2000** | **1500** | | **1500** | **2000** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 2000 | 1500 | | 1500 | 2000 | | |  | | |  | | | | |  | | |
| **3.2.** | ***Основное мероприятие 2:* «Развитие сферы услуг»** | |  | | всего | **2900** | **5300** | | **4150** | **1150** | | | **1150** | | | **1150** | | | | | **0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 2900 | 5300 | | 4150 | 1150 | | | 1150 | | | 1150 | | | | |  | | |
| 3.2.1 | Мероприятие1: Обновление транспортных средств для перевозки пассажиров в количестве 8 единиц (такси «Тройка»). Общая стоимость - 14000 тыс.руб. Период реализации 2019-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района , ИП Кураева В.В., г.Рузаевка (по согласованию) | | всего | **1800** | **1200** | | **1000** | **1000** | | | **1000** | | | **1000** | | | | | **0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 1800 | 1200 | | 1000 | 1000 | | | 1000 | | | 1000 | | | | |  | | |
| 3.2.2 | Мероприятие 2: Организация велопроката и проката детских автомобилей на территории Парка культуры и отдыха в г. Рузаевка. Общая стоимость - 1600 тыс.руб. Период реализации 2019-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ИП Кураева В.В., г.Рузаевка (по согласованию) | | всего | **100** | **100** | | **150** | **150** | | | **150** | | | **150** | | | | | **0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 100 | 100 | | 150 | 150 | | | 150 | | | 150 | | | | |  | | |
| 3.1.5 | Мероприятие 3: Реконструкция водонапорной башни под кафе на 100 мест. Общая стоимость - 8000 тыс.руб. Период реализации 2020-2022гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ИП Давыдов Ю.В., г.Рузаевка (по согласованию) | | всего | **1000** | **4000** | | **3000** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | 1000 | 4000 | | 3000 |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| ***4*** | ***Подраздел 4 "Развитие конкуренции"*** | |  | | ***всего*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | | | ***0*** | | | ***0*** | | | | | ***0*** | | |
| ***республиканский бюджет*** |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| ***федеральный бюджет*** |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| ***местный бюджет*** |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| ***внебюджетные источники*** |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 4.1 | *Основное мероприятие.* Участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирования рынков товаров и услуг на территории Рузаевского муниципального района. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | всего | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 4.1.1 | Организация и проведение мониторингов на рынках товаров и услуг, входящих в Перечень приоритетных и социально-значимых рынков разработанной Министерством экономики Республики Мордовия с участием субъектов предпринимательской деятельности, экспертных, научных, специализированных организаций. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | всего | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 4.1.2 | Совершенствование системы осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд Рузаевского муниципального района. | | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ администрации Рузаевского муниципального района | | всего | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| ***5*** | ***Подраздел 5 "Стратегическое планирование"*** | | ***Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района*** | | ***всего*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | | | ***0*** | | | ***0*** | | | | | ***0*** | | |
| ***республиканский бюджет*** |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| ***федеральный бюджет*** |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| ***местный бюджет*** |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| ***внебюджетные источники*** |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 5.1 | *Основное мероприятие:* "Создание комплексной системы стратегического планирования Рузаевского муниципального района" | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | всего | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 5.1.1 | Мероприятие1: "Организация и координация реализации Стратегии социально-экономического развития Рузаевского муниципального района" | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | всего | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 5.1.2 | Мероприятие2: "Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития Рузаевского муниципального района и контроль ее выполнения" | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | всего | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 5.1.3 | Мероприятие3: "Ежегодная разработка комплексного Плана мероприятий администрации Рузаевского муниципального района по реализации Стратегии социально- экономического развития на очередной год и контроль его выполнения" | | Управление экономического анализа и прогнозирования совместно со структурными подразделениями администрации Рузаевского муниципального района | | всего | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 5.2 | *Основное мероприятие:* "Организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития территорий" | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | всего | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 5.2.1 | Мероприятие 1 "Разработка краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития муниципального образования, отдельных отраслей и секторов экономики" | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | всего | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 5.2.2 | Мероприятие2: "Подготовка доклада Главы Рузаевского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации Рузаевского муниципального района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период" | | Управление экономического анализа и прогнозирования совместно со структурными подразделениями администрации Рузаевского муниципального района | | всего | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 5.2.3 | Мероприятие3: "Размещение документов стратегического планирования в автоматизированной информационной системе "Управление" (ГАС Управление)" | | Структурные подразделения администрации Рузаевского муниципального района | | всего | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | |
| республиканский бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| местный бюджет |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| внебюджетные источники |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**

**к Муниципальной программе**

**"Экономическое развитие**

**Рузаевского муниципального**

**района Республики Мордовия**

**на 2020-2026 годы"**

**План мероприятий, направленный на сопровождение и продвижение перспективных инвестиционных ниш Рузаевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок реализации мероприятия** | **Показатель и его целевое значение, ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Задача 1. Определение инвестиционного потенциала муниципального образования и формирование инвестиционных паспортов** | | | | |
| 1 | Оформление инвестиционного паспорта Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 01.04.2021г. | Наличие единого документа, разработанного с учётом потребностей инвестора и содержащего исчерпывающую информацию об инвестиционном климате района |
| 2 | Размещение инвестиционного паспорта Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района республики Мордовия | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 01.04.2021г. | Внедрение в интернет-пространство инструмента информирования предпринимателей и потенциальных инвесторов об инвестиционной политике в районе и действующей инвестиционной среде |
| 3 | Формирование инвестиционных ниш Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 01.04.2021г. | Формирование не менее 5 инвестиционных ниш с учетом описания существующей инженерной инфраструктуры |
| 4 | Размещение информации о существующих инвестиционных нишах на официальном сайте Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 01.04.2021г. | Наличие единого реестра существующих инвестиционных ниш с целью информирования представителей бизнес-сообщества и потенциальных инвесторов |
| **Задача 2. Инвентаризация свободных инвестиционных площадок и земельных участков** | | | | |
| 1 | Формирование реестра свободных инвестиционных площадок с описанием существующей инфраструктуры | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 01.04.2021г. | Формирование не менее 7 инвестиционных площадок с описанием существующей инфраструктуры |
| 2 | Размещение реестра свободных инвестиционных площадок с описанием существующей инфраструктуры на официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 01.04.2021г. | Информирование представителей бизнес-сообщества и потенциальных инвесторов о свободных инвестиционных площадках |
| **Задача 3. Отбор инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой инфраструктурой под новые проекты** | | | | |
| 1 | Анализ и актуализация информации о существующих инвестиционных площадках, расположенной на них инженерной инфраструктуре, логистических возможностях, потенциально привлекательных для инвесторов | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | постоянно | Актуализация информации как минимум по 7-ми инвестиционным площадкам относительно конфигурации, площади объекта, инженерной инфраструктуры, логистических возможностей |
| **Задача 4. Выявление перспективных инвестиционных ниш свободных для развития производства, создания новых рабочих мест и кооперационных цепочек с местными товаропроизводителями** | | | | |
| 1 | Рекомендовать представителям бизнес-сообщества Рузаевского муниципального района а также инициаторам новых производств выстраивать кооперационные цепочки с местными товаропроизводителями | Заместитель Главы района - начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | постоянно | Проведение круглых столов, совещаний, рабочих встреч с представителями бизнес-сообществ, потенциальными инвесторами о возможностях выстраивания кооперационных цепочек с местными товаропроизводителями |
| **Задача 5. Формирование реестра перспективных инвестиционных ниш для потенциальных инвесторов с детальной характеристикой конкурентных преимуществ их размещения** | | | | |
| 1 | Графическое и текстовое описание земельного участка, существующей инженерной инфраструктуры имеющихся инвестиционных площадок | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 15.04.2021 г. | Оформление графического и текстового описания земельного участка, существующей инженерной инфраструктуры как минимум 7-ми инвестиционных площадок |
| **Задача 6. Сопровождение и "упаковка" инвестиционных ниш** | | | | |
| 1 | Подготовка бизнес-плана и плана графика реализации проекта | Потенциальный инвестор | 2 месяца | Подготовка как минимум 1-го бизнес-плана и 1-го плана-графика реализации проекта |
| 2 | Обращение в Администрацию Рузаевского муниципального района Республики Мордовия о включении в муниципальную программу «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы" | Потенциальный инвестор | 1 рабочий день | Направление в Администрацию Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, как минимум 1-го заявления о включении в муниципальную программу "Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2025 годы" |
| 3 | Включение инвестиционного проекта в муниципальную программу «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы" | Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 1 месяц | Включение, как минимум, 1-го инвестиционного проекта в муниципальную программу "Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2025 годы" |
| 4 | Подача заявления на предоставление земельного участка или части земельного участка с указанием площади и конфигурации | Потенциальный инвестор | 1 рабочий день | Направление в Администрацию Рузаевского муниципального района, Администрацию городского поселения Рузаевка как минимум 1-го заявления о предоставлении земельного участка или его части |
| 5 | Оформление документов на: - снятие земельного участка с кадастрового учета; - межевание земельного участка;  - изготовление схемы расположения земельного участка | МБУ Рузаевского муниципального района "Земельный вектор", Администрация гп Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 1 месяц | Снятие с кадастрового учета как минимум 1-го земельного участка, проведение как минимум 1-го межевания, изготовление как минимум 1-ой схемы расположения земельного участка, предназначенных для реализации инвестиционного проекта |
| 6 | Принятие постановления об утверждении схемы расположения земельного участка | Администрация Рузаевского муниципального района, Администрация гп Рузаевка Рузаевского муниципального района | 5 рабочих дней | Подготовка как минимум 1-го постановления об утверждении схемы расположения земельного участка |
| 7 | Подготовка и направление обращения в Администрацию гп Рузаевка или Администрацию Рузаевского муниципального района о направлении ходатайства в адрес Главы Республики Мордовия о предоставлении земельного участка на льготных условиях (без торгов) | Потенциальный инвестор | 1 рабочий день | Подготовка как минимум 1-го обращения в адрес Администрации гп Рузаевка или Администрации Рузаевского муниципального района о направлении ходатайства в адрес Главы РМ о предоставлении земельного участка на льготных условиях (без торгов) |
| 8 | Подготовка и направление ходатайства в адрес Главы Республики Мордовия о предоставлении земельного участка на льготных условиях (без торгов) | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района, Администрация гп Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 1 рабочий день | Направление как минимум 1-го ходатайства в адрес Главы РМ о предоставлении земельного участка на льготных условиях (без торгов) |
| 9 | Подготовка проекта договора аренды земельного участка сроком на 1 год с планом-графиком реализации проекта | МБУ Рузаевского муниципального района "Земельный вектор", Администрация гп Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 5 рабочих дней | В случае положительного решения Главы РМ, подготовка как минимум 1-го договора аренды земельного участка |
| 10 | Заключение договора аренды земельного участка | МБУ Рузаевского муниципального района "Земельный вектор", Администрация гп Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 1 рабочий день | Заключение как минимум 1-го договора аренды земельного участка |
| 11 | Сбор информации (технических условий) для технологического присоединения сетей реализуемого проекта | Потенциальный инвестор | 1 месяц | Сбор технических условий для технологического присоединения сетей в рамках реализации как минимум 1-го инвестиционного проекта |
| 12 | Подготовка проектно-сметной документации (на проект, внеплощадочные сети, инженерную инфраструктуру, дорожную инфраструктуру, подготовку строительной площадки) | Потенциальный инвестор | 2 месяца | Как минимум для 1-го инвестиционного проекта подготовка проектно-сметной документации (на проект, внеплощадочные сети, инженерную инфраструктуру, дорожную инфраструктуру, подготовку строительной площадки) |
| 13 | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации | Потенциальный инвестор | 1 месяц | Получение как минимум для 1-го инвестиционного проекта положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации |
| 14 | Подача заявления в Администрацию гп Рузаевка или Администрацию Рузаевского муниципального района о подготовке градостроительного плана земельного участка | Потенциальный инвестор | 1 рабочий день | Направление как минимум 1-го заявления в Администрацию гп Рузаевка или Администрацию Рузаевского муниципального района о подготовке градостроительного плана земельного участка в рамках реализации инвестиционного проекта |
| 15 | Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка | МБУ Рузаевского муниципального района "Земельный вектор", Администрация гп Рузаевка Рузаевского муниципального района | 14 рабочих дней | Подготовка и утверждение как минимум 1-го градостроительного плана земельного участка в рамках реализации инвестиционного проекта |
| 16 | Подача заявления в Администрацию гп Рузаевка или Администрацию Рузаевского муниципального района о выдаче разрешения на строительство | Потенциальный инвестор | 1 рабочий день | Направление как минимум 1-го заявления в Администрацию гп Рузаевка или Администрацию Рузаевского муниципального района о выдаче разрешения на строительство в рамках реализации инвестиционного проекта |
| 17 | Подготовка и утверждение разрешения на строительство | МБУ Рузаевского муниципального района "Земельный вектор", Администрация гп Рузаевка Рузаевского муниципального района | 7 рабочих дней | Подготовка и утверждение как минимум 1-го разрешения на строительство в рамках реализации инвестиционного проекта |
| 18 | Начало строительно-монтажных работ на площадке согласно проекту организации строительства (временные автодороги, временные инженерные сети и т.д.) | Потенциальный инициатор | Согласно проекту организации строительства |  |
| 19 | Подача заявления на ввод объекта в эксплуатацию | Потенциальный инициатор | 1 рабочий день | Подача как минимум 1-го заявления на ввод объекта в эксплуатацию в рамках реализации инвестиционного проекта |
| 20 | Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | МБУ Рузаевского муниципального района "Земельный вектор", Администрация гп Рузаевка Рузаевского муниципального района | 1 месяц | Ввод как минимум 1-го объекта в эксплуатацию в рамках реализации инвестиционного проекта |
| **Задача 7. Формирование реальных мер поддержки, направленных на загрузку и освоение свободных инвестиционных площадок** | | | | |
| 1 | Оказание инвесторам методической и консультационной поддержки | Заместитель Главы района - начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района | постоянно | Оказание методической и консультационной помощи на всех стадиях реализации инвестиционного проекта |