АДМИНИСТРАЦИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

22.09.2021 № 575

г. Рузаевка

**О внесении изменений в Муниципальную программу «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 30.09.2020г. №549**

На основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, утвержденного постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 30.12.2015г. №1868, Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 30.09.2020г. №549 (с изменениями от 22.03.2021г. №176, от 04.06.2021г. №341,от 20.07.2021г.№441), следующего содержания:

1.1. В паспорте Муниципальной программы:

- строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы  и источники  финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020-2025 гг. составит 17772,72 млн. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 923,94 млн. руб.  2021 год – 1657,32 млн. руб.  2022 год – 5068,1 млн. руб.  2023 год – 3809,0 млн. руб.  2024 год – 5214,91 млн. руб.  2025 год – 1099,4 млн. руб.  Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году –923,94 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0 млн. рублей;  - республиканский бюджет – 0 млн. рублей;  - местный бюджет – 0 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 923,94 млн. руб.;  Объем финансирования муниципальной программы в 2021 году – 1657,32 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0 млн. рублей;  - республиканский бюджет – 0 млн. рублей;  - местный бюджет – 0 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 1657,32млн. руб.;  Объем финансирования муниципальной программы в 2022 году – 5068,1 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0 млн. рублей;  - республиканский бюджет – 0 млн. рублей;  - местный бюджет – 0 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 5068,1 млн. руб.;  Объем финансирования муниципальной программы в 2023 году – 3809,0 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0 млн. рублей;  - республиканский бюджет – 0 млн. рублей;  - местный бюджет – 0 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 3809,0 млн. руб.;  Объем финансирования муниципальной программы в 2024 году – 5214,91млн. руб., в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0 млн. рублей;  - республиканский бюджет – 0 млн. рублей;  - местный бюджет – 0 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 5214,91 млн. руб.;  Объем финансирования муниципальной программы в 2025 году – 1099,4 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0 млн. рублей;  - республиканский бюджет – 0 млн. рублей;  - местный бюджет – 0 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 1099,4 млн. руб.;  Объемы и источники финансирования Муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней носят предельный (прогнозный) характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов на очередной год и плановый период. |

»;

- строку «Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые  результаты реализации Муниципальной программы | При выходе на полную мощность (к 2025 г.) реализуемые в рамках Муниципальной программы инвестиционные проекты позволят увеличить объем выпускаемой продукции собственного производства до 41,95 млрд. рублей.  *Социальный эффект* муниципальной программы – это дополнительные рабочие места в количестве 2631 единиц. Рост среднемесячной (номинальной) заработной платы к 2025 году по району по сравнению с 2019 годом в 1,6 раза. |

»;

1.2. Приложение 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 3 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района – начальника управления экономического анализа и прогнозирования А.В. Орехова.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru и подлежит размещению в закрытой части портала государственной автоматизированной системы «Управление».

Глава Рузаевского

муниципального района

Республики Мордовия А.И. Сайгачев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | | | |  | | | | **Приложение к постановлению**  **Администрации Рузаевского**  **муниципального района**  **Республики Мордовия**  **от 22.09.2021 № 575** | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | | | | **ПРИЛОЖЕНИЕ 2** | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | | | | **к муниципальной программе "Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы"** | | | | | | | | | | |
| **Перечень** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **основных мероприятий, мероприятий подразделов муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование основного мероприятия, мероприятия подраздела** | | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | | | **Срок** | | | | | | | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | | | | | | | | | |
| **начала реализации** | | | | **окончания реализации** | | | |
| **1** | | **Подраздел 1 "Развитие промышленного комплекса"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | *Основное мероприятие:* «Развитие представленных в экономике района видов экономической деятельности и создание условий для формирования новых высокотехнологичных производств» | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Мероприятие 1: Запуск завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности и создание современного конкурентоспособного производства в г.Рузаевка. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «СК «РАЗВИТИЕ» (по согласованию) | | | 2019 | | | | 2027 | | | | Позволит увеличить объем производства и реализации продукции в промышленной отрасли района, создать 495 дополнительных рабочих мест, увеличить доходную часть консолидированного бюджета Республики Мордовия и Рузаевского района, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 1257,5 млн.руб. | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | | Мероприятие 2: Производство электрической распределительной аппаратуры, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования и прочих металлических изделий, монтаж и ремонт промышленного оборудования (машин) и электрооборудования и обработка металлических изделий. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Модуль" (по согласованию) | | | 2019 | | | | 2021 | | | | Позволит увеличить объем производства и реализации продукции в промышленной отрасли района, создать 127 дополнительных рабочих мест, увеличить доходную часть консолидированного бюджета Республики Мордовия и Рузаевского района, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 6,5 млн. руб. | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | | Мероприятие 3: Производство металлоконструкций и нефтехимической продукции. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «РузХимНефтеМаш» (по согласованию) | | | 2020 | | | | 2029 | | | | Позволит увеличить объем производства и реализации продукции в промышленной отрасли района, создать 339 дополнительных рабочих мест, увеличить доходную часть консолидированного бюджета Республики Мордовия и Рузаевского района, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 500,0 млн.руб. | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | | Мероприятие 4: Создание производства конструкционных композитов. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Конструкционные композиты» (по согласованию) | | | 2020 | | | | 2023 | | | | Позволит увеличить объем производства и реализации продукции в промышленной отрасли района, создать 153 дополнительных рабочих мест, увеличить доходную часть консолидированного бюджета Республики Мордовия и Рузаевского района, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме – 133,3 млн.руб. | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | | Мероприятие 5: Строительство завода по производству бесцветной декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности в г.Рузаевка. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «РСК «Гласс Декор» (по согласованию) | | | 2020 | | | | 2027 | | | | Позволит увеличить объем производства и реализации продукции в промышленной отрасли района, создать 203 дополнительных рабочих мест, увеличить доходную часть консолидированного бюджета Республики Мордовия и Рузаевского района, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме – 1377,9 млн.руб. | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | | Мероприятие 6: Реализация производства химической продукции для строительной и сельскохозяйственной отраслей. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Экспонента» (по согласованию) | | | 2020 | | | | 2027 | | | | Позволит увеличить объем производства и реализации продукции в промышленной отрасли района, создать 107 дополнительных рабочих мест, увеличить доходную часть консолидированного бюджета Республики Мордовия и Рузаевского района, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме – 43,5 млн.руб. | | | | | | | | | |
| 1.1.7 | | Мероприятие 7: Модернизация сферы электро- и теплоснабжения. | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, АО «Мордовская электросетевая компания» (по согласованию) | | | 2020 | | | | 2024 | | | | Рост объемов производства и распределения электро- и теплоэнергии к 2025 году в 1,5 раза, повышение производительности труда, повышение доходности районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме – 166,6 млн.руб. | | | | | | | | | |
| 1.1.8 | | Мероприятие 8: Модернизация производственных мощностей. | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, АО «Рузхиммаш» (по согласованию) | | | 2020 | | | | 2024 | | | | Рост объемов отгруженных товаров собственного производства, повышение производительности труда, повышение доходности районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме – 1375,0 млн.руб. | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | | Мероприятие 9: Модернизация производственных мощностей. | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, ЗАО «Рузово» (по согласованию) | | | 2020 | | | | 2024 | | | | Рост объемов переработанного яйца к 2025 году в 1,7 раза, повышение производительности труда, создание 30 дополнительных рабочих мест, повышение доходности районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме – 45,0 млн.руб. | | | | | | | | | |
| 1.1.10 | | Мероприятие 10: Модернизация производственных мощностей. | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Новомилк» (по согласованию) | | | 2020 | | | | 2024 | | | | Рост производства молочной продукции к 2025 году в 1,6 раза, повышение производительности труда, повышение доходности районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме – 43,0 млн.руб. | | | | | | | | | |
| 1.1.11 | | Мероприятие 11: АО «Рузхиммаш» - Производство грузовых железнодорожных вагонов, ориентированных на экспорт | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, АО"Рузхиммаш" (по согласованию) | | | 2021 | | | | 2024 | | | | В рамках проекта планируется разработка и производство новых моделей грузовых железнодорожных вагонов, ориентированных на экспортные рынки СНГ и Африки, иные страны дальнего зарубежья.  Проектная мощность - 2000 шт. / 2047,0 млн. рублей.  Планируемое количество рабочих мест - 93. | | | | | | | | | |
| 1.1.12 | | Мероприятие 12: ООО «Талина» - Производство влажных и сухих кормов для домашних животных. | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, ООО"Талина" (по согласованию) | | | 2022 | | | | 2025 | | | | Позволит увеличить объем производства и реализации продукции в промышленной отрасли района, создать 600 дополнительных рабочих мест, увеличить доходную часть консолидированного бюджета Республики Мордовия и Рузаевского района, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 11453,5 млн.руб. | | | | | | | | | |
| 1.2 | | *Основное мероприятие:* «Развитие представленных в экономике района видов экономической деятельности субъектов МСП» | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Мероприятие 1: Цифровые технологии для производства. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «РМР Цифровые Технологии» (по согласованию) | | | 2018 | | | | 2027 | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 9,3 млн.руб. | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | | Мероприятие 2: Организация завода по производству металлической стренги. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» (по согласованию) | | | 2019 | | | | 2020 | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, среднесписочную численность занятых на предприятии до 67 чел., увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 182,5 млн.руб. | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | | Мероприятие 4: Создание производства высококачественных изделий ручной работы из натуральных материалов. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Фоксвудрус» (по согласованию) | | | 2020 | | | | 2021 | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 92 дополнительных рабочих места, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 2,7 млн. руб. | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | | Мероприятие 5: Производство пищевых и косметических продуктов. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «РузФудс» (по согласованию) | | | 2020 | | | | 2023 | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 90 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 50,0 млн. руб. | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | | Мероприятие 6: Создание производства лосьона (антисептических средств) для индивидуальной защиты. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «РУЗПРОМПРОДУКТ» (по согласованию) | | | 2020 | | | | 2021 | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 13 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 3,3 млн.руб. | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | | Мероприятие 7: Создание производства полимерных композитов. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Полимерные композиты" (по согласованию) | | | 2020 | | | | 2027 | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 48 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 160,0 млн.руб. | | | | | | | | | |
| 1.2.8 | | Мероприятие 8: Организация производства пищевых продуктов (мясных изделий и полуфабрикатов, компаундов на основе яичных продуктов) и розлива безалкогольных напитков. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Овотех" (по согласованию) | | | 2020 | | | | 2027 | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 30 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 55,1 млн.руб. | | | | | | | | | |
| 1.2.9 | | Мероприятие 9: Производство изделий и оснастки с использованием технологий мехобработки, литья и штамповки | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Центр промышленных инноваций «НОВА» (по согласованию) | | | 2020 | | | | 2027 | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 66 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 52,25 млн. руб. | | | | | | | | | |
| 1.2.10 | | Мероприятие 10: Организация производства металлических конструкций, пластмассовых изделий, производства машин и оборудования для сельского хозяйства, автотранспортных средств специального назначения, прицепов и полуприцепов, организация работ по металлообработке | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ЗАО ТД «Машкомплект» (по согласованию) | | | 2020 | | | | 2027 | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 40 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме – 41,66 млн. руб. | | | | | | | | | |
| 1.2.11 | | Мероприятие 11: Создание предприятия по производству мебели | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Офис-Люкс» (по согласованию) | | | 2020 | | | | 2027 | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 21 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме – 4,17 млн. руб. | | | | | | | | | |
| 1.2.12 | | Мероприятие 12: Строительство в г.Рузаевка (Республики Мордовия) комплекса на 25 тыс. тонн по приемке, очистке, сушке, хранению и отгрузке зерновых культур". | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "РТС" (по согласованию) | | | 2021 | | | | 2022 | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 51 дополнительное рабочее место, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 540,0 млн.руб. | | | | | | | | | |
| 1.2.13 | | Мероприятие 13: Производство газоблока неавтоклавного твердения в г.Рузаевка (Республики Мордовия). | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Я-БЛОК" (по согласованию) | | | 2021 | | | | 2022 | | | | Позволит увеличить оборот малых и средних предприятий, создать 20 дополнительных рабочих мест, увеличить доходность районного бюджета, привлечь инвестиции за период реализации инвестпроекта в сумме - 50,0 млн.руб. | | | | | | | | | |
| **2** | | **Подраздел 2 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | *Основное мероприятие:* «Организация взаимодействия с потенциальными инвесторами с целью презентации инвестиционных возможностей Рузаевского муниципального района и формирования персональных предложений по размещению предприятий на территории района» | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2021 | | | 2025 | | | | Создание условий для реализации инвестиционных проектов | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Мероприятие 1: «Оказание содействия инвесторам в ходе реализации инвестиционных проектов на территории Рузаевского муниципального района" | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2021 | | | 2025 | | | | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | | Мероприятие 2: «Публикации информации об инвестиционной ситуации в Рузаевском муниципальном районе на официальном сайте Рузаевского муниципального района в разделе "Инвестиционная привлекательность и развитие конкуренции». | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2021 | | | 2025 | | | | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | | Мероприятие 3: «Актуализация и размещение в открытом доступе на официальном сайте Рузаевского муниципального района и на инвестиционном портале Корпорации Развития Республики Мордовия информации об инвестиционных площадках на территории Рузаевского муниципального района" | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2021 | | | 2025 | | | | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | | Мероприятие 4: "Обеспечение инвесторов доступной инфраструктурой для размещения производственных и иных объектов" | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2021 | | | 2025 | | | | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | |
| **3** | | **Подраздел 3 "Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Содействие формированию на потребительском рынке комфортной среды для всех участников торговой деятельности путем беспрепятственного развития отдельных форматов торговли без ограничения количества предприятий | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | |  | | |  | | | | Обеспечение комплексного развития сферы торговли на территории Рузаевского района, формирование единого информационного пространства | | | | | | | | | |
| 3.1 | | *Основное мероприятие 1*: «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка". | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Мероприятие 1: Строительство торгового центра в г. Рузаевка, ул. Юрасова. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2018 | | | 2027 | | | | Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг, создание новых рабочих мест, совершенствование системы товародвижения, улучшение качества и спектра услуг, оказываемых населению | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | | Мероприятие 2: Реконструкция помещения по адресу: г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д. 16 Д для реализации проекта по предоставлению в аренду торговых мест (открытие торгового центра). | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2020 | | | 2023 | | | | Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг, создание новых рабочих мест, совершенствование системы товародвижения, улучшение качества и спектра услуг, оказываемых населению | | | | | | | | | |
| 3.2 | | *Основное мероприятие 2:* «Развитие сферы услуг» | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | Мероприятие 1: Обновление транспортных средств для перевозки пассажиров в количестве 8 единиц (такси «Тройка»). | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2019 | | | 2027 | | | | Повышение качества и безопасности товаров и услуг на предприятиях потребительского рынка и сферы услуг. | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | | Мероприятие 2: Организация велопроката и проката детских автомобилей на территории Парка культуры и отдыха в г. Рузаевка. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2019 | | | 2027 | | | | Повышение качества и безопасности товаров и услуг на предприятиях потребительского рынка и сферы услуг. | | | | | | | | | |
| 3.2.3 | | Мероприятие 3: Реконструкция водонапорной башни под кафе на 100 мест. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2020 | | | 2022 | | | | Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг, создание новых рабочих мест, совершенствование системы товародвижения, улучшение качества и спектра услуг, оказываемых населению | | | | | | | | | |
| **4** | | **Подраздел 4 "Развитие конкуренции"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Основное мероприятие Содействие формированию на потребительском рынке комфортной среды для всех участников торговой деятельности путем беспрепятственного развития отдельных форматов торговли без ограничения количества предприятий | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2021 | | | 2025 | | | | Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка и услуг, повышение уровня информированности субъектов потребительского рынка | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | Мероприятие 1: «Организация мониторингов и обследований организаций и объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения Рузаевского района». | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2021 | | | 2025 | | | | Реализация Плана мероприятий (дорожная карта) по содействию развития конкуренции Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | | Мероприятие 2: «Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг с участием товаропроизводителей Рузаевского района». | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2021 | | | 2025 | | | | Реализация Плана мероприятий (дорожная карта) по содействию развития конкуренции Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | |
| 4.1.3 | | Мероприятие 3: «Размещение информации о выполнении требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации и мероприятий «дорожной карты», а также документов, принимаемых для их исполнения и в целях содействия развитию конкуренции в Рузаевском районе на официальном сайте Рузаевского района в разделе «Инвестиционная привлекательность и развитие конкуренции». | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2021 | | | 2025 | | | | Реализация Плана мероприятий (дорожная карта) по содействию развития конкуренции Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | |
| 4.2 | | Мероприятие 4: "Организация семинаров, проводение заседаний «круглых столов» по вопросам предпринимательской деятельности" | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2021 | | | 2025 | | | | Реализация Плана мероприятий (дорожная карта) по содействию развития конкуренции Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | |
| **5** | | **Подраздел 5 "Стратегическое планирование"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | *Основное мероприятие:* "Создание комплексной системы стратегического планирования Рузаевского муниципального района" | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2021 | | | 2025 | | | | Создание полноценной системы стратегического планирования, способствующей социально-экономическому развитию Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | | Мероприятие 1: "Организация и координация реализации Стратегии социально-экономического развития Рузаевского муниципального района" | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2021 | | | 2025 | | | | Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Рузаевского муниципального района. | | | | | | | | | |
| 5.1.2 | | Мероприятие 2: "Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития Рузаевского муниципального района и контроль ее выполнения" | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2021 | | | 2025 | | | | Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | |
| 5.1.3 | | Мероприятие 3: "Ежегодная разработка комплексного Плана мероприятий администрации Рузаевкого муниципального района по реализации Стратегии социально- экономического развития на очередной год и контроль его выполнения" | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2021 | | | 2025 | | | | Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | |
| 5.2 | | *Основное мероприятие:* "Организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития территорий" | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2021 | | | 2025 | | | | Внедрение в органах местного самоуправления Рузаевского муниципального района принципов и процедур управления по результатам | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | | Мероприятие 1: "Разработка краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития муниципального образования, отдельных отраслей и секторов экономики" | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2021 | | | 2025 | | | | Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Рузаевского муниципального района | | | | | | | | | |
| 5.2.2 | | Мероприятие 2: "Подготовка доклада Главы Рузаевского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации Рузаевского муниципального района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период" | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2021 | | | 2025 | | | | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района. | | | | | | | | | |
| 5.2.3 | | Мероприятие 3: "Размещение документов стратегического планирования в автоматизированной информационной системе "Управление" (ГАС Управление)" | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | 2021 | | | 2025 | | | | Обеспечение доступности органов исполнительной власти к муниципальным документам стратегического планирования. | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | **Приложение к постановлению**  **Администрации Рузаевского**  **Муниципального района**  **Республики Мордовия**  **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |  | |  |
|  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | **ПРИЛОЖЕНИЕ 3** | | |  | |  |
|  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | **к муниципальной программе "Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы"** | | | | | | |  | |  |
| **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы "Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **№п/п** | **Статус** | | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | | | | **Источники финансирования** | | | | | | **Прогнозная оценка расходов (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | |  | |  |
| **2020 г.** | | | **2021 г.** | | **2022 г.** | | **2023 г.** | | **2024 г.** | **2025 г.** |  | |  |
|  | **Муниципальная программа "Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы»** | | **Управление экономического анализа и прогнозирования, управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, предприятия (организации) Рузаевского муниципального района** | | | | **всего** | | | | | | **923940,0** | | | **1657321,7** | | **5 068100,0** | | **3809047,0** | | **5214912,0** | **1099403,0** | 379 207,00 | |  |
| **республиканский бюджет** | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| **федеральный бюджет** | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| **местный бюджет** | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| **внебюджетные источники** | | | | | | **923940,0** | | | **1657321,7** | | **5 068100,0** | | **3809047,0** | | **5214912,0** | **1099403,0** | 379 207,00 | |  |
| в т. ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **1** | **Подраздел 1 "Развитие промышленного комплекса"** | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **909040,0** | | | **1647521,7** | | **5055450,0** | | **3800897,0** | | **5213762,0** | **1098253** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | |  |
| местный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 909 040 | | | 1647521,7 | | 5055450 | | 3800897 | | 5213762 | 1098253 | 331 407,00 | |  |
| 1.1 | *Основное мероприятие:* «Развитие представленных в экономике района видов экономической деятельности и создание условий для формирования новых высокотехнологичных производств» | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **760549** | | | **1606114** | | **4322690** | | **3697309** | | **5163659** | **1068055** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 760549 | | | 1606114 | | 4322690 | | 3697309 | | 5163659 | 1068055 | 942 110,00 | |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Запуск завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности и создание современного конкурентоспособного производства в г.Рузаевка, Республики Мордовия. Общая стоимость - 1257500 тыс. руб. Период реализации 2019-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «СК «РАЗВИТИЕ» (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **5970** | | | **0** | | **1248450** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 5 970 | | |  | | 1 248 450 | |  | |  |  | 254 420,00 | |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: Производство электрической распределительной аппаратуры, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования и прочих металлических изделий, монтаж и ремонт промышленного оборудования (машин) и электрооборудования и обработка металлических изделий. Общая стоимость - 6456 тыс. руб. Период реализации 2019-2021гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Модуль (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **0** | | | **3333** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | | 3 333 | |  | |  | |  |  | 3 333,00 | |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: Производство металлоконструкций и нефтехимической продукции. Общая стоимость - 500000 тыс. руб. Период реализации 2020-2029гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «РузХимНефтеМаш» (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **60000** | | | **390000** | | **50000** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 60 000 | | | 390 000 | | 50 000 | |  | |  |  | 500 000,00 | |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: Создание производства конструкционных композитов. Общая стоимость - 133333 тыс.руб. Период реализации 2020-2023гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Конструкционные композиты» (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **133333** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 133 333 | | |  | |  | |  | |  |  | 133 333,00 | |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5: Строительство завода по производству бесцветной декорированной стекляной тары для пищевой промышленности в г.Рузаевка Республики Мордовия. Общая стоимость - 1377900 тыс.руб. Период реализации 2020-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «РСК «Гласс Декор» (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **0** | | | **877100** | | **500800** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | | 877 100 | | 500 800 | |  | |  |  | 377 900,00 | |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 6: Реализация производства химической продукции для строительной и сельскохозяйственной отраслей. Общая стоимость - 43500 тыс.руб. Период реализации 2020-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Экспонента" (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **3600** | | | **17900** | | **22000** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 3 600 | | | 17 900 | | 22 000 | |  | |  |  | 43 500,00 | |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 7: Модернизация сферы электро- и теплоснабжения. Общая стоимость - 166567,0 тыс.руб. Период реализации 2020-2024гг. | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, АО "Мордовская электросетевая компания" (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **40800** | | | **47858** | | **45245** | | **16473** | | **16191** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 40 800 | | | 47 858 | | 45 245 | | 16 473 | | 16 191 |  | 166 567,00 | |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 8: Модернизация производственных мощностей. Общая стоимость - 1375057,0 тыс.руб. Период реализации 2020-2024гг. | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, АО "Рузхиммаш" (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **501846** | | | **250923** | | **200738** | | **210775** | | **210775** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 501 846 | | | 250 923 | | 200 738 | | 210 775 | | 210 775 |  | 375 057,00 | |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 9: Модернизация производственных мощностей. Общая стоимость - 45000,0 тыс.руб. Период реализации 2020-2024гг. | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, ЗАО "Рузово" (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **5000** | | | **10000** | | **10000** | | **10000** | | **10000** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 5 000 | | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |  | 45 000,00 | |  |
| 1.1.10 | Мероприятие 10: Модернизация производственных мощностей. Общая стоимость - 43000,0 тыс.руб. Период реализации 2020-2024гг. | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Новомилк" (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **10 000** | | | **9 000** | | **10 000** | | **7 000** | | **7 000** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 10 000 | | | 9 000 | | 10 000 | | 7 000 | | 7 000 |  | 43 000,00 | |  |
| 1.1.11 | Мероприятие 11:АО «Рузхиммаш» - Производство грузовых железнодорожных вагонов, ориентированных на экспорт. Общая стоимость - 222714,0 тыс.руб. Период реализации 2021-2024гг. | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, АО"Рузхиммаш" (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **201 529** | | **21 185** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | | 201 529 | | 21 185 | |  |  |  | |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 12: ООО «Талина» - Производство влажных и сухих кормов для домашних животных. Общая стоимость - 11453552,0 тыс.руб. Период реализации 2022-2025гг. | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района, ООО"Талина" (по согласованию) | | | | всего | | | | | |  | | |  | | **2 033 928** | | **3 431 876** | | **4 919 693** | **1 068 055** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | | 2 033 928 | | 3 431 876 | | 4 919 693 | 1 068 055 |  | |  |
| 1.2 | *Основное мероприятие:* «Развитие представленных в экономике района видов экономической деятельности субъектов МСП» | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **148491** | | | **41407,7** | | **732760** | | **103588** | | **50103** | **30198** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 148491 | | | 41407,7 | | 732760 | | 103588 | | 50103 | 30198 |  | |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1: Цифровые технологии для производства. Общая стоимость - 9294 тыс.руб. Период реализации 2018-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «РМР Цифровые Технологии» (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **563** | | | **719** | | **775** | | **853** | | **937** | **1 031** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 563 | | | 719 | | 775 | | 853 | | 937 | 1 031 |  | |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2: Организация завода по производству металлической стренги. Общая стоимость - 182450 тыс.руб. Период реализации 2019-2020гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **132 450** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 132 450 | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 3: Создание производства по выпуску из ДВП декоративных панелей с тиснением. Общая стоимость - 10000 тыс. руб. Период реализации 2020-2021гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «ФАСТ-САЙД» (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **10 000** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 10 000 | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 1.2.4 | Мероприятие 4: Создание производства высококачественных изделий ручной работы из натуральных материалов. Общая стоимость - 2718 тыс. руб. Период реализации 2020-2021гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Фоксвудрус» (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **1 855** | | | **863** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 1 855 | | | 863 | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 1.2.5 | Мероприятие 5: Производство пищевых и косметических продуктов. Общая стоимость – 50000,0 тыс. руб. Период реализации 2020-2023гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «РузФудс» (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **0** | | | **4 167** | | **8 333** | | **0** | | **8 333** | **29 167** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | | 4 167 | | 8 333 | |  | | 8 333 | 29 167 |  | |  |
| 1.2.6 | Мероприятие 6: Создание производства лосьона (антисептических средств) для индивидуальной защиты. Общая стоимость - 3298 тыс. руб. Период реализации 2020-2021гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «РУЗПРОМПРОДУКТ» (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **3 298** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 3 298 | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 1.2.7 | Мероприятие 7: Создание производства полимерных композитов. Общая стоимость - 160000 тыс. руб. Период реализации 2020-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Полимерные композиты" (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **0** | | | **12 000** | | **88 000** | | **40 000** | | **20 000** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | | 12 000 | | 88 000 | | 40 000 | | 20 000 |  |  | |  |
| 1.2.8 | Мероприятие 8: Организация производства пищевых продуктов (мясных изделий и полуфабрикатов, компаундов на основе яичных продуктов) и розлива безалкогольных напитков. Общая стоимость - 55120 тыс. руб. Период реализации 2020-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Овотех" (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **325** | | | **9 492** | | **18 485** | | **18 485** | | **8 333** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 325 | | | 9 492 | | 18 485 | | 18 485 | | 8 333 |  |  | |  |
| 1.2.9 | Мероприятие 9: Производство изделий и оснастки с использованием технологий мехообработки, литья и штамповки. Общая стоимость – 52250 тыс. руб. Период реализации 2020-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Центр промышленных инноваций «НОВА» (по согласованию) | | | | всего | | | | | |  | | |  | | **20500** | | **31750** | |  |  |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | | 20500 | | 31750 | |  |  |
| 1.2.10 | Мероприятие 10: Организация производства металлических конструкций, пластмассовых изделий, производства машин и оборудования для сельского хозяйства, автотранспортных средств специального назначения, прицепов и полуприцепов, организация работ по металлообработке. Общая стоимость – 41667 тыс. руб. Период реализации 2020-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ЗАО ТД «Машкомплект» (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **0** | | |  | | **16667** | | **12500** | | **12500** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 0 | | |  | | 16667 | | 12500 | | 12500 | 0 |
| 1.2.11 | Мероприятие 11: Создание предприятия по производству мебели. Общая стоимость капитальных вложений – 4166,7 тыс. руб. Период реализации 2020-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО «Офис-Люкс» (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **0** | | | **4 166,7** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | | 4 166,7 | |  | |  | |  |  |
| 1.2.12 | Мероприятие 12: Строительство в г.Рузаевка (Республики Мордовия) комплекса на 25 тыс. тонн по приемке, очистке, сушке, хранению и отгрузке зерновых культур". Общая стоимость – 540000 тыс.руб. Период реализации 2021-2022гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "РТС" (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **540 000,0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 0 | | | 0 | | 540 000,0 | | 0 | | 0 | 0 |  | |  |
| 1.2.13 | Мероприятие 13: Производство газоблока неавтоклавного твердения в г.Рузаевка (Республики Мордовия) . Общая стоимость – 50000 тыс.руб. Период реализации 2021-2022гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ООО "Я-БЛОК" (по согласованию) | | | | всего | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | | **0** | | | **10 000,0** | | **40 000,0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | | 10 000,0 | | 40 000,0 | |  | |  |  |  | |  |
| **2** | **Подраздел 2 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"** | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |  | |  |
| 2.1 | *Основное мероприятие:* «Организация взаимодействия с потенциальными инвесторами с целью презентации инвестиционных возможностей Рузаевского муниципального района и формирования персональных предложений по размещению предприятий на территории района» | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1: «Оказание содействия инвесторам в ходе реализации инвестиционных проектов на территории Рузаевского муниципального района" | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2: «Публикации информации об инвестиционной ситуации в Рузаевском муниципальном районе на официальном сайте Рузаевского муниципального района в разделе "Инвестиционная привлекательность и развитие конкуренции». | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3: «Актуализация и размещение в открытом доступе на официальном сайте Рузаевского муниципального района и на инвестиционном портале Корпорации Развития Республики Мордовия информации об инвестиционных площадках на территории Рузаевского муниципального района" | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 4: "Обеспечение инвесторов доступной инфраструктурой для размещения производственных и иных объектов" | | Управление экономического анализа и прогнозирования; управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| **3** | **Подраздел 3 наименование "Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг"** | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **14 900** | | | **9 800** | | **12 650** | | **8 150** | | **1 150** | **1 150** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |  | |  |
| местный бюджет | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 14 900 | | | 9 800 | | 12 650 | | 8 150 | | 1 150 | 1 150 |  | |  |
|  | Содействие формированию на потребительском рынке комфортной среды для всех участников торговой деятельности путем беспрепятственного развития отдельных форматов торговли без ограничения количества предприятий | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **14 900** | | | **9 800** | | **12 650** | | **8 150** | | **1 150** | **1 150** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |  | |  |
| местный бюджет | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 14 900 | | | 9 800 | | 12 650 | | 8 150 | | 1 150 | 1 150 |  | |  |
| **3.1.** | ***Основное мероприятие 1:* «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка".** | |  | | | | всего | | | | | | **12 000** | | | **4 500** | | **8 500** | | **7 000** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 12 000 | | | 4 500 | | 8 500 | | 7 000 | | 0 | 0 |  | |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1: Строительство торгового центра в г. Рузаевка, ул. Юрасова. Общая стоимость - 30000 тыс.руб. Период реализации 2018-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ИП Денисов Н.П., г.Рузаевка (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **10 000** | | | **3 000** | | **7 000** | | **5 000** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 10 000 | | | 3 000 | | 7 000 | | 5 000 | |  |  |  | |  |
| 3.1.2 | Мероприятие2: Реконструкция помещения по адресу: г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д. 16 Д для реализации проекта по предоставлению в аренду торговых мест (открытие торгового центра). Общая стоимость - 7000 тыс.руб. Период реализации 2020-2023гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ИП Табунин Д.А., г.Рузаевка (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **2 000** | | | **1 500** | | **1 500** | | **2 000** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 2 000 | | | 1 500 | | 1 500 | | 2 000 | |  |  |  | |  |
| **3.2.** | ***Основное мероприятие 2:* «Развитие сферы услуг»** | |  | | | | всего | | | | | | **2 900** | | | **5 300** | | **4 150** | | **1 150** | | **1 150** | **1 150** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 2 900 | | | 5 300 | | 4 150 | | 1 150 | | 1 150 | 1 150 |  | |  |
| 3.2.1 | Мероприятие1: Обновление транспортных средств для перевозки пассажиров в количестве 8 единиц (такси «Тройка»). Общая стоимость - 14000 тыс.руб. Период реализации 2019-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района , ИП Кураева В.В., г.Рузаевка (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **1 800** | | | **1 200** | | **1 000** | | **1 000** | | **1 000** | **1 000** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 1 800 | | | 1 200 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 |  | |  |
| 3.2.2 | Мероприятие 2: Организация велопроката и проката детских автомобилей на территории Парка культуры и отдыха в г. Рузаевка. Общая стоимость - 1600 тыс.руб. Период реализации 2019-2027гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ИП Кураева В.В., г.Рузаевка (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **100** | | | **100** | | **150** | | **150** | | **150** | **150** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 100 | | | 100 | | 150 | | 150 | | 150 | 150 |  | |  |
| 3.1.5 | Мероприятие 3: Реконструкция водонапорной башни под кафе на 100 мест. Общая стоимость - 8000 тыс.руб. Период реализации 2020-2022гг. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района, ИП Давыдов Ю.В., г.Рузаевка (по согласованию) | | | | всего | | | | | | **1 000** | | | **4 000** | | **3 000** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | | 1000 | | | 4 000 | | 3 000 | |  | |  |  |  | |  |
| **4** | **Подраздел 4 "Развитие конкуренции"** | |  | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 4.1 | *Основное мероприятие.* Участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирования рынков товаров и услуг на территории Рузаевского муниципального района. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 4.1.1 | Организация и проведение мониторингов на рынках товаров и услуг, входящих в Перечень приоритетных и социально-значимых рынков разработанной Министерством экономики Республики Мордовия с участием субъектов предпринимательской деятельности, экспертных, научных, специализированных организаций. | | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 4.1.2 | Совершенствование системы осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд Рузаевского муниципального района. | | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| **5** | **Подраздел 5 "Стратегическое планирование"** | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 5.1 | *Основное мероприятие:* "Создание комплексной системы стратегического планирования Рузаевского муниципального района" | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 5.1.1 | Мероприятие1: "Организация и координация реализации Стратегии социально-экономического развития Рузаевского муниципального района" | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 5.1.2 | Мероприятие2: "Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития Рузаевского муниципального района и контроль ее выполнения" | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 5.1.3 | Мероприятие3: "Ежегодная разработка комплексного Плана мероприятий администрации Рузаевского муниципального района по реализации Стратегии социально- экономического развития на очередной год и контроль его выполнения" | | Управление экономического анализа и прогнозирования совместно со структурными подразделениями администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 5.2 | *Основное мероприятие:* "Организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития территорий" | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 5.2.1 | Мероприятие 1 "Разработка краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития муниципального образования, отдельных отраслей и секторов экономики" | | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 5.2.2 | Мероприятие2: "Подготовка доклада Главы Рузаевского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации Рузаевского муниципального района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период" | | Управление экономического анализа и прогнозирования совместно со структурными подразделениями администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 5.2.3 | Мероприятие3: "Размещение документов стратегического планирования в автоматизированной информационной системе "Управление" (ГАС Управление)" | | Структурные подразделения администрации Рузаевского муниципального района | | | | всего | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |  |
| республиканский бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| местный бюджет | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |