АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

30.09.2021 № 590

г. Рузаевка

**О внесении изменений в** [постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/72987748/0) **Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 11 ноября 2019 г. № 757**

**«Об утверждении муниципальной программы Рузаевского муниципального района «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия»**

**на 2020 - 2023 годы»**

На основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, утвержденного постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 30.12.2015 г. № 1868,

 Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 11 ноября 2019 г. № 757 «Об утверждении муниципальной программы Рузаевского муниципального района «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2020 - 2023 годы» (с изменениями от 5 марта 2021 г. № 130), следующего содержания:

1) в наименовании слова «на 2020 – 2023 годы» заменить словами «на 2020 – 2025 годы»;

2) в пункте 1 слова «на 2020 – 2023 годы» заменить словами «на 2020 – 2025 годы»;

3) муниципальную программу Рузаевского муниципального района «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2020 - 2023 годы изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам В.Р. Ларину.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его [официального опубликования](http://internet.garant.ru/document/redirect/402649735/0)на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети "Интернет" по адресу: [www.ruzaevka-rm.ru](http://internet.garant.ru/document/redirect/8916657/76) и подлежит размещению в закрытой части [портала](http://internet.garant.ru/document/redirect/8916657/588) государственной автоматизированной системы "Управление".

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | А.И. Сайгачев |

Приложение
к [постановлению](#sub_0) Администрации
Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия
от 30.09.2021 N  590

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района

«Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2020-2025 годы

**Паспорт**

Муниципальной программы Рузаевского муниципального района «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2020-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы:** | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2020-2025 годы (далее – муниципальная программа) |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы:** | Администрация Рузаевского муниципального района |
| **Соисполнители муниципальной программы:** | - Муниципальное автономное учреждение «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района;- Управление сельского хозяйства Рузаевского муниципального района;- Управление культуры Рузаевского муниципального района;- Администрация городского поселения Рузаевка и администрации сельских поселений Рузаевского муниципального района;- Субъекты сельского туризма (по согласованию);- Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию). |
| **Цель муниципальной программы:** | Создание на территории Рузаевского муниципального района благоприятных условий для устойчивого развития сельского и других видов туризма, обеспечивающих значительный вклад в социально-экономическое развитие района. |
| **Задачи муниципальной программы:** | - совершенствование нормативной правовой базы Рузаевского муниципального района в сфере сельского туризма; - развитие туристской инфраструктуры в сельских поселениях (музеев, центров культуры, исторических мест, памятников, природных объектов, религиозных объектов, гостиниц, предприятий питания и пр.) и сопутствующей инфраструктуры (дорог, парковок, туалетов и пр.);- создание и продвижение туристско-экскурсионных маршрутов по территории Рузаевского района; - стимулирование развития рекреационных зон, сельских гостевых домов; - сохранение, поддержание и возрождение в сельских поселениях культурного и природного наследия (традиций, обрядов, ремесел, памятников природы, истории, религии и культуры), его эффективное использование;- формирование и реализация календаря туристских событий Рузаевского района;- увеличение ассортимента и объемов производства оригинальной сувенирной продукции – изделий народных художественных промыслов и ремесел; развитие сети сбыта сувенирной продукции;- обеспечение безопасности пребывания туристов в районе; - развитие информационной поддержки туристов на территории района, включая создание системы туристской навигации;- максимальное объединение интересов населения, включая предпринимателей, с интересами администраций поселений;- расширение сферы занятости сельского населения, создание новых рабочих мест с обучением и переквалификацией персонала;- воспитание среди местных жителей гостеприимства и позитивного отношения к росту туристского потока. |
| **Целевые индикаторы и показатели**  **муниципальной программы:** |  |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы:** | Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2020 – 2025 годов в один этап.  |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы:** | Общий объем финансирования из средств бюджета Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020 – 2025 годы» составляет 850,0 тыс. руб., в том числе по годам:в 2020 году - 70,00 тыс. рублей;в 2021 году - 500,00 тыс. рублей;в 2022 году - 70,00 тыс. рублей;в 2023 году - 70,00 тыс. рублей;в 2024 году - 70,00 тыс. рублей;в 2025 году - 70,00 тыс. рублей.» |
| **Объемы внебюджетных средств муниципальной программы:** | Общий объем финансирования из внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Рузаевского муниципального района «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020 – 2025 годы» составляет 3000,0 тыс. руб., в том числе по годам:в 2020 году - 500,0 тыс. рублей;в 2021 году - 500,0 тыс. рублей;в 2022 году - 500,0 тыс. рублей;в 2023 году - 500,0 тыс. рублей;в 2024 году - 500,0 тыс. рублей;в 2025 году - 500,0 тыс. рублей.» |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:** | - Рост туристского потока;- Создание новых рабочих мест в сфере туризма и сопутствующих отраслях;- Рост доходов населения и консолидированного бюджета в результате увеличения внутреннего и въездного туристских потоков;- Создание комфортной общественной среды для туристов и местных жителей;- Создание условий для удовлетворения потребностей граждан в полноценном отдыхе, способствующем укреплению здоровья, приобщению к культурным и историческим ценностям;- Развитие народных промыслов и ремесел, увеличение объема производства и реализации сувенирной продукции;- Создание условий для сохранения и эффективного использования природного и культурно-исторического наследия;- Рост конкурентоспособности Рузаевского района в сфере туризма;- Рост образовательного и культурного уровня местных жителей, воспитание уважения к своей национальной культуре и традициям, позитивного отношения к малой родине. |
|  |  |

# Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Развитие сельского туризма в Рузаевском муниципальном районе», основные проблемы и прогноз развития сферы на период до 2025 года

Основанием для разработки муниципальной программы являются Закон Республики Мордовия от 10 мая 2017 г. № 31-З «О регулировании отдельных вопросов туристской деятельности в Республике Мордовия», Концепция развития сельского туризма в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия (постановление администрации Рузаевского муниципального района от 13 января 2012 г. № 24).

Главным приоритетом муниципальной программы является создания благоприятных условий для развития сельского, а также других видов туризма, удовлетворения потребностей жителей Рузаевского муниципального района, республики и других регионов в активном и полноценном отдыхе, способствующем укреплению здоровья, приобщению к культурным и историческим ценностям и укладу жизни сельских поселений.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития сферы сельского, а также других видов туризма, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

**Глава 1. Общая характеристика состояния и основные проблемы развития сельского туризма в Рузаевском муниципальном районе**

 Выбор сельского туризма в качестве приоритетного направления развития обусловлен как особенностями самой отрасли, так и туристско-рекреационным потенциалом района, наличием памятников истории и культуры, природных ресурсов, сильных культурных традиций. Рузаевский район располагает высоким природным потенциалом, необходимым для развития сельского туризма, включая благоприятный климат, наличие черноземных почв, водных объектов для развития рыбоводства. Кроме того, район обладает многими качествами, которые позволяют считать его перспективным центром не только сельского, но также рекреационного, экологического, познавательного, религиозного и событийного туризма.

Проведенный анализ реализованных и потенциальных возможностей туристской индустрии в Республике Мордовия позволяет сделать вывод о том, что сельский туризм характеризуется низким уровнем развития. Существует ряд проблем и неизученных вопросов, препятствующих его развитию и требующих решения программно-целевым методом:

- Состояние материальной базы туризма в Рузаевском районе не обеспечивает в достаточной степени удовлетворения потребностей в туристских услугах, а также возможности приема гостей на уровне современных стандартов обслуживания.

- Остро ощущается дефицит квалифицированных специалистов в отрасли.

- Отсутствует эффективная информационная система поддержки в туризме.

В связи с этим целесообразно стимулирование развития сельского туризма, принятие необходимых мер по вовлечению в данную сферу сельского населения с целью создания условий для удовлетворения потребностей в активном и полноценном отдыхе.

Программно-целевой подход к решению проблемы необходим для обеспечения концентрации и координации финансовых, имущественных и организационных ресурсов, взаимодействия органов власти всех уровней для создания благоприятных условий развития сельского туризма на территории района.

#

# Глава 2. Приоритеты государственной политики в сфере культуры, обобщенная характеристика мер правового регулирования

Установлены следующие стратегические документы и нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Мордовия:

- Федеральный закон от 24 ноября 1996 г., № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации,

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»,

- Закон Республики Мордовия от 10 мая 2017 г. № 31-З «О регулировании отдельных вопросов туристской деятельности в Республике Мордовия»,

- Концепция развития сельского туризма в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия (постановление администрации Рузаевского муниципального района от 13 января 2012 г. № 24).

Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем и решить некоторые из них.

#

# Раздел 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия», основные ожидаемые результаты, сроки и этапы ее реализации.

#

# Глава 3. Цели и задачи муниципальной программы

Основная цель Программы – создание на территории Рузаевского муниципального района благоприятных условий для устойчивого развития сельского, а также других видов туризма, обеспечивающих значительный вклад в социально-экономическое развитие района.

Для достижения поставленной цели Программы необходимо решение следующих задач:

- совершенствование нормативной правовой базы Рузаевского муниципального района в сфере сельского туризма;

- развитие туристской инфраструктуры в сельских поселениях (музеев, центров культуры, исторических мест, памятников, природных объектов, религиозных объектов, гостиниц, предприятий питания и пр.) и сопутствующей инфраструктуры (дорог, парковок, туалетов и пр.);

- создание и продвижение туристско-экскурсионных сельских маршрутов по территории Рузаевского района;

- стимулирование развития рекреационных зон, сельских гостевых домов;

- сохранение, поддержание и возрождение в сельских поселениях культурного и природного наследия (традиций, обрядов, ремесел, памятников природы, истории, религии и культуры), его эффективное использование;

- формирование и реализация календаря туристских событий Рузаевского района;

- увеличение ассортимента и объемов производства оригинальной сувенирной продукции – изделий народных художественных промыслов и ремесел; развитие сети сбыта сувенирной продукции;

- обеспечение безопасности пребывания туристов в районе;

- развитие информационной поддержки туристов на территории района, включая создание системы туристской навигации;

- максимальное объединение интересов населения, включая предпринимателей, с интересами администрации поседений;

- расширение сферы занятости сельского населения, создание новых рабочих мест с обучением и переквалификацией персонала;

- воспитание среди местных жителей гостеприимства и позитивного отношения к росту туристского потока.

# Глава 4. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Для оценки хода реализации Программы, достижения намеченных целей применены следующие показатели (индикаторы):

- число специалистов в сфере сельского туризма, прошедших подготовку и переподготовку в течение года;

- количество действующих туристических и экскурсионных маршрутов;

- количество лиц, обслуженных на действующих туристских и экскурсионных маршрутах;

- количество проведенных событийных мероприятий в рамках муниципальной программы;

- число туристов посетивших сельскую местность в рамках фестивалей и событийных мероприятий;

- количество действующих коллективных средств размещения и сельских гостевых домов;

- количество туристов, размещенных в действующих коллективных средствах размещения и сельских гостевых домах.

Перечень показателей (индикаторов) с расшифровкой плановых значений по годам приведен в Приложении 1 к Программе.

В результате реализации муниципальной программы предполагается обеспечить достижение следующих ожидаемых конечных результатов в период до 2023 года:

- рост туристского потока;

- создание новых рабочих мест в сфере туризма и сопутствующих отраслях;

- рост доходов населения и консолидированного бюджета в результате увеличения внутреннего и въездного туристских потоков;

- создание комфортной общественной среды для туристов и местных жителей;

- создание условий для удовлетворения потребностей граждан в полноценном отдыхе, способствующем укреплению здоровья, приобщению к культурным и историческим ценностям;

- развитие народных промыслов и ремесел;

- увеличение объема производства и реализации сувенирной продукции;

- создание условий для сохранения и эффективного использования природного и культурно-исторического наследия;

- рост конкурентоспособности Рузаевского района в сфере туризма;

- рост образовательного и культурного уровня местных жителей;

- воспитание уважения к своей национальной культуре и традициям, позитивного отношения к малой родине.

Срок реализация муниципальной программы – 2020-2025 годы без выделения этапов.

#

# Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, ее подпрограмм, прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы, участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием в реализации муниципальной программы

#

# Глава 5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограммы

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы, обеспечивают преемственность поддержки развития сельского туризма на муниципальном уровне и объединены в 4 группы.

**Группа 1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сельского туризма**

Мероприятия данной группы предусматривают разработку механизмов нормативно-правового обеспечения развития сельского туризма на территории района, создание муниципального механизма реализации мероприятий программы и механизма управления туристическими объектами.

Формирование нормативной правовой базы позволит оптимизировать инфраструктуру сельского туризма, стимулировать деловую активность в сельских и городском поселениях, формировать позитивный имидж Рузаевского муниципального района для привлечения в район туристов и инвесторов.

Методическое обеспечение развития сельского туризма предусматривает формирование пакета документов, необходимых для работы по приему туристов на объектах сельского туризма, проведение обучающих семинаров по организации сельского туризма.

**Группа 2. Развитие инфраструктуры сельского туризма**

Данный раздел включает мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры сельского туризма в Рузаевском районе. Это позволит:

- содействовать созданию и развитию объектов сельского туризма;

- повысить занятость, в том числе самозанятость, сельского населения района в сфере сельского туризма;

- создать условия для удовлетворения потребностей граждан в активном и полноценном отдыхе, способствующем укреплению здоровья, приобщению к культурным и историческим ценностям, укладу жизни населения сельских территорий;

- обеспечить сохранение и восстановление архитектурного наследия и природного ландшафта.

**Группа 3. Финансово-кредитная поддержка субъектов сельского туризма**

Раздел предусматривает применение рыночных финансовых технологий поддержки субъектов сельского туризма, направленных на:

- расширение возможности кредитования и микрокредитования, субсидирования субъектов сельского туризма;

- участие в мероприятиях с целью получения субъектами сельского туризма безвозвратных грантов;

- стимулирование участия субъектов сельского туризма в развитии сельского туризма в Рузаевском районе.

**Группа 4. Информационная и организационная поддержка субъектов сельского туризма**

Раздел включает мероприятия по формированию и продвижению туристского продукта Рузаевского муниципального района:

- разработку туристских маршрутов;

- организацию и обеспечение участия в обучающих семинарах в целях оказания помощи субъектам сельского туризма;

- оказание содействия субъектам сельского туризма в вопросах их участия в культурно-массовых мероприятиях, способствующих возрождению народных традиций на селе и развитию сельского туризма;

- обеспечение участия субъектов сельского туризма в семинарах, встречах, международных и межрегиональных выставках по туризму и других мероприятиях в рамках мероприятий по обмену опытом в сфере сельского туризма между регионами России, и зарубежными странами.

Мероприятия данного раздела позволят:

- повысить качество и доступность информации о комплексном туристском продукте района, в том числе в сети Интернет;

- создать базу данных о туристических ресурсах района;

#

# Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, риски реализации муниципальной программы и меры по управлению этими рисками

# Глава 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет: 3 850,0 тыс. рублей.

Из них 850,0 тыс. руб. из бюджета Рузаевского муниципального района, в том числе по годам:

в 2020 году - 70,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 500,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 70,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 70,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 70,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 70,0 тыс. рублей.

3000,0 тыс. руб. из внебюджетных средств, в том числе по годам:

в 2020 году - 500,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 500,0 тыс. рублей.

в 2022 году - 500,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 500,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 500,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 500,0 тыс. рублей.».

Источники финансирования:

Средства бюджета Рузаевского муниципального района, внебюджетные средства.

#

# Глава 7. Риски реализации муниципальной программы и меры по управлению этими рисками

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: макроэкономические, правовые, финансовые, административные, кадровые, а также риски, связанные с территориальными особенностями.

К макроэкономическим рискам относятся возможности ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, высокая инфляция, кризис банковской системы и возникновение бюджетного дефицита. Это может привести к снижению инвестиционной привлекательности сферы туризма, росту стоимости услуг, а также существенно снизить объем предоставляемых населению услуг в указанной отрасли. Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на потребительских предпочтениях населения. Эти риски могут отразиться на реализации наиболее затратных мероприятий государственной программы, в том числе мероприятий, связанных с благоустройством объектов сельского туризма и развитием инфраструктуры.

Снижение вероятности данных рисков предусматривается в рамках мероприятий муниципальной программы, ориентированных на совершенствование государственного регулирования, в том числе на повышение инвестиционной привлекательности и экономическое стимулирование.

Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере туризма и смежных областях.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, а также с отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь за собой недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу туризма.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости отраслей культуры, в целом отражающихся на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнении ее цели и задач, не достижении плановых значений показателей, снижении эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски вызваны дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере туризма, в целом снижая эффективность работы таких учреждений и качество предоставляемых ими услуг.

Вероятность уменьшения названной группы рисков возможна за счет обеспечения притока высококвалифицированных кадров в отраслевые учреждения и переподготовка (повышение квалификации) имеющихся специалистов.

Последняя группа рисков, связанных с территориальными особенностями, детерминирована: различиями в финансово-экономических возможностях муниципальных образований Республики Мордовия, что в целом приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения ими полномочий в указанных отраслях экономики и социальной сферы; недостаточной межуровневой координацией региональных и муниципальных органов исполнительной власти Республики Мордовия, осуществляющих управление в сфере туризма; слабым нормативно-методическим обеспечением деятельности в указанных отраслях на уровне муниципальных образований.

Снижение данной группы рисков возможно за счет: обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из муниципального бюджета и дополнительного финансирования из республиканского бюджета Республики Мордовия; привлечения средств из внебюджетных источников; информационного обеспечения и операционного сопровождения реализации муниципальной программы, включающего оперативное консультирование всех ее исполнителей.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

- выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере туризма;

- подготовки и представления ежегодно в администрацию Рузаевского муниципального района отчета о ходе и результатах реализации муниципальной программы, который при необходимости может содержать предложения о корректировке муниципальной программы.

Приложение 1
к [муниципальной программе](#sub_1000)
Рузаевского муниципального района
"Развитие сельского туризма на территории
Рузаевского муниципального района
Республики Мордовия на 2020 - 2025 годы"

# Сведения о целевых показателяхпрограммы "Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2025 годы"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателей по годам |
| 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Число специалистов в сфере сельского туризма, прошедших подготовку и переподготовку в течение года | Чел. | 5 | 5 | 5 | 5 |  5 | 5 |
| 2. | Количество действующих туристических и экскурсионных маршрутов | Ед. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Количество лиц, обслуженных на действующих туристских и экскурсионных маршрутах | Чел. | 500 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4. | Количество проведенных событийных мероприятий в рамках муниципальной программы | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Число туристов посетивших сельскую местность в рамках фестивалей и событийных мероприятий | Чел. | 6000 | 7000 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 6. | Количество действующих коллективных средств размещения и сельских гостевых домов | Ед. | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 7. | Количество туристов, размещенных в действующих коллективных средствах размещения и сельских гостевых домах | Чел. | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Приложение 2
к [муниципальной программе](#sub_1000)
Рузаевского муниципального района
"Развитие сельского туризма на территории
Рузаевского муниципального района
Республики Мордовия на 2020 - 2025 годы"

# Переченьмероприятий муниципальной программы Рузаевского муниципального района "Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2025 годы"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственные исполнители | Источник финансирования | Планируемый объем финансирования,тыс. рублей |
| всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сельского туризма |  |  |
| 1.1 | Разработка и принятие нормативно-правовых актов в сфере развития сельского туризма на территории Рузаевского района | 2020 - 2025 гг. | Администрация Рузаевского муниципального района | муниципальный бюджет | в рамках финансирования текущей деятельности |
| 1.2 | Разработка эффективного механизма управления и координации деятельности в сфере развития сельского туризма на территории Рузаевского района | ежегодно | МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского МР | муниципальный бюджет | в рамках финансирования текущей деятельности |
| 1.3 | Оказание методической помощи субъектам сельского туризма по организации сельского туризма | ежегодно | МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского МР | муниципальный бюджет | в рамках финансирования текущей деятельности |
| 1.4 | Обновление информационного банка данных об объектах сельского туризма и туристских ресурсах района | ежегодно | МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского МР | муниципальный бюджет | в рамках финансирования текущей деятельности |
| 1.5 | Разработка и утверждение местных стандартов размещения в сельских усадьбах | 2020 г. | МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского МР | муниципальный бюджет | в рамках финансирования текущей деятельности |
| 2. Развитие инфраструктуры сельского туризма |  |  |
| 2.1 | Формирование новых зон отдыха в сельских поселениях Шишкеево, Стрелецкая Слобода, Хованщина, Пайгарма, Мордовская Пишля | 2020 - 2025 гг. | МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского МР | внебюджетные средства | 1200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.2 | Разработка мероприятий, направленных на благоустройство объектов сельского туризма | 2020 - 2025 гг. | МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского МР | муниципальный бюджет | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Обустройство туристической базы "Хованщина" в с. Хованщина:- обустройство стоянки транспортных средств;- обустройство зоны купания;- обустройство зоны рыбной ловли;- создание троп для прогулок в лесной зоне;- сооружение банного комплекса;- обустройство кемпинговых площадок. | 2020 - 2025 гг. | МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского МР | внебюджетные средства | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.4 | Создание в селе Шишкеевоцентра развития сельского туризма и народных промыслов | 2020 г. | МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского МР | внебюджетные средства | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Благоустройство в селе Шишкеево центра развития сельского туризма и народных промыслов | 2020 - 2025 гг. | МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского МР | муниципальный бюджет | 378,5 | 28,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2.6 | Создание краеведческого музея в селе Шишкеево Рузаевского района, возрождение казачества, как исторического уклада жизни местных жителей | 2021 - 2025 гг. | МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского МР,Управление культуры администрации Рузаевского муниципального района,Администрация Шишкеевского сельского поселения | внебюджетные средства | 1000,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.7 | Создание условий для организации торгового обслуживания, питания и предоставления бытовых услуг гражданам в местах массового отдыха | 2020 - 2025 гг. | Администрация Рузаевского муниципального района | муниципальный бюджет | в рамках финансирования текущей деятельности |
| 2.8 | Обустройство велосипедных туристических маршрутов в сельской местности: обустройство стоянок для отдыха кемпинговых зон; объектов туристского показа; создание удобной туристской навигации | 2020 - 2025 гг. | МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского МР | муниципальный бюджет | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Финансово-кредитная поддержка субъектов сельского туризма |  |  |
| 3.1 | Выявление субъектов сельского туризма для участия в конкурсах на предоставление грантов и получения кредитования, в рамках молодежных социальных проектов, в целях развития сельского туризма | 2020 - 2025 гг. | Администрация Рузаевского муниципального района | муниципальный бюджет | в рамках финансирования текущей деятельности |
| 3.2 | Содействие привлечению инвестиций в туристскую отрасль | 2020 - 2025 гг. | Администрация Рузаевского муниципального района | муниципальный бюджет | в рамках финансирования текущей деятельности |
| 4. Информационная и организационная поддержка субъектов сельского туризма |  |  |
| 4.1 | Проведение семинаров по организации сельского туризма | ежегодно | МАУ "Центр молодежной политики и туризма"Рузаевского МР | муниципальный бюджет | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Участие субъектов сельского туризма в межрегиональных и международных выставках по туризму в рамках республиканских мероприятий и в образовательных мероприятиях | ежегодно | МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского МР | муниципальный бюджет | 41,5 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Организация туристических маршрутов по достопримечательным местам района | ежегодно | МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского МР | муниципальный бюджет | в рамках финансирования текущей деятельности |
| 4.4 | Разработка пеших и конных экологических маршрутов по району | 2020 - 2025 гг. | МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского МР | муниципальный бюджет | в рамках финансирования текущей деятельности |
| 4.5 | Подготовка и издание информационно-рекламных материалов о туристских возможностях района (путеводителей, туристских справочников, карт-схем размещения объектов и пр.) | 2020 - 2025 гг. | МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского МР | муниципальный бюджет | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6 | Информационное обеспечение раздела "сельский туризм" на [официальном сайте](http://internet.garant.ru/document/redirect/8916657/76) администрации Рузаевского муниципального района | 2020 - 2025 гг. | МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского МР | муниципальный бюджет | в рамках финансирования текущей деятельности |
| 4.7 | Проведение культурно-массовых мероприятий, способствующих возрождению народных традиций на селе и развитию сельского туризма | ежегодно | МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского МР | муниципальный бюджет | в рамках финансирования текущей деятельности |
| Всего по Программе: | 3850,0 | 570,0 | 1000,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| средства муниципального бюджета Рузаевского муниципального района | 850,0 | 70,0 | 500,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| внебюджетные средства | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |