АДМИНИСТРАЦИЯ  РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.02.2016г.                                                                                                                 №  181

г. Рузаевка

# Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Рузаевском муниципальном районе на 2016 - 2019 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства Республики Мордовия от 16 февраля 2015 г. № 122-Р администрация Рузаевского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Рузаевском муниципальном районе на 2016 - 2019 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Рузаевского муниципального района по социальным вопросам Кострову О.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г. и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.

# Глава администрации

# Рузаевского муниципального района                                                       Н.В Иняткина

# Утвержден

# постановлением администрации

# Рузаевского муниципального района

# от « 18» февраля 2016 г. № 181

# Плана мероприятий («дорожная карта») для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Рузаевском муниципальном районе на 2016 - 2019 годы

Важнейшим приоритетом социальной политики Рузаевского муниципального района в сфере дошкольного образования является реализация комплексных мер по обеспечению государственных гарантий доступности дошкольного образования для всех слоев населения.

На территории Рузаевского муниципального района проживают 5043 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет (данные по состоянию на 1 января 2016 года), в том числе: от 1,5 до 3 лет – 1542 ребенка. Статистические показатели указывают на то, что рост численности детей дошкольного возраста в Рузаевском муниципальном районе ежегодно в среднем увеличивается на 1%, соответственно возрастает потребность в дополнительных местах дошкольных образовательных организаций.

В 2016 году в Рузаевском муниципальном районе 27 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 2795 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, из них в возрасте от 1,5 до 3 лет 415 детей. Функционируют 9 групп кратковременного пребывания на базе образовательных организаций, которые посещают 82 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет; 1 центр раннего развития ребенка, организованный индивидуальным  предпринимателем, который посещают  8 детей в возрасте от 1 до 7 лет.  Таким образом, всеми формами дошкольного образования охвачено 57 % детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

По состоянию на 1 января 2016 г. в электронной очереди зарегистрировано 1177 детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них детей в возрасте от 0 до 3 лет - 1094ребенка, от 3 до 7 лет -  83 ребенка.

Анализ структуры очередности за последние три года показал рост потребности семей в дошкольном образовании с раннего возраста. Социальные запросы населения требуют развития гибкой многомодульной системы дошкольного образования, отвечающей его интересам и потребностям.

В связи с этим разработка «дорожной карты» для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (далее «дорожная карта») весьма актуальна.

Цели реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

  - Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные opганизации:

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных

организациях различных типов;

мониторинг выполнения требований к условиям предоставления

услуг дошкольного образования для  детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

обеспечение общедоступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на основе выбора вариативных организационных форм, их преемственности и индивидуализации,

развитие системы специальных форм дошкольного образования, обеспечивающих раннее развитие детей и сопровождение семей, воспитывающих детей раннего возраста (центры раннего развития ребенка, центры игровой поддержки, семейные группы, группы выходного дня, консультативные пункты, проект «Выездной воспитатель» и др.);

создание условий для привлечения негосударственных организаций в

сферу дошкольного образования;

развитие форм государственно-частного партнерства в сфере

дошкольного образования.

  - Мероприятия, направленные на обеспечение высокого

качества услуг дошкольного образования:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов

дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного

образования.

  - Мероприятия, направленные на введение эффективного

контракта в дошкольном образовании.

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации

дошкольного образования;

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с

педагогическими работниками организаций дошкольного образования,

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Обоснование ресурсного обеспечения плана мероприятий

(«дорожной карты»)

|  | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | тыс.человек | 1542 | 1560 | 1580 | 1600 |
| Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет программами дошкольного образования | процентов | 31,45 | 34,94 | 36,4 | 38,1 |
| Численность воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольных образовательных организаций | человек | 485 | 545 | 575 | 610 |
| Увеличение количества мест в дошкольных образовательных организациях (ежегодно)- всего, в том числе за счет: | мест | 60 | 30 | 35 | 35 |
| расширения альтернативных форм дошкольного образования | мест | 0 | 10 | 15 | 20 |
| вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего, из них за счет: | мест | 60 | 20 | 20 | 15 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | мест | 30 | 0 | 0 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях | мест | 30 | 20 | 20 | 15 |
| развития форм государственно-частного партнерства | человек | 0 | 2 | 2 | 4 |

Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

| № | Наименование мероприятия | Вид документа | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, развитие вариативных форм дошкольного образования | Приказ Министерства образования Республики Мордовия от 13 марта 2015 года №211 | Администрация Рузаевского муниципального района | 2016-2019 годы | Увеличение количества детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных программами дошкольного образования к общему количеству детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. |
| 2. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | Приказы Министерства образования РМ | Администрация Рузаевского муниципального района | 2016-2019 годы | Увеличение удельного веса численности воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольных образовательных организаций |
| 3. | Внедрение методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы | Приказы Министерства образования РМ | Управление образования администрации Рузаевского муниципального района | 2016-2019 годы | Утвержденный норматив на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы. |
| 4. | Внедрение методических рекомендаций в муниципальные дошкольные образовательные организации | Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014г. №08-1002 | Управление образования администрации Рузаевского муниципального района | 2016 год | Утвержденный норматив на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы, на реализацию услуги по присмотру и уходу. |
| 5. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Приказ Министерства образования РМ от 31.12.2013года №1203 | Управление образования администрации Рузаевского муниципального района | 2016 год | Увеличение процента охвата детей в возрасте от 1,5 до 3 лет программами дошкольного образования. |
| 6. | Повышение квалификации и переподготовка 100% педагогических работников дошкольного образования по реализации ФГОС дошкольного образования | Приказ Министерства образования РМ об итогах прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования | Управление образования администрации Рузаевского муниципального района | 2016-2019 годы | Обеспечение 100% охвата педагогических работников дошкольных образовательных организаций повышением квалификации и программами переподготовки. |
| 7. | Повышение квалификации 100% руководящих работников дошкольных образовательных организаций по реализации ФГОС дошкольного образования | Приказ Министерства образования РМ об итогах прохождения курсов повышения квалификации руководящих работников дошкольных образовательных организаций | Управление образования администрации Рузаевского муниципального района | 2016-2019 годы | Обеспечение 100% охвата руководящих работников дошкольных образовательных организаций повышением квалификации и программами переподготовки. |
| 8. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования | Приказ Министерства образования РМ от 24 февраля 2015 года №144 | Управление образования администрации Рузаевского муниципального района | 2016-2019 годы | Доля охвата системой оценки качества образования -100% Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования. |

Ожидаемые результаты реализации плана мероприятий

(«дорожной карты»):

реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности, на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 1,5 до 3 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования;

обеспечение повышения качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает:

обеспечение обновления кадрового состава дошкольных образовательных организаций;

привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») позволит предоставить большему количеству граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, улучшение качества и условий получения образовательных услуг, тем самым повысить доступность качественного дошкольного образования в соответствии с современными требованиями инновационного социально-ориентированного развития Рузаевского муниципального района Республики Мордовия для всех категорий граждан независимо от места жительства социального и имущественного статуса, состояния здоровья.