АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.12.2019 № 39

**Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2020-2022 годы**

Во исполнение требований **Федерального Закона** **от 06.10.2003 № 131-ФЗ** «Об общих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь ст.33 Устава Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, администрация сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2020-2022 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене Приреченского сельского поселения, на официальном сайте органов местного самоуправления на странице Приреченского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу:www.ruzaevka-rm.ru.

Глава администрации

Приреченского сельского поселения

Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия Е.Е.Варина

Приложение

к постановлению администрации

Приреченского сельского поселения

Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия

от 11.12.2019. № 39

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПРИРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ» НА 2020-2022 ГОДЫ

Паспорт

муниципальной программы «Благоустройство территории Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2020-2022 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | муниципальная программа «Благоустройство территории Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2020-2022 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | -  -  - | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Решение Совета депутатов Приреченского сельского поселения от 05.07.2019 № 37/121 «Об утверждении правил благоустройства территории Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия»;  Устав Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| Муниципальный заказчик Программы | - | Администрация Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| Основные разработчики | - | Администрация Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| Цель Программы | - | комплексное решение проблемы благоустройства сельского поселения |
| Задачи Программы | -  -  -  -  -  - | приобщение детей к здоровому образу жизни;  улучшение уровня благоустроенности дворовых территорий;  повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры, расположенной на территории сельского поселения;  осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории сельского поселения;  формирование у населения здорового образа жизни;  создание условий для привлечения внебюджетного финансирования |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы | -  -  -  - | создание благоприятных условий для проживания на территории сельского поселения посредством увеличения количества мест, приспособленных для занятий физической культурой и отдыха;  обеспечение территории многоквартирных домов системой наружного освещения;  создание парковой зоны отдыха и озеленение территории поселения;  строительство детских игровых и спортивных площадок;  строительство и капитальный ремонт дорог и тротуаров |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2020-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | Расчет ресурсного обеспечения и финансирования Программы составлен на основе укрупненных показателей. Объемы необходимых денежных средств будут уточняться по мере готовности проектно-сметной документации.  Финансирование Программы осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источником с учетом предусмотренных ассигнований бюджета муниципального образования на текущий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -  -  -  -  - | создание благоприятных условий для проживания на территории сельского поселения;  увеличение количества мест, приспособленных для занятий физической культурой;  увеличение количества жителей поселения (трудящихся, учащаяся молодежь, дети-инвалиды), привлеченных к спортивно-оздоровительной деятельности;  совершенствование форм и методов пропаганды массовой физической культуры, спорта и здорового образа жизни;  создание условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;  эстетический вид сельских дворов. |
| Организация контроля над реализацией Программы | - | контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа «Благоустройство территории Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2020-2022 годы (далее - Программа) содержит перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по благоустройству территории Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (далее – сельское поселение), необходимых для:

- приобщения детей к здоровому образу жизни;

- улучшения уровня благоустроенности дворовых территорий сельского поселения;

- повышения эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры, расположенной на территории сельского поселения;

- осуществления работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории сельского поселения;

- формирования у населения здорового образа жизни;

- создания условий для привлечения внебюджетного финансирования.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к решению проблемы низкого уровня благоустройства на территории сельского поселения и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов всех уровней. Процесс строительства новых и модернизации имеющихся объектов благоустройства, расположенных на территории сельского поселения, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Приреченское сельское поселение Рузаевского муниципального района Республики Мордовия состоит из 1 населенного пункта: п.Левженский. Численность населения на 01.01.2019 года составляет 1236 человек.

Благоустройство территорий сельского поселения – одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения является необходимым условием повышения уровня жизни населения. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии сельского поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Низкий уровень благоустройства сельского поселения и состояние транспортной инфраструктуры, вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Основными проблемами остаются: низкий уровень физической подготовленности учащихся; неудовлетворительное состояние массового развития физической культуры и спорта по месту жительства детей, отсутствие детских игровых и спортивных площадок как мест возможного отдыха и физического развития детей.

Предлагаемая Программа будет способствовать решению поставленных проблем.

Решение задач настоящей Программы посредством создания благоприятных условий для занятий физической культурой и отдыха, ремонта и реконструкции имеющихся и создания новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, в сложившихся условиях, является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер нельзя добиться существенного повышения уровня благоустройства территории сельского поселения.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы – комплексное решение проблемы благоустройства сельского поселения.

Задачи Программы:

- приобщение детей к здоровому образу жизни;

- улучшение уровня благоустроенности дворовых территорий сельского поселения;

- повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры, расположенной на территории сельского поселения;

- осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории сельского поселения;

- формирование у населения здорового образа жизни;

- создание условий для привлечения внебюджетного финансирования.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными принципами реализации Программы являются:

- комплексность, системность планируемых мероприятий;

- консолидация действий органов местного самоуправления, региональных и федеральных органов власти, хозяйствующих субъектов и населения в части решения проблем благоустроенности территории проживания;

- привлечение для реализации программы всех источников финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные источники;

- обеспечение современных условий проживания граждан на территории поселения, обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация благоустройства и озеленения территории поселения.

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы – 2020-2022 годы.

В процессе реализации Программы предусмотрены:

- разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектов, сметной документации;

- организация работы по привлечению финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные источники;

- осуществление реализации полного комплекса работ по выполнению плана мероприятий;

- обеспечение эффективных условий работы Программы.

5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий Программы, представлен в приложении 1. Перечень мероприятий Программы может пополняться путем внесения изменений в настоящую Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

В результате реализации предусмотренных Программой мероприятий предполагается обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие поселения и эффективное развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Расчет ресурсного обеспечения и финансирования Программы составлен на основе укрупненных показателей. Объемы необходимых денежных средств будут уточняться по мере готовности проектно-сметной документации.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.

В качестве источников внебюджетных средств для реализации Программы предусматриваются собственные средства организаций, осуществляющих предоставление услуг населению и обеспечивающих эксплуатацию жилого фонда.

Также в качестве источников внебюджетных средств для реализации Программы предусматриваются собственные средства населения, определяемые на общем собрании жильцов.

В целях снижения нагрузки на население сельского поселения предусмотрена подача заявки на участие в федеральных и региональных программах для получения субсидий на софинансирование мероприятий Программы.

Общий объем финансирования Программы определяется согласно разработанным проектно-сметным документам.

Мероприятия, объемы и источники финансирования Программы, в том числе за счет бюджетных средств, ежегодно утверждаются администрацией сельского поселения путем внесения изменений в Программу.

В случае принятия решения о выделении средств из различных источников финансирования, в том числе бюджетных средств всех уровней, источники финансирования Программы будут уточнены путем внесения изменений в Программу.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Организация управления реализацией Программы возлагается на Администрацию сельского поселения.

Программа включает перечень работ, обеспечивающих достижение целей и показателей Программы.

Реализация мероприятий Программы может осуществляться в форме софинансирования мероприятий Программы из бюджетов всех уровней, а также в других формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Республики Мордовия, общему механизму реализации Программы.

Условиями реализации мероприятий в Программе являются:

- наличие утвержденной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение экспертизы (при необходимости);

- подтверждение обязательств по финансированию мероприятий из средств местного бюджета.

Мониторинг реализации Программы осуществляется Администрацией сельского поселения с использованием целевых индикативных показателей, которые отражены в приложении 2.

Администрация сельского поселения осуществляет:

- подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

- подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы (срок до 1 февраля);

**-** подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Программу;

- подготовку ежегодных заявок в Министерства и ведомства Республики Мордовия на финансирование мероприятий Программы из республиканского и федерального бюджета на текущий год и на плановый период;

- контроль за эффективным использованием средств бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий Программы.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 3 к Программе.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит:

- создать благоприятные условия для проживания на территории сельского поселения;

- увеличить количество мест, приспособленных для занятий физической культурой;

- увеличить количество жителей поселения (трудящихся, учащаяся молодежь, дети-инвалиды), привлеченных к спортивно-оздоровительной деятельности;

- усовершенствовать формы и методы пропаганды массовой физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- создать условия для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- улучшить эстетический вид сельских дворов и общественно значимых мест сельского поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | | к муниципальной программе «Благоустройство территории Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2020-2022 годы | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |  | |  | | | | |
| **Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2020-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | | | | Наличие проектно- сметной документации, наличие экспертизы | | | Укрупненная стоимость мероприятий (тыс. руб.) | | | | | | По годам реализации | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | | 2022 | | | | |
| всего | | | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | **3** | | | **4** | | | | | | **5** | **6** | | **7** | | | | |
| 1 | | | Создание зоны отдыха на территории, прилегающей к Дому Культуры Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | | | | | нет | | | **2800,0** | | | | | | 2800,0 |  | |  | | | | |
| 2 | | | Создание уличного освещения территории, прилегающей к Дому Культуры Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | | | | | нет | | | **2500,0** | | | | | | 2500,0 |  | |  | | | | |
| 3 | | | Создание и обустройство спортивной площадки по ул.Центральная в п.Левженский Рузаевского района Республики Мордовия | | | | | нет | | | **7000,0** | | | | | | 7000,0 |  | |  | | | | |
| 4 | | | Создание парковой зоны на территории пос. Левженский Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | | | | | нет | | | **3000,0** | | | | | |  | 3000,0 | |  | | | | |
|  | | | Итого: | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | к муниципальной программе «Благоустройство территории Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2020-2022 годы | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | **Важнейшие показатели и индикаторы Программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |
| Наименование индикативных показателей | | | | | | Единица измерения | | | Значение индикативных показателей по годам | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2020 | | 2021 | | | 2022 | | | | Итого за 2020-2022 годы | | | |  |
| Увеличение количества детских игровых и спортивных площадок | | | | | | количество спортивных и игровых площадок | | | 2 | |  | | |  | | | | 2 | | | |  |
| Озеленение территории поселения | | | | | | количество благоустроенных зон | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 4 | | | |  |
| Развитие системы наружного освещения | | | | | | количество улиц | | | 3 | | 2 | | | 1 | | | | 6 | | | |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе «Благоустройство территории Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2020-2022 годы

**Методика оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории Приреченского сельского поселения Рузаевского** **муниципального района Республики Мордовия» на 2020-2022 годы**

Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и эффективности Программы.

Под результатом реализации Программы понимается комплексное решение проблемы благоустройства сельского поселения.

Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понимается мера соответствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной цели, степень приближения к этой цели, степень позитивного воздействия на социальные и экономические параметры развития сельского поселения.

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации используются следующие основные показатели:

- увеличение количества мест, приспособленных для занятий физической культурой посредством строительства детских игровых и спортивных площадок – характеризует создание условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, приобщение детей к здоровому образу жизни, улучшения уровня благоустроенности дворовых территорий сельского поселения (измеряется в количестве спортивных и игровых площадок);

- увеличение количества асфальтированных дорог и тротуаров посредством строительства и капитального ремонта дорог и тротуаров – характеризует повышение сети асфальтированных дорог поселения (измеряется количеством новых дорог и тротуаров);

- озеленение территории поселения – характеризует благоустройство и озеленение территории поселения, улучшение эстетического вида сельских дворов (измеряется количеством благоустроенных зон);

- развитие системы наружного освещения – характеризует создание благоприятных условий для проживания на территории сельского поселения, улучшение освещенности сельских дворов (измеряется количеством улиц, обеспеченных системой наружного освещения на уровне 100 %).