СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РУЗАЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от  19.04.2019 г.	№ 38/301

Об исполнении Плана мероприятий администрации Рузаевского муниципального района  по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия за 2018 год

# Обсудив отчет об исполнении Плана мероприятий администрации Рузаевского муниципального района  по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия за 2018 год,

Совет депутатов Рузаевского муниципального района

РЕШИЛ:

# 1. Принять  к сведению прилагаемый отчет  об исполнении  плана мероприятий администрации Рузаевского муниципального района по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия за 2018 год.

2.	Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.

Председатель Совета депутатов

Рузаевского муниципального района                                                           В.П.Марчков

Утвержден

Решением Совета депутатов

Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия

от 19.04.2019г. № 38/301

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации Рузаевского муниципального района

по реализации  Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия

за  2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Ответственный за исполнение | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономика: соответствовать вызовам и требованиям времени |  |
| 1 | Обеспечить прирост объемов промышленного производства, превышающего общероссийский показатель не менее, чем в 2 раза. | по итогам года | Управление экономического анализа и прогнозирования; Руководители промышленных предприятий (по согласованию) | Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Исполнено. Прирост объемов промышленного производства по итогам 2018 года составил 85% (в РФ - 2,9%). |
| 2 | Добиться роста среднемесячной заработной платы двукратно опережающего рост инфляции. | по итогам года | Управление экономического анализа и прогнозирования; Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) | Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Исполнено. Среднемесячная заработная плата за 2018 год выросла на 11% к уровню 2017 года (уровень инфляции 2018г. – 4,3%). |
| 3 | Разработать и утвердить Стратегию социально-экономического развития Рузаевского муниципального района на период до 2020 года | до 15 сентября | Управление экономического анализа и прогнозирования совместно со структурными подразделениями администрации Рузаевского муниципального района, руководителями предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) | Первый Заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Исполнено. Стратегия социально-экономического развития Рузаевского муниципального района на период до 2025 года разработана и утверждена Решением сессии Совета депутатов от 28.09.2018г. №31/255. |
| 4 | Продолжить реализацию инвестиционного проекта: - «Реконструкция производства по выпуску кирпича с увеличением объема производства продукции до 60 млн. условных единиц в год» (ООО «Рузаевский завод керамических изделий»). | в течение года | Управление экономического анализа и прогнозирования; Руководитель ООО «Рузаевский завод керамических изделий» (по согласованию) | Первый Заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Исполнено. В целях реализации инвестиционного проекта «Реконструкция производства по выпуску кирпича с увеличением объема производства продукции до 60 млн. условных единиц в год» предприятием ООО «Рузаевский завод керамических изделий» за 2018 год вложено инвестиций в сумме 1,3 млн.руб. |
| 5 | Создать новые рабочие места в количестве не менее, чем в 2017 году. | по итогам года | Управление экономического анализа и прогнозирования; Руководитель ООО «Рузаевский завод керамических изделий» (по согласованию) | Первый Заместитель Главы Рузаевского муниципального района | За 2018 год создано 160 дополнительных рабочих мест (в 2017г. – 187). |
| 6 | Добиться привлечения инвестиций в размере не менее 255,9 млн.руб. | по итогам года | Управление экономического анализа и прогнозирования; Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) | Первый Заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Исполнено. Объем инвестиций (за исключением бюджетных средств) по итогам 2018 года составил 480,925 млн.руб. |
| 7 | Не допустить снижения производительности труда на предприятиях промышленной отрасли. | по итогам года | Управление экономического анализа и прогнозирования; Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) | Первый Заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Рост производительности труда на предприятиях промышленной отрасли района обеспечен большим ростом объемов промышленного производства продукции. |
| 8 | Организовать работу по систематическому информированию субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся производственной деятельностью о возможных механизмах и программах государственной поддержки. Сформировать список не менее пяти новых проектов, направленных на освоение выпуска новой продукции предприятиями МПС | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли | Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Исполнено. Малым и средним предприятиям оказывается информационная и методическая помощь в ведении предпринимательской деятельности. Проведены обучающие семинары АУ «Технопарк Мордовия» и «Центром поддержки предпринимательства Республики Мордовия» |
| 9 | Обеспечить выполнение Соглашения о создании на территории муниципального образования городское поселение Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия территории опережающего социально-экономического развития «Рузаевка» с Минэкономразвития России с не менее пятью организациями – резидентами ТОСЭР | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли | Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Исполнено. В рамках Соглашения о создании на территории городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия территории опережающего социально-экономического развития «Рузаевка», заключенного между Министерством экономического развития РФ, Правительством Республики Мордовия и администрацией городского поселения Рузаевка, предполагалось . создать: в 2018 – 2 резидента, в 2020 – 5 резидентов, в 2021 – 1 резидента, в 2022 – 0 резидентов в 2023 – 1 резидент, в 2024 – 0 резидентов, в 2025 – 1 резидент, Заключены в 2018 году соглашения с 5 организациями-резидентами |
| 10 | Обеспечит эффективную реализацию программы «Комплексное развитие моногорода Рузаевка»; | в течение года | Администрация гп Рузаевка Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли | Глава администрации ГП Рузаевка (по согласованию) Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Исполнено. В рамках реализации программы «Комплексное развитие монопрофильного муниципального образования городское поселение Рузаевка» реализована программа «5 шагов благоустройства» (проведен разбор дома № 19 по адресу: г. Рузаевка, ул. Революции 1905 г., в Парке культуры и отдыха установлен навес с ростовыми шахматами и установлена детская площадка с мягким покрытием, произведен капитальный ремонт автовокзала). В рамках программы произведен ремонт дворовых территорий, происходило переселение граждан из аварийного жилищного фонда, строительство перехода на ж/д вокзал, подана заявка на капитальный ремонт клуби им. Ухтомского на 500 мест, строительство школы на 800 мест, оснащение автомобилем скорой помощи Рузаевской межрайонной больницы и ремонт зала ожиданий, реконструкция кинотеатра «Искра» строительство автомобильных дорог по ул. Некрасова, Трудовая, ремонт автомобильных дорог по Станиславского и Калинина. Не выполнено строительство дорог по ул. Луговая, Молодежная, Фрунзе, 1-пер. Фрунзе, 1-пер. Фрунзе (на участке от дома № 9 до дома № 27), строительство линии наружного освещения по ул. Юрасова (от ул. Петрова до бул. Горшкова) в связи с отсутствием денежных средств. Городу присвоен статус ТОСЭР. Утверждена заявка на совинансирование инженерной инфраструктуры ЗАО «Рузово». В части содействия реализации инвестиционных проектов в г. Рузаевка создано мебельное производство ООО «Прогресс». Организовано и создано предприятие по производству добавок для кормов сельскохозяйственных животных на базе ОАО «Молоко» – ООО «НПО «Промышленная микробиология», функционирует ООО «Мордовская трубная компания», предприятие по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств» ООО Эдем (на сегодняшний день в качестве мойки самообслуживания, организация ремонта планируется в 2019 г.). На территории города зарегистрировано предприятие по ремонту тепловозов и производству продукции, используемой в ремонте локомотивов и техники на железнодорожном ходу ООО «Рузаевский ремонтный завод» (ООО «Реском»), на сегодняшний день ведутся ремонтные работы помещения. Функционирует спортивно-развлекательный центр ООО «Эдем». Произведена реконструкция цеха про производству кваса «Мордовочка» Создание производства изделий из пластмассы ООО «Саранск полимер», и «Реконструкция производства по выпуску кирпича с увеличением объема производства продукции до 60 млн. у. е. в год» ООО «Рузаевский завод керамических изделий» отложены инициаторами проектов на неопределенный срок. |
| 11 | Подготовить паспорта земельных участков, с возможными вариантами присоединения к инженерным сетям, предназначенных для предоставления их под новые инвестиционные проекты. Максимально оперативно решать вопросы, связанные с формированием земельных участков для реализации новых бизнес-проектов. | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли | Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Исполнено. Сформировано 9 инвестиционных площадок для предоставления потенциальным резидентам. Вопросы, связанные с формированием земельных участков для реализации новых бизнес-проектов решаются максимально оперативно. |
|  | ТОРГОВЛЯ |  |  |  |  |
| 12 | Способствование открытию не менее двух фирменных магазинов, реализующих товары произведенные в Мордовии | в течении года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли | Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Исполнено. В г. Рузаевка открыто 2 магазина, специализирующихся на реализации продукции товаропроизводителей Мордовии. |
| 13 | Проведение ярмарок выходного дня | в течении года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли | Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Исполнено. На территории района постоянно функционируют две ярмарки, где реализуется сельскохозяйственная продукция. С февраля 2016 г. организована муниципальная специализированная ярмарка выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции. |
| АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС |
| 14 | В отрасли растениеводства обеспечить: - не допустить снижение посевных площадей сельскохозяйственных культур к уровню прошлого 2017 года, в том числе по зерновым и зернобобовым не ниже 25095га; - производство зерна увеличить на 2,2% и собрать – 103,2 тыс. тонн зерна; - урожайность – не ниже 41,1 ц/га; | С апреля по ноябрь | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями; Руководители предприятий АПК (по сог-ласованию) | Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Исполнено. Площадь зерновых и зернобобовых культур в 2018 году составила 25063га (-32га к уровню 2017 года) на эти 32 га увеличилась площадь кормовых культур. Зерновые + кормовые к уровню 2017 года не изменились, составили 39156га. Производство зерна в бункерном весе составило 63864,8тонн, урожайность 27,1ц/га. Плановые показатели не выполнены по причине плохих погодных условий. Затяжная, холодная весна, длительное отсутствие осадков преимущественно в сочетании с высокой испаряемостью, частые ветра в мае привели к иссушению верхних слоев почвы, особенно до 10см. Данные условия замедлили прорастание семян, всходы с/х культур ослабли, количество колосков в колосе яровых зерновых культур уменьшилось. Также значительный недобор осадков наблюдался и в июне-июле 2018 года, количество их составило 20мм или 35% от средних многолетних значений. В результате сложившихся погодных условий, по данным группы агрометнаблюдений ОГМО Мордовского ЦГМС-филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» с 3 декады июня по 18 июля 2018 года (в течение 3 декад) зарегистрировано опасное агрометеорологическое явление – засуха почвенная в период вегетации с/х культур. |
| 15 | Посев зерновых культур элитными семенами не менее 5,5% от общей посевной площади. | С апреля по ноябрь | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями; Руководители предприятий АПК (по сог-ласованию) | Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Не исполнено. Под урожай 2018 года 542га было засеяно элитными семенами (123,85тн) и оригинальными семенами 45га (9тн). Посев зерновых культур элитными семенами составил 2,34% от посевной площади. Причиной не выполнения послужило то, что в 2017 году с/х предприятиями были закуплено семена элиты (748тн) и засеяны площади почти в 3раза больше плановых (14,23%) показателей. Собранные семена с урожая 2017 были засеяны в 2018 году первой репродукцией. Сорт обновление семян проходит 1 раз в 4 года. Поэтому для с/х предприятий выгоднее проводить сорт обновление на 2-3 года после высева семян элиты. |
| 16 | Под урожай 2018 года внести не менее 4,19 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе. | Март, апрель, май | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями; Руководители предприятий АПК (по сог-ласованию) | Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Исполнено. Сельхозпредприятиями Рузаевского района под урожай 2018 года было внесено 5058,8 тыс. тонн удобрений в физическом весе, в том числе азотных 3230,5тн и сложных 1828,3тн. или 2757,8тн в ДВ. |
| 17 | В отрасли животноводства В 2017 году увеличить на 4% и довести производство в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - скота и птицы - до 1,7 тыс. тонн; Увеличить на 1% и довести производство в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - молока – до 36,9 тыс. тонн; Увеличить на 3% и довести производство - яиц - до 269,6 млн. штук Обеспечить получение среднего надоя молока на корову в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах района не ниже 6800 кг. | В течение года | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями; Руководители предприятий АПК (по согласованию) | Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Исполнено. В 2018 году увеличилось на 99% и доведено производство скота и птицы до 3251,7 тыс.тонн; Увеличилось на 2% и доведено производство молока дл 37,4 тыс.тонн; Увеличилось на 23% и доведено производство яиц до 321,5 млн. штук; Обеспечили получение среднего надоя молока на корову 7446 кг. |
| 18 | Обеспечить реализацию молодняка КРС в племенных хозяйствах 267 голов | В течение года | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями; Руководители предприятий АПК (по сог-ласованию) | Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Исполнено. В 2018 году обеспечили реализацию молодняка КРС в племенных хозяйствах 427 голов |
| 19 | Пополнить стадо КРС на 1% голов молодняка племенных хозяйств к уровню 2017 года. | В течение года | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями; Руководители предприятий АПК (по сог-ласованию) | Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Не исполнено. Не обеспечили пополнение стада КРС на 1 % голов молодняка племенных хозяйств к уровню 2017 года по причине выбраковки малопродук-тивных коров. ООО «Агросоюз Левженский» (-37гол. или 9%), ООО «Агросоюз «Красное Сельцо» (-75гол. или 9%). ООО «Исток» прибавил 62гол. или +10%, ООО «Агросоюз» остался на уровне прошлого года. |
| 20 | Продолжать активную работу по строительству современных, высокотехнологичных животноводческих комплексов, в частности участие в конкурсном отборе на строительство нового животноводческого комплекса на 500 голов коров КФХ Тишкина Р.И. в рамках участия в программе по развитию семейных животноводческих ферм, при наличии республиканского финансирования; строительство животноводческого комплекса на 1000 голов коров ООО «Агросоюз-Красное сельцо», строительство животноводческого комплекса на 500 голов коров в ООО «Исток» | В течение года | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями; Руководители предприятий АПК (по сог-ласованию) | Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Исполнено частично. В 2018 году началось строительство (земляные работы) комплекса в ООО «Агросоюз-Красное сельцо» на 1000 голов и в ООО «Исток» на 500 голов. Из за отсутствия финансовых средств не было начато строительство нового животноводческого комплекса на 500 голов коров в КФХ Тишкина Р.И в рамках участия программы по развитию семейных животноводческих ферм. |
| 21 | Увеличить выход телят до 80 голов от 100 коров. | В течение года | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями; Руководители предприятий АПК (по согласованию) | Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Не исполнено. За 2018 год по Рузаевскому району выход телят от 100 коров составил 71 гол. К уровню 2017 года показатель составил 91%. Низкий результат дали следующие хозяйства Рузаевского района: ООО «Стрелецк» - 50 гол. от 100 коров по причине выбраковки коров; КФХ Дубинников Р.Б. - 52 гол. от 100 коров; КФХ Мангушев Р.А. – 44 гол. от 100 коров, КФХ Нарватов М.В. - 20 гол. от 100 коров (закрылся). Хорошо сработали следующие предприятия: ООО «Агросоюз» - 88 гол., ООО «Исток» - 85 гол.., ООО Агро «К-С» - 85 гол., ООО «Агросоюз – Левженский» - 84 гол., ООО «Агросоюз Красное сельцо» - 87 гол., КФХ Тишкина Р.И. - 92 гол. |
| 22 | Разработать и реализовать график заполнения пустующих скотомест, обеспечить заполнение не менее 100 голов КРС | В течение года | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями; Руководители предприятий АПК (по согласованию) | Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района | Исполнено. Заполнение пустующих скотомест в 2018 году в с/х предприятиях осуществлялось за счет собственного производства и покупки поголовья. |
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |
| 23 | В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020годы: 1.2. Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений, в том числе молодых семей и молодых специалистов (строительство 324 кв.м.), улучшение жилищных условий 4 семей 1.2. Строительство по объекту «Газоснабжение пер. Заводской в п. «Совхоз «Красное сельцо» Рузаевского муниципального района, протяженностью газопровода: среднего давления 0,056 км; низкого давления 0,192 км 1.3. Строительство по объекту «Газоснабжение ул. Школьная в п. «Совхоз «Красное сельцо» Рузаевского муниципального района, протяженностью газопровода: среднего давления 0,015 км; низкого давления 0,401 км 1.4. Строительство по объекту «Водоснабжение ул.Новая в с.Перхляй Рузаевского муниципального района РМ» протяженностью водопровода 3,720 км | 4 квартал 2018г. | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству | Исполнено. В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы в 2018 г. 6 семей получили социальные выплаты на строительство индивидуальных жилых домов. Сумма денежных средств на реализацию указанных мероприятий составила 7601720,4 рубля. Объем введенных в эксплуатацию жилых домов в 2018 году составил 583,8 кв.м. В 2018 г. реализованы следующие мероприятия по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры: - в Красносельцовском сельском поселении завершено строительство по пер. Заводской газопровода среднего давления протяженностью 0,056 км, низкого давления - 0,192 км, общей стоимостью 432 323,23 рубля; по ул. Школьная строительство газопровода среднего давления протяженностью 0,015 км, низкого давления - 0,401 км, общей стоимостью 495 959,59 рублей; - в Перхляйском сельском поселении по ул. Новая строительство водопровода протяженностью 3,720 км на сумму 727 272,72 рубля. |
| 24 | В рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" предоставить 35 молодым семьям социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 2 квартал 2018г. | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству | Исполнено. В 2018 году выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 34 молодым семьям, из них 12 многодетных семей. Объем предусмотренного финансирования для предоставления субсидий 35 молодым семьям соответствует 34 семьям, за счет увеличения членов семьи. |
| 25 | В рамках Подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в Республике Мордовия" государственной программы Республики Мордовия "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2020 годы" предоставить лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 3 жилых помещений по договорам найма специализированного жилого фонда | 4 квартал 2018г. | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству | Исполнено. В 2018 году 3 лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было обеспечено жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого фонда. |
| 26 | Строительство жилья не менее 19300 кв. м в целом по району, в том числе 17200 кв. м в городском поселении Рузаевка | в течение года | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ, МБУ «Земельный вектор», Глава администрация ГП Рузаевка (по согласованию) | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству | Исполнено. Распоряжением Правительства РМ №46-РА от 25.01.2019г. план строительства и ввода жилья снижен до 11 300 м2. В связи с этим общая площадь введенного в эксплуатацию жилья по Рузаевскому муниципальному району в 2018 году составляет 11 397,4 м2. |
| 27 | Выдача не менее 150 разрешений на строительство в целом по району | до 1 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ, МБУ «Земельный вектор», Глава администрация ГП Рузаевка (по согласованию) | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству | Исполнено. До 1 июля 2018 года администрацией Рузаевского муниципального района было выдано 76 разрешений на строительство. |
| ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |
| 28 | В соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 26 декабря 2011 г. №518 подача пакета документов на мероприятия: |  |  |  |  |
| 28.1 | 1. Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина (от ул.Беднодемьяновская до ул.Привокзальная пл.) | 2 квартал 2018г | Администрация ГП. Рузаевка (по согласованию) | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству | Исполнено. Ремонт автомобильной дороги произведен. |
| 28.2 | 2. Ремонт автомобильной дороги по Привокзальному переулку с устройством стоянки автомобилей г.Рузаевка | 3 квартал 2018г | Администрация ГП. Рузаевка (по согласованию) | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству | Не исполнено из-за отсутствия средств |
| 28.3. | Строительство подъездной дороги к школе на 800 ученических мест по ул. Юрасова в г. Рузаевка | 2 квартал 2018г | Администрация ГП. Рузаевка ( по согласованию) | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству | Исполнено |
| 28.4. | Строительство автомобильной дороги по ул.Некрасова в г.Рузаевка Республики Мордовия | 2 квартал 2018г | Администрация ГП. Рузаевка ( по согласованию) | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству | Исполнено |
| 28.5. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Тухачевского | 2 квартал 2018г | Администрация ГП. Рузаевка ( по согласованию) | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству | Не исполнено из-за отсутствия средств |
| 28.6. | Строительство автомобильной дороги по ул. Нагорная, в с. Болдово Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 2 квартал 2018г | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ администрации Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству | Исполнено, дорога построена. |
| 28.7 | Строительство автомобильной дороги по ул. Тарханка, в с. Левжа Рузаевского муниципального района, Республики Мордовия | 3 квартал 2018г | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ администрации Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству | Не исполнено, из-за отсутствия финансирования. |
| 28.8 | Строительство автодороги по ул.Молодёжная в с.Трускляй Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 3 квартал 2018г | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ администрации Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству | Не исполнено, из-за отсутствия финансирования. |
| 29 | В рамках благоустройства придорожной зоны городского поселения Рузаевка |  |  |  |  |
| 29.1 | Устройство ограждений домов индивидуальной жилой застройки по ул.К.Маркса и ул.Маяковского на территории городского поселения Рузаевка | 2 квартал 2018г | Администрация ГП. Рузаевка (по согласованию) | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству | Исполнено |
| 29.2 | Устройство металлических пешеходных ограждений на перекрестках ул.Маяковского- ул.Чапаева, ул.Маяковского -ул.Луначарского, ул.Маяковского- ул.Гагарина, ул.К.Маркса – ул.Терешковой, ул.К.Маркса – школа №5, ул.Луначарского – ул.Ленина, ул.Луначарского – ул.Красноармейская, б-р Горшкова – ул.Петрова, ул.Петрова – ул.Байкузова на территории городского поселения Рузаевка Республики Мордовия | 2 квартал 2018г | Администрация ГП. Рузаевка (по согласованию) | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству | Исполнено |
| 29.3 | Установка поребрика вдоль тротуаров по ул.К.Маркса, ул.Маяковского, ул.Луначарского, ул.Калинина, ул.Ленина городского поселения Рузаевка Республики Мордовия | 2 квартал 2018г | Администрация ГП. Рузаевка (по согласованию) | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 30 | В рамках реализации государственной программы «Формирование современной городской среды на территории республики Мордовия на 2018-2022 годы» Ремонт 13 дворовых территорий многоквартирных домов, 11 из которых расположены на территории ГП Рузаевка и 2 в сельских поселениях (Красносельцовском и Приреченском) | 4 квартал 2018г | Управление ЖКХ и транспортного обслуживания, Администрации ГП Рузаевка, сельских поселений (Красносельцовского и Приреченского) | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству, Глава администрации городского поселения | Исполнено, ремонт дворовых территорий произведен |
| 31 | В рамках реализации муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2018-2020 годы предусмотрены след. мероприятия: а) проведение обследования и реконструкция коллекторов по ул. Ленина г. Рузаевка, сборного коллектора под железной дорогой до канализационной насосной станции по ул. 2-ая Мельничная в г. Рузаевка Б) модернизация котельной «Центральная», с заменой котлов ТВГ-8 на новые более надежные и производительные котлы т. КВ-ГМ 4,65-150 Н и КВ-Г 14-150, расположенная по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года | до 31.12.2018г. | Управление ЖКХ и транспортного обслуживания, Администрации ГП Рузаевка | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству; Глава администрации ГП Рузаевка | Не исполнено, в виду отсутствия финансирования. |
| 32 | Согласно плану реализации на 2017-2019 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014-2043 годы (утв. постановлением Правительства РМ от 20 июля 2017 № 418) предусмотрено проведение капитального ремонта общедомового имущества в 17 МКД, 15 из которых расположены на территории городского поселения и 2 в сельской местности. Стоимость кап. ремонта составит 64,3 млн. руб. Всего будет отремонтировано 22,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Данные мероприятия затронут 775 чел, зарегистрированных в указанных в программе МКД | до 31.12.2018г. | Управление ЖКХ и транспортного обслуживания, Администрации ГП Рузаевка, Приреченского сельского поселения | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству; Глава администрации ГП Рузаевка | Исполнено. Проведен капитальный ремонт 17 многоквартирных домов, в том числе 1 дома в Красносельцовском сельском поселении, 1 дома в Приреченском сельском поселении и 15 домов на территории городского поселения Рузаевка |
| ФИНАНСЫ |
| 33 | Обеспечить рост собственных доходов над темпами роста инфляции, в том числе в бюджет Рузаевского муниципального района в сумме 204788,8тыс. руб. | по итогам года | Финансовое управление, Администрации ГП Рузаевка, сельских поселений (по согласованию) | Зам. Главы РМР по финансам – начальник финансового управления, Главы администраций городского и сельских поселений, главы поселений (по согласованию). | Исполнено. Рост собственных доходов Рузаевского муниципального района в 2018 году по отношению к 2017 году составил 7,7 % (факт 2018 года –218995,6 тыс. рублей; факт 2017 года 203281,8 тыс. рублей) |
| 34 | Обеспечить сокращение объемов недоимки к 1 января 2019 г. по налогам (по местным налогам, ЕНВД, НДФЛ) зачисляемым в консолидированный бюджет Рузаевского муниципального района по отношению к началу текущего года не менее 10% | в течение года | Финансовое управление, Администрации ГП Рузаевка, сельских поселений (по согласованию) | Заместитель Главы по финансовым вопросам – начальник финансового управления, Главы администраций городского и сельских поселений, главы поселений (по согласованию). | Не исполнено. Недоимка по налогам на 01.01.2019 г. (НДФЛ, ЕНВД, местным налогам), зачисляемым в консолидированный бюджет Рузаевского муниципального района по отношению к 01.01.2018 г. увеличилась на 5591,4 тыс. рублей (на 23,0 %), в т.ч. по НДФЛ увеличилась на 6152,7 тыс. рублей (основные недоимщики: ПАО СП "Мордовстрой" – 9 715,4 тыс. рублей, ООО "Рузаевская ГУК – 7 506,9 тыс. рублей", ООО "Водоканал" – 2 166,9 тыс. рублей). По НИФЛ недоимка увеличилась на 667,4 тыс. рублей (отсутствие денежных средств у физических лиц) В отношении земельного налога недоимка уменьшилась на 500,3 тыс. рублей, по ЕНВД уменьшилась на 728,4 тыс. рублей. (данные по недоимке на 01.01.2019г. http://www.minfinrm.ru) |
| 35 | Принять дополнительные меры по регистрации права на жилые дома, объекты недвижимости, расположенные на территории Рузаевского муниципального района | в течение года | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ГП Рузаевка | Заместитель Главы по финансовым вопросам – начальник финансового управления, Главы администраций городского и сельских поселений, главы поселений (по согласованию | Исполнено. В качестве дополнительных мер проводится: 1. Инвентаризация: - объектов недвижимого имущества (жилых помещений), переданных гражданам в порядке приватизации, на предмет регистрации гражданами перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия (Так за 2018 год приватизировано 33 жилых помещения, в отношении всех 33 осуществлена государственная регистрация перехода права); - жилых домов частного сектора, расположенных на территории городского поселения Рузаевка, на предмет их постановки на государственный кадастровый учет и наличия оформленного права собственности на эти объекты (на территории городского поселения Рузаевка за 2018 год обследовано 3344 частных домовладений, из них в отношении 1934 домовладений осуществлена регистрация права собственности на недвижимое имущество и размежеваны земельные участки); 2. Оформление права собственности в отношении объектов недвижимого имущества, числящихся в реестре муниципальной собственности, но не поставленных на учет в Росреестр (за 2018 год право муниципальной собственности зарегистрировано на 4 объекта недвижимого имущества). |
| 36 | Обеспечить постановку на учет объектов незавершенного строительства со 100-процентной готовностью, невостребованных земельных долей и участков | в течение года | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ГП Рузаевка, МБУ «Земельный вектор» | Заместитель Главы по финансовым вопросам – начальник финансового управления, Главы администраций городского и сельских поселений, главы поселений (по согласованию) | Исполнено. Объекты незавершенного строительства со 100-процентной готовностью, возводимые за счет средств городского поселения Рузаевка и сельских поселений отсутствуют. В Рузаевском муниципальном районе на постоянной основе ведётся работа по выявлению и оформлению, в том числе постановки на государственный кадастровый учет, невостребованных земельных долей в муниципальную собственность в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Дополнительно проводится разъяснительная работа с населением – собственниками земельных долей об их правах и обязанностях, как собственников земельных долей, об установленных законом способах распоряжения принадлежащими им земельными долями, о возможности регистрации прав, постановки на государственный кадастровый учет и (или) отказа от права собственности на земельные доли в Едином государственном реестре недвижимости. На 01.01.2019г. общее количество земельных долей, на которые зарегистрировано право собственности, составляет 4567 ед., что составляет 77,7% от общего количества земельных долей, переданных в долевую собственность (5879 ед.). |
| 37 | Обеспечить контроль за целевым использованием и сохранностью государственного имущества | в течение года | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ГП Рузаевка, МБУ «Земельный вектор» | Заместитель Главы по финансовым вопросам – начальник финансового управления, Главы администраций городского и сельских поселений, главы поселений (по согласованию) | Исполнено. В целях контроля использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными бюджетными, автономными, казенными учреждениями Рузаевского муниципального района, и переданного им в безвозмездное пользование, согласно постановлению администрации Рузаевского муниципального района от 13 июля 2018 года № 561, в август 2018 года проведена выездная проверка. В ходе проверки выявлено 9 объектов недвижимого имущества и 3 объекта движимого имущества (транспортные средства), не используемые в деятельности учреждений, из них: 2 транспортных средства и 1 объект недвижимого имущества изъяты из оперативного управления учреждений; 1 транспортное средство и 1 объект недвижимого имущества списаны в связи с моральным и физическим износом и невозможностью их восстановления; 1 объект недвижимого имущества списан с баланса учреждения в виду его утраты (пожара). |
| 38 | Утвердить программу оптимизации расходов бюджета на 2018г. и плановые 2019 и 2020 г.г., согласно условиям соглашения об осуществлении мер по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению муниципального образования, в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств. | до 01.04.2018 | Финансовое управление Администрации РМР, Администрации ГП Рузаевка, сельских поселений (по согласованию) | Заместитель Главы по финансовым вопросам – начальник финансового управления, Глава администраций городского поселения Рузаевка, Главы Администраций сельских поселений и главы поселений (по согласованию) | Исполнено. Программа утверждена распоряжением администрации Рузаевского муниципального района от 28.03.2018г. №66-р "Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018- 2020 годы" (с изм. от 3 мая 2018 года № 97-р, от 13 августа 2018г. №214) |
| 39 | В рамках мероприятий программы оптимизации расходов бюджета на 2018г. и плановые 2019 и 2020 г.г., согласно условиям соглашения об осуществлении мер по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению муниципального образования, в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств: |  | Финансовое управление Администрации РМР, Администрации ГП Рузаевка, сельских поселений (по согласованию) | Заместитель Главы по финансовым вопросам – начальник финансового управления, Глава администраций городского поселения Рузаевка, Главы Администраций сельских поселений и главы поселений (по согласованию) |  |
| 39.1 | Провести оптимизацию сети малокомплектных школ с учетом транспортной доступности и качества предоставляемых образовательных услуг в сумме 1289,2 тыс. руб. | в течение года | Управление образования администрации Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. Закрыт филиал МБОУ «Болдовская СОШ» в с. Палаевка (сокращено 7 ставок), прекращена деятельности МБОУ «Перхляйская ООШ» как юридического лица, и проведена реорганизация в филиал МБОУ «Сузгарьевская СОШ» (сокращена 1 ставка). Экономический эффект составил 1289,2 тыс. руб. |
| 39.2 | Не допустить превышение значений целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы, подпадающих под действие "майских" указов, установленных в "дорожных картах" не более 101% | в течение года | Управление культуры администрации Рузаевского муниципального района, Управление образования администрации Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. Значение целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы, подпадающих под действие "майских" указов, установленных в "дорожных картах" не превысили 101%. |
| 39.3 | Обеспечить укрупнение сельских поселений в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия с учетом численности населения (объединение Верхнеурдедимского и Палаевского сельских поселений) | в течение года | Администрация Рузаевского муниципального района, Финансовое управление администрации Рузаевского муниципального района, | Руководитель аппарата администрации Рузаевского муниципального района, Заместитель Главы по финансовым вопросам – начальник финансового управления | Исполнено. В 2018 году преобразованы 2 сельских поселений Рузаевского муниципального района путем их объединения: Верхнеурледимского (численность населения 185 чел.) и Палаевского сельского поселения (численность населения 465 чел.); Решением Совета депутатов Палаевско-Урледимского сельского поселения от 25.09.2018 г. №1/8 создана администрация Палаевско-Урледимского сельского поселения |
| Социальный комфорт – основа благополучия общества |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
| 40 | Обеспечить доступность дошкольного образования для детей ясельного возраста, сохранив стопроцентную доступность для детей от 3 до 7 лет. | в течение года | Управление образования, МБДОУ «Детский сад «Радуга», МБДОУ «Детский сад «Детство» | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. В 2018 году на территории Рузаевского муниципального района сохранена 100% доступность дошкольного образования. В детских садах района функционирует 28 групп для детей раннего возраста, которые посещают 455 воспитанников в возрасте от 1,6 до 3 лет. Кроме того, функционируют: группа кратковременного пребывания "Субботняя игротека", Центр семейной поддержки «Первые шаги в детский сад», игровая комната «ЛЕКОТЕКА». |
| 41 | Завершить строительство детского сада в поселке Левженский. | 3 квартал | Управление образования, МБДОУ «Детский сад «Детство» | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. В декабре 2018 года построен и введен в эксплуатацию новый детский сад на 70 мест в поселке Левженский. |
| 42 | С целью стимулирования профессионального роста педагогов провести муниципальный конкурс и поощрить 10 лучших учителей и 5 воспитателей дошкольных учреждений на сумму 150 тыс. руб. | 4 квартал | Управление образования , МКУ «Информационно-методический центр» | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. Проведен муниципальный конкурс на присуждение премии Главы Рузаевского МР. По итогам конкурсного отбора 10 лучших учителей и 5 воспитателей дошкольных учреждений поощрены премией Главы на сумму 150 тыс. руб. |
| 43 | Провести муниципальный конкурс для образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы и поощрить 5 образовательных учреждений на сумму 250 тыс.руб. | 4 квартал | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Не исполнено. Конкурс объявлен не был, из-за отсутствия бюджетного финансирования. |
| 44 | Принять участие в конкурсном отборе по выдвижению кандидатов на присуждение премии Главы РМ и премии Главы администрации Рузаевского МР для поддержки талантливой молодежи. | 4 квартал | Управление образования , МКУ «Информационно-методический центр» | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. В ходе конкурсного отбора двум обучающимся общеобразовательных организаций Рузаевского муниципального района присуждена Премия Главы РМ. По итогам муниципального конкурса 10 обучающихся общеобразовательных организаций Рузаевского муниципального района получили премии Главы Рузаевского МР. |
| 45 | Для развития интереса к проектной деятельности, реальной исследовательской работе совместно с преподавателями высших учебных заведений провести муниципальную научно – практическую конференцию «Молодежь и наука. Шаг в будущее». | 4 квартал | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» организована и проведена муниципальная научно – практическая конференция «Молодежь и наука. Шаг в будущее». В работе конференции приняли участие преподаватели МГУ им. Н.П. Огарева, а также ГБУ ДПО «МРИО» г. Саранск. Количество участников составило 90 человек. |
| 46 | Реализовать комплекс мер по повышению качества математического образования в школах. | в течение года | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. Реализуется комплекс дополнительных мер по развитию математического образования и повышению конкурентноспособности общеобразовательных организаций Рузаевского муниципального района (приказ Управления образования от 30.03.2018 г. № 16/1) 1.Организована и проведена муниципальная математическая олимпиада для обучающихся 5-6 классов (апрель 2018 года). 28 обучающихся (5-6 классов) приняли участие в республиканском этапе, среди них 5 призеров. 2. В октябре 2018 года состоялся школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике. В ноябре 2018 года проведен муниципальный этап ВСОШ по математике для обучающихся 7-11 классов. 3. Проведены мастер-классы, открытые уроки по математике ведущих педагогов МБОУ «Лицей №4», МБОУ «СОШ №8». 4. Организованы обучающие семинары по темам «Методика решения КИМов ЕГЭ по математике (профильный уровень)», « Методика решения КИМов ОГЭ по математике». 5. Сформирована электронная база данных об инновационном опыте учителей Рузаевского муниципального района в области математического образования. |
| 47 | Принять участие в реализации научно-образовательного проекта «Академия успеха», «Малая школьная академия» МГПИ им. М.Е. Евсевьева. Наладить сотрудничество общеобразовательных организаций с НИ МГУ им.Н.П. Огарева. | 2-4 квартал в течение года | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено.Образовательные организации района принимают активное участие в реализации научно-образовательного проектов «Академия успеха», «Малая школьная академия» МГПИ им. М.Е. Евсевьева. В рамках профориентационного сотрудничества установлены партнерские взаимоотношения общеобразовательных организаций с НИ МГУ им.Н.П. Огарева (Аграрный институт, Рузаевский институт машиностроения и др.) |
| 48 | Открыть на базе МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» опорного центра детского технопарка «Кванториум» для обучающихся. | в течение года | Управление образования МКУ «Информационно-методический центр» МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено частично. Документы по созданию детского технопарка «Кванториум» были отправлены в Министерство образования РМ. В соответствии с Распоряжением Правительства РМ от 26.10.2018 г. №649-Р планируется создание мобильного технопарка «Кванториум». Рузаевский район включен в число 6 агломераций. |
| 49 | Для выстраивания системной и предметной профориентационной работы реализовать в образовательных учреждениях проект «Билет в будущее». | 2 -4 квартал | Управление образования МКУ «Информационно-методический центр» | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. В 2018 году в проекте «Билет в будущее» участвовали 2 школы: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10», МБОУ «Центр образования - средняя общеобразовательная школа №12». |
| 50 | Создать на базе МБОУ «Центр образования – СОШ №12» Центр олимпиадного движения. | август-сентябрь | Управление образования МКУ «Информационно-методический центр» | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. В соответствии с Постановлением администрации Рузаевского муниципального района № 809 открыт «Центр олимпиадного движения» на базе МБОУ «Центр образования - Средняя общеобразовательная школа №12». Работа Центра осуществляется по профилям: физико-математический и естественно-научный. |
| 51 | Активнее вовлекать школьников в РДШ, в ряды «Юнармии», волонтерскую деятельность. | 3- 4 квартал | Управление образования МКУ «Информационно-методический центр» | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. В 2018 году 7 школ Рузаевского муниципального района и МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР», входили в состав Общероссийской общественно - государственной детско - юношеской организации «РДШ». В 4 школах района действуют юнармейские отряды. Общее количество юнармейцев составляет 100 человек. В каждой школе действуют волонтерские отряды. В рамках проведения Чемпионата мира по футболу обучающиеся школ района и учителя иностранного языка проявили высокую активность в волонтерской деятельности. |
| 52 | Реализовать социально – значимый проект «Герои рядом» | Январь – ноябрь 2018 года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. В течение 2018 года реализован проект «Герои рядом». В рамках проекта проведено 4 соревнования из цикла «Будь готов к защите Родины». Проведено 90 Уроков мужества, проведен конкурс сочинений, по итогам которых издана книга «Герои рядом. 100 примеров мужества». |
| 53 | Провести патриотическую акцию «Бессмертный полк» | Май 2018 года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. 9 мая 2018 года в Рузаевском муниципальном районе проведена Акция «Бессмертный полк», участниками которой стали более 2000 человек. Бойцы поисковых отрядов «Бронепоезд», «Шаг за шагом», «Наследники» приняли участие в Акции «Бессмертный полк», который проходил в г. Саранск. |
| 54 | Провести межрегиональный пятидневный учебный сбор по подготовке молодежи к военной службе на базе ДОЛ им.В.Дубинина | Май 2018 года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. В период с 26 по 30 мая 2018 года на базе ДОЛ им. В. Дубинина проведены пятидневные учебные сборы с учащимися 10-х классов. В 2018 году помимо Рузаевского муниципального района в сборах приняли участие учащиеся Инсарского, Большеберезниковского, Кочкуровского муниципальных районов. Общее количество участников- 255 человек. |
| 55 | Организовать палаточный лагерь «Юный патриот» | Июль-август 2018 года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района | Зам. Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. В период с 29 июля по 02 августа 2018 года на базе ДОЛ им. В. Дубинина проведен Республиканский палаточный лагерь «Юный патриот». В лагере приняли участие команды из 18 муниципальных районов Республики Мордовия. Общее количество участников- 187 человек. |
| 56 | Продолжить работу Центра молодежного инновационного творчества. Проводить занятия по направлениям: «3D моделирование и конструирование», «Робототехника». | Январь – декабрь 2018 года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. В течении 2018 года Центром Молодежного Инновационного Творчества была обеспечена работа кружков по направлениям «3D моделирование и конструирование», «Робототехника». Занятия были обеспечены двум возрастным группам (младшая дети от 7 до 10 лет включительно и старшая от 11 лет и старше) 6 дней в неделю. |
| 57 | Принять участие в Республиканских, Всероссийских, Международных соревнованиях, конкурсах, конвентах, олимпиадах по робототехнике, 3D моделированию и авиамоделированию. | Январь – декабрь 2018 года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. В течение года ученики Центра молодежного инновационного творчества г.Рузаевка принимали участие в : 1)Всероссийский конкурс проектов «Хочу делать Добро» 2) Всероссийский конкурс по прототипированию «Полет Инженерных Идей» 3 место 3) Всероссийский конкурс мейкеров «Technomaker» - 2 место 4) Участие в Республиканском Молодежном Инновационном Конвенте - диплом победителя в номинации лучший участник научно-технического объединения, 3 место в категории младшая возрастная группа выставки научно-технического творчества 5) Участие в республиканском молодежном образовательном форуме «Созидание» диплом финалиста 6) Открытые городские соревнования по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей на Кубок имени Героя Советского Союза В.И. Пацаева диплом 2 место. |
| 58 | Провести конкурс «Молодая семья года-2018» | Май 2018 года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. В период с 16 апреля по 19 мая 2018 года проходил седьмой открытый конкурс Рузаевского муниципального района «Молодая семья года». Данное мероприятие проходило в 2 этапа: заочный и финальный. По итогам заочного этапа, финалистами конкурса стали 3 семьи. Победителями в номинациях стали семьи: «Самая творческая семья » - Акамовы Наталья и Александр с детьми Аленой и Артемом , «Самая романтическая семья» - Жадеевы Алексей и Наталья с детьми Анастасией и Сергеем, «Самая гармоничная семья»- Смолькины Максим и Юлия, и их дочь Екатерина. Победителями конкурса и обладателями почетного звания «Молодая семья-2018» Рузаевского муниципального района стала семья Жадеевых. Все участники были награждены памятными дипломами, а также множеством подарков и сертификатов от спонсоров. |
| 58 | Организовать работу «Центра подготовки городских волонтеров» Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ города-организатора Саранска (доп. офис г. Рузаевка ) | Январь – июль 2018 года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. В период с января по май 2018 года плодотворно и успешно готовились волонтеры для качественной и организованной работы на мероприятиях Чемпионата Мира по футболу FIFA2018. На протяжении нескольких месяцев работы было проведено 78 интервью, исходя из которого каждому кандидату была предложена подходящая функция. Основной функцией работы волонтеров города Рузаевка являлось «Транспорт - ж/д Вокзал г. Рузаевка» Волонтеры были разделены на 5 основных групп - это «волонтеры информационной стойки», «волонтеры штаба», «волонтеры навигации», «Тим лидер» и «Swat team». С июня по июль 2018 года была проделана успешная работа по организации волонтеров. Общее количество волонтеров составило 80 человек, все они оказывали помощь иностранным гражданам, следуя сменному графику работы. Также для них было организовано питание. Все волонтеры были награждены благодарственными письмами и сувенирной продукцией Чемпионата Мира по футболу FIFA2018. |
| 60 | Организовать работу детского оздоровительного лагеря имени Володи Дубинина (Рузаевский район, с. Хованщина) | Июнь-август 2018 года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. Проведена летняя оздоровительная компания 2018 года, детей отдохнуло 722, проведены учебные сборы допризывной молодежи 208 человек. |
| 61 | Организовать работу детского оздоровительного лагеря «Орленок» (Краснослободский район, с. Сивинь) | Июнь-август 2018 года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. Проведена летняя оздоровительная компания 2018 года, детей отдохнуло 389. |
| СПОРТ |
| 62 | Организовать сдачу школьниками и взрослым населением района нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | в течение года | МАУ «Центр физической культуры и спорта, Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. Проведены: 2 фестиваля ГТО со школьниками (зимний, летний), в сентябре – первый фестиваль ГТО среди взрослого населения. |
| 63 | Провести, в рамках Всероссийского фестиваля, «Дня массового футбола-2018» в Рузаевском муниципальном районе | 19.05.2018 г. | МАУ «Центр физической культуры и спорта, Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. В рамках Всероссийского фестиваля «День массового футбола-2018» был проведен в районе 20 мая 2018 года. Участвовало около 600 человек. |
| 64 | Провести открытый турнир по футболу среди школьников памяти В.И.Царева и П.Н.Спирина | август | МАУ «Центр физической культуры и спорта, Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. Открытый турнир по футболу среди школьников памяти В.И.Царева и П.Н.Спирина проведен в сентябре на стадионе «Химмаш» с участием восьми команд. |
| 65 | Провести Спартакиаду Рузаевского муниципального района «Старты надежд» среди несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | сентябрь | МАУ «Центр физической культуры и спорта, Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. Спартакиада «Старты надежд» Рузаевского муниципального района среди несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, проведена 8 сентября на стадионе «Локомотив». Участвовало 50 трудных подростков. |
| 66 | Участие в чемпионате и первенстве Республики Мордовия по футболу среди взрослых, юношей и детей | май-сентябрь | МАУ «Центр физической культуры и спорта, Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. Сборные команды взрослых, детей и юношей принимали участие в чемпионате, кубке и первенстве РМ по футболу. Впервые с 1994 года рузаевцы завоевали кубок РМ по футболу. Команда детей и команда юношей заняли вторые места в первенстве Республики Мордовия. |
| 67 | Проведение Спартакиады учащихся общеобразовательных школ района | в течение года | МАУ «Центр физической культуры и спорта, Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. В течение 2018 года проводилась Спартакиада среди школ по 11 видам спорта. Среди городских школ победил лицей № 4, среди сельских – Красносельцовская СОШ. |
| 68 | Строительство комплексных площадок уличных тренажеров для подготовки к сдаче норм ГТО в микрорайоне Кирзавод, на пришкольных стадионах СОШ № 5 и Тат-Пишлинской СОШ | в течение года | МАУ «Центр физической культуры и спорта, Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. Построены площадки с уличными тренажерами в микрорайона Кирзавод, возле СОШ № 5 и Тат-Пишлинской СОШ. Всего в районе построено 8 таких площадок. |
| 69 | Ремонт спортивных сооружений: - стадион «Локомотив», стадион «Химмаш» - бассейн «Нептун» - многофункциональный зал - зал греко-римской борьбы - велобаза - спортивный зал «Атлант» | апрель-май июнь июль август сентябрь октябрь | МАУ «Центр физической культуры и спорта, Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. Согласно графику проведен текущий ремонт спортивных сооружений: стадионов «Локомотив» и «Химмаш», бассейна «Нептун», многофункционального зала, зала греко-римской борьбы, велобазы, спортивного зала «Атлант». |
| КУЛЬТУРА |
| 70 | Продолжить работы по капитальному ремонту МБУК «ЦК им. Ухтомского» | В течение года | Управление культуры администрации Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы РМР по социальным вопросам | Исполнено. Между МБУК «ЦК им. А.В. Ухтомского» и ООО «Анелия» заключен муниципальный контракт от 14 апреля 2018 г. №0809500000318000190 108553 на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту здания клуба им. Ухтомского на 500 мест, Республика Мордовия, улица Революции 1905 года, д. 4, на сумму 55 000 000,00 рублей. По состоянию на 31.12.2018г. денежные средства, в размере 55 000 000,00 рублей освоены в полном объеме. |
| 71 | Составить реестр (перечень) народных художественных промыслов и ремесел Рузаевского муниципального района | III квартал | Управление культуры администрации Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы РМР по социальным вопросам | Исполнено. МБУК «Выставочный зал имени И.и.Сидельникова» составлен реестр народных промыслов и ремесел Рузаевского муниципального района |
| 72 | Принять участие в мероприятиях для одаренных детей: республиканский конкурс по рисунку учащихся детских художественных школ и детских школ искусств; республиканский конкурс хоровых коллективов детских музыкальных школ и детских школ искусств «Поющее детство»; республиканский конкурс инструментального исполнительства «Юный виртуоз»; республиканский конкурс учащихся хореографических отделений детских школ искусств «Шаг к успеху»; республиканский концерт и выставка творческих работ лауреатов международных, всероссийских, региональных конкурсов «Созвездие талантов»; республиканский детский фестиваль музыки композиторов Мордовии «Валдокине» («Светлая дорожка») | В течение года | Управление культуры администрации Рузаевского муниципального района | Зам. Главы РМР по социальным вопросам | Исполнено. Результаты участия в мероприятиях для одаренных детей учащихся ДШИ и ДХШ Рузаевского муниципального района: -республиканский конкурс хоровых коллективов детских музыкальных школ и детских школ искусств «Поющее детство»: 1 диплом Лауреата, 3 дипломанта -республиканский конкурс инструментального исполнительства «Юный виртуоз»: 10 дипломов Лауреата, 5 дипломантов -республиканский конкурс учащихся хореографических отделений детских школ искусств «Шаг к успеху»: 3 диплома Лауреата, 1 дипломант -республиканский концерт и выставка творческих работ лауреатов международных, всероссийских, региональных конкурсов «Созвездие талантов»: 2 диплома Лауреата -республиканский детский фестиваль музыки композиторов Мордовии «Валдокине» («Светлая дорожка»): 6 дипломов Лауреата, 2 дипломанта Всего по итогам конкурсов различных уровней в 2018 году - 1 Гран-При, 145 дипломов Лауреата, 34 дипломанта |
| 73 | Организовать выставку-продажу сувенирной продукции мастеров Рузаевского муниципального района в зоне гостеприимства (в период проведения чемпионата мира по футболу) | II квартал | Управление культуры администрации Рузаевского муниципального района | Зам. Главы РМР по социальным вопросам | Исполнено. В период проведения Чемпионата мира по футболу в зоне гостеприимства была организована выставка-продажа сувенирной продукции мастеров Рузаевского муниципального района. |
| 74 | Организовать концертные программы самодеятельных коллективов Рузаевского муниципального района в зоне гостеприимства в период проведения Чемпионата мира по футболу: - Фотовыставка «О спорт, ты – мир» - «Вперед Россия!» - концертная программа, в рамках проведения Чемпионата мира по футболу - Концерт - встреча с футболистами разных поколений «Вселенная футбола», посвященная Чемпионату мира по футболу | II квартал | Управление культуры администрации Рузаевского муниципального района | Зам. Главы РМР по социальным вопросам | Исполнено. В период проведения Чемпионата мира по футболу в зоне гостеприимства были организованы и проведены концертные программы коллективов Рузаевского муниципального района. В рамках проведения Чемпионата мира по футболу проведены следующие мероприятия: - Фотовыставка «О спорт, ты – мир»; - «Вперед Россия!» - концертная программа; - Концерт - встреча с футболистами разных поколений «Вселенная футбола» |
| 75 | Проект в рамках темы 2018 года – Года добровольца и волонтера - «Как стать библиоволонтером» | В течение года. |  |  | Исполнено. Проект «Как стать библиоволонтером» реализуется с 2018 года на базе библиотеки-филиала №5 (руководитель проекта – зав. библиотекой-филиалом №5 - Л.Н. Чавкина). В библиотеке создана группа читателей-волонтеров 12-16 лет. Подростки помогают библиотекарям в обустройстве библиотечного пространства: оформляют тематические выставки, информационные стенды. Библиоволонтеры вместе с библиотекарем посещают на дому читателей-инвалидов в рамках акции «Вызываем книгу на дом», ведут подготовку и организуют массовые мероприятия для жителей различного возраста, PR-акции на улицах села Татарская Пишля, организуемые с целью привлечения в библиотеку. C удовольствием исполняют роли в различных театрализованных постановках, представляемых сельчанам на многочисленных календарных праздниках. |
| 76 | Разработка и продвижение туристских маршрутов с посещением сельских объектов Рузаевского муниципального района и республики Мордовия | Январь – декабрь 2018 года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. Разработаны и дополнены маршруты. Открыта гончарная мастерская. |
| 77 | Разработка концепции развития сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района | апрель-август 2018 года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. Концепция развития сельского туризма разработана. |
| 78 | Участие в Федеральном экскурсионно-образовательном проекте «Живые уроки» | Январь – декабрь 2018 года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено. Экскурсия «Один день в деревне» внесена во всероссийский каталог экскурсий в рамках проекта «Живые уроки» |
| 79 | Завершение ремонта и открытие «большого зала» кинотеатра «Искра» | декабрь2018 года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района | Заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам | Исполнено частично. В связи с отсутствием возможности реализации по причине нехватки денежных средств, для ремонта «большого зала» проект был изменен и перенесены сроки открытия. Произведена перепланировка, был разделен «большой зал». Зал меньших размеров открыт 31 января 2019г. |
| Эффективная работа власти – гарантия стабильности и динамичного развития |
| 80 | Обеспечить возможность предоставления в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления (комплексного запроса) | в течение года | Администрация Рузаевского муниципального района, Администрация городского поселения Рузаевка во взаимодействии с МКУ «МФЦ» | Руководитель аппарата администрации Рузаевского муниципального района | Обеспечено |
| 81 | Максимально увеличить число муниципальных услуг, оказываемых в многофункциональном центре (МФЦ), от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых администрациями муниципального района, городского поселения Рузаевка и администрациями сельских поселений | в течение года | Администрация Рузаевского муниципального района, Администрация городского поселения Рузаевка, администрации сельских поселений | Руководитель аппарата администрации Рузаевского муниципального района | Исполнено не в полном объеме |
| 82 | Перевести в электронный вид максимальное количество муниципальных услуг, оказываемых на базе многофункционального центра (МФЦ) | в течение года | Администрация Рузаевского муниципального района, Администрация городского поселения Рузаевка во взаимодействии с МКУ «МФЦ» | Руководитель аппарата администрации Рузаевского муниципального района | Исполнено частично. Переведены муниципальные услуги архивного отдела администрации Рузаевского муниципального района. |
| 83 | Использование в работе в полном объеме системы ведомственного и межведомственного электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства «Дело» в органах местного самоуправления и муниципальных организациях Рузаевского муниципального района | в течение года | Администрация ГП Рузаевка, администрации сельских поселений (по согласованию) Заместители Главы, руководители структурных подразделений администрации, директора муниципальных учреждений Рузаевского муниципального района | Руководитель аппарата администрации Рузаевского муниципального района | Исполнено. Программы внедрены во всех муниципальных учреждениях, а также в администрации городского и сельских поселений, структурных подразделениях администрации Рузаевского муниципального района. |